|  |
| --- |
| Приложение 5к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области |

отчет о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

1. Наименование муниципальной программы.

«Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» (утверждена постановлением администрации м.р. Красноярский от 29.12.2020 № 435, с изм. от 01.08.2022 № 187)

1. Цели и задачи муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Программы | Цель Программы – Формирование и развитие в муниципальном районе Красноярский Самарской области благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных организаций (далее – СОНКО), действующих на территории муниципального района Красноярский Самарской области, привлечение СОНКО к совместной деятельности по решению социально-значимых проблем |
| Задачи Программы  | 1. Оказание финансовой поддержки

СОНКО;1. оказание содействия в разработке

и реализации социальных проектов СОНКО;1. оказание имущественной

поддержки СОНКО;1. оказание информационной и

консультационной поддержки СОНКО;1. оказание содействия в проведении

общественных акций с целью реализации гражданских инициатив, вовлечения жителей района в социально-полезную деятельность |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) (по форме, представленной в [таблице № 1](#Par12)).

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
|  | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджетов (источников) различных уровней, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета, на реализацию социальных проектов (программ), в том числе в рамках муниципального конкурса социальных проектов | ед. | 4 | 2 | 28.09.2022 протоколом № 1 конкурсной комиссией определены победители:1. АНО «Взрослые дети»2. Местная мусульманская религиозная организация махалля поселок Угловой Красноярского района Самарской области.Заключены соглашения от 11.10.2022 |
|  | количество благополучателей социальных проектов, реализуемых СОНКО в рамках муниципальных конкурсов социальных проектов СОНКО, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета | чел. | 500 | 2050 | Благополучателями социального проекта Местной мусульманской религиозной организации махалля поселок Угловой Красноярского района Самарской области, реализуемого в рамках муниципальной программы стали: 30 прихожан мечети, а также 2000 эмигрантов района, ознакомившихся с изданными буклетами.Стоит отметить, что 100 благополучателей остаются, благодаря длящемуся эффекту от реализации проекта «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан среди исповедующих ислам махалля п. Угловой», т.к. продолжаются занятия с молодой категорией прихожан.Благополучателями проекта АНО «Взрослые дети» стали 20 человек, успешно прошедших обучение, в рамках проекта «Компетенция социального проектирования», обучение НКО по данной программе продолжается. |
|  | количество социальных проектов, реализованных СОНКО при поддержке органов местного самоуправления | ед. | 2 | 2 |  |
|  | доля предоставленных СОНКО муниципальных помещений в безвозмездное пользование для их размещения от общего количества помещений, необходимых для размещения СОНКО | % | 100% | - | Заявления о предоставлении помещений в настоящее время отсутствуют |
|  | количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам развития СОНКО, по подготовке и реализации социальных проектов | ед. | 4 | 9 | Общественным структурам района при содействии администрации района предоставлена возможность повышения информированности о работе НКО, методах управления НКО путем участия в региональном проекте «Центр развития сельских НКО» - проведено 4 семинара «Креативное проектирование», "Территория взаимодействия - территория успеха", «Взаимодействие НКО и местных СМИ»; «Съезд сельских НКО»,АНО «Взрослые дети» провело для НКО 5 обучающих семинара по подготовке проектов для участия в грантах. |
|  | количество размещенной информации, публикаций о деятельности СОНКО в СМИ | Ед. | 26 | 27 | Информация размещалась в районной газете «Красноярские новости» и в сети ИнтернетСсылки: НКО на сайте Администрации Красноярского районаhttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/tochnyj-i-praktichnyj-podkhod-k-obsluzhivaniyu-tyazhelobolnykh-lyudejhttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/s-dnem-sotsialnogo-rabotnikahttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/vostrebovannye-ideihttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/5-let-pomoshchi-i-zaboty-ot-tsentra-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya<https://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/ezhegodno-v-preddverii-novogo-goda-rebyata-vospitanniki-sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-dlya-nesovershennoletnikh-feniks-pishut-pisma-so-svoim-sokrovennymi-mechtami-v-etom-godu-na-elke-poyavilis-pisma-ot-19-rebyat>Центр НКО в соцсети Красноярский районhttps://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_13260https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_12025https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_12871https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_13254https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_13973https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_15235НКО на сайте selo.songo63.ru:«Сервис бытовых услуг» для граждан, прибывших с территории Донбасса и Украины, начинает работу в Красноярском районе;[Красноярская районная общественная организация «Красноярский Союз Молодежи»](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/krasnoyarskaya-rajonnaya-obshhestvennaya-organizacziya-krasnoyarskij-soyuz-molodezhi/);[Местная казахская национально-культурная Автономия — общественная организация Красноярского района Самарской области «КАНАТ» («Крылья»)](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/mestnaya-kazahskaya-naczionalno-kulturnaya-avtonomiya-obshhestvennaya-organizacziya-krasnoyarskogo-rajona-samarskoj-oblasti-kanat-krylya/);[Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области»](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/obshhestvennaya-organizacziya-dobrovolnaya-narodnaya-druzhina-municzipalnogo-rajona-krasnoyarskij-samarskoj-oblasti/);[Фонд развития и благоустройства городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/fond-razvitiya-i-blagoustrojstva-gorodskogo-poseleniya-volzhskij-municzipalnogo-rajona-krasnoyarskij-samarskoj-oblasti/);[Общественная организация «Красноярская районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ»](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/obshhestvennaya-organizacziya-krasnoyarskaya-rajonnaya-organizacziya-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-rf/);<http://selo.songo63.ru/2022/07/17/krasnoyarskaya-rajonnaya-organizacziya-samarskoj-oblastnoj-obshhestvennoj-organizaczii-vserossijskogo-obshhestva-invalidov-krasnyj-yar/><http://selo.songo63.ru/2022/07/17/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizacziya-mnogofunkczionalnyj-mezhposelencheskij-czentr-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-krasnoyarskogo-rajona-samarskoj-oblasti/>http://selo.songo63.ru/2022/07/17/stanichnoe-kazache-obshhestvo-krasnoyarskoe-volzhskogo-vojskovogo-kazachego-obshhestva/ |
|  | количество проведенных общественных акций (реализованных гражданских инициатив) | Ед. | 2 | 2 | Муниципальный этап общественной акции «Народное признание»Общественная районная акция «Признание» |
|  | количество жителей, участвовавших в проведенных общественных акциях | Чел. | 1300 | 7538 | Протоколы электронного голосования по районным акциям (2408 и 5130 человек соответственно) |
|  | Количество ТОС, действующих на территории Красноярского района  | (ед.) | 3 | 2  | Действующие ТОС - в г.п. Новосемейкино, г.п. Мирный,ТОС в с.п. Новый Буян находится в процессе разработки.  |

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | Выполнено.  |
| 2 | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам развития СОНКО, по подготовке и реализации социальных проектов | Выполнено. |
| 3 | Публикации в СМИ информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО | Выполнено. |
| 4 | Размещение информации о деятельности СОНКО и ОО, информации о деятельности администрации муниципального района Красноярский Самарской области в вопросах поддержки СОНКО и ОО на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | Выполнено. |
| 5 | Проведение консультаций по вопросам деятельности СОНКО | Выполнено. |
| 6 | Оказание имущественной поддержки СОНКО (предоставление муниципальных помещений на безвозмездной основе для их размещения) | В 2022 году заявлений о предоставлении помещений не поступало. |
| 7 | Оказание содействия в проведении общественных акций | Выполнено. |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы- таковые факторы отсутствуют.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы ( [таблица № 2](#Par72)).

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу: внесены изменения на основании постановления администрации м.р. Красноярский от 01.08.2022 №187) в части общего объема финансирования Программы на 589,12 тыс. руб. за счет предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ поддержки СОНКО

Остальные мероприятия Программы не финансируются.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа впервые была принята и действовала в период с 2018 по 2020 годы. На период 2021 по 2023 год принята новая муниципальная программа.

Наличие в муниципальном районе Красноярский Самарской области муниципальной программы поддержки СОНКО позволило муниципалитету в 2022 году принять участие в областном конкурсе поддержки муниципальных программ и привлечь в виде субсидии на проведение конкурса социально-значимых проектов для СОНКО финансовые средства в размере 134,24 тыс. руб. Актуальность реализуемой Программы вызвана необходимостью продолжения совершенствования форм поддержки СОНКО и механизмов взаимодействия с исполнительными органами местного самоуправления, а также реализации Стратегии развития муниципалитета до 2030 года.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
|  | Наименование подпрограммы |
| 1. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | 174,24, в т.ч. 134,24-субсидия областного бюджета | 174,24, в т.ч. 134,24 -субсидия областного бюджета | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, финансовое управление администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Коломенцева Л.Н. |

Руководитель управления по работе

с общественными организациями

администрации м.р. Красноярский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н.Коломенцева