**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328 (с изменениями от 24.12.2019 №392) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма путём совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как средне арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы (Таблица № 1).

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| 2019 |
| 1 | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений | 100 |
| 2 | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных переносными металлодетекторами | 100 |
| 3 | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | 100 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | 120% |
| 5 | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | 175 |

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par12)).

Таблица № 2

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2019 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений | % | 100 | 100 | Доклад В.В.Кузьминых на заседание антитеррористической комиссии м.р. Красноярский от 27.02.20(далее – районная АТК) «О принимаемых мерах по обеспечению выполнения требований к АТЗ объектов, находящихся в муниципальной собственности по итогам 2019 г.». |
| 1.2. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных переносными металлодетекторами | % | 100 | 100 | Доклад Л.В. Рыбаковой специалиста СЗУ МОиН Самарской областина заседании районной АТК от 27.02.20 «О принимаемых мерах по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории района по итогам 2019 г. и за истекший период 2020 г.» |
| 1.3. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | % | 18,7 | 18,7 | Доклад секретаря районной АТК от 17.12.19 «О ходе реализации в 2019 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы». |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | Ед. | 5 | 6 | Доклад в Администрация губернатора Сам. обл. от 20.12.19 №4823 «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2019 году Стратегии гос. нац. политики РФ на период до 2025 года на территории м. р. Красноярский Сам. обл.» Улучшение значения индикатора обусловлено увеличением проводимых мероприятий. |
| 3.1. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | Ед. | 4 | 7 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости». Улучшение значения индикатора обусловлено наполнения сайта актуальными материалами по повышению бдительности граждан |

За период действия Программы (2019 год) были достигнуты следующие результаты:

1. Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, вокруг которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений (по сравнению с плановыми значениями):

2019 г. – во всех общеобразовательных учреждениях обеспечено содержание периметрального ограждения в исправном состоянии 100%;

1. Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных переносными металлодетекторами (по сравнению с плановыми значениями):

2019 г. – 100 % обеспечение металлодетекторами ОУ Красноярского района (в сравнении с базовым значением на 2018 г. увеличено с 22,2% до 100%);

1. Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области (по сравнению с плановыми значениями):

2019 г. - 18,7 % (в сравнении с базовым значением 2018 г. увеличилось с 9% до 18,7%);

4. Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области:

2019 г. увеличилось на 120 % (с 5 до 6 мероприятий):

5. Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан:

2019 г. увеличено на 175% (с 4 до 7)

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

Фактический показатель «Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области в 2019 г. увеличился на 120 % (с 5 до 6 мероприятий), обусловлено тем, что в план проведения мероприятий внесено «Общее собрание (Круг) станичного Казачьего общества "Красноярского" Волжского войскового Казачьего общества, которое состоялось 20 октября 2019 г..

Показатель «Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан»:

2019 г. увеличено на 175% (с 4 до 7)

Обусловлено необходимостью доведения до граждан Красноярского района актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан.

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В течение 2019 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский была проделана большая работа по Программе.

Выполнены все мероприятия Программы:

**Задача 1. Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области**

По данной задаче на 2019 год была предусмотрена сумма 430,0 тыс. рублей. Фактическое освоение финансовых средств за 2019 год из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составило 430,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от запланированной суммы по данной задаче.

Сведения о результатах реализации мероприятий Программы:

*п. 1.1. Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи.*

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Красноярского района на 2019 год, утвержденным Главой администрации муниципального района Красноярский, за истекший период 2019 года проведено 5 заседания Комиссии (27.03.19 №1, 22.04.19 №2, 02.07.2019 №3, 22.08.2019 №4, 17.12.2019 №5). Всего рассмотрено 15 вопросов, согласно плану работы комиссии на 2019 рассмотрено 9 и 6 внеплановых. Средний процент участия членов комиссии в заседании 66,1%.

*п. 1.2. Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы.*

В рамках финансирования основной деятельности МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями и администрациями городских и сельских поселений муниципального района Красноярский на постоянной основе проводилось выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. По итогам 2019 г. фактов осквернения не выявлено.

*п. 1.3. Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области.*

В 2019 г. восстановлена целостность ограждения по периметру следующих образовательный учреждений Красноярского района:

- ГБОУ ООШ с.Старый Буян;

- ГБОУ СОШ пгт Мирный;

- ГБОУ СОШ с.Белозерки;

- ГБОУ СОШ им. Е.А.Кирюшина с .Большая Раковка.

Кассовый расход мероприятия составил 252,2 тыс. рублей, что составляет 100,88 % от запланированной суммы – 252 тыс. рублей.

*п. 1.4. Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области.*

Управлением культуры администрации муниципального района Красноярского района приобретено и установлено 3 арочных металлодетектора в ДК. П. Мирный, СДК с. Новый Буян, СДК п. Светлое Поле, таким образом 6 учреждений культуры из 32 по итогам 2019 г. оборудованы металлодетекторами.

Кассовый расход мероприятия составил 120,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированной суммы – 120,0 тыс. рублей.

*п. 1.5. Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области.*

В 14 общеобразовательных учреждения Красноярского района приобретено ручной (досмотровой) металлодетектор Красноярского, что обеспечило выполненние требования по антитеррористической защищенности ОУ.

Кассовый расход мероприятия составил 57,8 тыс. рублей, что составляет 96,4 % от запланированной суммы – 60,0 тыс. рублей.

**Задача 2. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области.**

По данной задаче в 2019 году реализация мероприятий Программы осуществлялось в рамках финансирования основной деятельности исполнителей мероприятий.

Сведения о результатах реализации мероприятия Программы:

*п. 2.1. Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники)*:

Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества осуществлялось Управлением культуры администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту управления спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области и администрациями городских и сельских поселений района.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

- 28.07.2019 на территории загородная база «Ратибор» с. Старый Буян состоялся Международный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения - 2019», с охватом более 5000 тыс. человек.

- 12 сентября в СДК «Россия» с. Новый Буян проведена концертная программа «День народов и национальных Самарского края», с общим количество участников более 300 чел.;

- 20 октября 2019 мероприятие «Общее собрание (Круг) станичного Казачьего общества "Красноярского" Волжского войскового Казачьего общества проходило в СДК «Звезда» с. Белозерки с охватом 100 человек.

В рамках содействия этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих в Самарской области, был реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию традиционных религий, национальных традиций и культур народов, проживающих на территории Самарской области:

- 1 ноября 2019 «Большой этнографический диктант» проводился на базе ГБОУ СОШ с. Красный Яр при поддержке администрации района.- Дню народного единства (4 ноября).

Также 1 ноября 2019 года на территории района проведены мероприятия, приуроченные Дню народного единства. Ключевым мероприятием стало проведение концерта в ДК «Кристалл»
пгт. Новосемейкино «районный конкурс национального семейного творчества «Согласие, единство, вера», количество участников более 300;

- 30 ноября 2011 г. в РДК «Мечта» с. Красный Яр прошел XXII Областной чувашский праздник «КЕР САРИ», в котором приняли участие народные коллективы и гости фестиваля 350 человек.

**Задача 3. Ообеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму**

По данной задаче на реализацию мероприятий 2019 году была предусмотрена сумма 9,0 тыс. рублей. Фактическое освоение финансовых средств за 2019 год из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составило 9,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от запланированной суммы по данной задаче.

Сведения о результатах реализации мероприятий Программы:

*п. 3.1. Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан.*

В 2019 году на сайте администрации района kryaradm.ru был переработан раздел «Антитеррористическая комиссия», актуализированы статьи, добавлены видеоролики, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению действий террористического характера. В связи с необходимостью доведения до граждан Красноярского района определенной, актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан опубликовано на сайте администрации размещено 6 публикаций и 1 материал опубликован в газете «Красноярсекие новости».

*п. 3.2. Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму.*

Изготовлено 50 листовок (формата А3) по действиям населения при обнаружении подозрительных предметов, 800 экз. «Как выжить в толпе» и 1000 экз. «Памятка по действиям граждан при установлении уровней террористической опасности». Листовки для распространения среди населения района направлены в администрации городских и сельских поселений муниципального района Красноярский,

Кассовый расход составил 9,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированной суммы – 9,0 тыс. рублей.

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

За 2019 год освоение бюджетных средств составило 439,0 тыс. рублей от общей суммы 439,0 тыс.рублей, что составляет 100 %.

В процессе выполнения программных мероприятий исполнители мероприятий Программы столкнулись со следующими факторами, оказавшими влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- ограничение возможности осуществления закупок одноименных товаров, выполнения одноименных работ и оказания одноименных услуг на сумму более 100,0 тыс. рублей в связи с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- длительность согласования пакета документов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в различных инстанциях.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 3](#Par72)).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы, согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области (по форме, представленной в таблице № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 3.

Таблица 3

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2019 год (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»** |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. | Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | 250,0 | 252,8 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | -  |
| 2. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | 120,0 | 120,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области |  |
| 3 | Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | 60,0 | 57,2 | МКУ «ХЭС» |  |
| 4 | Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму | 9,0 | 9,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района»,  | отдел по делам молодежи[[1]](#footnote-1)  |
| Итого | 439,0 | 439,0 |  |  |

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328, внесены следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2019 №288 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 24.12.2019 №392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2019 году соответствуют ожидаемым.

Исполнителям Программы рекомендуется выполнить запланированные на 2020 год мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328 (с изменениями от 23.09.2019 №288, 24.12.2019 №392).

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области и администрациями городских и сельских поселений района [↑](#footnote-ref-1)