**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»**

**за период 2019- 2021 годов.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328 (с изменениями от 24.12.2019 №392, 28.05.2020 №148, 14.09.2021 №274) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма путём совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2019-2021 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Базовые знач.  2018 | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2019 | Факт  2019 | План  2020 | Факт  2020 | План  2021 | Факт  2021 |
| 1.1. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений | % | 81 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 86 |
| 1.2. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных переносными металлодетекторами | % | 22,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | % | 9 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 28 | 28 |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | Ед. | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3.1. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | Ед. | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

2019 г.

Фактический показатель «Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области в 2019 г. увеличился на 120 % (с 5 до 6 мероприятий), обусловлено тем, что в план проведения мероприятий внесено «Общее собрание (Круг) станичного Казачьего общества "Красноярского" Волжского войскового Казачьего общества, которое состоялось 20 октября 2019 г..

Показатель «Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан»:

2019 г. увеличено на 175% (с 4 до 7)

Обусловлено необходимостью доведения до граждан Красноярского района актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан.

2020 г.

Показатель «Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан» перевыполнен на 16,6 % (с 5 до 6). Это обусловлено необходимостью доведения до граждан Красноярского района актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан.

2021 г.

Значение фактического показателя «Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, вокруг которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений (по сравнению с плановыми значениями)» в 2021 г. снизилось на 14 % (с 100 до 86%).

На конец 2021 года доля ОУ, по периметру которых ограждение находилось в исправном состоянии составило 86%. Ухудшение значения индикатора обусловлено выявлением в 2021 году новых недостатков в образовательных учреждениях и недостаточным финансированием мероприятия программы;

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме, представленной в таблице № 2).

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Основные результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего  План/  Факт | 2019 г  План/  Факт | 2020 г  План/  Факт | 2021 г  План/  Факт |
|  | **Раздел 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | | |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности | | | | В 2019 г. проведено 5 заседаний антитеррористической комиссия муниципального района Красноярский Самарской области, рассмотрено 15 вопросов;  В 2020 г. проведено 4 заседания, рассмотрено 16 вопросов.  В 2021 г. проведено 4 заседания, рассмотрено 13 вопросов.  По итогам 2019-2021 гг оперативная обстановка на территории муниципального района Красноярский по линии противодействия терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Преступлений террористической направленности в О МВД России по Красноярскому району не зарегистрировано. Преступные группы и формирования по этническому признаку на территории муниципального района Красноярский не выявлены. | |
| 1.2 | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | Постоянно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями и администрациями городских и сельских поселений муниципального района Красноярский на постоянной основе проводилось выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. По итогам 2019-2021 г. фактов осквернения не выявлено. | |
| 1.3 | Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | Ежегодно | 400,0/  402,2 | 250,0/  252,2 | 0,0 | 150,0/  150,0 | В 2019 г. восстановлена целостность ограждения по периметру следующих образовательный учреждений Красноярского района:  - ГБОУ ООШ с.Старый Буян;  - ГБОУ СОШ пгт Мирный;  - ГБОУ СОШ с.Белозерки;  - ГБОУ СОШ им. Е.А.Кирюшина с .Большая Раковка.  Кассовый расход мероприятия составил 252,2 тыс. рублей, что составляет 100,88 % от запланированной суммы – 252 тыс. рублей.  2020 г.  В связи с секвестированием бюджета МП на 2020 г реализация мероприятия не проводилась.  2021 г.  Восстановлена целостность ограждения 100 м. по периметру ГБОУ СОШ ОУ в с. Старый Буян. | |
| 1.4 | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 240,0/  229,2 | 120,0/  120,0 | 0,0 | - | 2019.  Управлением культуры администрации муниципального района Красноярского района приобретено и установлено 3 арочных металлодетектора в ДК. П. Мирный, СДК с. Новый Буян, СДК п. Светлое Поле, таким образом всего 6 учреждений культуры из 32 по итогам 2019 г. оборудованы металлодетекторами.  Кассовый расход мероприятия составил 120,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированной суммы – 120,0 тыс. рублей.  2020 г.  В связи с секвестированием бюджета МП на 2020 г реализация мероприятия не проводилась. | |
| - | - | 60,0/  54,6 | Приобретен 1 арочный металлодетектор в МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.Черкасовой» | |
| - | - | 60,0/  54,6 | Приобретен 1 арочный металлодетектор МБУ ДО «Красноярская ДШИ» | |
| 1.5 | Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 60/57,8 | 60,0/  57,8 | - | - | В 14 общеобразовательных учреждения Красноярского района приобретено ручной (досмотровой) металлодетектор Красноярского, что обеспечило выполненние требования по антитеррористической защищенности ОУ.  Кассовый расход мероприятия составил 57,8 тыс. рублей, что составляет 96,4 % от запланированной суммы – 60,0 тыс. рублей. | |
|  | **Итого по разделу 1** |  | **700,0/**  **689,2** | **430,0/**  **430,0** | **0,0** | **270,0/**  **259,2** |  |  |
|  | **Раздел 2.** Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области. | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | В рамках финансирования основной деятельности  В 2019 году проведены следующие мероприятия:  - 28.07.2019 на территории загородная база «Ратибор» с. Старый Буян состоялся Международный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения - 2019», с охватом более 5000 тыс. человек.  - 12 сентября в СДК «Россия» с. Новый Буян проведена концертная программа «День народов и национальных Самарского края», с общим количество участников более 300 чел.;  - 20 октября 2019 мероприятие «Общее собрание (Круг) станичного Казачьего общества "Красноярского" Волжского войскового Казачьего общества проходило в СДК «Звезда» с. Белозерки с охватом 100 человек.  В рамках содействия этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих в Самарской области, был реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию традиционных религий, национальных традиций и культур народов, проживающих на территории Самарской области:  - 1 ноября 2019 «Большой этнографический диктант» проводился на базе ГБОУ СОШ с. Красный Яр при поддержке администрации района.- Дню народного единства (4 ноября).  Также 1 ноября 2019 года на территории района проведены мероприятия, приуроченные Дню народного единства. Ключевым мероприятием стало проведение концерта в ДК «Кристалл»  пгт. Новосемейкино «районный конкурс национального семейного творчества «Согласие, единство, вера», количество участников более 300;  - 30 ноября 2011 г. в РДК «Мечта» с. Красный Яр прошел XXII Областной чувашский праздник «КЕР САРИ», в котором приняли участие народные коллективы и гости фестиваля 350 человек.  В 2020 г. проведено 6 комплексных мероприятий  1) Международная акция «Большой этнографический диктант» проводилась в онлайн формате с 3 по 8 ноября 2020 года, более 80 сотрудников и участников клубных формирований получили сертификаты за прохождения диктанта;  2) в библиотеках района и культурно досуговых центрах с 12.11.2020 по 20.11.2020 проходили выставки, акции «Толерантность – путь к миру», направленные на гармонизацию межнационального и этно-конфессионального согласия, приуроченные к Международному дню толерантности, проведено 23 мероприятия, в которых приняло участие 345 человек;  3) в рамках проведения мероприятий, приуроченных единому дню толерантности 16 ноября, объявленному ЮНЕСКО в 1995 году, в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области за истекший период 2020 года проведено более 15 мероприятий, большая часть из которых прошли во второй декаде ноября. Участниками были учащиеся 1-11 классов, охват более 2000 учащихся.  4) с 03 по 04 ноября 2020 во всех КДУ района проведены праздничные мероприятия «Великое единство России», приуроченные ко Дню народного единства (всего 31 мероприятие, общий охват участников составил более 1300 человек).  5) Всенародный день здоровья в ПУ «Красноярский техникум», в рамках проведения которого студенты училища играли в спортивные игры разных стран, таких как: Танзания, Бразилия, Беларусь, Афганистан, Узбекистан.  6) В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, антитеррористической комиссией муниципального района Красноярский во взаимодействии с органами профилактики разработан план проведения месячника антитеррористической направленности в период со 1 сентября по 4 октября 2020 года (далее - План). В План включены культурные и образовательные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Принимая во внимание действующие и ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, значительная часть мероприятий проведена с использованием цифровых технологий в дистанционном формате. Всего проведено 66 мероприятий разных по форме проведения и содержания (конкурсы, акции, флэшмобы, классные часы, беседы, выставки) с охватом участников более 13815 человек.  В 2021 г. проведено 7 комплексных мероприятий  1) В 2021 году Международная акция «Большой этнографический диктант» (далее - БЭД) проводилась в онлайн формате с 3 по 7 ноября 2021 года. Организовано активное привлечение к участию в акции сотрудников структурных и функциональных отделов администрации Красноярского района, образовательных учреждений. Всего по подсчетам в «БЭД» приняло участие более 800 человек, из них 63 сотрудника органов местного самоуправления, 71 сотрудник образовательных организаций района и 659 учащихся;  2) в библиотеках района проведено более 40 культурно-познавательных и патриотических мероприятий, способствующих укреплению гражданского единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, которые посетили более 500 человек.  3) с 12 по 18 июня 2021 года в рамках празднования 170-летия Самарской губернии прошла выставка общественно-просветительского проекта «Живая история Самарской губернии», посвященная основным достопримечательностям истории Самарской земли. Выставку посетили около 3000 человек. В течение всего времени работы выставки работали 40 волонтеров и 15 работников сферы культуры;  4) 4 ноября 2021 в учреждениях культуры проведен цикл мероприятий «Мы все –огромная страна»- праздничные мероприятия ко Дню народного единства, проведено 31 мероприятие, общий охват участников составил более 1300 человек;  5) в рамках проведения мероприятий, приуроченных единому дню толерантности 16 ноября, объявленному ЮНЕСКО в 1995 году, в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области в 2021 году проведено более 15 мероприятий, большая часть из которых прошли во второй декаде ноября. Участниками были учащиеся 1-11 классов, охват более 1800 учащихся.  6) В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, антитеррористической комиссией муниципального района Красноярский во взаимодействии с органами профилактики в период с 1 сентября по 4 октября 2021 года проведен месячник антитеррористической направленности, приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) (далее - Месячник). В рамках реализации Месячника проведено более 52 мероприятий, большая часть которых проведена с использованием дистанционных форм работы, в сети Интернет, официальных сообществ социальных сетей образовательных учреждений района и учреждений культуры, в которых прияло участие более 8134 участников и количество просмотров тематических публикаций составило более 49618.  7) 1 декабря 2021 в Музеи истории Красноярского района прошло открытие выставки костюмов, народов проживающих на территории Красноярского района «Национальный костюм-память народа». Выставку посетили около 70 человек | | | | | | |
|  | **Раздел 3.** Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму. | | | | | | | | |
| 3.1 | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан | Ежеквартально | В 2019 году на сайте администрации района kryaradm.ru был переработан раздел «Антитеррористическая комиссия», актуализированы статьи, добавлены видеоролики, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению действий террористического характера. В связи с необходимостью доведения до граждан Красноярского района определенной, актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан опубликовано на сайте администрации размещено 6 публикаций и 1 материал опубликован в газете «Красноярсекие новости».  2020 г.  на сайте администрации размещено 4 публикаций и 2 материала опубликовано в газете «Красноярские новости»;  2021 г.  на сайте администрации и официальной группе администрации в социальной сети Вконтакте размещено 7 публикаций и 3 материала опубликовано в газете «Красноярские новости».. | | | | | |
| 3.2 | Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму | В течение года | 27,0/  27,0 | 9,0/  9,0 | 9,0/  9,0 | 9,0/  9,0 | 2019 г.  Изготовлено 50 листовок (формата А3) по действиям населения при обнаружении подозрительных предметов, 800 экз. «Как выжить в толпе» и 1000 экз. «Памятка по действиям граждан при установлении уровней террористической опасности».  2020 г.  Изготовлено 1000 экз. буклетов «Профилактика экстремизма и терроризма», содержащих разъяснения норм законодательства в сфере противодействия экстремизму и рекомендации по действиям при обнаружении контента экстремистского содержания.  2021 г.  Изготовлено 300 экз. листовок формата А4 «Фиктивная регистрация - путь к терроризму!», содержащих разъяснения норм законодательства в сфере противодействия фиктивной регистрации иностранных граждан, и 50 листовок формата А3 с информацией по действиям населения при обнаружении подозрительных предметов  Листовки для распространения среди населения района направлены в администрации городских и сельских поселений муниципального района Красноярский, ОМВД России по Красноярскому району, Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
|  | **Итого по разделу 3** |  | **27,0/ 27,0** | **9,0/ 9,0** | **9,0/ 9,0** | **9,0/ 9,0** |  | |
|  | **Итого по программе** |  | **727,0/**  **716,2** | **439,0/**  **439,0** | **9,0/**  **9,0** | **279,0/**  **268,2** |  | |

Таблица № 2

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

За 2019 год освоение бюджетных средств составило 439,0 тыс. рублей от общей суммы 439,0 тыс.рублей, что составляет 100 %.

В процессе выполнения программных мероприятий исполнители мероприятий Программы столкнулись со следующими факторами, оказавшими влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- ограничение возможности осуществления закупок одноименных товаров, выполнения одноименных работ и оказания одноименных услуг на сумму более 100,0 тыс. рублей в связи с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- длительность согласования пакета документов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в различных инстанциях.

В 2020 году освоение бюджетных средств в ходе реализации МП составило 100 %. (9 тыс. рублей).

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет, от проведения некоторых мероприятий пришлось отказаться.

В 2021 году освоение бюджетных средств в ходе реализации МП составило 96,1 %. (268,2 тыс. рублей).

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

**-** кассовое исполнениебюджета программысоставило96,1 % в связи с экономией денежных средств при проведении торгов.

- в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет, от проведения некоторых мероприятий пришлось отказаться.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par72)).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[1]](#footnote-1), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 2. В таблице 3 указаны основные распорядители бюджетных средств

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2019-2021 год (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнители и соисполнители программных мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | **Раздел 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | | |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности | | | | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области | |
| 1.2 | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | Постоянно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
| 1.3 | Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | Ежегодно | 400,0 | 250,0 | 0,0 | 150,0 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | |
| 1.4 | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 240,0 | 120,0 | 0,0 | - | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области | |
| - | - | 60,0 | МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.Черкасовой» | |
| - | - | 60,0 | МБУ ДО «Красноярская ДШИ» | |
| 1.5 | Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 60 | 60 | - | - | МКУ «ХЭС» | |
|  | **Итого по разделу 1** |  | **700,0** | **430,0** | **0,0** | **270,0** |  |  |
|  | **Раздел 2.** Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области. | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | По отдельному плану | В рамках финансирования основной деятельности | | | | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области;  В 2019-2020 гг управление спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Управление спорта, туризма и молодежной политики)  В 2021 управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Управление и молодежной политики) | |
|  | **Раздел 3.** Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму. | | | | | | | | |
| 3.1 | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности | | | | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Красноярский Самарской области, МБУ «Информационный центр Красноярского района» | |
| 3.2 | Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму | В течение года | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района»,  Управление спорта, туризма и молодежной политики | |
|  | **Итого по разделу 3** |  | **27,0** | **9,0** | **9,0** | **9,0** |  | |
|  | **Итого по программе** |  | **727,0** | **439,0** | **9,0** | **279,0** |  | |

Таблица 3

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328, внесены следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2019 №288 «О внесении зменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 24.12.2019 №392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 №148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.09.2021 №274 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в период 2019 - 2021 году, в целом соответствуют ожидаемым.

При разработке программы на следующий плановый период в мероприятия по восстановлению целостности ограждения по периметру образовательных учреждений Красноярского района необходимо заложить большее финансирование.

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-1)