**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы» в 2022 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 08.07.2022 № 173 (с изменениями от 15.09.2022  
№ 231, 21.11.2022 № 311, 20.01.2023 №9) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является совершенствование комплекса мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий их проявлений, на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2022 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1. | Количество работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, повысивших квалификацию и участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | Ед. | 4 | 8 | Информационная справка МКУ Управление культуры. Улучшение значения индикатора обусловлено дополнительным прохождением повышения квалификации за счет внепрограммных средств |
| 2.1. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых восстановлена целостность ограждения по периметру образовательных учреждений (с нарастающим итогом) | % | 91 | 91 | Информационная справка МКУ ХЭС «О ходе реализации в 2022 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы». |
| 2.2. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области (с нарастающим итогом) | % | 53 | 53 | Информационная справка МКУ Управление культуры «О ходе реализации в 2022 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы». |
| 2.3. | Доля зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных средствами пропускного контроля (с нарастающим итогом) | % | 33 | 33 | Информационная справка МКУ Управление культуры «О ходе реализации в 2022 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы». |
| 2.4. | Количество зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | ед. | 3 | 3 | Информационная справка Кузьминых В.В. контракт с ООО ЧОО «РУБЕЖ ПЛЮС» на охрану зданий трех ОУ - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ «Образовательный центр»» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (Корпус №1) на период с 1.09.2022 – 31.12.2022 |
| 2.5. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых обеспечено экстренное реагирование наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ на тревожные сообщения «Тревога» | % | - | - | показатель утвержден только на 2023 год |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 7 | 7 | Информационная справка в департамент внутренней политики Правительства Самарской области от 20.01.2023 № 210 «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2022 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области» |
| 3.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед. | 6 | 6 | Информационная справка в департамент внутренней политики Правительства Самарской области от 20.01.2023 № 210 «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2022 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области» |
| 4.1. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, оказывающих позитивное воздействия на граждан, с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | ед. | 3 | 3 | отчет о реализации плана мероприятий месячника, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |
| 4.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | ед. | 10 | 10 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости» |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

Значение фактического показателя «Количество работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, повысивших квалификацию и участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» в 2022 году составило 8 человек в связи дополнительным обучением 4 сотрудников МКУ Управление культуры за счет собственных средств.

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В течение 2022 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области | | | |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области (далее - АТК), секретарь | В течение 2022 года оперативная обстановка на территории муниципального района Красноярский Самарской области (далее - м. р. Красноярский) в сфере противодействия терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Акций террористического и экстремистского характера на территории не зафиксировано. Информации о намерениях и подготовке к совершению террористических актов не поступало. Преступные группы и формирования по этническому признаку, в том числе нелегальные мигранты, возможно причастные к террористической и экстремистской деятельности, на территории м. р. Красноярский не выявлены.  В условиях проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции значительно возросла активность украинских спецслужб по подготовке и совершению на территории регионов России диверсионно-террористических актов.  Объектами устремлений террористов выступают объекты промышленности, транспорта, энергетики, военные объекты и места массового пребывания людей.  За истекший период 2022 года в О МВД России по Красноярскому району зарегистрировано 6 преступления, возбужденные по признакам преступлений террористического характера (АППГ - 0):  ст. 205.2 УК РФ – 2 (АППГ – 0);  ст. 207 ч.2 УК РФ – 4 (АППГ – 0). |
| 1.2. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном районе Красноярский Самарской области | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области | План работы АТК на 2022 год в целом выполнен. Организовано и проведено 5 заседаний районного АТК (24.02.2022, 14.04.2022, 23.05.2022, 16.08.2022 и 15.12.2022), на которых рассмотрено 19 вопросов (АППГ 13): о состоянии АТЗ и безопасности объектов транспорта, мест массового пребывания людей, образовательных организаций и учреждений культуры района, объектов жизнеобеспечения населения, обеспечении безопасности в ходе подготовки и проведении общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий и др. |
| 1.3. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ Управление культуры) | На базе негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда» по программе «Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием граждан» в объеме 24 часов проведено повышение квалификации 4 работников подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Кассовое исполнение составило 10 тыс. рублей; |
| 1.4. | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской символики и надписей, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями и администрациями городских и сельских поселений Красноярского района на постоянной основе проводится выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. За истекший период 2022 г. фактов осквернения не выявлено; |
| 1.5. | Проведение опросов, анкетирования среди населения Красноярского района Самарской области на предмет исследования уровня национальной, религиозной напряженности в обществе, а также проведение оценки эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | С целью исследования состояния межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Красноярского района Самарской области в период с 3 по 10 ноября 2022 проводился онлайн-опрос среди жителей Красноярского района. В опросе приняло участие более 200 респондентов разных возрастов. Опрос показал отсутствие среди опрошенных дискриминации по национальному, конфессиональному признакам, а также социальной напряженности по отношению к лицам другой национальности |
| **Итого по Задаче 1.** | | | 10,0 тысяч рублей |
| Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | |
| 2.1. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области:  2022 г. ГБОУ СОШ п. Коммунарский;  2023 г. ГБОУ СОШ с. Екатериновка;  2024 г. ГБОУ ООШ с. Старосемейкино | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | Восстановлена целостность ограждения в ГБОУ СОШ п. Коммунарский 200 погонных метров. Кассовое исполнение 800 тыс. руб.; |
| 2.2. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области:  2022 г.: -  2023 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12;  - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка, ул. Почтовая, д.31;  2024 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101 | МКУ - Управление культуры | В 2022 году Избирательной комиссией Самарской области в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Самарской области переданы стационарные металлодетекторы для обеспечения требований безопасности при проведении избирательных кампаний. Металлодетекторы установлены в учреждениях, запланированных к оснащению в 2022 г.:  - филиал МБУК «Межпоселенческий культурно - досуговый центр» (далее – МБУК «МКДЦ») №20 СДК с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунарский,  ул. Центральная, д. 13;  В связи с этим денежные средства убраны из бюджета Программы[[1]](#footnote-1) |
| 2.3. | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | МБУ ДО «Красноярская ДШИ» | Система контроля и управления доступом (СКУД) установлена в МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств». Кассовое исполнение составило 120 тыс. руб.: |
| 2.4. | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:  - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5;  - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1;  - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино,  ул. Мира, 2 | МКУ «ХЭС» | Заключены контракты с ООО ЧОО «РУБЕЖ ПЛЮС» на охрану зданий трех ОУ - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ «Образовательный центр»» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (Корпус №1) на период с 1.09.2022 – 31.12.2022. Кассовое исполнение составило 774,56 тыс. руб.; |
| 2.5. | Оплата договоров о предоставлении услуг по экстренному реагированию наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по сигналу «Тревога» в образовательных учреждениях Красноярского района Самарской области | МКУ «ХЭС» | Данное мероприятие включено в Программу для реализации в 2023 году[[2]](#footnote-2) |
| **Итого по Задаче 2.** | | | 1694,56 тысяч рублей |
| Задача 3. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | |
| 3.1. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области;  управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Управление молодежной политики) | 1. Международный день родного языка (21 февраля): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий, которые посетили свыше 800 человек; 2. День славянской письменности и культуры (24 мая): в КДУ и библиотеках района было проведено 28 мероприятий, которые посетили 665 человек; 3. День России (12 июня); 4. Международный день коренных народов мира (9 августа): КДУ и библиотеки района провели цикл мероприятий: викторины, конкурсы рисунков; 5. В августе прошел традиционный открытый районный фито-фестиваль «Батюшка – чай!». Фито-фестиваль направлен на пропаганду экологической культуры, здорового образа жизни и сохранению национального народного творчества. Фестиваль посетили 700 человек; 6. День дружбы народов Самарского края (12 сентября): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий, которые посетили свыше 600 человек; 7. День народного единства (4 ноября): в учреждениях культуры прошли тематические мероприятия: концертные программы, викторины, конкурсы рисунков и стихотворений |
| 3.2. | Размещение в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Наше наследие// Красноярские новости №5 10.02.2022 с. 1, 4; 2. Масленичные гуляния 2022// Красноярские новости №8 3.03.2022 с. 11; 3. Родные корни// Красноярские новости №8 3.03.2022 с. 11; 4. «От чистого истока»// Красноярские новости № 14 14.04.2022 с. 1; 5. Нас объединила Троица!// Красноярские новости № 23 16.06.2022 с. 1; 6. «Выйду на улицу, гляну на село…»// Красноярские новости № 36 8.09.2022 с. 1 |
| **Итого по Задаче 3.** | | | 0 |
| Задача 4. Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму | | | |
| 4.1. | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | В целях проведения информационно-пропагандистских мероприятий изготовлены 120 листовок А4 «Памятка по действиям граждан при установлении уровней террористической опасности», 100 листовок по действиям населения при обнаружении подозрительных предметов, содержащие разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму. Листовки переданы в администрации городских и сельских поселений Красноярского района и образовательные учреждения Красноярского района. Кассовое исполнение - 10 тыс. рублей. |
| 4.2. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в сети Интернет, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, с целью формирования у населения Красноярского района неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, в том числе с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | МКУ - Управление культуры, Управление молодежной политики, МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. День борьбы с терроризмом (3 сентября) (комплекс мероприятий проведено более 95 мероприятий с общим охватом более 6040 участников)  2. Конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Красноярского района «Скажи терроризму – нет!»;  3. «Действия при угрозе террористического акта»- цикл публикаций в соц. сетях об опасности неправильного поведения в случае обнаружения подозрительных предметов, захвата в заложники и пр.; |
| 4.3. | Проведение среди детей и молодежи Красноярского района Самарской области мероприятий, приуроченных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | МКУ Управление культуры, Управление молодежной политики | День борьбы с терроризмом (3 сентября) на период с 1 по 30 сентября (далее - Месячник).  Всего проведено более 95 мероприятий с общим охватом более 6040 участников. Проводилась публикация в районных СМИ (сайт администрации Красноярского района, официальных сообществ социальных сетей образовательных учреждений района и учреждений культуры) информационных материалов, количество просмотров которых составило более 21801 |
| 4.4. | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Ваша безопасность// Красноярские новости № 12 31.03.2022 с. 8; 2. Незаконная миграция - путь к терроризму// Красноярские новости № 17 5.05.2022 с. 12; 3. Безопасность - забота каждого// Красноярские новости № 17 5.05.2022 с. 12; 4. Будь бдителен всегда и везде// Красноярские новости № 36 8.09.2022 с. 2; 5. Будьте бдительны!// Красноярские новости № 50 15.12.2022 с. 8; 6. Незаконное хранение оружие – преступление!// Красноярские новости № 53 29.12.2022 с. 8; 7. Если ты обнаружил взрывоопасный предмет!// Красноярские новости № 51 22.12.2022 с. 11; 8. Памятка о необходимости повышения бдительности граждан и порядок действий при получении информации о возможных угрозах безопасности, [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33KBkN>; 9. Терроризм - угроза обществу [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33VP5B>; 10. Мы против террора! [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33VNp8> |
| **Итого по Задаче 4.** | | | 10,0 |
| **Итого по Программе** | | | 1714,56 |

Таблица 2

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (1714,56 тыс. рублей).

Основным фактором, положительно повлиявшим на успешную реализацию Программы является системный подход к реализации мероприятий направленных на обеспечение минимальных требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений культуры на территории Красноярского района.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[3]](#footnote-3), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 3.

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2022 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | 10,0 | 10,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области | - |
| 2. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области:  2022 г. ГБОУ СОШ п. Коммунарский;  2023 г. ГБОУ СОШ с. Екатериновка;  2024 г. ГБОУ ООШ с. Старосемейкино | 800,0 | 800,0 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») |  |
| 3 | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области:  2022 г.: -  2023 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12;  - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка, ул. Почтовая, д.31;  2024 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101 | 0 | 0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области |  |
| 4 | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | 120,0 | 120,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области |  |
| 5 | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:  - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5;  - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1;  - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино,  ул. Мира, 2 | 774,56 | 774,56 | МКУ «ХЭС» |  |
| 6 | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Итого | | 1714,56 | 1714,56 |  |  |

Таблица 3

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную Программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.09.2022 № 231 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 21.11.2022 № 311 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.01.2023 № 9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации Программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2022 году соответствуют ожидаемым. Сформированный на муниципальном уровне механизм осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы в целом позволяет выполнять поставленные задачи в области противодействия терроризму. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов[[4]](#footnote-4) необходимо вывести в отдельную программу или подпрограмму в сфере реализации государственной национальной политики.

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Утверждено постановлением Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 21.11.2022 № 311 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»; [↑](#footnote-ref-1)
2. Утверждено постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.01.2023 № 9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы» [↑](#footnote-ref-2)
3. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-3)
4. пункт 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-4)