**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы»**

**в 2021 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019  
№ 94 (с изменениями от 20.12.2019 №377, 28.05.2020 №149, 8.11.2021 №325) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики правонарушений, наркомании, снижении дорожного транспортного травматизма и обеспечении общественного порядка путём:

- развития системы профилактики правонарушений и повышения уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирования негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей - «спайсов» и т.п.);

- повышения результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области;

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области;

- информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону;

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как средне арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы (Таблица № 1). Порядковые номера показателей Программы, указанные в Таблице №1 и в дальнейшем по тексту, соответствуют порядковому номеру показателей «Перечня показателей (индикаторов) Программы» Приложения 5 к Программе.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| --- | --- | --- |
| 2021 |
| 1.1.1 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии "Закладки на память. Без проблем с законом" (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | 100 |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | 357% |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | 100 |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | 55 |
| 1.2.4 | Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | 71 |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | 100 |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | 109,3 |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | 100 |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | 0 |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | 100 |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | 100 |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | 100 |

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par12)).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2021 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1.1 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии "Закладки на память. Без проблем с законом" (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | чел. | 1500 | 1500 | Доклад Управления молодежной политики администрации муниципального района Красноярский |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | шт | 19 | 68 | Доклад А.А.Николаева командира ОО «ДНД Красноярского района»[[1]](#footnote-1) на заседании оперативного штаба ДНД от 23.12.2021 «Итоги взаимодействия ОМВД России по Красноярскому району, органов местного самоуправления и общественной организации «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» в обеспечении общественного порядка на территории района по итогам 2021 года» |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | % | 100 | 100 | Доклад специалиста СЗУ МОН Л.В.Рыбаковой на районной АТК от 21.08.20 «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению АТЗ объектов образовательных учреждений, об обеспечении безопасности в период проведения «Дня знаний 1 сентября 2020 года». |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | % | 55 | 55 | Мероприятие реализовывалось за счет участия министерства образования и науки Самарской области |
| 1.2.4 | Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 7 | 5 | МКУ ХЭС |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 12 | 12 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | чел. | 1200 | 1312 | Информационная справка Управления молодежной политики |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 12 | 12 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | % | 76 | 133,3 | Доклад ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району «Аналитическая справка о деятельности ОГИБДД за 12 мес. 2021»  По итогам 2021 года на территории Красноярского района на федеральной трассе образовались 3 участка мест концентрации ДТП |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | ед. | 25 | 25 | Доклад Управления молодежной политики и МКУ Культура  Информация указана в таблице 3 |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | чел. | 700 | 700 | Информационная справка специалиста Северо-Западного управления МОиН «Об итогах проведения профилактических мероприятий на территории Красноярского района в 2021 г |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 14 | 14 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |

Таблица № 2

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

1.2.1 Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 68 протоколов по 20.6 КоАП, что на 357,9 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД). Это связано с тем, что дружинники задействованы в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района. В 2021 году проверено 5130 объектов розничной торговли, аптек, общественных мест (кроме улиц), гос. учреждения на предмет использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлено 4070 нарушителей «масочного режима» (проводилась фотофиксация правонарушений).

1.2.3 Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами, составила в 2021 г. 55 %

Всего на территории района функционирует 34 ДОУ, как в отдельно стоящих зданиях (22 ДОУ), так и находящихся в одном здании учреждения общего образования (при наличии отдельного входа или совмещенного). В связи с закрытием в 2021 г., при поддержки Министерства образования науки и Самарской области (за счет субсидий из областного бюджета), потребности в оборудовании 11 ДОУ Красноярского района системами видеонаблюдения денежные средства на 2021 г были убраны из программы, количество оснащенных ДОУ при этом достигло 19 учреждений, что составляет не менее 55% от общего количества.

1.2.4 Показатель «Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения» в 2021 г. не достигнут. Оборудование закуплено, но сами монтажные работы будут произведены в 1 полугодии 2022 г. Основной причиной неполной реализации мероприятия послужили длительный сбор коммерческих предложений и формирование технического задания.

2.1.1 Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 1312 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведен комплекс мероприяий:

*Справочно:*

*14 декабря в РДК Мечта показан спектакль «Под крылом самолета» театра «Мастерская» г. Самара для учащихся СПТУ и старшеклассников ГБОУ СОШ с. Красный Яр общий охват составил 150 человек; участие молодежи района в квиз-играх «Что ты знаешь о Дне молодежи», «Молодо-зелено», «Мы выбираем жизнь»» -53 чел.; Торжественное мероприятие ко Дню молодежи 175 чел»; Участие молодежи района в пеших экскурсии «10000 шагов по Маршруту здоровья» 50, Участие молодежи района в реализации регионального марафона «63 регион ЗОЖ» - 55; Профилактические мероприятия (беседы, раздача инф. листовок, проведение зарядки) с участниками турниров по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» - 562, с 5 по 14 апреля органы профилактики района приняли участие в первом этапе межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021». Всего проведено 7 мероприятий, среди которых были и спортивные (турнир по волейболу, футболу, шахматам, «Веселые старты»), беседы с подростками, публикации в СМИ). Общий охват составил 267 человек.*

3.1.1 Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

По итогам 2021 года на территории Красноярского района на федеральной трассе образовались 3 участка мест концентрации ДТП. Балансодержателем данных участков является ФКУ «Поволжуправтодор», содержание осуществляет ООО «Cамаратрансстрой» и ООО «Облдорстрой». Все аварии произошли по причине несоблюдения очередности проезда:

1) км 1016 автодороги М-5 «Урал», 3 столкновения, noгибло-0, ранено-7, транспортная развязка;

2) км 1021 автодороги М-5 «Урал», 4 столкновения, 1 наезд на препятствие (погибло-3, ранено-5), транспортная развязка;

3) км 6 автодороги Обводная г. Самара, 3 столкновения, погибло-5, ранено-5, прямая в плане.

Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 133,3 % от базового показателя количества мест концентрации ДТП в 2021 г в сравнении с 2018 годом.

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки отражен в Таблице №3. Причины не выполнения мероприятий (показателей) указаны пункте 3.2. настоящей пояснительной записки.

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году освоение бюджетных средств составило 2085,5 тыс. рублей от общей суммы 2090,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер многие мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 3](#Par72)).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы, согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области (по форме, представленной в таблице № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области) указаны Таблице 3.

Таблица 3

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2021 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы | | | | | |
| Наименование мероприятия, № подпункта | | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Освоение ДС[[2]](#footnote-2)  (%) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области** | | | | | | | |
| 1. | 1.1.1. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | | 10,0 | 10,0 | 100 | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | Изготовлены листовки, два вида А5 общий тираж составил 1000 экз. на тему: «Профилактика телефонного мошенничества» и «Профилактика мошенничества с банковскими картами». Листовки распространяются при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, а также при проведении схода граждан. |
| 2. | 1.1.2. Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики | | 25,0 | 25,0 | 100 | Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - Управление молодежной политики) | Для проведения мероприятий по правовому просвещению среди несовершеннолетних в рамках акции «Закладки на память. Без проблем с законом» было изготовлено 1500 комплектов книжных закладок правовой тематики, поясняющие нормы законодательства и ответственности за совершение правонарушений по ст. 115, 128.1, 167, 207, 213, 214, 228, 230, 245,272 УК РФ и ст.5.61 КоАП), передано органам профилактики для распространения при проведении мероприятий профилактической направленности. |
|  | 1.1.3. Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | 19,98\* | 19,98\* |  |  | Изготовлено 428 значков с нанесением логотипа «Волонтеры ЗОЖ». (15,0 тыс. руб.). Значки распространены среди участников спортивных соревнований, проводимых в районе и 1 июня;  Х-стенд «Спорт норма жизни» (5 тыс. руб.) устанавливался при проведении профилактических мероприятий |
|  | 1.1.4. Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | 20,52\*\* | 20,52\*\* |  |  | 537 значков «Спорт-норма жизни» (переданы в СЗУ МОиН СО для проведения мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области). |
|  | 1.1.5. Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | | 33,94\*\*\* | 33,94\*\*\* |  |  | Приобретено 504 световозращающих значка (переданы в СЗУ МОиН СО для проведения мероприятий по профилактике дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних лиц муниципального района Красноярский Самарской области). |
|  | 1.1.6. Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | | 30,56\*\*\*\* | 30,56\*\*\*\* |  |  | Приобретены призы для победителей районного конкурса детского рисунка «Безопасная дорога!!!»: 18 призов (2 возрастные группы, 3 номинации, 6 фитнес-браслетов, 6 портативных колонок, 6 внешних аккумуляторов), а также грамоты победителям и участникам районного конкурса 56 шт.  Переданы в СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр для награждения участников и победителей районного конкурса |
|  | Итого по задаче 1.1: | | **140,0** | **140,0** | 100 |  |  |
| **Задача 1.2. Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области** | | | | | | | |
| 3 | 1.2.1. Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД)) | | 1400,0 | 1400,0 | 100 | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области | Секвестирован бюджет мероприятия Программы на 200 тыс. руб. (решение СП № 51-СП от 29 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 29.12.2020 № 22-СП «О бюджете муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»)  В охране общественного порядка было задействовано 1933 человека, отработано 9995 часов.  На 61 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 417 дружинников. На материальное стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка израсходовано 1166,28 тыс. руб.. Остальная сумма 174,72 направлена на ГСМ, 25,62 страхование участников ДНД от травм и несчастных случаев, канц. и хоз. товары (бумага, заправка, удостоверения, картриджа и т.п.), ~50 обслуживание счета организации в Сбербанке  Начиная с 1 апреля 2020 года дружинники задействованы в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района. Совместными нарядами дружины и полиции было проинформировано об ограничительных мероприятиях и правилах поведения 11162 человека. Проверено 5130 объектов розничной торговли, аптек, общественных мест (кроме улиц), гос. учреждения на предмет использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлено 4070 нарушителей «масочного режима» (проводилась фотофиксация правонарушений); |
| 4 | 1.2.2. Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | | 0 | 0 | - | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области [[3]](#footnote-3) | Секвестирован бюджет мероприятия Программы на 30 тыс. руб. (решение СП № 51-СП от 29 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 29.12.2020 № 22-СП «О бюджете муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»») |
| 5 | 1.2.3.1. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2021 г.: - | | 0 | 0 | - | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области[[4]](#footnote-4) | - |
| 6 | 1.2.3.2. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  2. Учреждения дошкольного образования:  2021 г.: | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | - |
| 7 | 1.2.3.3. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2021 г.: -   1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Урал – Новосемейкино» км 1 + 100; 2. п.г.т. Новосемейкино, ул. Советская (напротив дома 38в); | | 165,0 | 165,0 | 100 | МКУ «ХЭС» | На общую сумму мероприятий 1.2.3.3. и 1.2.3.4 приобретено 4 комплекта автономных видеокамер для реализации мероприятий 1.2.3.3. и 1.2.3.4 |
| 8 | 1.2.3.4. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  2021 г:  п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио (рядом с д. 20а) | | 165,0 | 165,0 | 100 | МКУ «ХЭС» | На остаток средств приобретены 2 муляжа авто ГИБДД с проблесковыми маячками  макеты установлены на автодорогах федерального значения для предупреждения ДТП (Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара в районе расположения Кафе Светлячок и перед поворотом на Большую Каменку на автодороге федерального значения М-5 Урал, 1058-й километр). |
| 9 | 1.2.4. Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В 2021 году техническое обслуживание систем видеонаблюдения требовалась, ДС были убраны из Программы в 2021 г. |
| 10 | 1.2.5. Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | Приобретение табличек не требовалось, ДС были убраны из Программы в 2021 г. |
|  | Итого по **Задаче 1.2.:** | | 1730,0 | 1730,0 | 100 |  |  |
| **Задача 1.3. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону** | | | | | | | |
| 11 | 1.3.1. Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Всего сделано 12 публикаций:  На сайте администрации и соц. сетях:  - «Слово не воробей… или об ответственности за клевету» 14.01.2021;  - «Незаконный митинг. Последствия для участников и почему штраф – не самое неприятное наказание» 26.01.2021;  - «Как себя вести при угрозах применения насилия?» 1.02.2021;  - «ВНИМАНИЕ! Ведется набор в Добровольную Народную Дружину Красноярского района» 15.02.2021, данная публикация тиражирована в официальном сообществе администрации района Вконтакте и Twitter ;  - Материалы, направленные на профилактику правонарушений среди граждан пожилого возраста, в том числе связанных с мошенничеством и использованием информационных технологий 25.03.21;  - Памятка для родителей об информационной безопасности детей 25.07.21;  - Что нужно знать о финансовом мошенничестве 23.08.2021  - О результатах деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина» по итогам 9 месяцев 2021 года 29.09.2021  В газете «Красноярские новости» (КН):  - «Незаконный митинг» КН от 11.02.21;  - «МОШЕННИКИ «НА СВЯЗИ или Как не стать жертвой телефонных аферистов» КН от 11.03.21;  - «Охранять порядок. Ведется набор в добровольную народную дружину Красноярского района» КН 24.06.21  - «Вежливые люди» статья о ДНД КН 31 от 22.07.21. |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | | 1870,0 | 1870,0 | 100 |  |  |
| **Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 2)** | | | | | | | |
| **Задача 2.1. Организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних** | | | | | | | |
| 12 | 2.1.1. Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | | В рамках финансирования основной деятельности | | | Управление молодежной политики | 14 мая 2021 – пешая экскурсия для молодежи по достопримечательностям с.Красный Яр "10000 шагов по Маршруту здоровья" с использованием метода скандинавской ходьбы;  1 июня 2021 – Мероприятия ко Дню защиты детей: участие волонтеров в раздаче воздушных шаров, организации мероприятий для детей: аквагрим, тематические игры, флеш-моб «Безопасное детство».  В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на период с 5 мая по 27 июня 2021 года проведено более 200 мероприятий с общим охватом более 30473 участников, включая просмотры (посетители интернет ресурсов).  В рамках реализации пилотного проекта «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ» на территории муниципального района Красноярский Самарской области октябрь- декабрь 2021 года проведено более 107 мероприятий (с дистанционным участием – 27, с очным - 80), количество участников мероприятий составило более 3626 человек, в том числе просмотров публикаций и online- мероприятий более 11 тысяч человек.  Также проводились спортивные мероприятия: спортивные конкурсы для детей по теме: «Футбол», стрит-бол (6 команд), сдача норм ГТО, легкая атлетика: забеги на 3 дистанции.  - мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - трудоустроено 244 подростка в летний период и свободное от учебы время |
| 13 | 2.1.2. Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | | 25,0 | 25,0 | 100 | МКУ Управление культуры | 14 декабря в РДК Мечта показан спектакль «Под крылом самолета» театра «Мастерская» г. Самара для учащихся СПТУ и старшеклассников ГБОУ СОШ с. Красный Яр общий охват составил 150 человек |
|  | Итого по **Задаче 2.1.** | | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |
| **Задача 2.2. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни** | | | | | | | |
| 14 | 2.2.1. Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | Секвестирован бюджет мероприятия Программы на 3,5 тыс. руб. (решение СП № 51-СП от 29 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 29.12.2020 № 22-СП «О бюджете муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»») |
| 15 | 2.2.2. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | | 10 | 10 | 100 | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | Изготовлено 500 буклетов (лефлетов), содержащие информацию об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ и 50 шт. листовок формата А4 (Вместе против наркотиков), направленный на оказание содействия правоохранительным органам, содержащий телефонный номер для приема анонимных сообщений и звонков о фактах незаконного употребления, распространения, склонения к употреблению и распространению наркотиков. Листовки переданы в ОНК, ПДН и УУП О МВД России по Красноярскому району, в общеобразовательные учреждения Красноярского района. Листовки «Вместе наркотиков» использовались при проведении межведомственных акций «Где торгуют смертью». По информации ОНК, за текущий год поступал 1 звонок. |
| 16 | 2.2.3. Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | -\* | -\* |  | Управление молодежной политики | -\* |
| 17 | 2.2.4. Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | -\*\* | -\*\* |  | Управление молодежной политики | -\*\* |
| 18 | 2.2.5. Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | Всего сделано более 12 публикаций:  На сайте администрации и соц. сетях:  - «Памятка об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств на территории Российской Федерации» от 20.02.21;  - «Межведомственная акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 15.03.21;  - «Сотрудники ОМВД России по Красноярскому району проводят профилактические беседы в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 19.03.21;  - «В Красноярском районе стартовала профилактическая акция "Вместе против наркотиков» от 30.04.21;  - Памятка для родителей об информационной безопасности детей;  - Реабилитация вместо тюрьмы 26.06.2021  - В Красноярском районе утвердили план проекта «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ» 29.09.21;  В газете «Красноярские новости» (КН):  - «Первая работа» КН от 18.03.21  - акция «Вместе против наркотиков» КН от 25.03.21;  - «Телефон для приема анонимных сообщений» КН от 15.04.21;  - Интервью врача-нарколога ЦРБ «Наркотики - путь в никуда» КН 41 от 30.09.21;  - Территория без наркотиков, КН 42 7.10.21 |
|  | Итого по **Задаче 2.2.** | | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  |
| **Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 3)** | | | | | | | |
| **Задача 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | |
| 19 | 3.1.1. Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | | -\*\*\* | -\*\*\* |  | Управление молодежной политики | -\*\*\* |
| 20 | 3.1.2. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | | 10 | 10 | 100 | МБУ «Информационный центр | Изготовлено 2 вида листовок общим тиражом 1000 экземпляров, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения, побуждению населения к сообщению о данных фактах в правоохранительные органы (500 экз.), а также по правилам использования средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ) (500 экз). Листовки по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения для распространения на объектах потребительского рынка (общепит, магазины, торгующие алкогольной продукцией) переданы в управление потребительским рынком и в О ГИБДД О МВД России по Красноярскому району для распространения среди водителей и объектов топливно-энергетического комплекса (газа- и бензозаправки). Листовки с рекомендациями по использованию СИМ распространялись среди учащихся образовательных учреждений Красноярского района при проведении дней профилактики |
| 21 | 3.1.3. Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | | 65,0 | 60,5 | 93,07 | МКУ «ХЭС» | Приобретен комплект мобильного автогородка для проведения среди несовершеннолетних, воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений района мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов района. Комплект состоит из доожного полотна, 10 дорожных знаков, 4 светофоров |
| 22 | 3.1.4. Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | | -\*\*\*\* | -\*\*\*\* |  | Управление молодежной политики | -\*\*\*\* |
| 23 | 3.1.5. Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | | 60,0 | 60,0 | 100 | МКУ Управление культуры | В учреждениях культуры Красноярского района Самарской области проведено 6 театрализованных обучающих спектаклей по БДД «Дорожная азбука», направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области.  Мероприятия проведены для детей дошкольного возраста  - 7.10.2021 с. Красный Яр РДК Мечта https://vk.com/wall573779056\_1519 (проведено 2 спектакля);  - 11.10.21 Новосемейкино Кристалл https://vk.com/wall-64836964\_1773  - 13.10.21 Светлое поле https://vk.com/wall-109271802\_606  - 14.10.21 Шилан https://vk.com/wall-117977048\_2322  - 9.10.21 Волжский https://vk.com/wall-72363236\_1288  Общее количество участников более 250 человек. |
|  | Итого по **Задаче 3.1.** | | 135,0 | 135,0 | 97,7 |  |  |
| **Задача 3.2. Формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения** | | | | | | | |
| 24 | 3.2.1. Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | | 50,0 | 50,0 | 100 | МБУ «Информационный центр | Изготовлено 9 баннеров общей площадью 85,25 м2 м2.  Баннеры размещены в крупных населенных пунктах  Новосемейкино, бетонный забор, баннер (7,53м2) 3920х1920 мм Тема 1.2  Волжский а/д, рядом с "Золотое руно", остановка, баннер (6,25м2) 3100х2000 мм Тема 1.2  Красный Яр ул. Дорожная, железный забор школы, баннер (2,75м2) 2450х1120 мм Тема 2.2  Старый Буян, ул. Дачная, 19 железный забор школы, баннер (3,36м2) 3000х1120 мм Тема 2.1  Красный Яр ул. Дорожная, железный забор школы, баннер (3,36м2) 3000х1120 мм Тема 2.1  Красный Яр по ул. Комсомольская, баннер (24 м2) 12000х2000 мм Тема 1.1  Мирный, ул. Комсомольская, напротив входа у школы. баннер (8 м2) 4000х2000 мм Тема 1.2  Мирный, Центральная площадь, перетяг, баннер (10 м2) 1000х10000 мм Тема 1.1  Мирный, Нефтянников,1а, баннер (20 м2) 5000х4000 мм Тема 1.2  Тематика баннеров направленна на пропаганду использования световозвращающих элементов (тема 2), профилактику вождения в состоянии алкогольного опьянения (тема 1) |
| 25 | 3.2.2. Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Создано более 14 публикаций:  На сайте администрации и соц. сетях:  - «Железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальным наземным транспортом» 25.01.2021;  - «Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте» 15.02.2021;  - «Обсудили дорожную ситуацию и принимаемые меры» 24.02.21;  - «На урок в автогородок» https://vk.com/wall-156027908\_1054, https://vk.com/wall-156027908\_1055 10.03.21  - «В целях безопасности» 23.03.2021.  - «Все, что нужно знать про безопасную перевозку ребенка в автомобиле»  - 7.10.2021 с. Красный Яр РДК Мечта https://vk.com/wall573779056\_1519 (проведено 2 спектакля);  - О спектакле 13.10.21 Светлое поле https://vk.com/wall-109271802\_606, Шилан https://vk.com/wall-117977048\_2322, Новосемейкино Кристалл https://vk.com/wall-64836964\_1773 с 11 по 14.10.21  В газете «Красноярские новости» (КН):  - Водителю на заметку. БДД на ЖД переездах КН от 28.01.21;  - «В целях безопасности» КН от 1.04.21;  - «Всем велосипедистам соблюдать!» КН 34 12.08.2021  - «Дорога в школу» (о школьных маршрутах) КН 38 9.09  - «И снова снег» КН 49 25.11.21;  - «Стало безопаснее» КН 54 23.12.2021 |
|  | Итого по **Задаче 3.2.** | | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | | 185,0 | 180,5 | 97,5 |  |  |
| Итого по Программе: | | | 2090,0 | 2085,5 | 99,8 |  |  |

\* в связи с распределением финансирования в Подпрограмму 1 мероприятия п/п. 2.2.3. Подпрограммы 2, данное мероприятие переносится в Подпрограмму 1 подпункт 1.1.3.

\*\* в связи с распределением финансирования в Подпрограмму 1 мероприятия п/п. 2.2.4. Подпрограммы 2, данное мероприятие переносится в Подпрограмму 1 подпункт 1.1.4.

\*\*\* в связи с распределением финансирования в Подпрограмму 1 мероприятия п/п. 3.1.1. Подпрограммы 3, данное мероприятие переносится в Подпрограмму 1 подпункт 1.1.5.

\*\*\*\* в связи с распределением финансирования в Подпрограмму 1 мероприятия п/п. 3.1.4. Подпрограммы 3, данное мероприятие переносится в Подпрограмму 1 подпункт 1.1.6.

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019 № 94 (94 (с изменениями от 20.12.2019 №377, 28.05.2020 №149), внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 №377 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 №149 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 8.11.2021 №325 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2021 году в целом соответствуют ожидаемым.

Исполнителям Программы рекомендуется до конца 3 квартала выполнить запланированные в 2022 году мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» [↑](#footnote-ref-1)
2. Денежные средства [↑](#footnote-ref-2)
3. далее - МКУ Управление культуры [↑](#footnote-ref-3)
4. далее - МКУ «ХЭС» [↑](#footnote-ref-4)