**Отчет**

**о ходе реализации и оценки** эффективности реализации **муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» в 2022 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019  
№ 94 (с изменениями от 20.12.2019 № 377, 28.05.2020 № 149, 8.11.2021 №325, 22.03.2022 №55, 17.10.2022 №262, 20.01.2023 №10) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики правонарушений, наркомании, снижении дорожного транспортного травматизма и обеспечении общественного порядка путём:

- развития системы профилактики правонарушений и повышения уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирования негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей - «спайсов» и т.п.);

- повышения результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области;

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области;

- информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону;

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Порядковые номера показателей Программы, указанные в Таблице №1 и в дальнейшем по тексту, соответствуют порядковому номеру показателей «Перечня показателей (индикаторов) Программы» Приложения 5 к Программе.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1.1. | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | чел. | 1500 | 1500 | Доклад Управления молодежной политики администрации муниципального района Красноярский |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | шт | 20 | 21 | Доклад А.А.Николаева командира ОО «ДНД Красноярского района»[[1]](#footnote-1) «Итоги взаимодействия ОМВД России по Красноярскому району, органов местного самоуправления и общественной организации «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» в обеспечении общественного порядка на территории района по итогам 2022 года» |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | % | 100 | 100 | Доклад СЗУ МОН «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению АТЗ объектов образовательных учреждений, об обеспечении безопасности в период проведения «Дня знаний 1 сентября 2022 года» |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | % | 55 | 55 | Мероприятие реализовывалось за счет участия министерства образования и науки Самарской области |
| 1.2.4. | Количество въездов/ выездов в населенных пунктах, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 11 | 11 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 1.2.5. | Количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий |  | 35 | 46 | Информационная справка Управления культуры. При проведении закупочных процедур (аукцион) поставщик предложил более низкую стоимость приобретаемой продукции |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 13 | 13 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | чел. | 1300 | 1319 | Информационная справка Управления молодежной политики и МКУ Культура |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 13 | 13 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | % | 68 | 133,3 | Доклад ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району «Аналитическая справка о деятельности ОГИБДД за 12 мес. 2022»  По итогам 2021 года на территории Красноярского района на федеральной трассе образовались 3 участка мест концентрации ДТП |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | ед. | 28 | 28 | Информационная справка Управления молодежной политики и МКУ Культура |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | чел. | 1000 | 1000 | Информационная справка специалиста Северо-Западного управления МОиН «Об итогах проведения профилактических мероприятий на территории Красноярского района в 2022 г |
| 3.1.4. | Количество приобретенных световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, и установленных на объектах, участках автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | ед. | 3 | 3 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 14 | 14 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

1.2.1 Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 21 протоколов по 20.6 КоАП, что на 4,76 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД).

1.2.5. При проведении закупочных процедур на поставку ограждений был выбран поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. В связи с этим показатель «количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий» достиг 46.

2.1.1 Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 1320 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведен комплекс мероприяий:

*Справочно:*

*- Участие молодежи района в пеших экскурсиях «10000 шагов по Маршруту здоровья» (скандинавская ходьба)299 участников;*

*- Участие молодежи района в спортивных мероприятиях «На зарядку становись» - 185 участников;*

*- Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» по профилактике наркомании, в котором приняли участие 184 человека (количество просмотров составило 17 339). Победители конкурса видеороликов были награждены на торжественном мероприятии, посвященном Дню молодежи 24 июня 2022;*

*- Конкурс рисунков «Лето с футбольным мячом» - 30 участников;*

*21 молодой житель района принял участие в областном профилактическом марафоне «Шаг в будущее», реализуемом на территории Самарской области в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в молодежной среде;*

*- Участие молодежи района в реализации регионального марафона «63 регион ЗОЖ» 60 участников;*

*- Библиотеки района провели более 50 мероприятий, в которых приняли участие 540 человек.С подростками и старшеклассниками проведены:*

*- беседы «Горькие плоды «сладкой жизни», «Личность и алкоголь», «Просто скажи Нет», «Последствия пагубных привычек»,«Задумайся сейчас, потом будет поздно!», «Дорога, ведущая в пропасть»;*

*- информационные часы «Наркотики + ТЫ = разбитые мечты», «Урок особой важности», «Стиль жизни - здоровье»;*

*- урок здоровья «Что такое хорошо и что такое плохо», видеоурок«У черты, за которой мрак»*

*Библиотеки издавали и распространяли информационные буклеты, памятки «У края бездны», «В плену зеленого змея», «Все начинается с победы над собой», «У черты за которой мрак», «Счастье без наркотиков», «Добрые советы для вашего здоровья»,«Скажи Жизни ДА!», «Не сломайсвою судьбу».*

3.1.1 Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

По итогам 2021 года на территории Красноярского района на федеральной трассе образовались 3 участка мест концентрации ДТП. Балансодержателем данных участков является ФКУ «Поволжуправтодор», содержание осуществляет ООО «Cамаратрансстрой» и ООО «Облдорстрой». Все аварии произошли по причине несоблюдения очередности проезда:

1) км 1016 автодороги М-5 «Урал», 3 столкновения, noгибло-0, ранено-7, транспортная развязка;

2) км 1021 автодороги М-5 «Урал», 4 столкновения, 1 наезд на препятствие (погибло-3, ранено-5), транспортная развязка;

3) км 6 автодороги Обводная г. Самара, 3 столкновения, погибло-5, ранено-5, прямая в плане.

Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 133,3 % от базового показателя количества мест концентрации ДТП в 2021 г в сравнении с 2018 годом. Балансодержателем данных участков является ФКУ «Поволжуправтодор», содержание осуществляет ООО «Cамаратрансстрой» и ООО «Облдорстрой». По местам концентрации ДТП в 2022 году, силами собственника дороги, где это возможно, проведены мероприятия по снижению аварийности, установили дополнительные информационные щиты, знаки.

**3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В течение 2022 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | |
| 1.1.1. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлены листовки, два вида листовок формата А4 общий тираж составил 310 экз. на тему: «Профилактика незаконного оборота оружия» (200 листовок) и «Профилактика фиктивной регистрации» 110 экз. Листовки распространяются при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области. Переданы в О УУП. Освоено 10 руб., Остаток 0 руб.; | |
| 1.1.2. | Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики и других наглядных материалов | Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - Управление молодежной политики) | Для проведения мероприятий по правовому просвещению среди несовершеннолетних в рамках акции «Закладки на память. Без проблем с законом» было изготовлено 150 комплектов книжных закладок правовой тематики, поясняющие нормы законодательства и ответственности за совершение правонарушений по ст. 115, 128.1, 167, 207, 213, 214, 228, 230, 245,272 УК РФ и ст.5.61 КоАП), передано органам профилактики для распространения при проведении мероприятий профилактической направленности. Закладки переданы в органы профилактики (общеобразовательные учреждения Красноярского района, Красноярский техникум, ГКУ КЦСОН отделение предоставления социальных услуг семье и детям, ПДН О МВД России по Красноярскому району, учреждения культуры Красноярского района) и распространяются среди учащихся образовательных учреждений Красноярского района при проведении классных часов, дней профилактики, посвященных повышению правовой грамотности  Освоено: 24,9 тыс. руб., остаток 0,1 тыс. руб.; | |
| 1.2.1. | Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД) | Администрация муниципального района Красноярский, администрации поселений | За 12 месяцев 2022 года в охране общественного порядка было задействовано 1904 человека, отработано 9714 часов. На 68 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 512 дружинников. На материальное стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка израсходовано 1479,88 тыс. руб.. Остальная сумма 120,12 направлена на материально-техническое обеспечение: ГСМ, связь, канц. и хоз. товары (бумага, заправка, удостоверения, картриджа, обслуживание счета организации в Сбербанке и т.п.).  В первом полугодии совместными нарядами дружины и полиции задействованными в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района было информировано об ограничительных мероприятиях и правилах поведения 3848 человек, проверено 1444 объектов розничной торговли, аптек, общественных мест (кроме улиц), на предмет использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, выявлено 1849 нарушителей «масочного режима», что подтверждено фотофиксацией, В период подготовки и проведения мероприятий посвященных 77 годовщине победы в ВОВ, выставлялись наряды для охраны мемориалов участникам ВОВ в п. Волжский, п. Новосемейкино, с. Красный Яр.  Численность дружины составляет 60 человек. В 2022 году принят 1 человек.  Освоено 1 млн. 600 тыс. руб. | |
| 1.2.2. | Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - МКУ Управление культуры) | По ходатайству командира ОО «ДНД» проведено награждение Благодарственным письмом Главы муниципального района Красноярский наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам, и вручение подарочных сертификатов за активное участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории района.  Освоено: 30 тыс. руб. | |
| 1.2.3.1. | Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2019 г.:   1. пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; 2. с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; 3. с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; 4. с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50;   2020 г.: -;  2021 г.: -;  2022 г.: -;  2023 г.: -;  2024 г.: -. | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | Реализация мероприятия прекращена в 2020 году | |
| 1.2.3.2. | 2. Учреждения дошкольного образования:  2019 г.:   1. с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; 2. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; 3. п.г.т. Новосемейкино,   ул. Жигулевская, 13А;  2020 г.: - ;  2021 г.: - ;  2022 г.: - ;  2023 г.: - ;  2024 г.: - ; | МКУ «ХЭС» | Реализация мероприятия прекращена в 2020 году | |
| 1.2.3.3. | 3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2019 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 1 + 200; 2. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 3 + 300;   2020 г.: -;  2021 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Урал – Новосемейкино» км 1 + 100; 2. п.г.т. Новосемейкино, ул. Советская (напротив дома 38в);   2022 г.:   1. п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, поворот на п. Звездный, ул. Центральная; 2. п.г.т. Новосемейкино – ул. Промышленное шоссе (напротив стр. 2); 3. с. Красный Яр, ул. Дорожная (напротив дома 40а);   2023 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Красный Яр-Малая Каменка», ул. Комсомольская (напротив дома 232 Д); 2. п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная (напротив д. 1); 3. Автомобильная дорога общего пользования местного значения Мирный – Колодинка + 500;   2024 г.:   1. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная (напротив д.5); 2. с. Новый Буян, ул. Лесхоз (напротив д. 23 квартал 2) | МКУ «ХЭС» | Установлены камеры по следующим адресам  1) п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, поворот на п. Звездный, ул. Центральная;  2) п.г.т. Новосемейкино – ул. Промышленное шоссе (напротив стр. 2);  3) с. Красный Яр, ул. Дорожная (напротив дома 40а); | |
| 1.2.3.4. | 4.Пешеходные переходы вблизи школ:  2019 г.: с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 85);  2020 г.: -;  2021 г.:п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио (рядом с д. 20а);  2022 г.:   1. с. Большая Каменка, ул. Центральная, 37; 2. с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 13);   2023 г.: п.г.т. Волжский (дет. сад + школа);  2024 г.: п. Коммунарский, ул. Центральная, 20 | МКУ «ХЭС» | На пешеходных переходах вблизи школ установлены камеры по следующим адресам:  1) с. Большая Каменка, ул. Центральная, 37;  2) с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 13); | |
| 1.2.4. | Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «ХЭС» | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения не проводилось, деньги были убраны из бюджета | |
| 1.2.5. | Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | МКУ «ХЭС» | Изготовление табличек «Ведется видеонаблюдение» не проводилось, деньги были убраны из бюджета | |
| 1.2.6. | Приобретение, изготовление металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | МКУ Управление культуры | Приобретено 46 барьерных ограждений с размерами 1,5х2,5 м., что позволит оцепить периметр места проведения массового мероприятия 115 м. | |
| 1.3.1. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Незаконное хранение оружия - преступление// Красноярские новости № 53 29.12.2022 с. 8; 2. Предупредить стихию// Красноярские новости № 19 19.12.2022 с. 3; 3. Соблюдать простые правила// Красноярские новости № 5 10.12.2022 с. 3; 4. Штраф за самовыгул// Красноярские новости № 51 22.12.2022 c. 8; 5. Красноярцы могут сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHEY>; 6. Объявление о проведении отбора получателей субсидий некоммерческим организациям, в целях обеспечения расходов, связанных с участием граждан и их объединений в охране общественного порядка на территории Красноярского района Самарской области на 2023 год [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHGX>; 7. Сдай оружие и получи вознаграждение! О приеме от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/338ESQ>; 8. ВНИМАНИЕ! Мошенничество по схеме «Выиграл приз в конкурсе» [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHJ9>; 9. Состоялось межведомственное онлайн – совещание по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHKh> 10. «На охрану общественного порядка заступить…» [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHLx>; 11. Соблюдать простые правила… [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHNa>; 12. Преступление-правонарушение-проступок [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHms>; 13. Урок правовой грамотности [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WHuE> | |
| **Итого по Подпрограмме 1** | | | | **2193,7** | |
| 2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 2) | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | Управление молодежной политики | В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди молодежи, формирование здорового образа жизни проведено 119 мероприятий и акций (в т.ч. в формате онлайн - публикации профилактических постов в соцсетях), просмотры публикаций составило более 22369 человека).  - Участие молодежи района в пеших экскурсиях «10000 шагов по Маршруту здоровья» (скандинавская ходьба)299 участников;  - Участие молодежи района в спортивных мероприятиях «На зарядку становись» - 185 участников;  - Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» по профилактике наркомании, в котором приняли участие 184 человека (количество просмотров составило 17 339). Победители конкурса видеороликов были награждены на торжественном мероприятии, посвященном Дню молодежи 24 июня 2022;  - Конкурс рисунков «Лето с футбольным мячом» - 30 участников;  21 молодой житель района принял участие в областном профилактическом марафоне «Шаг в будущее», реализуемом на территории Самарской области в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в молодежной среде;  - Участие молодежи района в реализации регионального марафона «63 регион ЗОЖ» 60 участников; | |
| 2.1.2. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | МКУ Управление культуры | Для организации досуга несовершеннолетних в дома культуры района приобретены настольные игры, и игры на взаимодействие.  Освоено 30 тыс. руб. | |
| 2.2.1. | Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | МКУ «ХЭС» | Оформление подписки прекращено с 2020 года, денежные средства убраны из бюджета Программы | |
| 2.2.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлено 150 буклетов (лефлетов), содержащие информацию об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ и 100 шт. листовок формата А4 и 10 шт. А3 «Вместе против наркотиков», направленный на оказание содействия правоохранительным органам, содержащий телефонный номер для приема анонимных сообщений и звонков о фактах незаконного употребления, распространения, склонения к употреблению и распространению наркотиков. Листовки переданы в ОНК, ПДН и УУП О МВД России по Красноярскому району, в общеобразовательные учреждения Красноярского района. Листовки «Вместе наркотиков» использовались при проведении межведомственных акций «Где торгуют смертью». По информации ОНК, за текущий год поступал 1 звонок.  Освоено 10,0 тыс. руб. | |
| 2.2.3. | Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | Управление молодежной политики | Проведен конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь». Тематика роликов направлена профилактику наркомании и здорового образа жизни среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области. Для награждения участников и победителей приобретены призы: штатив для видео/фотосъемки, Экшн-камера, Bluethoooth стабилизатор 3х осевой  Освоено 25 тыс. руб | |
| 2.2.4. | Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | Управление молодежной политики | Для проведения акций, мероприятий, направленных, в том числе на профилактику наркомании изготовлено 688 значка «Спорт норма жизни»  Освоено 25 тыс. руб. | |
| 2.2.5. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | На сайте администрации и соц. сетях:  - «Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 11.03.2022;  - «Подвели итоги противодействию наркомании в районе» от 19.03.22;  - Памятка для родителей об информационной безопасности детей;  - Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» https://vk.com/wall-206410595\_453  - Созависимость у родственников зависимых 11.07.2022;  - «Небезобидное» пиво 12.09.2022;  - Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»:  - В движении жизнь https://vk.com/wall-206410595\_665  В газете «Красноярские новости» (КН):  - «Сообщи, где торгуют смертью КН 10 от 17.03.22  - акция «Вместе против наркотиков» КН от 25.03.21;  - «Небезобидное пиво» статья врача-нарколога КН от 22.09.2022 №38  - «Вместе против наркотиков» КН от 15.12.2022 №46  - «Вместе против наркотиков» КН от 15.12.2022 №50 | |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | | | 90,0 | |
| 3.1.1. | Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | Управление молодежной политики | Для распространения среди несовершеннолетних и популяризации использования на одежде светоотражающих элементов приобретено 736 световозвращающих значков. Освоено 35,0 тыс. руб | |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | В рамках реализации мероприятия по изготовлению полиграфической продукции разработано и изготовлено 2 вида листовок общим тиражом 455 экземпляров, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения, побуждению населения к сообщению о данных фактах в правоохранительные органы (245 экз.), а также по правилам использования средств индивидуальной мобильности (210 экз.).  Листовки по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения для распространения на объектах потребительского рынка (общепит, магазины, торгующие алкогольной продукцией) переданы в управление потребительским рынком и в О ГИБДД О МВД России по Красноярскому району для распространения среди водителей и объектов топливно-энергетического комплекса (газо- и бензозаправочные станции). Листовки по профилактике детского дорожного травматизма на скутерах и мопедах распространялись среди учащихся образовательных учреждений Красноярского района при проведении дней профилактики. Освоено 10 тыс. руб. | |
| 3.1.3. | Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «ХЭС» | Приобретен комплект мобильного автогородка, состоящий из дорожного полотна, 10 дорожных знаков, 2 светофоров для проведения среди несовершеннолетних, воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений района мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов района. Всего в данных мероприятиях приняло участие порядка 1000 несовершеннолетних.  Освоено 65 тыс. руб. | |
| 3.1.4. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | Управление молодежной политики | Для проведения среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников приобретено 6 мобильных Х-стенда с изображениями, содержимое которых направлено на профилактику дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних, а также демонстрирующих пользу от применения в темное время суток световозвращающих элементов (брелоки, значки, slap- браслеты, наклейки). Проведено более 22 мероприятий по пропаганде БДД. Кассовое исполнение составило 30 тыс. руб. | |
| 3.1.5. | Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ Управление культуры | Проведено 6 мероприятий в октябре 2022 г.:  - РДК «Мечта» с.Красный Яр-https://vk.com/wall573779056\_2202  - СДК с.Русская Селитьба-https://vk.com/wall-156428132\_2155  - СДК с.Большая Раковка-https://vk.com/wall-71765237\_4199  - ДК «Волжанин» п.Волжский-https://vk.com/wall-72363236\_2235  - СДК п.Конезавод -https://vk.com/wall-186953646\_773  Общее количество участников более 250 человек.  Освоено 60 тыс. руб. | |
| 3.1.6. | Приобретение и установка световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, направленных на привлечения внимания водителей при подъезде к объектам, участкам автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | МКУ «ХЭС» | Приобретены 3 шериф-балки для установки в следующих местах установки:  - а/д М5 Урал 1043 км;  - а/д М5 Урал 1054 км;  - а/д Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г. Самара", км 368  Освоено 110 тыс. руб. | |
| 3.2.1. | Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлено 11 баннеров общей площадью 70 м2.  Тематика баннеров - пропаганда использования световозвращающих элементов при передвижении в темной время суток, профилактика управления несовершеннолетними мототранспортом, правила дорожного движения велотранспортом, средствами индивидуальной мобильности. Размещение баннеров осуществлено вблизи общеобразовательных учреждений в с. Новый Буян, с. Красный Яр, с. Большая Раковка, пгт. Новосемейикно, пгт. Волжский.  Освоено 50 тыс. руб. | |
| 3.2.2. | Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Безопасность на железнодорожных путях// Красноярские новости № 18 12.05.2022 c. 11; 2. Акция "Велосипед" [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJH7>; 3. "Безопасное лето!" [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJHu>; 4. Акции "Велосипед с.Красный Яр [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJKX>; 5. Беседы Я Соблюдаю ПДД [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJNp>; 6. Моя безопасная дорога [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJQY>; 7. На урок – в автогородок! [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJXh>; 8. На урок – в автогородок! Новый Буян [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJaD>; 9. Спектакль "ДОРОЖНАЯ АЗБУКА" [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJgs>; 10. Спектакль «Правила дорожного движения» п. Волжский [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJoq>; 11. Все, что нужно знать про безопасную перевозку ребенка в автомобиле! [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJn9>; 12. Водитель, дорога требует дисциплины! [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJmn>; 13. Железная дорога - территория повышенной опасности! [Электронный ресурс]: <https://clck.ru/33WJkd>; 14. Скутер детям не игрушка [Электронный ресурс]: https://clck.ru/33D9Wf | |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | | | 360,0 | |
| **Итого по Программе** | | | | 2847,7 | |

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 99,8 %. (2861,7 тыс. рублей), образовалась экономия при заключении контрактов на поставку товаров.

Проблем при реализации мероприятий Программы не возникало.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[2]](#footnote-2), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 3.

Объем финансирования программы за счет всех источников за 2022 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | |
| 1.1.1. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | 10,0 | 10,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | - |
| 1.1.2. | Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики и других наглядных материалов | 25,0 | 24,9 | Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - Управление молодежной политики) |  |
| 1.2.1. | Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД) | 1600,0 | 1600,0 | Администрация муниципального района Красноярский, администрации поселений |  |
| 1.2.2. | Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | 30,0 | 30,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - МКУ Управление культуры) |  |
| 1.2.3.1. | Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2019 г.:   1. пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; 2. с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; 3. с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; 4. с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50;   2020 г.: -, 2021 г.: -, 2022 г.: -, 2023 г.: -, 2024 г. -: | 0,0 | 0,0 | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») |  |
| 1.2.3.2. | 2. Учреждения дошкольного образования:  2019 г.:   1. с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; 2. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; 3. п.г.т. Новосемейкино,   ул. Жигулевская, 13А;  2020 г.: -, 2021 г.: -, 2022 г.: -, 2023 г.: -, 2024 г.: - | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.3.3. | 3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2019 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 1 + 200; 2. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 3 + 300;   2020 г.: -;  2021 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Урал – Новосемейкино» км 1 + 100; 2. п.г.т. Новосемейкино, ул. Советская (напротив дома 38в);   2022 г.:   1. п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, поворот на п. Звездный, ул. Центральная; 2. п.г.т. Новосемейкино – ул. Промышленное шоссе (напротив стр. 2); 3. с. Красный Яр, ул. Дорожная (напротив дома 40а);   2023 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Красный Яр-Малая Каменка», ул. Комсомольская (напротив дома 232 Д); 2. п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная (напротив д. 1); 3. Автомобильная дорога общего пользования местного значения Мирный – Колодинка + 500;   2024 г.:   1. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная (напротив д.5); 2. с. Новый Буян, ул. Лесхоз (напротив д. 23 квартал 2) | 275,0 | 273,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.3.4. | 4.Пешеходные переходы вблизи школ:  2019 г.: с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 85);  2020 г.: -;  2021 г.:п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио (рядом с д. 20а);  2022 г.:   1. с. Большая Каменка, ул. Центральная, 37; 2. с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 13);   2023 г.: п.г.т. Волжский (дет. сад + школа);  2024 г.: п. Коммунарский, ул. Центральная, 20 | 275,0 | 273,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.4. | Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.5. | Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.6. | Приобретение, изготовление металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | 182,7 | 182,7 | МКУ Управление культуры |  |
| **Итого по Подпрограмме 1** | | **2397,7** | **2394,7** |  |  |
| 2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 2) | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | - | - | Управление молодежной политики |  |
| 2.1.2. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 30,0 | 30,0 | МКУ Управление культуры |  |
| 2.2.1. | Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 2.2.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | 10,0 | 10,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |  |
| 2.2.3. | Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 25,0 | 25,0 | Управление молодежной политики |  |
| 2.2.4. | Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 25,0 | 25,0 | Управление молодежной политики |  |
| 2.2.5. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | - | - | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |  |
| Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 3) | | | | | |
| 3.1.1. | Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | 35,0 | 35,0 | Управление молодежной политики |  |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | 10,0 | 10,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |  |
| 3.1.3. | Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 65,0 | 65,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 3.1.4. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | 30,0 | 30,0 | Управление молодежной политики |  |
| 3.1.5. | Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 60,0 | 60,0 | МКУ Управление культуры |  |
| 3.1.6. | Приобретение и установка световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, направленных на привлечения внимания водителей при подъезде к объектам, участкам автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | 110,0 | 110,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 3.2.1. | Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | 50,0 | 50,0 | МБУ «Информационный центр» |  |
| 3.2.2. | Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | - | - | МБУ «Информационный центр» |  |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | 275,0 | 275,0 |  |  |
| **Итого по Программе** | | 2865,0 | 2861,0 |  |  |

Таблица 3

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019 № 94, внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 № 377 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» (далее «О внесении изменений в Программу»);

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 № 149 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 8.11.2021 № 325 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 22.03.2022 № 55 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 17.10.2022 № 262 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.01.2023 № 10 «О внесении изменений в Программу».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2022 году в целом соответствуют ожидаемым.

Исполнителям Программы рекомендуется до конца 3 квартала выполнить запланированные в 2023 году мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» [↑](#footnote-ref-1)
2. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-2)