**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОММУНАРСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 марта 2024 года № 65**

**Отчет по реализации муниципальных программ за 2023 год в сельском поселении Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области**

  В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Коммунарский муниципального района  Красноярский, администрация сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год согласно приложению  1.
2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «По противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» за 2023 год согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и период до 2026 года» за 2023 год согласно приложению 3.
4. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» за 2023 год согласно приложению 3.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального района Красноярский в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения Коммунарский

муниципального района Красноярский

Самарской области В. А.Мусюков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Коммунарский

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 26 марта 2024 года № 65

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.**

Программные мероприятия:муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области от 20.04.2023 г № 29.

Сроки и этапы выполнения программы: 2023-2025 годы.

Исполнители: Администрация сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование: На 2023 год финансирование запланировано в размере 7476,0 тыс. рублей.

Выделено на реализацию программы из областного бюджета – 2 639,585 тыс. рублей, бюджета поселения – 53,869 тыс. рублей.  
 Данная программа направлена на достижение основной цели:  
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.  
 В 2023 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:  
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: неполное осуществление финансирования программы.

Вывод: В связи с неполным финансированием, в 2023 году программа выполнена частично. Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 36%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Коммунарский

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 26 марта 2024 года № 65

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «По противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» за 2023 год.**

Программные мероприятия:муниципальной программы «По противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области от 27.06.2022 г № 37.

Сроки и этапы выполнения программы: 2022-2025 годы.

Исполнители: Администрация сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование: На 2023 год финансирование запланировано в размере 5 000 рублей.   
 Данная программа направлена на достижение основной цели:

– повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области, охрана общественного порядка на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

В 2023 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:  
– проведение информационно – пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области к проявлениям террористической и экстремистской идеологии, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

– Изготовление печатных памяток для населения по тематике противодействия экстремизму и терроризму, в том числе для распространения в молодежной среде;

– Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи;

– Организация ежемесячного обхода территории на предмет выявления и ликвидации экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на сооружения символов и знаков экстремистской направленности;

2. Финансирование Программы в 2023 году не осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

не осуществлялось финансирования программы.

.

Вывод: В связи с отсутствием финансирования в 2023 году программа не выполнена. Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 0%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Коммунарский

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 26 марта 2024 года № 65

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и период до 2026 года» за 2023 год.**

Программные мероприятия:муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и период до 2026 года» утверждена постановлением администрации сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области от 22.06.2022 г № 34.

Сроки и этапы выполнения программы: 2021-2026 годы.

Исполнители: Администрация сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование: На 2023 год финансирование запланировано в размере 97,35298 тыс. рублей.   
 Данная программа направлена на достижение основной цели:  
- Повышение энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов в сельском поселении за счёт снижения к 2026 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления государственными (муниципальными) учреждениями.  
 В 2023 году для реализации намеченных целей поставленные задачи не выполнены:

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовка кадров в сфере энергосбережения.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

не осуществлялось финансирования программы.

Вывод: В связи с отсутствием финансирования, в 2023 году программа не выполнена. Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 0%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

сельского поселения Коммунарский

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 26 марта 2024 года № 65

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» за 2023 год.**

Программные мероприятия:муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области от 06.04.2022 г № 19.

Сроки и этапы выполнения программы: 2022-2025 годы.

Исполнители: Администрация сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование: На 2023 год финансирование запланировано в размере – 0 тыс. рублей;  
 Данная программа направлена на достижение основной цели:  
- Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области

В 2023 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности));

- повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы» на территории сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

- Субсидирование на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (строительство, приобретение);

- Организация учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- Организация содействия гражданам в предоставлении жилья по договору найма жилого помещения;

- Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

- Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по условиям участия в Программе для улучшения жилищных условий;

- Разработка, подготовка проектов паспортов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы»;

- Реализация мероприятий по благоустройству сельской территории сельского поселения Коммунарский в муниципальном районе Красноярский Самарской области;

- Информирование населения о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» путем публикаций в СМИ.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

отсутствовали.

Вывод: В связи с отсутствием финансирования, в 2023 году программа не выполнена. Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 0%.