Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы»

(далее - Программа) за 2020 год.

**1. Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 19.02.2018 № 43.

**2. Цели и задачи программы:**

Цель программы: Создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, развитие массового спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

Задачи программы:

- пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни;

- рост спортивных достижений;

- развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом;

- организация спортивных и физкультурных мероприятий с населением муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**3. Оценка эффективности реализации программы.**

3.1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица №1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей ((индикаторов) от их плановых значений |
| Плановые | Фактически достигнутые |
| 1. | Количество жителей муниципального района Красноярский Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Количество человек | 21000 | 23814 | статистическая форма 1-ФК |
| 2. | Количество лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Количество человек | 200 | 262 | статистическая форма 3-АФК |
| 3. | Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности | Количество человек | 2130 | 2374 | Статистическая форма 1-ДО, выписка из учебного плана СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр |
| 4. | Количество публикаций, освещаемых в СМИ событий в сфере физической культуры и спорта | Количество публикаций | 26 | 55 | страницы в социальных сетях Твиттер и Вконтакте |
| 5. | Количество призовых мест, завоеванных спортсменами муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 70 | 242 | Информация МКУ «КСК» от 11.01.2021 № 1/1 |
| 6. | Количество спортивных мероприятий, проведенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | Количество мероприятий | 44 | 82 | статистическая форма 1-ФК, информация МКУ «КСК» от 11.01.2021 № 1/2 |

3.2. Причины отклонений значений показателей:

1) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 1 явилась активная пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения Красноярского района, увеличение числа спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и увеличение числа тренерского состава сборных района (Областная спартакиада среди сельских районов), позволившие увеличить число жителей, систематически занимающихся спортом на 30,8%.

2) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 2 явилась активная пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения Красноярского района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, увеличение числа спортивных объектов позволившие увеличить число инвалидов, систематически занимающихся спортом на 30%.

3) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 3 явилось активное взаимодействие с организациями дополнительного образования, осуществляющими деятельность на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в результате чего увеличилось число детей в возрасте до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию спортивной направленности в СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр, что позволило превысить плановое значение показателя на 11,5%.

4) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 4 явилось активное проведение мероприятий по популяризации занятий спортом и физической культуры, здорового образа жизни и иных активностей, в результате чего количество публикаций увеличилось на 111,5% от запланированного уровня.

5) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 5 явилась активная деятельность по организации крупных (массовых) спортивных мероприятий в январе – марте 2020 года:

1.открытые соревнования по сумо на приз глав м.р. Красноярский Самарской области среди юношей и девушек в с. Красный Яр 26.01.2020;

2. открытый турнир по самбо на приз главы м.р. Красноярский Самарской области среди девушек и юношей 07.03.2020 в п.г.т. Мирный;

3. открытый турнир по самбо среди юношей и девушек 07.03.2020 в с. Хорошенькое;

4. участие в Областной спартакиаде среди сельских районов – Красноярский район по итогам 2020 года занял 5 место из 27;

5. Конные соревнования с 10 по 11 августа турнир в честь героя соцтруда М.Б.Оводенко, с. Колодинка, 100 участников;

6. всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности (ЗК «Циолковский), 170 участников.

По результатам участия спортсменов Красноярского района увеличилось фактическое количество полученных призовых мест по сравнению с запланированным на 245,7%.

6) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 6 явилась активная деятельность по организации спортивных мероприятий на территории Красноярского района (в период с января по март, с августа по декабрь 2020).

3.3. Перечень мероприятий (выполненных и невыполненных с указанием причин) за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий |
| 1. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни | | |
| 1.1. | Информационная поддержка раздела «Спорт» на сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Информация регулярно размещалась на сайте. Ссылки:  <http://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/dlya-komforta-sporta-i-zdorovya>,  <http://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/blizhajshie-plany-sportploshchadka-v-bolshoj-rakovke-i-gazoprovod-v-p-yarovoj> |
| 11.2. | Размещение информации о спортивных мероприятиях района в СМИ  (газета «Красноярские новости») | За 2020 год в СМИ было размещено публикаций, в том числе 10 публикаций в газете «Красноярские новости» (№ 10333 от 10.12.2020, 10293 от 05.03.2020, 10292 от 27.02.2020, 10294 от 12.03.2020, 10299 от 16.04.2020, 10289 от 06.02.2020, 10291 от 20.02.2020, 10324 от 08.10.2020, 10316 от 13.08.2020, 10314 от 30.07.2020), в ВК – 55 публикаций в сети интернет.  <https://vk.com/club154849312>  <https://vk.com/wall586083293_276>  <https://twitter.com/molodsport1?s=09> |
| 1. Рост спортивных достижений | | |
| 22.1. | Организация участия спортсменов всех возрастных категорий населения, включая инвалидов, в мероприятиях международного, всероссийского, областного и районного уровней, поощрение спортсменов, занявших призовые места | За 2020 год было организовано участие 3308 человек в 114 спортивных мероприятиях, из них - 295 человек во всероссийских соревнованиях (всероссийские соревнования по лыжам «Лыжня России», всероссийские соревнования по шахматам среди обу*ч*ающихся в сельской местности, зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО СО), участие 387 человек в областных соревнованиях (областные соревнования по хоккею «Золотая шайба», по лыжным гонкам, по мини-футболу, по футболу, турнир по конкуру), участие 2626 человек - в районных соревнованиях (открытые соревнования по сумо на приз Главы, первенство по мини-футболу, по хоккею, открытый турнир по самбо на приз Главы).  В 2020 году израсходовано 133422,68 рублей на выплату командировочных (суточных) расходов спортсменов, а также на взносы за участие сборной команды по футболу муниципального района Красноярский № 29 от 03.08.2020 года на сумму 55310 рублей; на подготовку сборной команды по футболу муниципального района Красноярский на сумму 3267,32 рублей. |
| 3. Развитие массовой физической культуры и спорта | | |
| 33.1. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на территории района (первенства, турниры среди городских и сельских поселений м.р. Красноярский, сдача норм ВФСК ГТО), в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | В 2020 году были проведены 82 массовых спортивных мероприятий на территории района, в которых приняли участие 2911 человек, в том числе День физкультурника – 225 человек, первенство района по хоккею – 200 человек, первенство района по футболу – 360 человек, по мини футболу – 360 человек, первенство района по конному спорту - 138, первенство района по самбо – 350 человек, первенство района по рыболовному спорту – 30 человек, открытые соревнования по сумо на приз Главы – 120 человек.  В условиях пандемии проведено 28 мероприятий по участию жителей района в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в которых приняли участие 285 человек.  Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году мероприятия среди инвалидов в обычном формате не проводились. |
| 1. Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | | |
| 44.1. | Приобретение спортивного инвентаря | В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия Программы в 2020 году спортивный инвентарь не приобретался. |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Основными факторами, положительно повлиявшими на успешную реализацию муниципальной программы являлись:

1. планомерная и систематическая работа по развитию физической культуры и спорта на территории Красноярского района;

2. детальное изучение сильных и слабых сторон имеющейся инфраструктуры спорта и тренерского состава, определение приоритетов развития спорта;

3. инициирование проведения ряда спортивных мероприятий в районе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, номер подпункта | | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | | Ответственный исполнитель | | | Исполнитель, участник | | |
| План | факт | |  | | |  | | |
| 1.Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Информационная поддержка раздела «Спорт» на сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | 0 | 0 | | | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | |
| 2 | 1.2.Размещение информации о спортивных мероприятиях района в СМИ  (газета «Красноярские новости») | | 0 | 0 | | | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | | | управление спорта и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
| ИТОГО по разделу 1 | | | 0 | 0 | | |  | | | | |
| 2. Рост спортивных достижений | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.1.Организация участия спортсменов всех возрастных категорий населения, включая инвалидов, в мероприятиях международного, всероссийского, областного и районного уровней, поощрение спортсменов, занявших призовые места | | 192,0 | 192,0 | | | | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | | | - |
| ИТОГО по разделу 2 | | | 192,0 | 192,0 | | | |  | | |  |
| 3. Развитие массовой физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на территории района (первенства, турниры среди городских и сельских поселений м.р. Красноярский, сдача норм ВФСК ГТО), в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | 0 | | 0 | управление спорта и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | | - | | |
|  | ИТОГО по разделу 3 | | 0 | | 0 |  | | |  | | |
| 4. Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 4.1.Приобретение спортивного инвентаря | 0 | | 0 | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | | | - | | |
| ИТОГО по разделу 4 | | |  | |  |  | | |  | | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | | 192 | | 192 |  | | |  | | |

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица №2

Объем финансирования программы за счет всех источников за отчетный год

(тыс. руб.)

**3.6 Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» были внесены изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.12.2018 № 379;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 13.03.2020 № 79;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2020 № 275;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.02.2021 №34.

**3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

По итогам реализации муниципальной программы целесообразно разработать проект муниципальной программы на 2021-2023 годы, в том числе в рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).

Начальник отдела по делам

молодежи, физической культуре и спорта С.А.Щитанова