Итоговый отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы»

(далее - Программа) за 2018- 2020 годы.

**1. Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 19.02.2018 № 43.

**2. Цели и задачи программы:**

Цель программы: Создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, развитие массового спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

Задачи программы:

- пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни;

- рост спортивных достижений;

- развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом;

- организация спортивных и физкультурных мероприятий с населением муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**3. Оценка эффективности реализации программы.**

**3.1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**.

Таблица №1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018- 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей ((индикаторов) от их плановых значений |
| Плановые | | | Фактически достигнутые | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество жителей муниципального района Красноярский Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Количество человек | 18100 | 19500 | 21000 | 22249 | 22486 | 23814 | статистическая форма 1-ФК |
| 2. | Количество лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Количество человек | 190 | 195 | 200 | 453 | 463 | 262 | статистическая форма 3-АФК |
| 3. | Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности | Количество человек | 2120 | 2125 | 2130 | 2290 | 2247 | 2374 | Статистическая форма 1-ДО, выписка из учебного плана СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр |
| 4. | Количество публикаций, освещаемых в СМИ событий в сфере физической культуры и спорта | Количество публикаций | 24 | 25 | 26 | 29 | 35 | 55 | страницы в социальных сетях Твиттер и Вконтакте |
| 5. | Количество призовых мест, завоеванных спортсменами муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 60 | 65 | 70 | 94 | 71 | 242 | Информация МКУ «КСК» от 11.01.2021 № 1/1 |
| 6. | Количество спортивных мероприятий, проведенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | Количество мероприятий | 40 | 42 | 44 | 56 | 58 | 82 | статистическая форма 1-ФК, информация МКУ «КСК» от 11.01.2021 № 1/2 |

**3.2. Причины отклонений значений показателей:**

1) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 1 явилась активная пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения Красноярского района, увеличение числа спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и увеличение числа тренерского состава сборных района;

2) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 2 явилась активная пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения Красноярского района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, увеличение числа спортивных объектов и приобретение спортивного инвентаря для данной категории граждан;

3) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 3 явилось активное взаимодействие с организациями дополнительного образования, осуществляющими деятельность на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в результате чего увеличилось число детей в возрасте до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию спортивной направленности в СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр;

4) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 4 явилось активное проведение мероприятий по популяризации занятий спортом и физической культуры, здорового образа жизни и иных активностей;

5) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 5 явилась активная деятельность по организации крупных (массовых) спортивных мероприятий;

6) причиной отклонения фактически достигнутого значения показателя № 6 явилась активная деятельность по организации спортивных мероприятий на территории Красноярского района.

3.3. Перечень мероприятий (выполненных и невыполненных с указанием причин) за 2018-2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий |
| 1. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни | | |
| 1.1. | Информационная поддержка раздела «Спорт» на сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | В 2018 году на сайте администрации муниципального района Красноярский опубликовано 5 статей по спортивной тематике.  В 2019 году информация регулярно размещалась на сайте. <http://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/dlya-komforta-sporta-i-zdorovya>  <http://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/blizhajshie-plany-sportploshchadka-v-bolshoj-rakovke-i-gazoprovod-v-p-yarovoj>  2020 г.:Информация регулярно размещалась на сайте. Ссылки:  <http://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/dlya-komforta-sporta-i-zdorovya>,  <http://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/blizhajshie-plany-sportploshchadka-v-bolshoj-rakovke-i-gazoprovod-v-p-yarovoj> |
| 11.2. | Размещение информации о спортивных мероприятиях района в СМИ  (газета «Красноярские новости») | В 2018 году в газете Красноярские новости было опубликовано 35 статей.  В 2019 году в СМИ было размещено 35 публикаций, в том числе в газете «Красноярские новости», в ВК.  За 2020 год в СМИ было размещено публикаций, в том числе 10 публикаций в газете «Красноярские новости» (№ 10333 от 10.12.2020, 10293 от 05.03.2020, 10292 от 27.02.2020, 10294 от 12.03.2020, 10299 от 16.04.2020, 10289 от 06.02.2020, 10291 от 20.02.2020, 10324 от 08.10.2020, 10316 от 13.08.2020, 10314 от 30.07.2020), в ВК – 55 публикаций в сети интернет.  <https://vk.com/club154849312>  <https://vk.com/wall586083293_276>  <https://twitter.com/molodsport1?s=09> |
| 1. Рост спортивных достижений | | |
| 22.1. | Организация участия спортсменов всех возрастных категорий населения, включая инвалидов, в мероприятиях международного, всероссийского, областного и районного уровней, поощрение спортсменов, занявших призовые места | В 2018 году в областных и всероссийских соревнованиях приняли участие 2400 человек. Средства были израсходованы на командирование спортсменов (из расчета на 1 чел. 150 руб.).  В 2019 году было организовано участие 5874 человек в спортивных мероприятиях, из них – 1598 человек в областных соревнованиях, 4676 человек - в районных соревнованиях. Средства направлялись на выплату командировочных (суточных) расходов спортсменов.  За 2020 год было организовано участие 3308 человек в 114 спортивных мероприятиях, из них - 295 человек во всероссийских соревнованиях (всероссийские соревнования по лыжам «Лыжня России», всероссийские соревнования по шахматам среди обу*ч*ающихся в сельской местности, зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО СО), участие 387 человек в областных соревнованиях (областные соревнования по хоккею «Золотая шайба», по лыжным гонкам, по мини-футболу, по футболу, турнир по конкуру), участие 2626 человек - в районных соревнованиях (открытые соревнования по сумо на приз Главы, первенство по мини-футболу, по хоккею, открытый турнир по самбо на приз Главы).  В 2020 году израсходовано 133422,68 рублей на выплату командировочных (суточных) расходов спортсменов, а также на взносы за участие сборной команды по футболу муниципального района Красноярский № 29 от 03.08.2020 года на сумму 55310 рублей; на подготовку сборной команды по футболу муниципального района Красноярский на сумму 3267,32 рублей. |
| 3. Развитие массовой физической культуры и спорта | | |
| 33.1. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на территории района (первенства, турниры среди городских и сельских поселений м.р. Красноярский, сдача норм ВФСК ГТО), в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | В 2018 году проведены соревнования: - С 15 -17.03.18 г. и с 22-24.03.18 открытый кубок м.р. Красноярский по конному спорту (конкур, выездка). Количество участников 220 человек. Средства израсходованы на приобретение наградной атрибутики (грамоты, кубки, медали), муниципальный контракт № 18-03/2 от 05.03.2018 года. Освоено 29806 руб. - 4.03. 2018 г. первенство района по самбо. Количество участников 202 человек. Средства израсходованы на приобретение наградной атрибутики (медали, грамоты). муниципальный контракт № 18-02/01 от 28.02.2018 года. Освоено 7056 рублей . - 1.04.2018 г. Легкоатлетические соревнования: «Красноярские красавицы», количество участников 200 человек. Средства израсходованы на приобретение призов, и наградной атрибутики. - 5.05.2018 г. Первенство Красноярского района по тяжелой атлетике, среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы. Количество участников 109 человек. Средства израсходованы на приобретение негодной атрибутики. муниципальный контракт № 18-03/02 от 29.03.2018 года, муниципальный контракт № 18-03/01 от 27.03.2018 года. Всего освоено 14 725 руб. - 1.06.2018 г. в рамках празднования «Дня защиты детей» организованны соревнования по дворовому футболу. Количество участников соревнований 2000 человек. Средства израсходованы на приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты). Освоено 11028 руб. - 06.01.2018-11.03.2018г. Взнос на участие в областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области по хоккею от 26.03.2018г. № 179. Освоено 10264 руб. - 12.05.2018-13.10.2018г. Взнос на участие в областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области по футболу среди мужских и юношеских команд от 18.05.2018г. № 392. Освоено 67400 руб. Аукцион на приобретение медалей, кубков и грамот. Освоено 108 000 руб. Аукцион на приобретение спорт. инвентаря (клюшки, майки). Освоено 144739 руб. Аукцион на приобретение спорт. инвентаря (мячи футбольные, мини-футбольные, баскетбольные, волейбольные, боксерские перча, манекены для борьбы). Освоено 67322 руб. Договор на приобретение спорт. инвентаря (мячи футбольные, мини-футбольные, баскетбольные, волейбольные, боксерские перча, сетки для футбольных ворот ,манекены для борьбы). Освоено 53811 руб. Аукцион на приобретение спорт. одежды к олимпийскому балу (костюмы, майки поло, кроссовки). Освоено 104762 руб. Сертификация 2 манежей для конного спорта. Освоено 50000 руб. Нанесение логотипа на футболки (Красноярский район) - 18500 руб.  В 2019 году Оплата взносов за участие в областной спартакиаде. Приобретение наградной атрибутики: кубки, медали, шильды на кубки, а также футбольные номера, призы спортсменам (командам – победителям в областной спартакиаде), расходные материалы (воздушные шары) на проведение мероприятия День физкультурника (август 2019) |
| 4.Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | | |
| 44.1. | Приобретение спортивного инвентаря | В 2018 году МКУ «КСК» был приобретен спортивный инвентарь на сумму 249315руб.  В 2019 году приобретены на сумму 251,0 тыс. руб.: гантели, набор шаров для бильярда, стол теннисный, сетка для тенниса, велотренажер, коньки хоккейные, ракетки для настольного тенниса, палки лыжные, палки для скандинавской ходьбы, блины для штанги, скамья для пресса, коврики гимнастические, табло судейское, степпер, коньки фигурные.  В 2020 году в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия Программы спортивный инвентарь не приобретался. |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Основными факторами, положительно повлиявшими на успешную реализацию муниципальной программы являлись:

1. планомерная и систематическая работа по развитию физической культуры и спорта на территории Красноярского района;

2. детальное изучение сильных и слабых сторон имеющейся инфраструктуры спорта и тренерского состава, определение приоритетов развития спорта;

3. инициирование проведения ряда спортивных мероприятий в районе.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица №2

Объем финансирования программы за счет всех источников за отчетный год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, номер подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник | | |
| План | | | | | | | | | факт | | | | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 |
| 1.Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Информационная поддержка раздела «Спорт» на сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | До 2020 года отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации м.р. Красноярский; с 2020 года - МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | |
| 2 | 1.2.Размещение информации о спортивных мероприятиях района в СМИ  (газета «Красноярские новости») | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | До 2020 года отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации м.р. Красноярский; с 2020 года - МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | управление спорта и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
| ИТОГО по разделу 1 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 |  | | |
| 2. Рост спортивных достижений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.1.Организация участия спортсменов всех возрастных категорий населения, включая инвалидов, в мероприятиях международного, всероссийского, областного и районного уровней, поощрение спортсменов, занявших призовые места | 500 | 410,5 | | | 192 | | | 500 | | | 410,5 | | | 192 | | | До 2020 года отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации м.р. Красноярский; с 2020 года - МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | - |
| ИТОГО по разделу 2 | | 500 | 550 | | | 192 | | | 500 | | | 550 | | | 192 | | |  |  |
| 3. Развитие массовой физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на территории района (первенства, турниры среди городских и сельских поселений м.р. Красноярский, сдача норм ВФСК ГТО), в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 550 | | 605 | | | 0 | | | 550 | | | 605 | | | 0 | | До 2020 года отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации м.р. Красноярский; с 2020 года - МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | - | | |
| ИТОГО по разделу 3 | | 550 | | 605 | | | 0 | | | 550 | | | 605 | | | 0 | |  |  | | |
| 4. Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4.1.Приобретение спортивного инвентаря | 250 | | 251 | | | 0 | | | 250 | | | 250 | | | 0 | | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» | - | | |
| ИТОГО по разделу 4 | | 250 | | 251 | | | 0 | | | 250 | | | 251 | | | 0 | |  |  | | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | 1300 | | 1266,5 | | | 192 | | | 1300 | | | 1266,5 | | | 192 | |  |  | | |

**3.6 Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» были внесены изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.12.2018 № 379;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 13.03.2020 № 79;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2020 № 275;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.02.2021 № 34.

**3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

По итогам реализации муниципальной программы целесообразно разработать проект муниципальной программы на 2021-2023 годы, в том числе в рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).

Начальник отдела по делам

молодежи, физической культуре и спорта С.А.Щитанова