Годовой отчет о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации программы

1.Наименование муниципальной программы **«Развитие туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018 - 2020 годы»**

2. Цель: Создание благоприятных условий для развития сферы туризма в Красноярском районе Самарской области (далее - Красноярский район), удовлетворяющей потребности граждан в туристских услугах, и формирование положительного туристского имиджа Красноярского района.

Задачи: Содействие увеличению потока внутреннего и въездного туризма на территорию муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с помощью проведения активной информационной политики, направленной на формирование положительного имиджа Красноярского района как территории, благоприятной для развития туризма; развитие событийного туризма на территории Красноярского района.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Фактические показатели выполнения программных мероприятий, реализованные за весь период действия программы выполнены на 100% или даже с перевыполнением, за исключением одного показателя за 2020год: Количество туристов, проинформированных о туристических продуктах Красноярского района через сайт Тур63.рф. Причина отклонения указана в таблице № 1.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, входящих в ее состав представленной в [таблице № 1](#Par12)

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам | | | | | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 11. | Количество туристов, проинформированных о туристических продуктах Красноярского района через сайт Тур63.рф | тыс. чел. | 8,0 | 9,43 | 9,5 | 10,42 | 15,0 | 2,0 | Информация поступает с яндекс счётчика, установленного на сайте. Показатель не исполнен по следующей причине: сотрудник по туризму в МКУ УК принят с 1 июля 2020 года. Доступ к сайту и счётчику был получен в октябре 2020 года. До этого времени никто не отслеживал количество посетителей сайта. |
| 22. | Количество туристов, посетивших событийные мероприятия Красноярского района | тыс. чел. | 7,5 | 15,0 | 8,0 | 14,5 | 0 | 0 | В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году туристы не приглашались на данные мероприятия, которые были проведены в ограниченном количестве |
| 3  3 | Количество реализованных мероприятий социального туризма на территории Красноярского района | ед. | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | С августа по октябрь 2020 года было проведено 4 экскурсии: 3 на «Царёв Курган» и 1 на «Лысую гору» в с. Большая Раковка |
| 4 | Наличие историко - архитектурных, историко - градостроительных, архивных, археологических исследований и проекта предмета охраны, границ территории, требований к градостроительным регламентам в указанных границах в целях включения поселения Красный Яр в перечень исторических поселений | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ход выполнения:Проект «Красный Яр - историческое поселение в процессе исполнения. В рамках программы на реализацию Проекта выделено в 2019 году 400 тыс. руб., в 2020 году 600 тыс. руб. в 2020 году завершена работа по историко-архитектурным, историко-градостроительным, архивным и археологическим исследованиям.  Следующий планируемый этап: внесение  в перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Самарской области. |
| 5  5 | Количество обустроенных площадок кратковременного отдыха автотуристов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | В рамках исполнения данного мероприятия обустроена одна зона кратковременного отдыха, включающая в себя установку деревянной беседки со столом и 2-мя скамейками и деревянный туалет. |

3.2. В ходе исполнения муниципальной программы за период с 2018 до 2020 года были выполнены все предусмотренные мероприятия.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих результатов:

1. Увеличить охват проинформированных туристов о туристических продуктах Красноярского района. Помимо сайта ТУР63.РФ, информация публикуется в официальных группах В контакте и в Одноклассниках;  
2. Событийный туризм стал "визитной карточкой" района (кроме 2020 года, в связи с эпидемиологической ситуацией). Фестиваль "Русь. Эпоха объединения (Тимур и Тохтамыша, 1391)" приобрел международный статус и на сегодняшний день является одним из центральных мероприятий событийного туризма Самарской области;  
3. Благодаря программе, появилась возможность проводить мероприятия социального туризма для граждан пожилого возраста и других незащищённых категорий граждан;  
4. В 2019 и в 2020 годах, в рамках программы были проведены историко-архитектурные, архивные и археологические исследования, в целях включения поселения Красный Яр в перечень исторических поселений. Это бесспорно важный проект, который позволит сохранить память об исторических событиях, произошедших на территории села.

5. В 2020 году, в рамках программы, обустроена "Зона кратковременного отдыха" для жителей и гостей Красноярского района, где можно отдохнуть от долгой дороги, перекусить и воспользоваться туалетом - зона оснащена большим столом с лавками, деревянным туалетом и мусорными баками.

3.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 25.06.2018 № 181 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 19. 02. 2018 № 45;

2. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 30.05.2019 № 191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 19. 02. 2018 № 45 (с изменениями от 25.06.2018 № 181);

3. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.02.2019 № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 19. 02. 2018 № 45 (с изменениями от 25.06.2018 № 181, от 30.05.2019 № 191).

3.4. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par72)).

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за весь период реализации программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | Исполнитель, участник |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | | 2020 г. | | | | |
|  |  | план | факт | | план | | факт | | план | | | факт | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 |  | | 4 | |  | | 5 | | |  | | 6 | | 7 |
| Раздел 1.Содействие увеличению потока въездного туризма на территорию муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе, с помощью проведения активной информационной политики, направленной на формирование положительного имиджа Красноярского района, как территории, благоприятной для развития туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по вопросам развития туризма с целью продвижения районного туристского продукта  (семинары, выставки, конференции, круглые столы, форумы, пресс-туры, мероприятия по обмену опытом) | 15,0 | 15,0 | | 19,94 | | 19,94 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.2 | Организация и проведение районного слета туристов и краеведов | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.3 | Содержание туристского сайта Красноярского района ТурЯр.рф | 36,0 | 36,0 | | 32,0 | | 32,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.4 | Разработка и изготовление рекламно-сувенирной продукции с символикой Красноярского района | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.5 | Разработка и издание туристско-информационных буклетов | 95,0 | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.6 | Размещение информации о туристических ресурсах района в СМИ | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.7 | Изготовление и установка мемориальных досок и табличек на объектах туристического показа | 43,0 | 43,0 | | 21,42 | | 21,42 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.8 | Изготовление, установка и проведение ремонтных (восстановительных) работ информационных указателей (конструкций) к достопримечательностям Красноярского района | 32,0 | 32,0 | | 53,58 | | 53,58 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.9 | Информационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей туриндустрии | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.10 | Обновление информации о сфере туризма Красноярского района в Туристско -информационном центре Самарской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.11 | Реализация проекта «Красный Яр – историческое поселение» | 0 | 0 | | 400,0 | | 400,0 | | | 600, | | 600,0 | | МКУ Управление культуры м.р. Красноярский Самарской области | | МКУ Управление культуры м.р. Красноярский Самарской области |
| 1.12 | Организация мероприятий социального туризма для граждан пожилого возраста - знакомство с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | 0 | 0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.13 | Разработка концепции туристического брендинга территории в муниципальном районе Красноярский Самарской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства | | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 1.14 | Реализация проекта «Вертуальные экскурсии по туристическим маршрутам и достопримечательностям Красноярского района» | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 280,0 | | 280,0 | | МКУ Управление культуры м.р. Красноярский Самарской области | | МКУ Управление культуры м.р. Красноярский Самарской области |
| 1.15 | Благоустройство зоны кратковременного отдыха на территории муниципального района Красноярский | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 100,0 | | 100,0 | | МКУ Управление культуры м.р. Красноярский Самарской области | | МКУ Управление культуры м.р. Красноярский Самарской области |
| Итого по разделу 1 | | 275,0 | 275,0 | | 682,04 | | 682,04 | | | 980,0 | | 980,0 | |  | |  |
| Раздел 2. Развитие событийного туризма на территории Красноярского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение этно-исторического фестиваля «Битва Тимура и Тохтамыша» | 100,0 | | 100,0 | | 95,51 | | 95,51 | | | 0,0 | | 0,0 | | Бюджет муниципального района Красноярский Самарской области | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| 2.2 | Проведение и содействие в организации культурно-исторических, этнографических и иных туристских событийных мероприятий и фестивалей на территории муниципального района Красноярский Самарской области | 25,0 | | 25,0 | | 24,45 | | 24,45 | | | 0,0 | | 0,0 | |  | МАУ «Центр поддержки предпринимательства, туризма и реализации молодежной политики» |
| Итого по разделу 3 | | 125,0 | | 125,0 | | 119,96 | | 119,96 | | | 0,0 | | 0,0 | |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | 400,0 | | 400,0 | | 802,0 | | 802,0 | | | 980,0 | | 980,0 | |  |  |

3.5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа «Развитие туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018 - 2020 годы» исполнена в полном объёме. Дальнейшая реализация мероприятий, направленных на развитие туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области, будет осуществляться в рамках новой муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области до 2024 года»

Руководитель

МКУ Управление культуры Тиханова Е.М.