Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации программы

1.Наименование муниципальной программы: «**Развитие культуры в муниципальном районе Красноярский Самарской области на период до 2020 года».**

**2. Цель:** Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставленных в сфере культуры.

3. Задачи:

- создание благоприятных условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и туризма, формирование положительного имиджа муниципального района Красноярский Самарской области;

- сохранение и популяризация традицион­ной народной культуры, исторического наследия и развитие самодея­тельного художественного творчества;

- развитие событийного туризма и содействие увеличению потока внутреннего и въездного туризма на территорию муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с помощью проведения активной информационной политики, направленной на формирование положительного имиджа Красноярского района, как территории, благоприятной для развития туризма;

- укрепление кадрового потенциала сферы культуры;

- модернизация муни­ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на террито­рии муниципального района Красноярский Самарской области (ремонты, приобретение основных средств, комплектование библиотечного фонда).

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Фактические показатели выполнения программных мероприятий, реализованные за весь период действия программы выполнены с отклонениями за 2020год. Причина отклонения указана в таблице № 1.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, входящих в ее состав представленной в [таблице № 1](#Par12)

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Количество посещений мероприятий учреждений культуры | тыс. чел. | 389,3 | 406,26 | 391,0 | 435,3 | 435,3 | 435,9 | 253,9 | 175,257 | В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году прослеживается не стабильная ситуация по выполнению целевых показателей. На протяжении 5 месяце учреждения культуры были закрыты, в остальной период работали с ограничительными мерами. В связи с этим не имели возможности выполнить целевые показатели на 100%. |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс. чел. |  |  |  |  | 166,02 | 172,3 | 167,66 | 154,112 | В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году прослеживается не стабильная ситуация по выполнению целевых показателей. На протяжении 5 месяце учреждения культуры были закрыты, в остальной период работали с ограничительными мерами. В связи с этим не имели возможности выполнить целевые показатели на 100%. |
| Количество потребителей услуг библиотек муниципального района Красноярский | Чел. | 20030 | 20111 | 20040 | 20304 |  |  |  |  |  |
| Количество экземпляров литературы, поступившей в библиотеки в рамках реализации мероприятий Программы | шт. | 658 | 504 | 600 | 547 | 550 | 668 | 491 | 452 |  |
| Количество посещений музея истории Красноярского района  | тыс. чел. | 9,55 | 10,89 | 13,28 | 13,054 | 10,91 | 10,91 | 11,12 | 8,34 | В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году прослеживается не стабильная ситуация по выполнению целевых показателей. На протяжении 5 месяце учреждения культуры были закрыты, в остальной период работали с ограничительными мерами. В связи с этим не имели возможности выполнить целевые показатели на 100%. |
| Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно - досуговых учреждений муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 233 | 233 | 234 | 235 | 234 | 234 | 232 | 243 |  |
| Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно - досуговых учреждений муниципального района Красноярский Самарской области | чел. | 4566 | 4667 | 4830 | 4446 | 4830 | 4830 | 4830 | 4056 | В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году прослеживается не стабильная ситуация по выполнению целевых показателей. На протяжении 5 месяце учреждения культуры были закрыты, в остальной период работали с ограничительными мерами. В связи с этим не имели возможности выполнить целевые показатели на 100%. |
| Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий в учреждениях культуры | тыс. чел. |  |  |  |  | 60,19 | 60,19 | 63,06 | 31,707 | В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году прослеживается не стабильная ситуация по выполнению целевых показателей. На протяжении 5 месяце учреждения культуры были закрыты, в остальной период работали с ограничительными мерами. В связи с этим не имели возможности выполнить целевые показатели на 100%. |
| Количество участников клубных формирований | тыс. чел. |  |  |  |  | 7,19 | 7,23 | 7,26 | 7,26 |  |
| Количество учащихся ДШИ | тыс. чел |  |  |  |  | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,459 |  |
| Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный или текущий ремонт | шт | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество муниципальных культурно - досуговых учреждений, в которые приобретена новая мебель, музыкальное оборудование, оргтехника | шт | 15 | 15 | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 |  |

 3.2. В ходе исполнения муниципальной программы за период с 2014 до 2020 года были исполнены в большенстве все предусмотренные мероприятия.

 За весь период исполнения программы было проведено 10 капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры на общую сумму 9 882,40 тыс. рублей. В 26 учреждений приобретено музыкальное и световое оборудование, оргтехника и офисная мебель на общую сумму 8 427,10 тыс. рублей. Всё это позволило создать уютную и комфортную среду в учреждениях, а современное оборудование позволяет повысить уровень мастерства сотрудников культуры и уровень подготовки и проведения мероприятий в муниципальном районе Красноярский.

 В районе действует 335 клубных формирований, которые объединяют 7231 участников. 16 коллективов художественной самодеятельности имеют звание «Народный» и «Образцовый». В них участвуют 793 человека.

 За 2019 год коллективы художественной самодеятельности стали:

 - лауреатами Международных фестивалей и конкурсов 33 коллектива, 230 человек;

- лауреатами Всероссийских фестивалей и конкурсов 27 коллективов, 140 человек;

- лауреатами региональных фестивалей и конкурсов 24 коллектива, 212 человек.

Для полноценной и результативной работы творческих коллективов ежегодно производится пошив костюмов, за период с 2014 по 2020 год их пошили на общую сумму – 3 250,0 тыс. рублей.

 Музей истории Красноярского района создан постановлением главы администрации Красноярского района № 1093 от 09.08.1999 года. Согласно решению администрации Красноярского района № 953 от 1 августа 2001 года он носит официальный статус муниципального музея. Фонды музея истории Красноярского района составляют 5510 единиц (основной - 4070, научно-вспомогательный- 1440); количество посещений за 2020 год составило 8,34 тыс. человек. За период действия программы на приобретение необходимых материалов израсходовано 200,0 тыс. рублей.

 Библиотечная система района ежегодно приобретает оргтехнику для оснащения библиотек компьютерами и печатными устройствами в рамках выполнения показателей дорожной карты (доступ к сети интернет во всех библиотечных филиалах). За период действия муниципальной программы её было приобретено на общую сумму 800,0 тыс. рублей. Так же ежегодно производится комплектование книжного фонда, за весь период сумма составила 1 550,0 тыс. рублей. К сожалению, средств, выделенных на данную статью не достаточно, т. к. она держится на одном уровне без увеличения с 2017 года. Это привело к уменьшению целевого показателя –«количество экземпляров литературы, поступившей в библиотеку в рамках программы».

 В трёх музыкальных школах района обучаются 459 детей. Для повышения качества художественного образования необходимым условием является оснащение ДМШ и ДШИ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. За период действия программы на эти цели было израсходовано 1200,0 тыс. рублей. За последние годы музыкальные инструменты в МБУ ДО «Красноярская ДШИ» обновлены на 21%, а в МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.В. Черкасовой» и МБУ ДО «Мирновская ДМШ» на 10%. Это к сожалению очень маленький процент обновления, поэтому в дальнейшем работа по обновлению музыкальных инструментов и оборудования будет продолжена.

3.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 29.11.2016 № 1236 «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Красноярский «Развитие культуры в муниципальном районе Красноярский Самарской области на период до 2020 года», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 23. 04. 2014 № 346 (с изменениями от 19.03.2015 № 257, 23.11.2015 № 1223, 14.01.2016 № 6, 11.07.2016 № 792) на 8 л. в 1 экз. ;

 2. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 30.05.2017 № 696 «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Красноярский «Развитие культуры в муниципальном районе Красноярский Самарской области на период до 2020 года», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 23. 04. 2014 № 346 (с изменениями от 30.10.2014 № 1076, 19.03.2015 № 257, 23.11.2015 № 1223, 28.04.2015 № 387, 14.01.2016 № 6, 11.07.2016 № 792, 29.11.2016 № 1236);

 3. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.02.2018 № 50 «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Красноярский «Развитие культуры в муниципальном районе Красноярский Самарской области на период до 2020 года», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 23. 04. 2014 № 346 (с изменениями от 19.03.2015 № 257, 23.11.2015 № 1223, 28.04.2015 № 387, 14.01.2016 № 6, 11.07.2016 № 792, 29.11.2016 № 1236, 30.05.2017 № 696) на 8 л. в 1 экз.;

 4. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 24.07.2019 № 241 «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Красноярский «Развитие культуры в муниципальном районе Красноярский Самарской области на период до 2020 года», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 23. 04. 2014 № 346 (с изменениями от 29.11.2016 № 1236, 30.05.2017 № 696, от 28.02.2018 № 50) на 10 л. в 1 экз.;

 5. Постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 30.12.2019 № 406 «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Красноярский «Развитие культуры в муниципальном районе Красноярский Самарской области на период до 2020 года», утверждённую постановлением администрации муниципального района Красноярский от 23. 04. 2014 № 346 (с изменениями от 29.11.2016 № 1236, 30.05.2017 № 696, от 28.02.2018 № 50, от 24.07.2019 № 241) .

3.4. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par72)).

Объем финансирования программы за счет всех источников

за весь период реализации программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

Таблица 2

|  |
| --- |
| Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства, на которых планируется осуществить выполнение работ по проектированию, строительству (реконструкции) |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Сумма, тыс. руб. |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1.1 | Организация и проведение частичного ремонта СДК с. Большая Каменка (электропроводка, потолок)  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Капитальный ремонт СДК п. Коммунарский  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Капитальный ремонт СДК с. Русская Селитьба  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Капитальный ремонт СДК п. Светлое Поле  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Капитальный ремонт МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой» |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Капитальный ремонт СДК с. Хорошенькое |  | х | х | 700,0 | 700 | х | х | 1996,0 | 1996,0 |
| 1.7 | Капитальный ремонт спортивного зала СДК с. Новый Буян |  | х | х | 1000,0 | 1000,0 | х | х | х | х |
| 1.8 | Капитальный ремонт здания СДК с. Русская Селитьба |  | х | х | 1600,0 | 1600,0 | х | х | х | х |
| 1.9 | Ремонтные работы в СДК п. Коммунарский |  | х | х | х | х | 610,0 | 610,0 | х | х |
| 1.10 | Частичный капитальный ремонт СДК с. Шилан |  | х | х | х | х | 1310,0 | 1310,0 | 240,0 | 240,0 |
|  | **Итого по разделу 1** |  | **х** | **х** | **3300,0** | **3300,0** | **1920,0** | **1920,0** | **2236,0** | **2236,0** |
| Раздел 2. Перечень мероприятий, которые планируется провести в рамках празднования Года культуры |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Сумма, тыс. руб. |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2.1 | «Культурная олимпиада», МКУ Управление культуры, МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Неделя детской книги, МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | «Библионочь-2014», МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 115 лет Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | «Культура передаёт эстафету»- закрытие года культуры, МКУ Управление культуры, МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», МБУК«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | «Красноярские звёздочки»- районный конкурс юных дарований в рамках благотворительной акции «Бизнес-детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | «Хореографическая феерия»-районный фестиваль хореографических коллективов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Участие в курсах повышения квалификации работников культуры, семинарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области, укрепление кадрового потенциала сферы культуры |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

| № п.п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | **Приобретение основных средств и материалов** |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 3.1.1 | Комплектование книжного фонда МБУК «МЦБС»  |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 3.1.2 | РДК «Мечта» |  | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 3.1.3 | ДК с. Шилан |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.1.4 | ДК п. Волжский |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.1.5 | ДК п. Мирный |  |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 |  |  |
| 3.1.6 | СК с. Хорошенькое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | СК с. Малая Царевщина |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  СДК «Юбилейный» п. Коммунарский |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | СДК п. Конезавод |  | 200,0 | 200,0 | 348,0 | 348,0 |  |  |  |  |
| 3.1.10 | СДК с. Новый Буян |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Библиотека п. Конезавод |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | СДК с. Большая Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | СДК с. Старый Буян |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | СДК с. Большая Раковка |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 3.1.15 | СДК с. Хилково |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 3.1.16 | ДК п. Новосемейкино |  | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| 3.1.17 | СДК п. Светлое Поле |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.1.18 | СДК с. Старая Бинарадка |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Музей истории Красноярского района |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 | Центральная библиотека имени А.С.Пушкина |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.1.21 | МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств» |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.22 | МБУ ДО «Новосемейкинс- кая ДМШ имени О.В. Черкасовой» |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 3.1.23 | МБУ ДО «Мирновская ДМШ» |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
| 3.1.24 | Приобретение оборудования и программного обеспечения для студии звукозаписи районного Дома культуры «Мечта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 | СДК с. Русская Селитьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 | Библиотека п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 | Библиотека с. Хилково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | **1590,0** | **1590,0** | **1368,0** | **1368,0** | **1680,0** | **1680,0** | **460,0** | **460,0** |
| 3.2 | **Прочие мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт электропроводки с замером сопротивления изоляции в котельной СДК с. Шилан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Установка металлической лестницы, установка противопожарной двери в здании СДК с. Лопатино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Приобретение микрофонов и микрофонных стоек для СДК с. Большая Раковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Ремонт потолочного покрытия в здании СДК с. Большая Раковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Приобретение одежды сцены для СДК с. Русская Селитьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Приобретение одежды сцены для клуба с. Хорошенькое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Приобретение и монтаж кресел для зрительного зала СДК с. Новый Буян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Приобретение одежды сцены для СДК п.Конезавод  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. | Развитие информационных ресурсов учреждений культуры, продвижение информационных технологий, открывающих доступ к культурному продукту для сельских жителей (создание сайтов учреждений культуры, страниц в социальных сетях (одноклассники, контакт, твитер), |  | Финансирование не требуется | 22 из 24 учреждений культуры района имеют собственные страницы в социальных сетях, где ежедневно размещается информация обо всех проходящих мероприятиях. Вся актуальная информация в течение 2020 года размещалась на сайте Управления культуры. В связи с введёнными ограничительными мерами в 2020 году заметно активизировалась работа в онлайн режиме по всем основным проведенным мероприятиям. |
| 3.2.11. | Проект «Строительство многофункционального культурного центра, объединяющего библиотеку, клуб, музей, кинотеатр, с доступом к электронным ресурсам в с. Хорошенькое»- подана заявка в министерство культуры Самарской области на строительство малогабаритного многофункционального центра (СК, библиотека) |  | Финансирование на данном этапе не требуется | В 2020 году был проведён финансовый анализ строительства многофункционального культурногоцентра и было принято решение сделать капитальный ремонт СДК с. Хорошенькое, затраты на который составили 2 581 954,07 руб., из них 1 996 000,0 руб. – за счёт средств программы. |
| 3.2.12. | Реализация мероприятий по сохранению и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории Красноярского района, поддержка межкультурного и межконфессионального взаимодействия: проведение ежегодных окружных и районных фестивалей – «Дружба без границ», «Битва Тимура и Тохтамыша», «Конно – спортивный фестиваль памяти М.И. Каштанова» |  | Финансирование в рамках текущей деятельности. | В 2020 году в связи со сложившейся обстановкой по распространению коронавирусной инфекции фестивали «Дружба без грациц» и «Битва Тимура и Тохтамыша» были отменены. «Конно – спортивный фестиваль памяти М.И. Каштанова» был проведён в усечённом режиме без привлечения туристов, в рамках основной деятельности на организацию фестиваля было потрачено 60,0 тыс. рублей. |
| 3.2.13 | Разработка дизайн- проекта для Центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина для участия в национальном проекте «Культура» в разделе «Модельная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Пошив костюмов для творческих коллективов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | РДК «Мечта» |  | 160,0 | 160, | 155,0 | 155,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3.3.2 | ДК п. Новосемейкино  |  | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |
| 3.3.3 | СДК п. Коммунарский  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | ДК п. Мирный |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | ДК п. Волжский |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3.3.6 | СДК с. Старый Буян  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | СДК с. Большая Каменка  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3.3.8 | СДК с. Большая Раковка  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 3.3.9 | СДК с. Новый Буян |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.3.10 | СДК с. Старая Бинарадка |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3.3.11 | СДК с. Хилково  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3.3.12 | СДК п. Светлое Поле |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.3.13 | СДК с. Хорошенькое |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.3.14 | СДК с. Шилан |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.3.15 | СДК с. Русская Селитьба |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
|  | **Итого**  |  | **570,0** | **570,0** | **720,0** | **720,0** | **570,0** | **570,0** | **180,0** | **180,0** |
|  | **Всего** |  | **2310,0** | **2310,0** | **5388,0** | **5388,0** | **4170,0** | **4170,0** | **3026,0** | **3026,0** |

3.5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа «Развитие культуры в муниципальном районе Красноярский Самарской области на период до 2020 года» исполнена в полном объёме. Дальнейшая реализация мероприятий, направленных на развитие культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области, будет осуществляться в рамках новой муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального района Красноярский Самарской области до 2024 года».

Руководитель

МКУ Управление культуры Тиханова Е.М.