|  |
| --- |
| Приложение 5  к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области |

отчет о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

1. Наименование муниципальной программы.

«Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» (утверждена постановлением администрации м.р. Красноярский от 29.12.2020 № 435, с изм. от 22.07.2021 № 200)

1. Цели и задачи муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Программы | Цель Программы – Формирование и развитие в муниципальном районе Красноярский Самарской области благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных организаций (далее – СОНКО), действующих на территории муниципального района Красноярский Самарской области, привлечение СОНКО к совместной деятельности по решению социально-значимых проблем |
| Задачи Программы | 1. Оказание финансовой поддержки   СОНКО;   1. оказание содействия в разработке   и реализации социальных проектов СОНКО;   1. оказание имущественной   поддержки СОНКО;   1. оказание информационной и   консультационной поддержки СОНКО;   1. оказание содействия в проведении   общественных акций с целью реализации гражданских инициатив, вовлечения жителей района в социально-полезную деятельность |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) (по форме, представленной в [таблице № 1](#Par12)).

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
|  | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджетов (источников) различных уровней, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета, на реализацию социальных проектов (программ), в том числе в рамках муниципального конкурса социальных проектов | ед. | 2 | 2 | Распоряжение администрации м.р. Красноярский от 10.08.21 № 315-р «Об утверждении победителя и объема предоставления в 2021 году субсидии за счет средств бюджета м.р. Красноярский Самарской области победителю районного конкурса социальных проектов»,  Договор с Фондом Президентских |
|  | количество благополучателей социальных проектов, реализуемых СОНКО в рамках муниципальных конкурсов социальных проектов СОНКО, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета | чел. | 350 | 3672 | Благополучателями социального проекта «Медиаволонтер», реализуемого в рамках муниципальной программы стали: 80 участников, а также 3592 учащихся с 5 по 11 класс всех школ района, в которых размещены информационные стенды по проекту о вкладе района в годы ВОВ патриотической направленности, ставшие основой для проведения классных часов.  Стоит отметить, что 132 благополучателя остаются благодаря длящемуся эффекту от реализации проекта «Движение- жизнь», т.к. продолжают занятия адаптивной физкультурой (по информации АНО «ЦСОН Северного округа») |
|  | количество социальных проектов, реализованных СОНКО при поддержке органов местного самоуправления | ед. | 2 | 2 |  |
|  | доля предоставленных СОНКО муниципальных помещений в безвозмездное пользование для их размещения от общего количества помещений, необходимых для размещения СОНКО | % | 100% | - | Заявления о предоставлении помещений в настоящее время отсутствуют |
|  | количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам развития СОНКО, по подготовке и реализации социальных проектов | ед. | 4 | 4 | Общественным структурам района при содействии администрации района предоставлена возможность повышения информированности о работе НКО, методах управления НКО путем участия в региональном проекте «Центр развития сельских НКО» - проведено 2 семинара;  Для НКО проведены 2 обучающих семинара и оказана помощь в написании социального проекта для ФПГ «Игры надежды», в котором администрация района выступила партнером, в результате- районное общество инвалидов получило грант ФПГ в размере 448 тыс. руб., на который приобретены 15 комплектов настольных спортивных игр для пожилых, проведены 2 спартакиады, в которой приняли участие 100 человек, проведено занятий в период август-сентябрь- 6. |
|  | количество размещенной информации, публикаций о деятельности СОНКО в СМИ | Ед. | 24 | 26 | Информация размещалась в районной газете «Красноярские новости» и в сети Интернет  Ссылки: http://selo.songo63.ru/2021/12/17/v-krasnoyarskom-rajone-proshla-2-ya-spartakiada-po-nastolnym-igram/  [НКО Красноярского района прокачали свои переговорные навыки. — Центр развития сельских НКО (songo63.ru)](http://selo.songo63.ru/2021/10/27/nko-krasnoyarskogo-rajona-prokachali-svoi-peregovornye-navyki/)  [НКО и СМИ: зачем становиться друзьями? ::Новости::Портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ - РОССИЯ!» (samddn.ru)](https://www.samddn.ru/novosti/novosti/nko-i-smi-zachem-stanovitsya-druzyami-/)  [Самара | НКО и СМИ: зачем становиться друзьями? - БезФормата (bezformata.com)](https://samara.bezformata.com/listnews/nko-i-smi-zachem-stanovitsya/98934793/)  [Культурный центр «Лука» приглашает на мастер-класс по журналистике и PR! — Ресурсный центр гражданской активности НКО Самарской области (xn--63-1lclg.xn--p1ai)](http://xn--63-1lclg.xn--p1ai/kulturnyj-centr-luka-priglashaet-na-master-klass-po-zhurnalistike-i-pr/)  <https://youtu.be/yoz62tbOS5M>  [Культурный центр "ЛУКА" | ВКонтакте (vk.com)](https://vk.com/lukacenter?w=wall-195437051_107) |
|  | количество проведенных общественных акций (реализованных гражданских инициатив) | Ед. | 2 | 2 | Муниципальный этап общественной акции «Народное признание»  Общественная районная акция «Признание» |
|  | количество жителей, участвовавших в проведенных общественных акциях | Чел. | 1200 | 5444 | Протоколы электронного голосования по районным акциям (430 и 5014 человек соответственно) |

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | Выполнено. |
| 2 | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам развития СОНКО, по подготовке и реализации социальных проектов | Выполнено. |
| 3 | Публикации в СМИ информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО | Выполнено. |
| 4 | Размещение информации о деятельности СОНКО и ОО, информации о деятельности администрации муниципального района Красноярский Самарской области в вопросах поддержки СОНКО и ОО на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | Выполнено. |
| 5 | Проведение консультаций по вопросам деятельности СОНКО | Выполнено. |
| 6 | Оказание имущественной поддержки СОНКО (предоставление муниципальных помещений на безвозмездной основе для их размещения) | В 2021 году заявлений о предоставлении помещений не поступало. |
| 7 | Оказание содействия в проведении общественных акций | Выполнено. |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы- таковые факторы отсутствуют.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы ( [таблица № 2](#Par72)).

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу: внесены изменения на основании постановления администрации м.р. Красноярский от 22.07.2021 №200) в части увеличения общего объема финансирования Программы на 334,88 тыс. руб. в 2021 году за счет предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ поддержки СОНКО

Остальные мероприятия Программы не финансируются.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа впервые была принята и действовала в период с 2018 по 2020 годы. На период 2021 по 2023 год принята новая муниципальная программа.

Наличие в муниципальном районе Красноярский Самарской области муниципальной программы поддержки СОНКО позволило муниципалитету в 2021 году принять участие в областном конкурсе поддержки муниципальных программ и привлечь в виде субсидии на проведение конкурса социально-значимых проектов для СОНКО финансовые средства в размере 334,88 тыс. руб. Актуальность реализуемой Программы вызвана необходимостью продолжения совершенствования форм поддержки СОНКО и механизмов взаимодействия с исполнительными органами местного самоуправления, а также реализации Стратегии развития муниципалитета до 2030 года.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | | | | | | | |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | | Ответственный исполнитель | | | Исполнитель, участник |
| план | | факт |
|  | Наименование подпрограммы | | | | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | 374,88, в т.ч. 334,88-субсидия областного бюджета | 374,88, в т.ч. 334,88-субсидия областного бюджета | | | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, финансовое управление администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Спигина Е.Е. | |

Руководитель управления по работе

с общественными организациями

администрации м.р. Красноярский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Спигина