**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы» в 2021 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328 (с изменениями от 24.12.2019 №392, 28.05.2020 №148, 14.09.2021 №274) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма путём совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2021 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений | % | 100 | 86%- | доклад СЗУ[[1]](#footnote-1) на заседание антитеррористической комиссии м.р. Красноярский от 20.08.21(далее – районная АТК) «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению АТЗ объектов образовательных учреждений». Сведения МКУ ХЭС о недостатках антитерриристической защищенности образовательных учреждений (школы) муниципального района Красноярский Самарской области  Ухудшение значения индикатора обусловлено выявлением в 2021 году новых недостатков и недостаточным финансированием мероприятия программы |
| 1.2. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных переносными металлодетекторами | % | 100 | 100 | доклад Л.В. Рыбаковой специалиста СЗУ МОиН Самарской областина заседании районной АТК от 27.02.20 «О принимаемых мерах по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории района по итогам 2019 г. |
| 1.3. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | % | 28 | 28 | доклад секретаря районной АТК от 17.12.20 «О ходе реализации в 2020 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы». |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | Ед. | 7 | 7 | информационная справка в департамент внутренней политики Правительства Самарской области от 14.01.2022 №108 «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2021 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области» |
| 3.1. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | Ед. | 10 | 10 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости» |

Таблица № 1

За период действия Программы (2021 год) были достигнуты следующие результаты:

1. Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, вокруг которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений (по сравнению с плановыми значениями):

На конец 2021 года доля ОУ, по периметру которых ограждение находилось в исправном состоянии составило 86%

Ухудшение значения индикатора обусловлено выявлением в 2021 году новых недостатков в образовательных учреждениях и недостаточным финансированием мероприятия программы;

1. Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных переносными металлодетекторами (по сравнению с плановыми значениями):

В 2019 г. обеспечено 100 % наличие металлодетекторов в ОУ Красноярского района (в сравнении с базовым значением на 2018 г. увеличено с 22,2% до 100%);

1. Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области (по сравнению с плановыми значениями):

2019 г. - 18,7 % (в сравнении с базовым значением 2018 г. увеличилось с 9% до 18,7%). На начало Программы в наличии арочными металлодеткторами оборудовано 3 объекта в пгт Волжский,  
пгт Новосемейкино и с. Красный Яр. В 2019 г. приобретено 3 арочных металлодетектора в ДК. пгт. Мирный, СДК с. Новый Буян, СДК п. Светлое.

В 2020 г. показатель остался неизменным 18,7 %, в связи с секвестированием бюджета МП на 2020 г мероприятия по приобретению и оборудованию стационарными (переносными) металлодетекторами не проводились.

В 2021 показатель достиг 28%. Приобретено 2 Рамки в учреждения дополнительного образования в сфере культуры МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.Черкасовой» МБУ ДО «Красноярская ДШИ» и 1 Рамку МКУ ХЭС передало в МБУ ДО «Мирновская ДМШ». Таким образом, на конец 2021 г. оснащено 9 зданий из 32 (отдельно стоящие здания КДУ и библиотеки).

4. Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области. Данный показатель достиг 100%, реализовано 7 комплексных мероприятий.

5. Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан составило 10 ед, достижение показателя составило 100%.

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

Значение фактического показателя «Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, вокруг которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений (по сравнению с плановыми значениями)» в 2021 г. снизилось на 14 % (с 100 до 86%).

На конец 2021 года доля ОУ, по периметру которых ограждение находилось в исправном состоянии составило 86%. Ухудшение значения индикатора обусловлено выявлением в 2021 году новых недостатков в образовательных учреждениях и недостаточным финансированием мероприятия программы;

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В течение 2021 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский была проделана работа по Программе. Выполнены следующие мероприятия Программы:

**Задача 1. Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области**

*п. 1.1. Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи.*

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Красноярского района в 2021 году проведено 4 заседания Комиссии (2.03.2021 №1, 15.04.2021 №2, 20.08.2021 №3, 16.12.2021 №4). Всего рассмотрено 13 вопросов.

Оперативная обстановка на территории муниципального района Красноярский по линии противодействия терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Преступлений террористической направленности[[2]](#footnote-2) в О МВД России по Красноярскому району не зарегистрировано. Преступные группы и формирования по этническому признаку на территории муниципального района Красноярский не выявлены.

*п. 1.2. Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы.*

В рамках финансирования основной деятельности МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями в сфере ЖКХ и администрациями городских и сельских поселений Красноярского района на постоянной основе проводилось выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. За истекший период 2021 г. фактов осквернения не выявлено.

*п. 1.3. Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области.*

В 2021 г. восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений Красноярского района проведено в восстановлена целостность ограждения 100 м. по периметру ГБОУ СОШ ОУ в с. Старый Буян. Кассовое исполнение 150 тыс. руб.

*п. 1.4. Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области.*

В 2021 г приобретено 2 Рамки в учреждения дополнительного образования в сфере культуры МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.Черкасовой» и МБУ ДО «Красноярская ДШИ». Кассовый расход составил 109,2 тыс. рублей

*п. 1.5. Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области.*

Данное мероприятие полностью реализовано в 2019 г.

**Задача 2. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области.**

По данной задаче в 2021 году реализация мероприятий Программы осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности исполнителей мероприятий.

Сведения о результатах реализации мероприятия Программы:

*п. 2.1. Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники)*:

В связи с реализацией на территории региона в 2021 году комплекса ограничительных и иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия, направленные на популяризацию традиционных религий, национальных традиций и культур народов, проживающих на территории Самарской области, проводились преимущественно в онлайн формате, фестиваль национальных свадеб не проводились.

В рамках содействия этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации был реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию традиционных религий, национальных традиций и культур народов, проживающих на территории Самарской области, а также профилактику терроризма:

1) В 2021 году Международная акция «Большой этнографический диктант» (далее - БЭД) проводилась в онлайн формате с 3 по 7 ноября 2021 года. Организовано активное привлечение к участию в акции сотрудников структурных и функциональных отделов администрации Красноярского района, образовательных учреждений. Всего по подсчетам в «БЭД» приняло участие более 800 человек, из них 63 сотрудника органов местного самоуправления, 71 сотрудник образовательных организаций района и 659 учащихся;

2) в библиотеках района проведено более 40 культурно-познавательных и патриотических мероприятий, способствующих укреплению гражданского единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, которые посетили более 500 человек.

*Справочно:*

*В течение года библиотеки представляли книжные выставки, пропагандирующие межнациональное и этноконфессиональное согласие: «Вместе мы большая сила, вместе мы одна страна» (Молгачевский ф.№14), «Народов дружная семья» (Чапаевский ф. №13), «Нас объединила Волга» (Лопатинский ф. №10), «Россия единством крепка» (Новосемейкинский ф. № 7), онлайн публикации на библиотечных страничках в ВК «Из бабушкиного сундука. Традиции национального костюма», «Многоликий Самарский край».;*

3) с 12 по 18 июня 2021 года в рамках празднования 170-летия Самарской губернии прошла выставка общественно-просветительского проекта «Живая история Самарской губернии», посвященная основным достопримечательностям истории Самарской земли. Выставку посетили около 3000 человек. В течение всего времени работы выставки работали 40 волонтеров и 15 работников сферы культуры;

4) 4 ноября 2021 в учреждениях культуры проведен цикл мероприятий «Мы все –огромная страна»- праздничные мероприятия ко Дню народного единства, проведено 31 мероприятие, общий охват участников составил более 1300 человек;

5) в рамках проведения мероприятий, приуроченных единому дню толерантности 16 ноября, объявленному ЮНЕСКО в 1995 году, в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области в 2021 году проведено более 15 мероприятий, большая часть из которых прошли во второй декаде ноября. Участниками были учащиеся 1-11 классов, охват более 1800 учащихся.

6) В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, антитеррористической комиссией муниципального района Красноярский во взаимодействии с органами профилактики в период с 1 сентября по 4 октября 2021 года проведен месячник антитеррористической направленности, приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) (далее - Месячник). В рамках реализации Месячника проведено более 52 мероприятий, большая часть которых проведена с использованием дистанционных форм работы, в сети Интернет, официальных сообществ социальных сетей образовательных учреждений района и учреждений культуры, в которых прияло участие более 8134 участников и количество просмотров тематических публикаций составило более 49618.

7) 1 декабря 2021 в Музеи истории Красноярского района прошло открытие выставки костюмов, народов проживающих на территории Красноярского района «Национальный костюм-память народа». Выставку посетили около 70 человек

**Задача 3. Ообеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму**

По данной задаче на реализацию мероприятий 2021 году была предусмотрена сумма 9,0 тыс. рублей. Фактическое освоение финансовых средств за 2021 год из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составило 9,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от запланированной суммы по данной задаче.

Сведения о результатах реализации мероприятий Программы:

*п. 3.1. Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан.*

В 2021 году в связи с необходимостью доведения до граждан Красноярского района актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан опубликовано на сайте администрации и официальной группе администрации в социальной сети Вконтакте размещено 7 публикаций и 3 материала опубликовано в газете «Красноярские новости».

*п. 3.2. Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму.*

Изготовлено 300 экз. листовок формата А4 «Фиктивная регистрация - путь к терроризму!», содержащих разъяснения норм законодательства в сфере противодействия фиктивной регистрации иностранных граждан, и 50 листовок формата А3 с информацией по действиям населения при обнаружении подозрительных предметов. Листовки для распространения среди населения района направлены в администрации городских и сельских поселений муниципального района Красноярский, ОМВД России по Красноярскому району, Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области,. Кассовый расход составил 9,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированной суммы – 9,0 тыс. рублей.

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году освоение бюджетных средств в ходе реализации МП составило 96,1 %. (268,2 тыс. рублей).

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

**-** кассовое исполнениебюджета программысоставило96,07 % в связи с экономией денежных средств при проведении торгов.

- в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет, от проведения некоторых мероприятий пришлось отказаться.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par72)).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[3]](#footnote-3), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 2.

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2021 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»** | | | | |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. | Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | 150,0 | 150,0 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | - |
| 2. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | 120,0 | 109,2 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области |  |
| 3 | Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | - | - | МКУ «ХЭС» |  |
| 4 | Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму | 9,0 | 9,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района», | Управление молодежной политики администрации м.р. Красноярский |
| Итого | | 279,0 | 268,2 |  |  |

Таблица 2

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328, внесены следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2019 №288 «О внесении зменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 24.12.2019 №392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 №148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.09.2021 №274 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2021 году соответствуют ожидаемым.

При разработке программы на следующий плановый период в мероприятия по восстановлению целостности ограждения по периметру образовательных учреждений Красноярского района необходимо заложить большее финансирование.

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области [↑](#footnote-ref-1)
2. Уголовные дела, возбужденные по ст. 205, 206, 207, 208, 211, 277, 278, 279, 295, 317, 360 УК [↑](#footnote-ref-2)
3. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-3)