**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»**

**за период 2019- 2021 годов.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328 (с изменениями от 24.12.2019 №392, 28.05.2020 №148, 14.09.2021 №274) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма путём совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2019-2021 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Базовые знач.2018 | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2019 | Факт2019 | План2020 | Факт2020 | План2021 | Факт2021 |
| 1.1. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений | % | 81 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 86 |
| 1.2. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных переносными металлодетекторами | % | 22,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | % | 9 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 28 | 28 |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | Ед. | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3.1. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | Ед. | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

2019 г.

Фактический показатель «Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области в 2019 г. увеличился на 120 % (с 5 до 6 мероприятий), обусловлено тем, что в план проведения мероприятий внесено «Общее собрание (Круг) станичного Казачьего общества "Красноярского" Волжского войскового Казачьего общества, которое состоялось 20 октября 2019 г..

Показатель «Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан»:

2019 г. увеличено на 175% (с 4 до 7)

Обусловлено необходимостью доведения до граждан Красноярского района актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан.

2020 г.

Показатель «Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан» перевыполнен на 16,6 % (с 5 до 6). Это обусловлено необходимостью доведения до граждан Красноярского района актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан.

2021 г.

Значение фактического показателя «Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, вокруг которых произведено восстановление целостности ограждения по периметру образовательных учреждений (по сравнению с плановыми значениями)» в 2021 г. снизилось на 14 % (с 100 до 86%).

На конец 2021 года доля ОУ, по периметру которых ограждение находилось в исправном состоянии составило 86%. Ухудшение значения индикатора обусловлено выявлением в 2021 году новых недостатков в образовательных учреждениях и недостаточным финансированием мероприятия программы;

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (по форме, представленной в таблице № 2).

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Основные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВсегоПлан/Факт | 2019 гПлан/Факт | 2020 гПлан/Факт | 2021 гПлан/Факт |
|  | **Раздел 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности  | В 2019 г. проведено 5 заседаний антитеррористической комиссия муниципального района Красноярский Самарской области, рассмотрено 15 вопросов;В 2020 г. проведено 4 заседания, рассмотрено 16 вопросов.В 2021 г. проведено 4 заседания, рассмотрено 13 вопросов. По итогам 2019-2021 гг оперативная обстановка на территории муниципального района Красноярский по линии противодействия терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Преступлений террористической направленности в О МВД России по Красноярскому району не зарегистрировано. Преступные группы и формирования по этническому признаку на территории муниципального района Красноярский не выявлены. |
| 1.2 | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | Постоянно | В рамках финансирования основной деятельности | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями и администрациями городских и сельских поселений муниципального района Красноярский на постоянной основе проводилось выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. По итогам 2019-2021 г. фактов осквернения не выявлено. |
| 1.3 | Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | Ежегодно | 400,0/402,2 | 250,0/252,2 | 0,0 | 150,0/150,0 | В 2019 г. восстановлена целостность ограждения по периметру следующих образовательный учреждений Красноярского района:- ГБОУ ООШ с.Старый Буян;- ГБОУ СОШ пгт Мирный;- ГБОУ СОШ с.Белозерки;- ГБОУ СОШ им. Е.А.Кирюшина с .Большая Раковка.Кассовый расход мероприятия составил 252,2 тыс. рублей, что составляет 100,88 % от запланированной суммы – 252 тыс. рублей.2020 г. В связи с секвестированием бюджета МП на 2020 г реализация мероприятия не проводилась.2021 г.Восстановлена целостность ограждения 100 м. по периметру ГБОУ СОШ ОУ в с. Старый Буян.  |
| 1.4 | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 240,0/229,2 | 120,0/120,0 | 0,0 | - | 2019. Управлением культуры администрации муниципального района Красноярского района приобретено и установлено 3 арочных металлодетектора в ДК. П. Мирный, СДК с. Новый Буян, СДК п. Светлое Поле, таким образом всего 6 учреждений культуры из 32 по итогам 2019 г. оборудованы металлодетекторами.Кассовый расход мероприятия составил 120,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированной суммы – 120,0 тыс. рублей.2020 г. В связи с секвестированием бюджета МП на 2020 г реализация мероприятия не проводилась. |
| - | - | 60,0/54,6 | Приобретен 1 арочный металлодетектор в МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.Черкасовой» |
| - | - | 60,0/54,6 | Приобретен 1 арочный металлодетектор МБУ ДО «Красноярская ДШИ» |
| 1.5 | Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 60/57,8 | 60,0/57,8 | - | - | В 14 общеобразовательных учреждения Красноярского района приобретено ручной (досмотровой) металлодетектор Красноярского, что обеспечило выполненние требования по антитеррористической защищенности ОУ.Кассовый расход мероприятия составил 57,8 тыс. рублей, что составляет 96,4 % от запланированной суммы – 60,0 тыс. рублей. |
|  | **Итого по разделу 1** |  | **700,0/****689,2** | **430,0/****430,0** | **0,0** | **270,0/****259,2** |  |  |
|  | **Раздел 2.** Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области. |
| 2.1 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | В рамках финансирования основной деятельности В 2019 году проведены следующие мероприятия:- 28.07.2019 на территории загородная база «Ратибор» с. Старый Буян состоялся Международный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения - 2019», с охватом более 5000 тыс. человек.- 12 сентября в СДК «Россия» с. Новый Буян проведена концертная программа «День народов и национальных Самарского края», с общим количество участников более 300 чел.;- 20 октября 2019 мероприятие «Общее собрание (Круг) станичного Казачьего общества "Красноярского" Волжского войскового Казачьего общества проходило в СДК «Звезда» с. Белозерки с охватом 100 человек.В рамках содействия этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих в Самарской области, был реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию традиционных религий, национальных традиций и культур народов, проживающих на территории Самарской области:- 1 ноября 2019 «Большой этнографический диктант» проводился на базе ГБОУ СОШ с. Красный Яр при поддержке администрации района.- Дню народного единства (4 ноября).Также 1 ноября 2019 года на территории района проведены мероприятия, приуроченные Дню народного единства. Ключевым мероприятием стало проведение концерта в ДК «Кристалл»пгт. Новосемейкино «районный конкурс национального семейного творчества «Согласие, единство, вера», количество участников более 300;- 30 ноября 2011 г. в РДК «Мечта» с. Красный Яр прошел XXII Областной чувашский праздник «КЕР САРИ», в котором приняли участие народные коллективы и гости фестиваля 350 человек.В 2020 г. проведено 6 комплексных мероприятий1) Международная акция «Большой этнографический диктант» проводилась в онлайн формате с 3 по 8 ноября 2020 года, более 80 сотрудников и участников клубных формирований получили сертификаты за прохождения диктанта;2) в библиотеках района и культурно досуговых центрах с 12.11.2020 по 20.11.2020 проходили выставки, акции «Толерантность – путь к миру», направленные на гармонизацию межнационального и этно-конфессионального согласия, приуроченные к Международному дню толерантности, проведено 23 мероприятия, в которых приняло участие 345 человек;3) в рамках проведения мероприятий, приуроченных единому дню толерантности 16 ноября, объявленному ЮНЕСКО в 1995 году, в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области за истекший период 2020 года проведено более 15 мероприятий, большая часть из которых прошли во второй декаде ноября. Участниками были учащиеся 1-11 классов, охват более 2000 учащихся.4) с 03 по 04 ноября 2020 во всех КДУ района проведены праздничные мероприятия «Великое единство России», приуроченные ко Дню народного единства (всего 31 мероприятие, общий охват участников составил более 1300 человек).5) Всенародный день здоровья в ПУ «Красноярский техникум», в рамках проведения которого студенты училища играли в спортивные игры разных стран, таких как: Танзания, Бразилия, Беларусь, Афганистан, Узбекистан.6) В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, антитеррористической комиссией муниципального района Красноярский во взаимодействии с органами профилактики разработан план проведения месячника антитеррористической направленности в период со 1 сентября по 4 октября 2020 года (далее - План). В План включены культурные и образовательные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Принимая во внимание действующие и ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, значительная часть мероприятий проведена с использованием цифровых технологий в дистанционном формате. Всего проведено 66 мероприятий разных по форме проведения и содержания (конкурсы, акции, флэшмобы, классные часы, беседы, выставки) с охватом участников более 13815 человек.В 2021 г. проведено 7 комплексных мероприятий1) В 2021 году Международная акция «Большой этнографический диктант» (далее - БЭД) проводилась в онлайн формате с 3 по 7 ноября 2021 года. Организовано активное привлечение к участию в акции сотрудников структурных и функциональных отделов администрации Красноярского района, образовательных учреждений. Всего по подсчетам в «БЭД» приняло участие более 800 человек, из них 63 сотрудника органов местного самоуправления, 71 сотрудник образовательных организаций района и 659 учащихся;2) в библиотеках района проведено более 40 культурно-познавательных и патриотических мероприятий, способствующих укреплению гражданского единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, которые посетили более 500 человек. 3) с 12 по 18 июня 2021 года в рамках празднования 170-летия Самарской губернии прошла выставка общественно-просветительского проекта «Живая история Самарской губернии», посвященная основным достопримечательностям истории Самарской земли. Выставку посетили около 3000 человек. В течение всего времени работы выставки работали 40 волонтеров и 15 работников сферы культуры;4) 4 ноября 2021 в учреждениях культуры проведен цикл мероприятий «Мы все –огромная страна»- праздничные мероприятия ко Дню народного единства, проведено 31 мероприятие, общий охват участников составил более 1300 человек;5) в рамках проведения мероприятий, приуроченных единому дню толерантности 16 ноября, объявленному ЮНЕСКО в 1995 году, в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области в 2021 году проведено более 15 мероприятий, большая часть из которых прошли во второй декаде ноября. Участниками были учащиеся 1-11 классов, охват более 1800 учащихся.6) В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, антитеррористической комиссией муниципального района Красноярский во взаимодействии с органами профилактики в период с 1 сентября по 4 октября 2021 года проведен месячник антитеррористической направленности, приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) (далее - Месячник). В рамках реализации Месячника проведено более 52 мероприятий, большая часть которых проведена с использованием дистанционных форм работы, в сети Интернет, официальных сообществ социальных сетей образовательных учреждений района и учреждений культуры, в которых прияло участие более 8134 участников и количество просмотров тематических публикаций составило более 49618.7) 1 декабря 2021 в Музеи истории Красноярского района прошло открытие выставки костюмов, народов проживающих на территории Красноярского района «Национальный костюм-память народа». Выставку посетили около 70 человек |
|  | **Раздел 3.** Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму. |
| 3.1 | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан  | Ежеквартально | В 2019 году на сайте администрации района kryaradm.ru был переработан раздел «Антитеррористическая комиссия», актуализированы статьи, добавлены видеоролики, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению действий террористического характера. В связи с необходимостью доведения до граждан Красноярского района определенной, актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики терроризма и повышение бдительности граждан опубликовано на сайте администрации размещено 6 публикаций и 1 материал опубликован в газете «Красноярсекие новости».2020 г. на сайте администрации размещено 4 публикаций и 2 материала опубликовано в газете «Красноярские новости»;2021 г.на сайте администрации и официальной группе администрации в социальной сети Вконтакте размещено 7 публикаций и 3 материала опубликовано в газете «Красноярские новости»..  |
| 3.2 | Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму | В течение года | 27,0/27,0 | 9,0/9,0 | 9,0/9,0 | 9,0/9,0 | 2019 г. Изготовлено 50 листовок (формата А3) по действиям населения при обнаружении подозрительных предметов, 800 экз. «Как выжить в толпе» и 1000 экз. «Памятка по действиям граждан при установлении уровней террористической опасности». 2020 г. Изготовлено 1000 экз. буклетов «Профилактика экстремизма и терроризма», содержащих разъяснения норм законодательства в сфере противодействия экстремизму и рекомендации по действиям при обнаружении контента экстремистского содержания.2021 г. Изготовлено 300 экз. листовок формата А4 «Фиктивная регистрация - путь к терроризму!», содержащих разъяснения норм законодательства в сфере противодействия фиктивной регистрации иностранных граждан, и 50 листовок формата А3 с информацией по действиям населения при обнаружении подозрительных предметовЛистовки для распространения среди населения района направлены в администрации городских и сельских поселений муниципального района Красноярский, ОМВД России по Красноярскому району, Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | **Итого по разделу 3** |  | **27,0/ 27,0** | **9,0/ 9,0** | **9,0/ 9,0** | **9,0/ 9,0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **727,0/****716,2** | **439,0/****439,0** | **9,0/****9,0** | **279,0/****268,2** |  |

Таблица № 2

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

За 2019 год освоение бюджетных средств составило 439,0 тыс. рублей от общей суммы 439,0 тыс.рублей, что составляет 100 %.

В процессе выполнения программных мероприятий исполнители мероприятий Программы столкнулись со следующими факторами, оказавшими влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- ограничение возможности осуществления закупок одноименных товаров, выполнения одноименных работ и оказания одноименных услуг на сумму более 100,0 тыс. рублей в связи с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- длительность согласования пакета документов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в различных инстанциях.

В 2020 году освоение бюджетных средств в ходе реализации МП составило 100 %. (9 тыс. рублей).

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет, от проведения некоторых мероприятий пришлось отказаться.

В 2021 году освоение бюджетных средств в ходе реализации МП составило 96,1 %. (268,2 тыс. рублей).

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

**-** кассовое исполнениебюджета программысоставило96,1 % в связи с экономией денежных средств при проведении торгов.

- в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет, от проведения некоторых мероприятий пришлось отказаться.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par72)).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[1]](#footnote-1), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 2. В таблице 3 указаны основные распорядители бюджетных средств

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2019-2021 год (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители и соисполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | **Раздел 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности  | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.2 | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | Постоянно | В рамках финансирования основной деятельности | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.3 | Восстановление целостности ограждения и ремонт по периметру образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | Ежегодно | 400,0 | 250,0 | 0,0 | 150,0 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») |
| 1.4 | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 240,0 | 120,0 | 0,0 | - | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области |
| - | - | 60,0 | МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.Черкасовой» |
| - | - | 60,0 | МБУ ДО «Красноярская ДШИ» |
| 1.5 | Приобретение переносных металлодетекторов для оборудования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | В течение года | 60 | 60 | - | - | МКУ «ХЭС» |
|  | **Итого по разделу 1** |  | **700,0** | **430,0** | **0,0** | **270,0** |  |  |
|  | **Раздел 2.** Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области. |
| 2.1 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | По отдельному плану | В рамках финансирования основной деятельности | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области;В 2019-2020 гг управление спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Управление спорта, туризма и молодежной политики)В 2021 управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Управление и молодежной политики) |
|  | **Раздел 3.** Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму. |
| 3.1 | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан  | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Красноярский Самарской области, МБУ «Информационный центр Красноярского района»  |
| 3.2 | Изготовление и распространение памяток, брошюр для размещения на досках информации бюджетных организаций муниципального района Красноярский Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму | В течение года | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района», Управление спорта, туризма и молодежной политики |
|  | **Итого по разделу 3** |  | **27,0** | **9,0** | **9,0** | **9,0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **727,0** | **439,0** | **9,0** | **279,0** |  |

Таблица 3

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.11.2018 № 328, внесены следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2019 №288 «О внесении зменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 24.12.2019 №392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 №148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.09.2021 №274 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в период 2019 - 2021 году, в целом соответствуют ожидаемым.

При разработке программы на следующий плановый период в мероприятия по восстановлению целостности ограждения по периметру образовательных учреждений Красноярского района необходимо заложить большее финансирование.

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-1)