# Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области» на 2020 - 2022 годы за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам

1. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области» на 2020-2022 годы», принята постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 30.12.2019 № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области» на 2020-2022 годы» (далее – Программа).

2. Программой предусмотрены следующие цели и задачи:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Программы | Улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области. |
| Задачи Программы | Задача 1. Специальная оценка условий труда в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области;  Задача 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;  Задача 3. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. |

1. Оценка эффективности реализации Программы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за весь период реализации Программы с разбивкой по годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений | |
| 2020 | | | | | 2021 | | | 2022 | | |
| план овые | | | фактич ески достигнутые | | план овые | фактич ески достигнутые | | план овые | | фактич ески достигнутые |
| Задача 1. Специальная оценка условий труда в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес рабочих мест в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в отношении которых проведен мониторинг проведения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) | % | 55 | | | 90 | | 60 | 72,9 | 65 | | | 65 | Информация, предоставленная организациями, подведомственными администрации муниципального района Красноярский Самарской области, сведения полученные с сайтов организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, сведения, полученные в результате предоставления отчетов, а также с сайтов Роструда и Минтруда РФ, где размещен реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда | |
| 1.2. | Количество рабочих мест служащих, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на которых проведена СОУТ, из них | шт. | 18 | | | 17 | | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | | | Соответствует 100 % рабочих мест, фактически подлежащих СОУТ | |
|  | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 2 | | | 2 | | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | | |  | |
|  | Комитет по управлению муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 11 | | | 9 | | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | | | В связи с уменьшением количества рабочих мест, подлежащих СОУТ. На 2 рабочих местах СОУТ не проведена. | |
|  | МКУ – управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 3 | | | 3 | | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | | |  | |
|  | МКУ – Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 2 | | | 3 | | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | | | В связи с экономией денежных средств СОУТ проведена на 3 рабочих местах, подлежащих СОУТ | |
| 1.3 | Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена СОУТ, от общего количества рабочих мест на которых требуется проведение СОУТ | % | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | Отчет о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах | |
| 1.4 | Количество консультаций по вопросам охраны труда, данных специалистом по охране труда, осуществляющим обязанности по реализации государственных полномочий в сфере охраны труда, переданных муниципальному району Красноярский Самарской области организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 50 | | | 63 | | 65 | 65 | | | 80 | 80 | Реестр консультаций по вопросам охраны труда | |
| Задача 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в отношении которых проведен мониторинг условий и охраны труда с целью получения достоверных и полных статистических сведений, от общего количества организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области | % | | 55 | | 90 | 60 | | 72,9 | | | 65 | 65 | Сведения, полученные с сайтов Федеральной налоговой службы – nalog.gov.ru, сервиса проверки и анализа контрагентов - rusprofile.ru, сервиса проверки и анализа контрагентов - list-org.com |
| 2.2 | Количество материалов по вопросам охраны труда, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | шт. | | 10 | | 24 | 10 | | 15 | | | 10 | 13 | Раздел «Охрана труда» официального сайта администрации муниципального района Красноярский Самарской области;  Газета «Красноярские новости» от 16.12.2021 № 53 (10389) |
| 2.3 | Количество организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, принявших участие в районных, областных и всероссийских конкурсах | шт. | | 8 | | 12 | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | Оказание помощи в заполнении заявок и в оформлении документов для участия во Всероссийских конкурсах на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность», Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране труда – 2021 (проходила в 2022 году), в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области; Областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении».  Раздел «Охрана труда» официального сайта администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.4 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду безопасных условий труда | шт. | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | Фотографии конкурсных работ |
| Задача 3. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество ведомственных проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведенных в организациях, подведомственных администрации муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | | | 4 | 4 | 4 | | 7 | | | 4 | 6 | Распоряжения администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.01.2020 № 22-р, 27.01.2021 № 19-р, 28.02.2022 № 19-р «Об утверждении плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации муниципального района Красноярский Самарской области». Акты ведомственных проверок. |

Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнение |
|
|
| Задача 1. Специальная оценка условий труда в организациях, расположенных на территории  муниципального района Красноярский Самарской области | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, по вопросу проведения СОУТ | Мониторинг проведения СОУТ в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, проведен на основании информации, предоставленной организациями, подведомственными администрации муниципального района Красноярский Самарской области, а также с использованием сайтов Роструда declaration.rostrud.gov.ru и Минтруда РФ akot.rosmintrud.ru |
| 1.2 | Организация и проведение СОУТ на рабочих местах служащих, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы, из них: | СОУТ проведена на 17 рабочих местах, что составляет 100 % рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ, из них: |
|  | Администрация муниципального района Красноярский самарской области | на 2 рабочих местах |
|  | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области | на 9 рабочих местах |
|  | МКУ – управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | на 3 рабочих местах |
|  | МКУ – Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | на 3 рабочих местах |
| 1.3 | Оказание методической помощи по вопросам охраны труда организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области специалистом по охране труда, осуществляющим обязанности по реализации государственных полномочий в сфере охраны труда, переданных муниципальному району Красноярский Самарской области | За период реализации Программы организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области оказывалась методическая помощь по вопросам охраны труда. В 2020 году методическая помощь оказана 63 организациям, в 2021 году – 65 организациям, в 2022 году – 80 организациям |
| Задача 2. Информационное обеспечение и пропаганда условий труда | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, с целью получения достоверных и полных статистических сведений | Мониторинг условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, с целью получения достоверных и полных статистических сведений проведен с использованием сайтов Федеральной налоговой службы [nalog.gov.ru](https://www.nalog.gov.ru/), сервиса проверки и анализа контрагентов - Rusprofile – [rusprofile.ru](https://www.rusprofile.ru/), сервиса проверки контрагентов - list-org.com. Информация, предоставлена организациями, подведомственными администрации муниципального района Красноярский Самарской области и организациями, расположенными на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет материалов по вопросам охраны труда | За период реализации Программы на сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в подразделе «Охрана труда» размещено: в 2020 году – 23 информационных материала по вопросам охраны труда, в 2021 году – 15 информационных материалов по вопросам охраны труда, в 2022 году 13 информационных материалов по вопросам охраны труда |
| 2.3. | Оказание методической помощи организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области, участвующим в районных, областных и всероссийских конкурсах по охране труда | Информирование организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, о проведении на территории муниципального района Красноярский Самарской области Всероссийских конкурсов на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность», Всероссийской олимпиады для специалистов по охране труда – 2021 (проводилась в 2022 году), областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области; творческого конкурса BIOT ART,областного детского конкурса «Безопасный труд в моем представлении».  Методическая помощь оказана в 2020 году – 12 организациям, в 2021 году – 8 организациям, в 2022 году – 8 организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.4. | Проведение районного этапа конкурса «Безопасный труд – глазами детей» и награждение победителей | На территории муниципального района Красноярский Самарской области ежегодно проводился районный этап детского конкурса «Безопасный труд глазами детей» (далее – Конкурс). В районном этапе Конкурса принимали участие учащиеся ГБОУ СОШ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области. Победители районного этапа Конкурса награждены дипломами администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подарками (канцелярскими принадлежностями, флеш-накопителями), приобретенными за счет средств муниципальной программы.  В 2021 году ученица ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский муниципального района Красноярский Самарской области **Бабушкина Александра** стала победителем регионального этапа конкурса**. Ее конкурсная работа, направленная для участия** в конкурсе, проводимом в рамках Форума «Безопасность и охрана труда» в городе Москва, заняла почётное 1 место |
| Задача 3. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | | |
| 3.1. | Проведение ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации муниципального района Красноярский Самарской области | За период реализации Программы на основании распоряжений администрации муниципального района Красноярский Самарской области проведены ведомственные проверки. В 2020 году проведено – 4 ведомственные проверки, в 2021 году – 7 ведомственных проверок, в 2022 году – 6 ведомственных проверок. |

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Красноярский Самарской области в период действия муниципальной программы составил – 42,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области» на 2020 - 2022 годы | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия,  № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Организация и проведение СОУТ на рабочих местах служащих, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы, из них: | 27,0 | 18,5 | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | |  |  |
|  | Администрация муниципального района Красноярский самарской области | 3,0 | 3,0 | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | Общий отдел правового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
|  | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 16,5 | 9,0 | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
|  | МКУ – управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 4,5 | 3,5 | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | МКУ – управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
|  | МКУ – Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 3,0 | 3,0 | Проведение мероприятия не предусмотрено | | | | МКУ – Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
| 2. | Проведение районного этапа конкурса «Безопасный труд – глазами детей» и награждение победителей | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Общий отдел правового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
|  | Итого | 32,0 | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |

Основные мероприятия программы исполнены в полном объеме. В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году использованы денежные средства в размере 23,5 тыс.рублей из запланированных 32,0 тыс.рублей. Экономия денежных средств составила 8,5 тыс.рублей по пункту 1.2 задачи 1 «Специальная оценка условий труда в организациях, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области». В 2021 и в 2022 году запланированные денежные средства использованы в полном объеме.