Отчет о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год.

1. **Наименование программы:** Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021- 2024 годы

2. **Цель программы:** Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставленных в сфере культуры.

- **Задачи муниципальной программы:** - создание благоприятных условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и туризма, формирование положительного имиджа муниципального района Красноярский Самарской области;

- сохранение и популяризация традиционной народной культуры, исторического наследия и развитие самодеятельного художественного творчества;

- развитие событийного туризма и содействие увеличению потока внутреннего и въездного туризма на территорию муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с помощью проведения активной информационной политики, направленной на формирование положительного имиджа Красноярского района, как территории, благоприятной для развития туризма;

- укрепление кадрового потенциала сферы культуры;

- модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области (ремонты, приобретение основных средств, комплектование библиотечного фонда)

3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) (по форме, представленной в [таблице № 1](#Par12)).

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

за 2022год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Фактически достигнутые |
| 1.1 | Количество культурно - массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 4883 | 4883 | Данные представлены на основании формы № 7-НК «Свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа», утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021 г. № 713 |
| 1.2 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц | тыс. единиц | 485,10 | 485,10 | Данные представлены на основании формы № 7-НК «Свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа», утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021 г. № 713 |
| 1.3 | Число посещений библиотек, тыс. единиц | тыс. единиц | 226,53 | 226,53 | № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021 г. № 713 |
| 1.4 | Число посещений музеев, тыс. единиц | тыс. единиц | 12,1 | 12,1 | Данные представлены на основании формы № 8-НК «Сведения о деятельности музея»», утвержденной Приказом Росстата от 26.09.2018 г. № 584 |
| 1.5 | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | тыс. чел. | 52,3 | 52,3 | Данные представлены на основании формы № 7-НК «Свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа», утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021 г. № 713 |
| 1.6 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | тыс. единиц | 4,2 | 4,2 | Расчёт производится согласно Распоряжения министерства культуры РФ от16.10.2020 года № Р – 1358 |
| 1.7 | Количество учреждений культуры, получивших денежное поощрение за победу в конкурсе на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящихся на территории сельских поселений | шт | 1 | 1 | На основании Постановления Правительства Самарской области от 25.02.2022 № 110 «Об утверждении Распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на развитие отрасли культуры» |
| 1.8 | Количество работников, получивших денежное поощрение за победу в конкурсе на лучшего работника муниципального учреждение культуры, находящегося на территории сельских поселений | чел | 2 | 2 | На основании Постановления Правительства Самарской области от 25.02.2022 № 110 «Об утверждении Распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на развитие отрасли культуры» |
| 2.1 | Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 6,282 | 6,282 | Данные представлены на основании формы № 7-НК «Свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа», утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021 г. № 713 |
| 2.2 | Количество учащихся ДШИ | тыс. чел. | 0,478 | 0,478 | Данные представлены на основании статистических отчетов №1-ДО |
| 3.1 | Количество проведённых мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | ед. | 8 | 8 | Экскурсии: 18.04 «Великий Курган», п.г.т. Волжский; 26.04 Культурно-выставочный центр «Радуга», г. Самара; 27.04 «Великий Курган», п.г.т. Волжский; 16.05 «Великий Курган», п.г.т. Волжский; 30.05 «Живописные места района», с. Старая Бинарадка; 09.06 «К подножию горы Алтай», п. Кочкари; 07.09 «К подножию горы Алтай», п. Кочкари; 09.12 Самарский областной художественный музей, г. Самара. |
| 3.2 | Количество туристов, посетивших событийные мероприятия Красноярского района Самарской области | тыс. чел. | 20,0 | 20,0 | Данные представлены на основании формы № 7-НК «Свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа», утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021 г. № 713 |
| 3.3 | Количество туристов, проинформированных о туристических продуктах Красноярского района Самарской области | тыс. чел. | 15,6 | 15,6 | Данные представлены с Яндекс Метрики |
| 3.4 | Количество проектов, разработанных в рамках развития туризма в муниципальном районе Красноярский Самарской области | ед. | 1 | 1 | Муниципальный контракт с ООО "Альфа Строй Проект" от 27.06.2000 3 11- разработка эскизного проекта: «Концепция многопрофильного комплекса по развитию агротуризма на базе конно-спортивной школы расположенной в Самарской обл. с. Красный Яр |
| 3.5 | Количество мероприятий, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма, для детей школьного возраста | ед. | 12 | 12 | Информация о достижении целевого показателя, декомпозированного на муниципальные образования Самарской области региональной составляющей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2022 год «Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста» |
| 3.6 | Количество публикаций, освещаемых в СМИ событий в сфере туризма | ед. | 8 | 8 | Годовой отчет о работе туристической деятельности МКУ Управление культуры за 2022год. |
| 4.1 | Количество работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации в течение года | чел. | 6 | 6 | Договор № СПСП 11/22 от 21.03.22 – ГБУК АСТ;  Договор № СПЮ-01/22-07/ДПИ от 08.04.22 - ГБУК АСТ;  Договор № СУП 2/22 от 27.05.22 - ГБУК АСТ;  Договор № СНТ 11/22 от 22.06.22 - ГБУК АСТ;  Договор № СПЮ-07/22-11/ДПИ от 21.10.22 - ГБУК АСТ.  Договор № СПЮ-01/22-12/ДПИ от 17.11.22 - ГБУК АСТ.  Договор № СПЮ-05/22-13/ДПИ от 12.12.22 - ГБУК АСТ. |
| 5.1 | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный или текущий ремонт | ед. | 7 | 7 | Муниципальный контракт № 0142200001322014800 от «22» июля 2022 г., капитальный и текущий ремонт кровель;  Муниципальный контракт № 0142200001322016272 от 08.08.2022 – капитальный ремонт помещений учреждений культуры;  Муниципальный контракт № 0142200001322022632 от 24.10.22 капитальный ремонт холла СДК с. Новый Буян;  Муниципальный контракт № 0142300045522000041 от 25.10.22 капитальный ремонт пола помещения библиотеки в СДК с. Большая Каменка |
| 5.2 | Количество экземпляров литературы, поступившей в библиотеки в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. | 2462 | 2462 | Муниципальный контракт № 0142200001322012771 от 28.06.2022; Муниципальный контракт  № 0142200001322014596 от 19.07.2022. |

3.1. Все мероприятия, запланированные по муниципальной программе на 2022 год были выполнены в полном объёме.

3.2. На эффективную реализацию муниципальной программы в 2022 году повлияла слаженная и ответственная работа всех коллективов наших учреждений, дополнительное финансирование и сложившаяся экономия, которую смогли использовать в правильном направлении.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par72)).

3.4. Информация о внесении изменений: Постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.02.2023 № 32 о внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Красноярский Самарской области «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021- 2024 годы».

3.5. Дальнейшая реализация муниципальной программы будет осуществляться в тех же направлениях, запланированных в программе с рассмотрением возможности увеличения показателей (индикаторов) программы, которые достигаются за счёт увеличения проводимых мероприятий, увеличения числа посетителей, читателей, экскурсий, за счёт повышения квалификации работников культуры.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный 2022 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021- 2024 годы | | | | | |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Источник финансирования | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
|  | Задача 1. Создание благоприятных условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и туризма, и формирование положительного имиджа муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | |
| 1.1 | Функционирование культурно-досуговых учреждений для обеспечения сохранения, создания и распространения культурных ценностей, обеспечение населения услугами в сфере культуры | Районный бюджет | 28 471,0 | 28 471,0 | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» |
| Бюджет поселений | 25 297,0 | 25 297,0 | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» |
| 1.2 | Функционирование библиотек для обеспечения сохранения, создания и распространения культурных ценностей, обеспечение населения услугами в сфере культуры | Районный бюджет | 19 007,0 | 19 007,0 | МКУ УК, МБУК «МЦБС» | МКУ УК, МБУК «МЦБС» |
| Бюджет поселений | 10 590,0 | 10 590,0 | МКУ УК, МБУК «МЦБС» | МКУ УК, МБУК «МЦБС» |
| 1.3 | Организация предоставления дополнительного образования детям | Районный бюджет | 33 263,0 | 33 263,0 | МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» | МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» |
| 1.4 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников | Федеральный бюджет | 132,0 | 132,0 | МКУ УК | МКУ УК |
| Областной бюджет | 74,0 | 74,0 |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Районный бюджет | 2 255,0 | 2 255,0 | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» |
|  | Итого |  | 119 389,0 | 119 389,0 |  |  |
| Задача 2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, исторического наследия и развитие самодеятельного художественного творчества | | | | | | |
| 2.1 | Организация, проведение и участие в фестивалях и конкурсах | Районный бюджет | 150,0 | 150,0 | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» |
| 2.2 | Реализация проекта «Сельское поселение Большая Раковка – историческое поселение» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | МКУ УК | МКУ УК |
| 2.3 | Приобретение и пошив костюмов для творческих коллективов района, швейных изделий для учреждений культуры | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ» |
|  | Итого |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
| Задача 3. Развитие событийного туризма и содействие увеличению потока внутреннего и въездного туризма на территорию муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с помощью проведения активной информационной политики, направленной на формирование положительного имиджа Красноярского района, как территории, благоприятной для развития туризма | | | | | | |
| 3.1 | Организация мероприятий социального туризма для граждан пожилого возраста – знакомство с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | Финансирование не требуется | 0,00 | В 2022 году количество проведённых мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) составило 8 мероприятий (133 % от годового плана) (Экскурсии: 18.04 «Великий Курган», п.г.т. Волжский; 26.04 «Кульурно-выставочный центр», г. Самара; 27.04 «Великий Курган», п.г.т. Волжский; 16.05 «Великий Курган», п.г.т. Волжский; 30.05 «Живописные места района», с. Старая Бинарадка; 09.06 «К подножию горы Алтай», п. Кочкари; 07.09 «К подножию горы Алтай», п. Кочкари; 09.12 «Самарский областной художественный музей», г. Самара; В мероприятиях социального туризма приняли участие 96 человек – граждане пожилого возраста, волонтеры и члены профсоюзной организации, а также вынужденные переселенцы с Украины. | МКУ УК | МКУ УК |
| 3.2 | Разработка и издание рекламных буклетов, книг, календарей, путеводителей по туристическим маршрутам | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | МКУ УК | МКУ УК |
| 3.3 | Разработка эскизного проекта «Концепция многофункционального комплекса по развитию агротуризма на базе конно – спортивной школы с. Красный Яр» | Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | МКУ УК | МКУ УК |
| 3.4 | Организация мероприятий для повышения доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста (туристско-краеведческие, культурно-познавательные, физкультурные мероприятия, конкурсы) | Финансирование не требуется |  | В 2022 году проведено 12 мероприятий: Распространение буклетов «Карта туриста» в информационном пространстве Красноярского района; Информирование о летнем отдыхе для детей в Красноярском районе; 5 причин посетить Самарскую область; Фито-фестиваль «Батюшка чай», с. Старая Бинарадка; Конно-спортивный фестиваль М.И. Каштанова, п. Конезавод; Открытый районный фестиваль «ПРО ДЕРЕВНЮ», с. Русская Селитьба; Выставка «Палитра цвета – 35» в музее истории Красноярского района; Выставка «Забытое из бабушкиного сундука» в музее истории Красноярского района; Информационная статья о легендах Царев Кургана; «По местам Тамерлана» информационная статья, в рамках проекта «Время путешествовать»; Экскурсии школьников, организованные в рамках реализации проекта «Повышение доступности туристических продуктов»; Викторина «как хорошо ты знаешь туристические места Красноярского района?» | МКУ УК | МКУ УК |
| 3.5 | Организация мероприятий в рамках проекта «Время путешествовать», направленных на знакомство читателей, а также пользователей сети Интернет, с туристическими объектами Красноярского района Самарской области | Финансирование не требуется |  | В 2022 году проведено 12 мероприятий в рамках проекта «Время путешествовать»: Конный клуб «Золотая грива»; «Каменный лес»; Крепость «Красный Яр»; База отдыха «Зеленый Яр»; Святой источник, с. Колодинка; Царев Курган; Частная сыроварня «Viva Speranza»; Эко-ферма «Золотая подкова». | МКУ УК | МКУ УК |
|  | Итого |  | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Задача 4. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры | | | | | | |
| 4.1 | Обучение и повышение квалификации работников культуры | Районный бюджет | 1,0 | 1,0 | МКУ УК, МБУК «МКДЦ», МБУК «МЦБС», МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ», МБУК «МЦБС», МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» |
| 4.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | Финансирование не требуется |  | В рамках открытого фестиваля сельских традиций, даров и ремесел «ПРО ДЕРЕВНЮ», была проведена конкурсная программа творческих коллективов района и области, а также профессиональная выставка работников культуры и мастеров прикладного творчества. Победители были награждены дипломами лауреатов разной степени. | МКУ УК, МБУК «МКДЦ», МБУК «МЦБС», МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ», МБУК «МЦБС», МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» |
|  | Итого |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Задача 5. Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области (ремонты, приобретение основных средств, комплектование библиотечного фонда) | | | | | | |
| 5.1 | Приобретение основных средств и материалов для учреждений культуры | Районный бюджет | 529,0 | 529,0 | МКУ УК, МБУК «МКДЦ», МБУК «МЦБС», МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» | МКУ УК, МБУК «МКДЦ», МБУК «МЦБС», МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств», МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ имени О.В. Черкасовой», МБУ ДО «Мирновская ДМШ» |
| 5.2 | Комплектование книжного фонда | Федеральный бюджет | 329,0 | 329,0 | МКУ УК, МБУК «МЦБС» | МКУ УК, МБУК «МЦБС» |
| Областной бюджет | 185,00 | 185,0 |
| Районный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| 5.3 | Ремонтные работы в учреждениях культуры | Бюджет поселений | 3003,0 | 3003,0 | МБУК «МКДЦ», | МБУК «МКДЦ» |
|  |  | Районный бюджет | 1110,0 | 1110,0 | МБУК «МКДЦ» | МБУК «МКДЦ» |
|  | Итого |  | 5 656,0 | 5 656,0 |  |  |
|  | Итого по программе |  | 125 496,0 | 125 496,0 |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_