Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области»

на 2023 – 2025 годы за 2023 год

1. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области» на 2023-2025 годы» (с изменениями от 15.12.2023 № 328), принята постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2022 № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области» на 2023-2025 годы» (далее – Программа).

2. Программой предусмотрены следующие цели и задачи:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Программы | Улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| Задачи Программы | Задача 1. Информационное и организационно-методическое обеспечение охраны труда.Задача 2. Проведение специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района Красноярский Самарской области.Задача 3. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в сфере охраны труда в организациях, подведомственных администрации муниципального района Красноярский Самарской области |

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| Задача 1. Информационное и организационно-методическое обеспечение охраны труда |
| 1.1 | Доля руководителей и специалистов администрации муниципального района Красноярский Самарской области, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Красноярский Самарской области, прошедших обучение по охране труда в установленные сроки, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению по охране труда в отчетном периоде | %  | 100 | 100 | Выписки из протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда НОЧУ ДПО «ЦПК и ОТ» от 30.03.2023 № 1130, от 30.03.2023 № 1152, от 28.03.2023 № 1121, от 30.03.2023 № 1130, от 05.10.2023 № 4317  |
| 1.2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду культуры безопасного труда (месячников по охране труда, совещаний, семинаров, конкурсов и иных мероприятий по охране труда) | шт. | 4 | 4 | В период с 01.03.2023 по 31.03.2023 на территории муниципального района Красноярский Самарской области проведен месячник охраны труда «Безопасный труд», в котором приняли участие 36 организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области;4 организации, расположенные на территории муниципального района Красноярский Самарской области приняли участие в XV областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области;На территории муниципального района Красноярский Самарской области проведен районный этап конкурса «Безопасный труд в моем представлении», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждены благодарственными письмами администрации муниципального района Красноярский Самарской области и ценными подарками (умная колонка «Алиса»);В 2023 году проводилось оповещение специалистов по охране труда и руководителей организаций, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области о проводимых бесплатных вебинарах, совещаниях, конференциях по охране труда.  |
| 1.3. | Количество консультаций по вопросам охраны труда, данных специалистом по охране труда, осуществляющим обязанности по реализации переданных государственных полномочий в сфере охраны труда, организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 65 | 70 | Реестр консультаций по вопросам охраны труда. Увеличение количества обращений за консультацией |
| 1.4. | Количество материалов по вопросам охраны труда, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети «Интернет» | шт. | 10 | 10 | Раздел «Охрана труда» официального сайта администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Задача 2. Проведение специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.1. | Количество рабочих мест служащих администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района Красноярский Самарской области, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на которых проведена специальная оценка условий труда | шт. | 4 | 4 | Отчеты о проведении специальной оценки условий труда  |
| 2.2. | Доля рабочих мест в администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района Красноярский Самарской области, на которых проведена оценка профессиональных рисков, от общего количества рабочих мест, на которых требуется проведение оценки профессиональных рисков | % | 100 | 100 | Отчеты о проведении оценки профессиональных рисков  |
| Задача 3. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| 3.1. | Количество ведомственных проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведенных в организациях, подведомственных администрации муниципального района Красноярский Самарской области | шт. | 7 | 7 | Распоряжение администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 01.03.2023 № 28-р «Об утверждении плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации муниципального района Красноярский Самарской области, на 2023 год». Акты ведомственных проверок. |

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнение  |
|
|
| Задача 1. Информационное и организационно-методическое обеспечение охраны труда |
| 1.1. | Организация и проведение обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Красноярский Самарской области в: |  |
| Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Обучение по охране труда прошли 49 человек (из них в марте месяце - 25 человек, в октябре – 24 человека).  |
| МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Обучение по охране труда прошли 11 человек |
| МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Обучение по охране труда прошли 7 человек, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим прошел 1 человек |
| Финансовом управлении администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Обучение по охране труда прошли 7 человек, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим прошел 1 человек |
| Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Обучение по охране труда прошли 19 человек |
| 1.2. | Организация месячника по охране труда, совещаний, семинаров и иных мероприятий по охране труда, проведение районного этапа конкурса «Безопасный труд – глазами детей» и награждение победителей | На территории муниципального района Красноярский Самарской области проведен районный этап ХI Областного детского конкурса «Безопасный труд в моем представлении», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области. Участники детского конкурса, занявшие призовые места награждены благодарственными письма администрации муниципального района Красноярский Самарской области и ценными подарками (умная колонка «Алиса»).  |
| 1.3. | Оказание методической помощи по вопросам охраны труда организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области, специалистом по охране труда, осуществляющим обязанности по реализации переданных муниципальному району Красноярский Самарской области государственных полномочий в сфере охраны труда | Методическая помощь по вопросам охраны труда оказана 70 организациям, расположенным на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.4. | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет материалов по вопросам охраны труда | На сайте администрации муниципального района Красноярский в подразделе «Охрана труда» размещено 10 информационных материалов по вопросам охраны труда |
| Задача 2. Проведение специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.1. | Организация и проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах служащих, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Красноярский Самарской области в: | Специальная оценка условий труда проведена на: |
| Администрации муниципального района Красноярский Самарской области  | 1 рабочем месте  |
| МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 2 рабочих местах |
|  | Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области  | 1 рабочем месте. |
| 2.2. | Организация и проведение оценки профессиональных рисков в: | Оценка профессиональных рисков проведена на:  |
| Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 85 рабочих местах;  |
| МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 14 рабочих местах; |
| МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 10 рабочих местах; |
| Финансовом управлении администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 21 рабочем месте; |
| Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области  | 31 рабочем месте. |
| Задача 3. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| 3.1. | Проведение ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Проведено 7 ведомственных проверок. |

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Красноярский Самарской области в 2023 году составил – 311,0 тысяч рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Красноярский Самарской области» на 2023 - 2025 годы  |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1.1. | Организация и проведение обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Красноярский Самарской области в: | 116,5 | 116,2 |  |  |
| Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 54,3 | 54,0 | Общий отдел правового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 15,4 | 15,4  | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 9,1 | 9,1 | МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Финансовом управлении администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 9,1 | 9,1 | Финансовое управление администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 28,6 | 28,6 | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.2. | Организация месячника по охране труда, совещаний, семинаров и иных мероприятий по охране труда, проведение районного этапа конкурса «Безопасный труд – глазами детей» и награждение победителей | 20,0 | 20,0 | Общий отдел правового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| 2.1. | Организация и проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах служащих, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации муниципального района Красноярский Самарской области и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района Красноярский Самарской области в: | 4,9 | 4,9 |  |
| Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 1,0 | 1,0 | Общий отдел правового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 2,6 | 2,6 | МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области  | 1,3 | 1,3 | Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области  |
| 2.2. | Организация и проведение оценки профессиональных рисков в: | 169,6 | 169,6 |  |
| Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 76,0 | 76,0 | Общий отдел правового управления администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 18,2 | 18,2 | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 11,7 | 11,7 | МКУ - Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Финансовом управлении администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 26,0 | 26,0  | Финансовое управление администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области  | 37,7 | 37,7 | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | Итого | 311,0 | 310,7 |  |  |

Основные мероприятия программы исполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятий программы в 2023 году использованы денежные средства в размере 310,7 тыс.рублей из запланированных 311,0 тыс.рублей. Экономия денежных средств составила 0,3 тыс.рублей по пункту 1.1 задачи 1 «Информационное и организационно-методическое обеспечение охраны труда».

Подпись ответственного исполнителя И.Н.Конева