|  |
| --- |
|  |

**Отчет о ходе реализации и оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы»**

**31.01.2023**

**1.** **Наименование Программы:** муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 17.04.2020 № 107 (с изменениями от 01.11.2021 № 321, от 17.10.2022 № 261, от 26.07.2023 № 202, от 27.09.2023 № 253, от 24.11.2023 № 301).

**2. Цели и задачи муниципальной программы:**

***Цель программы:*** создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в муниципальном районе Красноярский Самарской области.

***Задачи Программы:***

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности);

- повышение уровня комплексного благоустройства на сельских территориях муниципального района Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» на территории муниципального района Красноярский Самарской области»;

- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в муниципальном районе Красноярский Самарской области.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 11 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метр | 366 | 387 | Информация, предоставленная МКУ- УС ЖКХ от 23.01.2024 № 79. 35,8+35,8+45+45+56,3+56,3+56,3+56,3=386,8Было запланировано приобретение 8 домов общей площадью 366 м2. Фактически приобретено 8 домов общей площадью 386 м2. |
| 22 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, получивших жилые помещения (жилые дома) на условиях найма жилого помещения | семей | 8 | 8 | Информация, предоставленная КУМС от 23.01.2024 № 570. Выполнение: 100% |
| 33 | Количество проведенных проектно-изыскательских работ по объектам строительства.  | единиц | 1 | 1 | Информация, предоставленная МКУ- УС ЖКХ от 23.01.2024 № 79. |
| 4 | Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной застройки:- п. Кириллинский в том числе: | километров |  |  | Информация, предоставленная МКУ- УС ЖКХ от 23.01.2024 № 79. |
| 4.1 | - улично-дорожная сеть | километров | 4,99 | 4,99 |  |
| 4.2 | - водоснабжение | километров | 4,79 | 4,79 |  |
| 55 | Количество проектов комплексного развития сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  | ед | 1 | 1 | Заявка на участие с.п. Красный Яр (капитальный ремонт для МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», строительство водозабора в п. Кириллинский и Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Красный Яр) направлена в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. |
| 76 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы» | единиц | 25 | 25 | Информация о реализуемых объектах Программы размещалась в газете «Красноярские новости», а так же на сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области |

**3.2. Обоснование причин отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений.**

 **3.3. Перечень мероприятий, выполненных в установленные сроки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программного мероприятия | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия |
| 1 | Организация учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | КУМС | Учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий организован в КУМС. На учете на 01.01.2024 стоит 1 человек. |
| 2 | Организация содействия гражданам в предоставлении жилья по договору найма жилого помещения | МКУ-УСХ | Содействие гражданам в предоставлении жилья по договору найма жилого помещения оказано путем консультаций о требованиях для заключения такого договора, а так же размещения информации на сайте администрации м.р. Красноярский. |
| 3 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | МКУ-УС ЖКХ | В 2023 году были приобретены 8 жилых домов:- в п.Угловой - 2 дома площадью 56,3 кв. м и 1 дом площадью 45 кв. м.;- в с. Малая Каменка – 2 дома площадью 35,8 кв. м. и 45 кв.м.; - в с. Новый Буян 2 дома площадью 56,3 и 35,8 кв. м.;- в с. Старый Буян – 1 дом площадью 56,3 кв.м. |
| 4 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по условиям участия в Программе для улучшения жилищных условий | КУМС | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению ситуации для улучшения жилищных условий осуществлялась путем устных консультаций, а так же размещения информации на сайте администрации м.р. Красноярский СО. |
| 5 | Разработка, подготовка проектов паспортов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» | МКУ-УСХ, МКУ-УС ЖКХ, УЭиИ | Заявка на участие с.п. Красный Яр (капитальный ремонт для МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», строительство водозабора в п. Кириллинский и Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Красный Яр)  |
| 6 | Проектно-изыскательские работы по объектам строительства:- «Строительство водозабора и разводящих сетей в п. Кириллинский». | МКУ-УС ЖКХ | На разработку проектно – сметной документации по объекту: «Водозабор и система водоснабжения для обеспечения площадки для многодетных семей в п. Кириллинский» в 2023 г. выделено 12 775 809,20 руб., в том числе ОБ на сумму 12 137 018,74 руб. Получение положительного заключения государственной экспертизы ожидается к концу февраля 2024 года. Реализация объекта на территории п. Кириллинского планируется после 2024 года, при условии включения объекта в государственные программы Самарской области и наличии финансирования. |
| 7 | Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной застройки:- п. Кириллинский (улично-дорожная сеть, водоснабжение) | МКУ-УС ЖКХ | Заключен муниципальный контракт с ООО «АСКА» от 29.03.2023 г. № -12 на выполнение строительно - монтажных работ на объекте: «Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной застройки в п. Кириллинский сельского поселения Красный Яр Красноярского района Самарской области» (1 этап). В 2023 году проведены работы по строительству сетей водоснабжения (100%) и освещения (100%), |
| 8 | Информирование населения о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы», путем публикаций в СМИ | МКУ-УСХ, МБУ «Информационный центр Красноярского района»  | Информация о реализуемых объектах Программы размещалась в газете «Красноярские новости», а так же на сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Основными факторами, положительно повлиявшими на успешную реализацию муниципальной программы являлись:

 1. планомерная и систематическая работа по реализации мероприятий ключевых направлений комплексного развития сельских территорий в 2023 году на территории Красноярского района в тесном сотрудничестве с сельскими поселениями муниципального района Красноярский Самарской области;

 2. Активное сотрудничество с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по вопросам привлечения дополнительных финансовых ресурсов на развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.**

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2023 год (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 31188 | 30599 | МКУ-УСХ | МКУ-УС ЖКХ |
| 2 | Разработка, подготовка проектов паспортов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» | Финансирование не требуется | МКУ-УСХ | МКУ-УСХ, МКУ-УС ЖКХ, УЭиИ  |
| 3 | Проектно-изыскательские работы по объектам строительства:- «Строительство водозабора и разводящих сетей в п. Кириллинский». | 12776 | 12776 | МКУ-УСХ | МКУ-УС ЖКХ  |
| 4 | Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной застройки:- п. Кириллинский (улично-дорожная сеть, водоснабжение) | 84730 | 85322 | МКУ-УСХ | МКУ-УС ЖКХ  |
| 5 | Информирование населения о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы», путем публикаций в СМИ | Финансирование не требуется | МКУ УСХ | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |

**3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

 Изменения в муниципальную программу в течение 2023 года вносились от 26.07.2023 № 202, от 27.09.2023 № 253, от 24.11.2023 № 301.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.12.2023 № 63-СП «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.12.2022 № 59-СП «О бюджете муниципального района Красноярский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в части финансирования мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2020-2025 годы». В настоящее время проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу находится на согласовании. Изменения вносятся в раздел 5 «Объемы и источники финансирования Программы».

**3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

 1. увеличить объем финансовых средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия по благоустройству сельских территорий;

 2. увеличить объем финансовых средств на реализацию мероприятия по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

3. увеличить объем финансовых средств на реализацию мероприятия субсидированию на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (строительство, приобретение).

Руководитель МКУ – Управление

сельского хозяйства администрации

муниципального района Красноярский

Самарской области И.А.Чернова

Овсова 2-11-91