Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы» в 2023 году.

- Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 08.07.2022 № 173 (с изменениями от 15.09.2022 № 231, 21.11.2022 № 311, 20.01.2023 №9, 14.07.2023 № 195, 12.12.2023 № 321) (далее – Программа).

- Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является совершенствование комплекса мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий их проявлений, на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2023 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План. | Факт. достигнутые |  |
| 1.1. | Количество работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, повысивших квалификацию и участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | Ед. | 6 | 6 | Информационная справка МКУ Управление культуры (4 человека обучились в рамках Программы и 2 сотрудника в рамках повышения квалификации на платформе Таволга «Центр развития талантов и трансформации управления» |
| 2.1. | ## Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых восстановлена целостность ограждения по периметру образовательных учреждений (с нарастающим итогом) | % | 96 | 96 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 2.2. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области (с нарастающим итогом) | % | 59 | 59 | Информационная справка МКУ Управление культуры «О ходе реализации в 2023 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы». |
| 2.3. | Доля зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных средствами пропускного контроля (с нарастающим итогом) | % | 66 | 66 | Информационная справка МКУ Управление культуры «О ходе реализации в 2022 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы». |
| 2.4. | Количество зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | ед. | 3 | 3 | Информационная справка МКУ ХЭС контракт с ООО ЧОО «РУБЕЖ ПЛЮС» на охрану зданий трех ОУ - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ «Образовательный центр»» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (Корпус №1) |
| 2.5. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых обеспечено экстренное реагирование наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ на тревожные сообщения «Тревога» | % | 100 | 100 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 2.6 | Количество выполненных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а | ед. | 1 | 1 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 8 | 8 | Информационная справка в департамент внутренней политики Правительства Самарской области от 20.01.2023 № 210 «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2023 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области» |
| 3.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед. | 6 | 6 | Информационная справка в департамент внутренней политики Правительства Самарской области от 20.01.2023 № 210 «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2023 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области» |
| 4.1. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, оказывающих позитивное воздействия на граждан, с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | ед. | 4 | 4 | Отчет о реализации плана мероприятий месячника, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |
| 4.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | ед. | 11 | 11 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости» |

Таблица № 1

3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

Отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений отсутствуют.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В течение 2023 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области |  |  |  |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области (далее - АТК), секретарь | В течение 2023 года оперативная обстановка на территории муниципального района Красноярский Самарской области (далее - м. р. Красноярский) в сфере противодействия терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Акций террористического и экстремистского характера на территории не зафиксировано. Информации о намерениях и подготовке к совершению террористических актов не поступало. Преступные группы и формирования по этническому признаку, в том числе нелегальные мигранты, возможно причастные к террористической и экстремистской деятельности, на территории м. р. Красноярский не выявлены. В условиях проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции значительно возросла активность украинских спецслужб по подготовке и совершению на территории регионов России диверсионно-террористических актов. Объектами устремлений террористов выступают объекты промышленности, транспорта, энергетики, военные объекты и места массового пребывания людей. За истекший период 2023 года в О МВД России по Красноярскому району преступления, возбужденные по признакам преступлений террористического характера не зарегистрированы (АППГ - 6) |
| 1.2. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном районе Красноярский Самарской области | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области | План работы антитеррористической комиссии муниципального района Красноярский Самарской области (далее – АТК) на 2023 год в целом выполнен. Организовано и проведено 5 заседаний АТК, на которых рассмотрено 18 вопросов (АППГ 19): о состоянии АТЗ и безопасности объектов транспорта, мест массового пребывания людей, образовательных организаций и учреждений культуры района, объектов жизнеобеспечения населения, обеспечении безопасности в ходе подготовки и проведении общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий и др. |
| 1.3. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ Управление культуры) | На базе негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда» по программе «Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием граждан» в объеме 24 часов проведено повышение квалификации 4 работников подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Кассовое исполнение составило 10 тыс. рублей; |
| 1.4. | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской символики и надписей, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями и администрациями городских и сельских поселений Красноярского района на постоянной основе проводится выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. За истекший период 2023 г. фактов осквернения не выявлено; |
| 1.5. | Проведение опросов, анкетирования среди населения Красноярского района Самарской области на предмет исследования уровня национальной, религиозной напряженности в обществе, а также проведение оценки эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | С целью исследования состояния межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Красноярского района Самарской области в период с 3 по 8 ноября 2023 проводился онлайн-опрос среди жителей Красноярского района. В опросе приняло участие более 175 респондентов разных возрастов. Опрос показал отсутствие среди опрошенных дискриминации по национальному, конфессиональному признакам, а также социальной напряженности по отношению к лицам другой национальности. |
| Итого по Задаче 1. |  |  | 10,0 тысяч рублей |
| Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области |  |  |  |
| 2.1. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | Произведено восстановление целостности ограждения по периметру территории образовательных учреждений Красноярского района Самарской области 1830 м. Кассовый расход составил 3272,91 тыс. руб. Справочно: - ГБОУ СОШ с. Екатериновка 207 м.; - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный 6 - 660 м.; - Старобинарадский филиал (ДОУ) ГБОУ СО СОШ п.г.т. Волжский – 330 м.; - ДОУ Новый Буян, ул. Центральная, 6 - 183 м.; - ДОУ Новый Буян, ул.Полевая, 49 – 210 м.; - ДОУ Теремок с.Красный Яр - 240 м.; |
| 2.2. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области: 2022 г.: - 2023 г.: - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12; - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка, ул. Почтовая, д.31; 2024 г.: - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26; - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101 | МКУ - Управление культуры | Стационарные металлодетекторы установлены в учреждениях: - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино; - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка). Кассовый расход составил 144,9 тыс. руб.; |
| 2.3. | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.В.Черкасовой» | Система контроля и управления доступом (СКУД) установлена в МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.В.Черкасовой». Кассовое исполнение составило 200 тыс. руб.: |
| 2.4. | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны: - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5; - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1; - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, 2 | МКУ «ХЭС» | Заключены контракты с ООО ЧОО «РУБЕЖ ПЛЮС» на охрану зданий трех ОУ - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ «Образовательный центр»» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (Корпус №1). Кассовое исполнение составило 1784,365 тыс. руб.; |
| 2.5. | Оплата договоров о предоставлении услуг по экстренному реагированию наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по сигналу «Тревога» в образовательных учреждениях Красноярского района Самарской области | МКУ «ХЭС» | Мероприятие реализовано за счет средств МКУ «ХЭС», в связи с этим деньги были убраны из бюджета Программы в 2023 году |
| 2.6. | Обеспечение антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а: - оснащение системой видеонаблюдения; - актуализация информационных стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций | МКУ «ХЭС» | В целях обеспечения антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности приобретен комплект системы видеонаблюдения. Кассовое исполнение – 107,6 тыс. рублей |
| Итого по Задаче 2. |  |  | 5509,86 тысяч рублей |
| Задача 3. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области; управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Управление молодежной политики) | - Международный день родного языка (21 февраля): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий; - День славянской письменности и культуры (24 мая):; - День России (12 июня); - Международный день коренных народов мира (9 августа): КДУ и библиотеки района провели цикл мероприятий: викторины, конкурсы рисунков; - В августе прошел традиционный открытый районный фито-фестиваль «Батюшка – чай!». Фито-фестиваль направлен на пропаганду экологической культуры, здорового образа жизни и сохранению национального народного творчества.; - День дружбы народов Самарского края (12 сентября): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий; - День народного единства (4 ноября): в учреждениях культуры прошли тематические мероприятия: концертные программы, викторины, конкурсы рисунков и стихотворений; - Международный день толерантности (16 ноября): прошли мероприятия, направленные на гармонизацию межнационального и этноконфессионального согласия. |
| 3.2. | Размещение в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | - К сокровищам родного языка // Красноярские новости (далее - КН) № 7 22.02.23 с. 11; - Колоритная Масленица // КН № 8 2.03.23 с. 4; - Мудрое слово отца Александра // КН № 14 13.04.23 с. 4; - У святого источника// КН № 14 13.04.23 с. 8; - Подарили частичку тепла// КН № 15 20.04.23 с. 2; - Символ дружбы и веры (Закладка камня)// КН № 34 24.08.23 с. 3 |
| Итого по Задаче 3. |  |  | 0 |
| Задача 4. Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлено 2 вида листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий: листовки (А4) «Фиктивная регистрация» 200 экз; листовки (А3) «О действиях при обнаружении подозрительных предметов» - 100 экз. Кассовое исполнение - 10 тыс. рублей. |
| 4.2. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в сети Интернет, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, с целью формирования у населения Красноярского района неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, в том числе с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | МКУ - Управление культуры, Управление молодежной политики, МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. День борьбы с терроризмом (3 сентября) (комплекс мероприятий проведено более 50 мероприятий с общим охватом более 3089 участников) 2. Конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Красноярского района «Скажи терроризму – нет!»; 3. «Действия при угрозе террористического акта»- цикл публикаций в соц. сетях об опасности неправильного поведения в случае обнаружения подозрительных предметов, захвата в заложники и пр.; 4. Межведомственный план мероприятий «Нет ненависти и вражде». (с 1 по 10 ноября 2023 г.). Проведено более 31 мероприятий с охватом более 1236 участников. Опубликовано в районных СМИ более 35 материалов, количество просмотров которых составило более 21121. |
| 4.3. | Проведение среди детей и молодежи Красноярского района Самарской области мероприятий, приуроченных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | МКУ Управление культуры, Управление молодежной политики | День борьбы с терроризмом (3 сентября) на период с 1 по 30 сентября (далее - Месячник). Всего в рамках месячника проведено более 50 мероприятий с общим охватом более 3089 участников. Опубликовано в районных СМИ (сайт администрации Красноярского района, официальных сообществ социальных сетей образовательных учреждений района и учреждений культуры) более 40 информационных материалов, количество просмотров которых составило более 10996. |
| 4.4. | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | - Ситуация под контролем // КН № 9 9.03.23 с. 5; - Фиктивная регистрация иностранных граждан - путь к терроризму! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38ai7D ; - Будьте зорки и бдительны! Безопасность – забота каждого! // КН № 16 27.04.23 с. 11; - Инструкция руководителям объектов о порядке действий при обнаружении беспилотного воздушного судна в воздушном пространстве над территорией административного здания или подведомственной территории [Электронный ресурс]: https://clck.ru/35qmrw ; - Безопасность – забота каждого! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/wn7Vn ; - Мы против террора [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akRV; - Нет ненависти и вражде// КН № 46 9.11.23 с. 2; - Будьте зорки и бдительны! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akP6; - НЕТ ТЕРРОРУ НА ЗЕМЛЕ! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akNE; - ТЕРРОРИЗМ! Будьте бдительны! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akME; - Порядок действий в случае вооруженного нападения на школу [Электронный ресурс]: https://clck.ru/yzqPv |
| Итого по Задаче 4. |  |  | 10,0 |
| Итого по Программе |  |  | 5529,86 |

Таблица 2

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (5529,86 тыс. рублей).

Основным фактором, положительно повлиявшим на успешную реализацию Программы является системный подход к реализации мероприятий направленных на обеспечение минимальных требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений культуры на территории Красноярского района.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы, согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 3.

Объем финансирования программы за счет всех источников 
за 2023 год (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего |  | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | 10,0 | 10,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области | - |
| 2. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | 3272,91 | 3272,91 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») |  |
| 3 | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области: 2022 г.: - 2023 г.: - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12; - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка, ул. Почтовая, д.31; 2024 г.: - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26; - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101 | 144,99 | 144,99 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области |  |
| 4 | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | 200,0 | 200,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области |  |
| 5 | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны: - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5; - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1; - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино, ул. Мира, 2 | 1784,36 | 1784,36 | МКУ «ХЭС» |  |
| 6 | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Итого |  | 5529,86 | 5529,86 |  |  |

Таблица 3

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2023 году в муниципальную Программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.07.2023 № 195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»;

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.12.2023 № 321 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы».

3.7. Предложения о дальнейшей реализации Программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2023 году соответствуют ожидаемым. Сформированный на муниципальном уровне механизм осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы в целом позволяет выполнять поставленные задачи в области противодействия терроризму. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов необходимо вывести в отдельную программу или подпрограмму в сфере реализации государственной национальной политики.

Начальник отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС»								   А.М.Шматков

таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65

пункт 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»