**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» в 2023 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019  
№ 94 (с изменениями от 20.12.2019 № 377, 28.05.2020 № 149, 8.11.2021 №325, 22.03.2022 №55, 17.10.2022 №262, 20.01.2023 №10, 14.07.2023 №196, 12.12.2023 № 322) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики правонарушений, наркомании, снижении дорожного транспортного травматизма и обеспечении общественного порядка путём:

- развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей - "спайсов" и т.п.);

- повышение результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области;

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области;

- информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону;

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Порядковые номера показателей Программы, указанные в Таблице №1 и в дальнейшем по тексту, соответствуют порядковому номеру показателей «Перечня показателей (индикаторов) Программы» Приложения 5 к Программе.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1.1. | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | чел. | 0 | 0 | Доклад Управления молодежной политики администрации муниципального района Красноярский |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | шт | 21 | 23 | Доклад А.А.Николаева командира ОО «ДНД Красноярского района»[[1]](#footnote-1) «Итоги взаимодействия ОМВД России по Красноярскому району, органов местного самоуправления и общественной организации «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» в обеспечении общественного порядка на территории района по итогам 2023 года» |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | % | 100 | 100 | Доклад СЗУ МОН «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению АТЗ объектов образовательных учреждений, об обеспечении безопасности в период проведения «Дня знаний 1 сентября 2022 года» |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | % | 55 | 55 | Мероприятие реализовывалось за счет участия министерства образования и науки Самарской области |
| 1.2.4. | Количество въездов/ выездов в населенных пунктах, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 17 | 17 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 1.2.5. | Количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий |  | 40 | 62 | Информационная справка Управления культуры. При проведении закупочных процедур (аукцион) поставщик предложил более низкую стоимость приобретаемой продукции |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 14 | 14 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | чел. | 1400 | 1410 | Информационная справка Управления молодежной политики и МКУ Культура |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 14 | 14 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | % | 60 | 48,5 | Доклад ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району «Аналитическая справка о деятельности ОГИБДД за 12 мес. 2023»  По итогам 2022 года в областной перечень мест концентрации ДТП на 2023 год включен 1 участок федеральной трассы М-5 «Урал» 1050 км 700 м |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | ед. | 32 | 37 | Информационная справка Управления молодежной политики и МКУ Культура |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | чел. | 1300 | 1300 | Информационная справка о результатах акции «Добрая Дорога» |
| 3.1.4. | Количество приобретенных световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, и установленных на объектах, участках автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | ед. | 0 | 0 |  |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 15 | 15 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

1.2.1 Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 23 протоколов по 20.6 КоАП, что на 8,6 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД).

1.2.5. При проведении закупочных процедур на поставку ограждений был выбран поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. В связи с этим показатель «количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий» достиг 62.

2.1.1 Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил более 1410 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведен комплекс мероприяий:

*Справочно:*

*- обеспечено участие молодежи района в пеших экскурсиях «10000 шагов по Маршруту здоровья» (скандинавская ходьба)* *430 участников;*

*- реализован кейс (Викторина) «Жизнь без наркотиков» - 236 участников;*

*- реализован кейс «Нет - курению!» в рамках плана мероприятий акции «Территория без наркотиков» - 79 участников*

*- Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» по профилактике наркомании, в котором приняли участие 253 человека (количество просмотров составило 4674).;*

*Волонтеры ЗОЖ ГБОУ СОШ с. Красный Яр приняли активное участие в акции «Мы против наркотиков» (охват 53 чел), а в ноябре 2023 года была проведена беседа со студентами Красноярского техникума «Мы за здоровый образ жизни!» (32 чел.).*

*НАША ТАКТИКА – ПРОФИЛАКТИКА День профилактики «Безопасное лето» 57 участников;*

*Тематическая беседа в формате «равный обучает равного» Скажи нет наркотикам Красноярский государственный техникум 100 участников;*

*Муниципальный этап среди юношей и девушек «Лето с футбольным мячом». (11 команд в двух возрастных категориях 209-2011 и 2012-2014 гг.р.) Управление молодежной политики, 70 чел.;*

*«Наркотики- билет в один конец»- круглый стол Филиал №11 СДК Юбилейный, 50 чел*

*Добровольческая акция «Свободное время» Красноярская центральная библиотека им. Пушкина, 20 чел*

*«Моя жизнь – мой выбор»-конкурс рисунков на асфальте СДК с. Большая Раковка, 30 чел.*

3.1.2 Показатель количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) составило 37. Проведена районная акция «Добрая дорога», в рамках которой проведено 37 выездных мероприятий, с общим охватом более 1300 участников.

**3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В течение 2023 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | |
| 1.1.1. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлены листовки, два вида листовок формата А4, общий тираж составил 1000 экз. на тему: «Безопасность в интернете» (500 экз.) и «Детская безопасность» (500 экз.), 32 листовки формата А5 «Профилактика телефонного мошенничества». Листовки распространялись при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области. | |
| 1.1.2. | Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики и других наглядных материалов | Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - Управление молодежной политики) | Мероприятие не проводилось, деньги были убраны из бюджета Программы | |
| 1.2.1. | Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД) | Администрация муниципального района Красноярский, администрации поселений | За 12 месяцев 2023 года в охране общественного порядка было задействовано 1837 человек (выхода), отработано 9195 часов.  На 77 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 466 дружинников. Израсходовано 1400 тыс. рублей, из них на материальное стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка израсходовано 1432,96 тыс. руб. Остальная сумма направлена: на связь 8,06 тыс. руб., приобретение жилетов 14,7 тыс. руб., питание при участии в охране общественного порядка на массовых мероприятиях 7,92 тыс. руб., обслуживание счета организации в Сбербанке 1,8 тыс. руб. ежемесячно, комиссия 2% за снятие наличных, канцтовары .  Численность дружины составляет 49 человек. В 2023 году принят 1 человек. | |
| 1.2.2. | Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - МКУ Управление культуры) | Мероприятие не проводилось, деньги были убраны из бюджета Программы | |
| 1.2.3.1. | Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2019 г.:   1. пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; 2. с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; 3. с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; 4. с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50;   2020 г.: -;  2021 г.: -;  2022 г.: -;  2023 г.: -;  2024 г.: -. | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | Реализация мероприятия прекращена в 2020 году | |
| 1.2.3.2. | 2. Учреждения дошкольного образования:  2019 г.:   1. с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; 2. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; 3. п.г.т. Новосемейкино,   ул. Жигулевская, 13А;  2020 г.: - ;  2021 г.: - ;  2022 г.: - ;  2023 г.: - ;  2024 г.: - ; | МКУ «ХЭС» | Реализация мероприятия прекращена в 2020 году | |
| 1.2.3.3. | 3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2023 г.:  - автомобильная дорога общего пользования местного значения «Красный Яр-Малая Каменка», ул. Комсомольская (напротив дома 232 Д);  - п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная (напротив д. 1);  - с. Красный Яр, ул. Придорожная, перед съездом на парковку ДОУ Яркий; | МКУ «ХЭС» | Установлены камеры по следующим адресам  - автомобильная дорога общего пользования местного значения «Красный Яр-Малая Каменка», ул. Комсомольская (напротив дома 232 Д);  - п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная (напротив д. 1);  - с. Красный Яр, ул. Придорожная, перед съездом на парковку ДОУ Яркий; | |
| 1.2.3.4. | 4.Пешеходные переходы вблизи школ:  2023 г.:  п.г.т. Волжский (дет. сад + школа);  - с. Красный Яр пересечение улиц Оренбургская и Промысловая; | МКУ «ХЭС» | На пешеходных переходах, в том числе вблизи школ установлены камеры по следующим адресам:  - п.г.т. Волжский (дет. сад + школа);  - с. Красный Яр пересечение улиц Оренбургская и Промысловая; | |
| 1.2.4. | Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «ХЭС» | Проведено техническое обслуживание системы видеонаблюдения | |
| 1.2.5. | Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | МКУ «ХЭС» | Изготовление табличек «Ведется видеонаблюдение» не проводилось, деньги были убраны из бюджета | |
| 1.2.6. | Приобретение, изготовление металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | МКУ Управление культуры | Для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий Приобретено 62 барьерных ограждения с размерами 1,5х2,5 м., что позволит оцепить периметр места проведения массового мероприятия 155 м. | |
| 1.3.1. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Сдай оружие и получи вознаграждение! О приеме от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ [Электронный ресурс (далее – ЭР)]: <https://clck.ru/338ESQ>; 2. Информация для предприятий и организаций об условиях создания исправительных центров на их базе и трудоустройству осужденных к принудительным работам [ЭР] <https://clck.ru/343pjZ>; 3. Объявление о проведении отбора получателей субсидий некоммерческим организациям, в целях обеспечения расходов, связанных с участием граждан и их объединений в охране общественного порядка на территории Красноярского района Самарской области на 2024 год [ЭР] <https://clck.ru/38pW6h>; 4. Ведется набор в добровольную народную дружину Красноярского района// Красноярские новости (далее - КН) № 31 3.08.2023 с. 8; 5. Жестокое обращение с детьми: виды и профилактика// КН № 34 24.08.2023 с. 8; 6. Досуг с пользой// КН № 35 31.08.2023 с. 3; 7. Что ты знаешь о безопасности интернета [ЭР]: <https://clck.ru/38r5t5>; 8. Провели беседу на тему «Правопорядок. Преступление. Проступок» [ЭР]: <https://clck.ru/38rCC8> ; 9. Обезопасить аккаунт // КН № 43 19.10.2023 с. 8; 10. Нет ненависти и вражде [ЭР]: <https://vk.com/wall-213491877_1284>; 11. «Важный» номер Профилактика телефонного мошенничества// КН № 46 9.11.2023 с. 8; 12. Осторожно мошенники. Профилактика телефонного мошенничества// КН  № 21 14.12.2023 с. 8; 13. Анонимность в сети [ЭР]: <https://clck.ru/38rAjr>; 14. Цифровая зависимость [ЭР]: <https://clck.ru/38rBoh>; | |
| **Итого по Подпрограмме 1** | | | | **2380,7** | |
| 2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 2) | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | Управление молодежной политики | В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди молодежи, формирование здорового образа жизни проведено более 119 мероприятий и акций (в т.ч. в формате онлайн - публикации профилактических постов в соцсетях), просмотры публикаций составило более 20535).  *Справочно:*  *- обеспечено участие молодежи района в пеших экскурсиях «10000 шагов по Маршруту здоровья» (скандинавская ходьба)* *430 участников;*  *- реализован кейс (Викторина) «Жизнь без наркотиков» - 236 участников;*  *- реализован кейс «Нет - курению!» в рамках плана мероприятий акции «Территория без наркотиков» - 79 участников*  *- Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» по профилактике наркомании, в котором приняли участие 253 человека (количество просмотров составило 4674).;*  *Волонтеры ЗОЖ ГБОУ СОШ с. Красный Яр приняли активное участие в акции «Мы против наркотиков» (охват 53 чел), а в ноябре 2023 года была проведена беседа со студентами Красноярского техникума «Мы за здоровый образ жизни!» (32 чел.).*  *НАША ТАКТИКА – ПРОФИЛАКТИКА День профилактики «Безопасное лето» 57 участников;*  *Тематическая беседа в формате «равный обучает равного» Скажи нет наркотикам Красноярский государственный техникум 100 участников;*  *Муниципальный этап среди юношей и девушек «Лето с футбольным мячом». (11 команд в двух возрастных категориях 209-2011 и 2012-2014 гг.р.) Управление молодежной политики, 70 чел.;*  *«Наркотики- билет в один конец»- круглый стол Филиал №11 СДК Юбилейный, 50 чел*  *Добровольческая акция «Свободное время» Красноярская центральная библиотека им. Пушкина, 20 чел*  *«Моя жизнь – мой выбор»-конкурс рисунков на асфальте СДК с. Большая Раковка, 30 чел.* | |
| 2.1.2. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | МКУ Управление культуры | Реализация мероприятия в 2023 не планировалось | |
| 2.2.1. | Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | МКУ «ХЭС» | Оформление подписки прекращено с 2020 года, денежные средства убраны из бюджета Программы | |
| 2.2.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлено 1000 буклетов, содержащих информацию об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ, 200 экз. листовок формата А4 и 20 экз. А3 «Вместе против наркотиков», направленные на оказание содействия правоохранительным органам, содержащий телефонный номер для приема анонимных сообщений и звонков о фактах незаконного употребления, распространения, склонения к употреблению и распространению наркотиков. Листовки переданы в ОНК, ПДН и УУП О МВД России по Красноярскому району, в общеобразовательные учреждения Красноярского района. Листовки «Вместе наркотиков» использовались при проведении межведомственных акций «Где торгуют смертью». По информации ОНК, за текущий год поступал 1 звонок. | |
| 2.2.3. | Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | Управление молодежной политики | В целях реализации мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни проведен конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» , проведенный Управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области. Конкурс проводился с целью формирования установок на ведение здорового образа жизни, как устойчивой социальной нормы среди молодежи. В конкурсе участвовали 4 команды. Общее количество принявших участие в творческой работе по созданию видеороликов - 253 учащихся, общее количество просмотров всех роликов составило более 4674. По итогам конкурса первое место получили участники ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина с. Новый Буян, призерами стали участники их ГБОУ СОШ п. Мирный и СП ДОД «ДЮЦ « Открытие» ГБОУ СОШ с. Красный Яр (анонс и ссылки на ролики доступны по ссылке https://vk.com/wall-206410595\_943). Для награждения участников и победителей приобретены призы: Bluethooth колонки, рамка для грамоты. | |
| 2.2.4. | Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | Управление молодежной политики | Для проведения акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа изготовлено и распространено среди участников спортивных мероприятий, акции, брелоков, браслетов закуплено 856 значков с логотипом «Спорт норма жизни». | |
| 2.2.5. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | На сайте администрации и соц. сетях:   1. Первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» [ЭР]: <https://vk.com/wall586083293_1170>; 2. Провели акцию – «Мы против наркотиков» [ЭР]: <https://vk.com/wall586083293_1438>; 3. Стартовал третий этап акции «Сообщи где торгуют смертью!» [ЭР]: <https://vk.com/wall586083293_1434>; 4. Операция «Трафарет». Увидел рекламу наркотиков - сообщи в МВД! [ЭР]: <https://clck.ru/38rDVy>; 5. Ответственность за уклонение от прохождения лечения от наркомании [ЭР]: <https://clck.ru/34ACFj>; 6. Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» [ЭР]: <https://clck.ru/38rDfN> ; 7. Празднование Всероссийского дня физкультурника [ЭР]: <https://clck.ru/38r6WE>; 8. Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» [ЭР]: <https://clck.ru/38rDt2>; 9. Вместе против наркотиков// КН 2 19.01.2023 с.11; 10. Вместе портив наркотиков// КН 3 26.01.2023 с.11; 11. Вместе портив наркотиков// КН 8 2.03.2023 с.12; 12. Тематическая беседа в формате «равный обучает равного» Скажи нет наркотикам [ЭР]: <https://clck.ru/38rFCY> ; 13. Время Первых заработков// КН 30 27.07.2023 с. 8; 14. Областная физкультурно-спортивная Акция «Лето в стиле ГТО» [ЭР]: <https://clck.ru/38rF5q> | |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | | 70,0 | | |
| 3.1.1. | Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | Управление молодежной политики | Для распространения среди несовершеннолетних и популяризации использования на одежде светоотражающих элементов приобретено 1500 световозвращающих элементов (значки, брелоки, браслеты), которые распространены среди образовательных учреждений Красноярского района при проведении мероприятий по профилактике дорожно – транспортных происшествий.  Освоено 45 тыс. руб., остаток 0 руб.; | |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | В рамках реализации мероприятия по изготовлению полиграфической продукции изготовлено 1000 евробуклетов, содержание которых направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и профилактику ДТП в темное время суток, профилактику вождения в состоянии алкогольного опьянения. 2 вида листовок формата А5 общим тиражом 600 экз., содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения, побуждению населения к сообщению о данных фактах в правоохранительные органы (300 экз.), а также по правилам использования средств индивидуальной мобильности (300 экз). Освоено 15 тыс. руб., остаток 0 руб.; | |
| 3.1.3. | Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «ХЭС» | Приобретен комплект мобильного автогородка, состоящий из дорожного полотна, 10 дорожных знаков, 2 светофоров для проведения среди несовершеннолетних, воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений района мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов района. Всего в данных мероприятиях приняло участие порядка 1300 несовершеннолетних. Освоено 75 тыс. руб. | |
| 3.1.4. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | Управление молодежной политики | Для проведения среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников в летний проведена районная акция «Добрая дорога». Всего в летний период проведено 37 выездных мероприятий, с общим охватом более 1300 участников. Для вручения победителям и участникам акции изготовлено 500 стикер-парков (наклейки) со слоганами по пропаганде БДД). Кассовое исполнение 30 тыс. руб., остаток 0 руб.; | |
| 3.1.5. | Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ Управление культуры | Проведена районная акция «Добрая дорога». Всего в летний период проведено 37 выездных мероприятий, с общим охватом более 1300 участников. Для вручения победителям и участникам акции изготовлено 1000 кепок со слоганом «Безопасное Лето» с нанесением брендбука Красноярского района, приобретено 120 световозвращающих значков и 120 световозвращающих Slap браслетов с логотипом акции «Добрая дорога» и Красноярского района. Общее количество участников более 250 человек. Освоено 59,9 тыс. руб. | |
| 3.1.6. | Приобретение и установка световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, направленных на привлечения внимания водителей при подъезде к объектам, участкам автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | МКУ «ХЭС» | - | |
| 3.2.1. | Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлено 15 баннеров общей площадью 89,44 м2.  Тематика баннеров - пропаганда использования световозвращающих элементов при передвижении в темной время суток, профилактика управления несовершеннолетними мототранспортом (мопедами, скутерами, мотоциклами) без разрешительных документов на управление транспортным средством и без средств защиты. Баннеры размещены на фасадах зданий и ограждений образовательных учреждений Красноярского района и остановочных павильонов.  Освоено 50 тыс. руб. | |
| 3.2.2. | Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Безопасность детей на объектах железнодорожного транспорта! [ЭР]: <https://clck.ru/38r7KN>; 2. Профилактическая акция «Безопасный переход» в с. Красный Яр [ЭР]: <https://clck.ru/38r62y>; 3. Безопасность дорожного движения! [ЭР]: <https://vk.com/wall586083293_1373>; 4. Добрая дорога// КН 24 15.06.2023 с. 3; 5. «Добрая дорога» шагает по району// КН 25 22.06.2023 с. 2; 6. Реализация кейса «Дорожный марафон» среди учащихся ГБОУ СОШ им. Юдина с. Новый Буян [ЭР]: <https://clck.ru/38rHFR>; 7. «Что о безопасности узнали, то в рисунках рассказали»- конкурс детских рисунков <https://clck.ru/38rHLD>; 8. Июльское путешествие акции «Добрая дорога» // КН 29 20.07.2023 с. 2; 9. Августовское путешествие акции «Добрая дорога»// КН 30 27.07.2023 с. 1; 10. Район за безопасность. Школьные маршруты// КН 33 17.08.2023 с. 2; 11. Осторожно - мчится тюбинг!// КН 54 28.12.2023 с. 8; 12. Правила поведения на железнодорожном транспорте [ЭР]: <https://clck.ru/35hqKA>; 13. Скутер детям не игрушка [ЭР]: <https://clck.ru/33D9Wf> 14. Как правильно переходить дорогу» , памятка! [ЭР]: <https://clck.ru/38rGxx> 15. «Детям знать положено! Советы светофора» [ЭР]: https://clck.ru/38rH6C | |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | | | 275,0 | |
| **Итого по Программе** | | | | 2847,7 | |

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (2725,7 тыс. рублей).

Проблем при реализации мероприятий Программы не возникало.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[2]](#footnote-2), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 3.

Объем финансирования программы за счет всех источников за 2023 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | |
| 1.1.1. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | 15,0 | 15,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | - |
| 1.1.2. | Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики и других наглядных материалов | 0,0 | 0,0 | Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - Управление молодежной политики) |  |
| 1.2.1. | Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД) | 1600,0 | 1600,0 | Администрация муниципального района Красноярский, администрации поселений |  |
| 1.2.2. | Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | 0,0 | 0,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - МКУ Управление культуры) |  |
| 1.2.3.1. | Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2019 г.:   1. пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; 2. с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; 3. с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; 4. с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50;   2020 г.: -, 2021 г.: -, 2022 г.: -, 2023 г.: -, 2024 г. -: | 0,0 | 0,0 | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») |  |
| 1.2.3.2. | 2. Учреждения дошкольного образования:  2019 г.:   1. с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; 2. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; 3. п.г.т. Новосемейкино,   ул. Жигулевская, 13А;  2020 г.: -, 2021 г.: -, 2022 г.: -, 2023 г.: -, 2024 г.: - | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.3.3. | 3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2019 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 1 + 200; 2. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 3 + 300;   2020 г.: -;  2021 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Урал – Новосемейкино» км 1 + 100; 2. п.г.т. Новосемейкино, ул. Советская (напротив дома 38в);   2022 г.:   1. п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, поворот на п. Звездный, ул. Центральная; 2. п.г.т. Новосемейкино – ул. Промышленное шоссе (напротив стр. 2); 3. с. Красный Яр, ул. Дорожная (напротив дома 40а);   2023 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Красный Яр-Малая Каменка», ул. Комсомольская (напротив дома 232 Д); 2. п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная (напротив д. 1); 3. Автомобильная дорога общего пользования местного значения Мирный – Колодинка + 500;   2024 г.:   1. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная (напротив д.5); 2. с. Новый Буян, ул. Лесхоз (напротив д. 23 квартал 2) | 275,0 | 275,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.3.4. | 4.Пешеходные переходы вблизи школ:  2019 г.: с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 85);  2020 г.: -;  2021 г.:п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио (рядом с д. 20а);  2022 г.:   1. с. Большая Каменка, ул. Центральная, 37; 2. с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 13);   2023 г.: п.г.т. Волжский (дет. сад + школа);  2024 г.: п. Коммунарский, ул. Центральная, 20 | 241,55 | 241,55 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.4. | Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | 50,0 | 50,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.5. | Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 1.2.6. | Приобретение, изготовление металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | 199,15 | 199,15 | МКУ Управление культуры |  |
| **Итого по Подпрограмме 1** | | **2365,7** | **2365,7** |  |  |
| 2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 2) | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | - | - | Управление молодежной политики |  |
| 2.1.2. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | МКУ Управление культуры |  |
| 2.2.1. | Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 2.2.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | 15,0 | 15,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |  |
| 2.2.3. | Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 25,0 | 25,0 | Управление молодежной политики |  |
| 2.2.4. | Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 30,0 | 30,0 | Управление молодежной политики |  |
| 2.2.5. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | - | - | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |  |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | **70,0** | **70,0** |  |  |
| Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 3) | | | | | |
| 3.1.1. | Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | 45,0 | 45,0 | Управление молодежной политики |  |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | 15,0 | 15,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |  |
| 3.1.3. | Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 75,0 | 75,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 3.1.4. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | 30,0 | 30,0 | Управление молодежной политики |  |
| 3.1.5. | Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 59,9 | 59,9 | МКУ Управление культуры |  |
| 3.1.6. | Приобретение и установка световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, направленных на привлечения внимания водителей при подъезде к объектам, участкам автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | - | - | МКУ «ХЭС» |  |
| 3.2.1. | Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | 50,0 | 50,0 | МБУ «Информационный центр» |  |
| 3.2.2. | Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | - | - | МБУ «Информационный центр» |  |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | 275,0 | 275,0 |  |  |
| **Итого по Программе** | | 2725,7 | 2725,7 |  |  |

Таблица 3

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019 № 94, внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 № 377  
 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» (далее «О внесении изменений в Программу»);

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 № 149  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 8.11.2021 № 325  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 22.03.2022 № 55  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 17.10.2022 № 262  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.01.2023 № 10  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.07.2023 №196  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.12.2023 № 322  
 «О внесении изменений в Программу».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2023 году в целом соответствуют ожидаемым.

Исполнителям Программы рекомендуется до конца 3 квартала выполнить запланированные в 2024 году мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

Начальник отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» [↑](#footnote-ref-1)
2. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-2)