АДМИНИСТРАЦИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 № 171

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы»**

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 16.11.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», п. 5 ст. 44 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 № 20-СП, в целях создания условий, направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, развитие массового спорта и спорта высших достижений на территории муниципального района Красноярский Самарской области, Администрация муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Красноярский Самарской области по социальным вопросам С.А.Балясову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава района М.В.Белоусов**

Щитанова 20166

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

Красноярский

Самарской области

от 25.06.2021 № 171

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа)**

**с. Красный Яр**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области  на 2021-2023 годы» |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020  № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 11.01.2021 № 3-р «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| Исполнители Программы | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области;  МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| Цели Программы | Создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, развитие массового спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области и спорта высших достижений |
| Задачи Программы | 1) пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни;  2) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального района Красноярский Самарской области;  3) развитие массовой физической культуры и спорта |
| Показатели (индикаторы) Программы с указанием задач и сроков реализации | Задача 1. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни:  1) количество публикаций, освещаемых в СМИ событий в сфере физической культуры и спорта;  2) количество проведенных флешмобов по пропаганде спорта и здорового образа жизни.  Задача 2. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального района Красноярский Самарской области:  1) количество призовых мест, завоеванных спортсменами муниципального района Красноярский Самарской области;  2) количество спортсменов муниципального района Красноярский Самарской области всех возрастных категорий населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнования.  Задача 3. Развитие массовой физической культуры и спорта:  1) доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет;  2) количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  3) количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;  4) доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных спортивных мероприятиях;  5) количество установленных уличных спортивных комплексов на придомовой территории многоквартирных домов;  6) количество спортивных секций, клубов, федераций и иных спортивных объединений, обеспеченных новым спортивным инвентарем на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального района Красноярский Самарской области - 2310,0 тыс. рублей,  из них:  2021 год – 480,0 тыс. рублей;  2022 год – 840,0 тыс. рублей;  2023 год – 990,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Рост численности населения муниципального района Красноярский Самарской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, двигательной активности населения и формирование у населения принципов здорового образа жизни |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет  заместитель Главы муниципального района Красноярский Самарской области по социальным вопросам |

1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации Программы

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанной задачи и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Спорт обретает всё более динамичный характер полноценного социального института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных групп населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.

Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряжённости, профилактика правонарушений, наркомании, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях, являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

До 2020 года мероприятия по развитию физической культуры и спорта реализовывались в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 19.02.2018 № 43. За данный период сложилась система мероприятий, направленная на решение социально значимых задач физического воспитания подрастающего поколения и формирования здорового образа жизни, повышение уровня физической подготовленности населения, профилактику заболеваний, организацию активного отдыха населения. Наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта, с каждым годом растет количество участников спортивных, оздоровительных мероприятий, развиваются новые виды спорта (биатлон, скандинавская ходьба).

Благодаря реализации мероприятий программы на территории района:

- количество систематически занимающихся спортом жителей Красноярского района достигло:

в 2018 году – 41,7 % (22238 человек из 53268 человек населения (в возрасте от 3 до 79 лет));

в 2019 году – 41,9 % (22476 человек из 53646 человек населения (в возрасте от 3 до 79 лет));

в 2020 году – 44,37 % (23800 человек из 53640 человек населения (в возрасте от 3 до 79 лет)).

За период с 2018 по 2020 годы были введены в эксплуатацию 5 универсальных спортивных площадок и 13 универсальных спортивно-игровых площадок на территории Красноярского района Самарской области.

Ведется активная подготовка к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с.Красный Яр Красноярского района Самарской области.

В целях дальнейшей положительной работы по созданию условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области было принято решение о разработке и реализации муниципальной программы с преемственным методом стратегического планирования «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» в продолжение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы».

Программа разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020   
№ 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 19.10.2018 № 47-СП «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области до 2030 года»;

постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2022 годы» (с изменениями);

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральным проектом «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

В настоящей момент в Красноярском районе Самарской области имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточный уровень вовлеченности населения, особенно среднего и старшего возраста, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья, в занятия физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта;

- недостаточный уровень вовлечения граждан к выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) может стать действенным стимулом для увеличения числа занимающихся спортом.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 - 2023 годы» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение данных проблем.

Перечень мероприятий Программы, включая сроки реализации, исполнителей и объемов финансирования по годам, приведен в приложении 1 к настоящей Программе. Выбор программного метода решения проблемы позволяет рассматривать население всех возрастных категорий и возможностей для занятий физической культурой и спортом в качестве целевой группы Программы. Программный метод управления позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости создавать новые инструменты и технологии реализации приоритетов здоровья нации.

Кроме того, Основами государственной политики Российской Федерации задан один из механизмов управления при реализации мероприятий через проекты и программы. Значительный социальный эффект имеет реализация мероприятий, направленных на вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом на территории муниципального района Красноярский Самарской области в рамках национального проекта «Демография».

Применение программного метода в решении ключевых проблем позволит:

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль использования бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий по развитию спорта в муниципальном районе Красноярский Самарской области;

- создать условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры спорта и физической культуры.

Таким образом, будут созданы условия для развития сферы спорта на территории Красноярского района Самарской области.

Целью Программы является создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, развитие массового спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области и спорта высших достижений.

Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо решение следующих задач:

1) пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 2) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального района Красноярский Самарской области;

3) развитие массовой физической культуры и спорта.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и задач Программы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Принятие Программы позволит обеспечить решение проблем, связанных с созданием условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области, со стимулированием деятельности, направленной на пропаганду занятий физической культурой и спортом, а также здорового образа жизни среди различных категорий граждан.

2. Цели, задачи, целевые показатели и сроки

реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, развитие массового спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области и спорта высших достижений на территории муниципального района Красноярский Самарской области. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задачи:

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (СМИ, социальные сети, баннеры, флешмобы, спортивные акции и т.п.);

- создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального района Красноярский Самарской области;

- развитие массовой физической культуры и спорта.

* + 1. Обоснование объема финансовых средств, необходимых

для реализации Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за счет средств бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составит 2310,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

2021 год –480,0 тыс. рублей;

2022 год – 840,0 тыс. рублей;

2023 год – 990,0 тыс. рублей.

* + 1. Управление Программой и контроль

над ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы муниципального района Красноярский Самарской области по социальным вопросам.

Муниципальное казенное учреждение «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и инвестиций администрации муниципального района Красноярский Самарской области отчет о реализации мероприятий Программы за отчетный год.

После окончания срока реализации Программы ответственный исполнитель представляет в управление экономики и инвестиций администрации муниципального района Красноярский Самарской области, в Контрольно – счетную палату муниципального района Красноярский Самарской области не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

4.1. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией Программы соисполнители ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, направляют в муниципальное казенное учреждение «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области отчет (на бумажном и в электронном виде) с пояснительной запиской, который содержит:

а) перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования и результатов выполнения;

б) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет о реализации мероприятий Программы предоставляется по форме и в сроки согласно приложению 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденного постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65.

4.2. Методика комплексной оценки эффективности

реализации Программы

Оценку эффективности реализации Программы проводит управление экономики и инвестиций администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный год и в целом, за весь период реализации Программы на основании отчета о ходе реализации Программы с пояснительной запиской, представляемой ответственным исполнителем Программы и согласованной с куратором Программы.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы с исключением достигнутых показателей (индикаторов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:



где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы с начала реализации;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на реализацию соответствующих мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | | | Источник финансирования | Исполнитель |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |
| 1. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | | | | | | |
| 1.1. | Информационная поддержка раздела «Спорт» на сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.2. | Размещение информации о спортивных мероприятиях района в СМИ, в том числе в  газете «Красноярские новости» | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.3. | Организация и проведение флешмобов по пропаганде спорта и здорового образа жизни «Спорт - это норма жизни!» | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| ИТОГО по разделу 1 | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | |
| 2.1. | Организация участия спортсменов всех возрастных категорий населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, в составе сборных команд муниципального района Красноярский Самарской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, а также поощрение спортсменов, занявших призовые места | 300,0 | 500,0 | 600,0 | Бюджет муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| ИТОГО по разделу 2 | | 300,0 | 500,0 | 600,0 |  |  |
| 3. Развитие массовой физической культуры и спорта | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на территории района (в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и ВФСК ГТО) | 40,0 | 70,0 | 90,0 | Бюджет муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.2. | Реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области проекта «Спорт в каждый дом» | 0 | 100,0 | 110,0 | Бюджет муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.3. | Реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области проекта «Уроки здоровья» | 0 | 0 | 0 | Бюджет муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.4. | Реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области проекта «Строительство и оснащение физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном в с. Красный Яр» | 0 | 0 | 0 | Бюджет муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области;  МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.5. | Приобретение спортивного инвентаря для развития массовых видов спорта, в том числе детского спорта | 140,0 | 170,0 | 190,0 | Бюджет муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ «Красноярский спортивный комплекс» муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | ИТОГО по разделу 3 | 180,0 | 340,0 | 390,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | 480,0 | 840,0 | 990,0 |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к Программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» |

Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и задач Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единицы  измерения | Базовые показатели 2020 год | | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
| Цель - создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, развитие массового спорта на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | | |
| Задача 1. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 1 | Количество публикаций, освещаемых в СМИ событий в сфере физической культуры и спорта | ед. | | 55 | 60 | 70 | 85 |
| 2 | Количество проведенных флешмобов по пропаганде спорта и здорового образа жизни | ед. | | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Задача 2. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | | |
| 1 | Количество призовых мест, завоеванных спортсменами муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | | 242 | 250 | 255 | 260 |
| 2 | Количество спортсменов муниципального района Красноярский Самарской области всех возрастных категорий населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях | чел. | | 682 | 725 | 770 | 830 |
| Задача 3. Развитие массовой физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | | 44,4 | 47,3 | 50,2 | 53,1 |
| 2 | Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | | 558 | 560 | 564 | 566 |
| 3 | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 4 | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных спортивных мероприятиях | % | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество установленных уличных спортивных комплексов на придомовой территории многоквартирных домов | ед. | | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Количество спортивных секций, клубов, федераций и иных спортивных объединений, обеспеченных новым спортивным инвентарем на территории муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | | 0 | 2 | 3 | 4 |