**АДМИНИСТРАЦИЯ**



**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 387

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального района Красноярский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области»**

**до 2025 года**

На основании пункта 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 44 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 № 20-СП, Администрация муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Красноярский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года, утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.06.2018 № 166 (с изменениями от 22.10.2018 № 297; от 14.05.2019 № 160; от 06.11.2019 № 338; от 12.05.2020 № 128;   
от 31.07.2020 № 216; от 24.11.2020 № 377; от 21.06.2021 № 163; от 26.08.2021 № 251) (далее - программа), следующие изменения:

1.1 Абзац 2 раздела «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составляет 679 665,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 518 621,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

в 2018 году – 3 493,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 102 985,2 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 87 089,3 тыс. рублей);

в 2020 году – 165 785 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 153 090 тыс. рублей);

в 2021 году – 316 783 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 278 442 тыс. рублей);

в 2022 году – 14 640 тыс. рублей;

в 2023 году – 2 000 тыс. рублей;

в 2024 году – 25 997 тыс. рублей;

в 2025 году – 47 981 тыс. рублей»;

* 1. Раздел «Показатели (индикаторы) Муниципальной программы» паспорта программы дополнить абзацами следующего содержания:

«количество зданий образовательных учреждений, оснащенных материально-технической базой школьного питания (оборудование пищеблоков);

количество зданий образовательных учреждений, оснащенных техническими средствами комплексной безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией, турникеты)»;

* 1. Таблицу «Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход и итоги реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года раздела 3 программы «Приоритеты, цели и задачи Муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход и итоги реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Значение целевого индикатора (показателя)** | | | | | | | | **Примечание** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Число новых мест в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, введённых путём строительства и капитального ремонта объектов общего образования | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2000 |  |
| 2. | Количество ежегодно вводимых мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, введённых путём строительства и капитального ремонта объектов общего образования | 0 | 28 | 140 | 250 | 0 | 140 | 0 | 190 |  |
| 3. | Количество помещений в образовательных учреждениях, отремонтированных для реализации национальных и региональных проектов | 0 | 8 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество объектов общего образования, находящихся в собственности Красноярского района, для выполнения капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
| 5. | Количество зданий образовательных учреждений, оснащенных материально-технической базой школьного питания (оборудование пищеблоков) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество зданий образовательных учреждений, оснащенных техническими средствами комплексной безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией, турникеты) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»;

* 1. Таблицу 1 программы «Перечень мероприятий и объём финансирования Муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
  2. Абзац 2 раздела 7 программы «Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составляет 679 665,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 518 621,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

в 2018 году – 3 493,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 102 985,2 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 87 089,3 тыс. рублей);

в 2020 году – 165 785 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 153 090 тыс. рублей);

в 2021 году – 316 783 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 278 442 тыс. рублей);

в 2022 году – 14 640 тыс. рублей;

в 2023 году – 2 000 тыс. рублей;

в 2024 году – 25 997 тыс. рублей;

в 2025 году – 47 981 тыс. рублей».

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Красноярский Самарской области Д.В. Домнина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава района М.В.Белоусов**

Кузьминых В.В. 89276016363

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 27.12.2021 № 387

«Таблица 1

к Муниципальной программе

«Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт

общеобразовательных учреждений

муниципального района Красноярский

Самарской области» до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2025 ГОДА

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия (объекта) | Срок реализации, годы | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | Балансодержатель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1. Проектирование и строительство** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в п.г.т. Волжский Красноярского района | 2024-2025 | 57 500  в т.ч.:  мб-57 500 |  |  |  |  |  |  | 23 697  в т.ч.:  мб-23 697 | 33 803  в т.ч.:  мб-33 803 | Управление ЖКХ | Ввод 1200 ученических мест |
| 1.2 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 675 мест в пос. Новосемейкино Красноярского района | 2018 - 2025 | 3 993,9  в т.ч.:  мб-3 993,9 | 3493,9  в т.ч.:  мб-3493,9 |  |  |  |  |  |  | 500  в т.ч.:  мб-500 | 2018 год - Комитет 2020 год – Управление ЖКХ | Ввод 675 ученических мест |
| 1.3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 350 мест в пос. Кирилинский Красноярского района | 2025 | 3 500  в т.ч.:  мб-3 500 |  |  |  |  |  |  |  | 3 500  в т.ч.:  мб-3 500 | Управление ЖКХ | Готовый к реализации проект строительства школы на 360 ученических мест |
| 1.4 | Проектирование и строительство школы - детского сада на 80 школьных и 40 дошкольных мест в с. Молгачи Красноярского района | 2024-2025 | 200  в т.ч.:  мб-200 |  |  |  |  |  |  | 100  в т.ч.:  мб-100 | 100  в т.ч.:  мб-100 | Управление ЖКХ | Ввод 80 ученических и 40 дошкольных мест |
| 1.5 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 дошкольных мест в пос. Кирилинский Красноярского района | 2025 | 2 000  в т.ч.:  мб-2 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000  в т.ч.:  мб-2 000 | Управление ЖКХ | Готовый к реализации проект строительства детского сада на 200 дошкольных мест |
| 1.6 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 дошкольных мест в пос. Новосемейкино Красноярского района | 2022-2023 | 4000  в т.ч.:  мб-4 000 |  |  |  |  | 2 000  в т.ч.:  мб-2 000 | 2000  в т.ч.:  мб-2 000 |  |  | Управление ЖКХ | Ввод 140 дошкольных мест |
| 1.7 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 дошкольных мест в с. Белозёрки Красноярского района | 2019-2020 | 168 539  в т.ч.:  фб,об-166 658  мб-1 881 |  | 45 001,00  в т.ч.:  фб-31185,00  об-13365,00  мб-451,00 | 123 538  в т.ч.:  фб,об-122 108  мб-1 430 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ | Ввод 140 дошкольных мест |
| 1.8 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 дошкольных мест в квартале Звёздный пос. Новосемейкино Красноярского района | 2019-2025 | 3400 в т.ч.:  мб-3400 |  | 3 000  в т.ч.:  мб-3 000 |  |  |  |  |  | 400  в т.ч.:  мб-400 | Управление ЖКХ | Ввод 150 дошкольных мест |
| 1.9 | Детский сад на 250 мест в с. Красный Яр Красноярского района Самарской области (проектирование и строительство с оснащение детского сада) | 2019-2022 | 306 206  в т.ч.:  фб,об- 268 757  мб-37 449 |  | 3 000  в т.ч.:  мб-3 000 | 10 420  в т.ч.:  об-6 574  мб-3846 | 280 146  в т.ч.:  фб,об-262 183  мб-17963 | 12 640  в т.ч.:  мб-12 640 |  |  |  | Управление ЖКХ | Ввод 250 дошкольных мест с оснащением |
| 1.10 | Оснащение здания Детского сада в с.Белозерки на 140 мест | 2020 | 1 852  в т.ч.:  фб,об:1219  мб: 633 |  |  | 1 852  в т.ч.:  фб,об:1 219  мб: 633 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ | Открытие дошкольных групп Детского сада на 140 мест |
| 1.11 | Оснащение здания Детского сада в с.Красный Яр на 250 мест | 2021 | 14 112  в т.ч.:  фб,об: 9 002  мб: 5 110 |  |  |  | 14 112  в т.ч.:  фб,об: 9 002  мб: 5 110 |  |  |  |  | Управление ЖКХ | Открытие дошкольных групп Детского сада на 250 мест |
| **2. Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2019-2020 | 57 961,91  в т.ч.:  об-49268,02  мб-8693,89 |  | 42 445,91  в т.ч.:  об-36079,02  мб-6366,89 | 15 516  в т.ч.:  об-13189  мб-2327 |  |  |  |  |  | Комитет | Ввод 90 ученических мест |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Белозёрки | 2020-2021 | 18 027  в т.ч.:  фб,об-15490  мб-2 537 |  |  | 11 765  в т.ч.:  об-10000  мб-1765 | 6 262  в т.ч.:  фб,об -5490  мб-772 |  |  |  |  | Комитет | Ввод 50 ученических мест |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2024 | 1000  в т.ч.:  мб-1 000 |  |  |  |  |  |  | 1000  в т.ч.:  мб-1 000 |  | Комитет | Ввод 25 ученических мест |
| 2.4 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2025 | 1000  в т.ч.:  мб-1 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000  в т.ч.:  мб-1 000 | Комитет | Ввод 25 ученических мест |
| 2.5 | Капитальный ремонт групп № 4, 11 СП ДО ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный детского сада № 25 «Лесная Сказка» | 2019 | 3 979,7  в т.ч.:  об-3489,09  мб-490,6 |  | 3 979,7  в т.ч.:  об-3489,09  мб-490,61 |  |  |  |  |  |  | Комитет | Ввод 14 дошкольных мест |
| 2.6 | Капитальный ремонт ясельной группы на 1 этаже и младшей группы на 2 этаже СП ДО ГБОУ СОШ пос. Коммунарский детского сада «Снежинка» | 2019 | 3 390,16  в т.ч.:  об-2971,16  мб-419,00 |  | 3 390,16  в т.ч.:  об-2971,16  мб-419,00 |  |  |  |  |  |  | Комитет | Ввод 14 дошкольных мест |
| 2.7 | Ремонт помещений для реализации национального проекта "Точка роста" на базе ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2019 | 803,97  в т.ч.:  мб-803,97 |  | 803,97  в т.ч.:  мб-803,97 |  |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.8 | Ремонт помещений для реализации национального проекта "Точка роста" на базе ГБОУ СОШ с. Новый Буян | 2019 | 784,61  в т.ч.:  мб-784,61 |  | 784,61  в т.ч.:  мб-784,61 |  |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.9 | Ремонт помещений для реализации регионального проекта «Детский мини-технопарк "Кванториум" на базе ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Новосемейкино | 2019 | 579,87  в т.ч.:  мб-579,87 |  | 579,87  в т.ч.:  мб-579,87 |  |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 4 (четырех) кабинетов |
| 2.10 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.г.т.Мирный | 2020 | 698  в т.ч.:  мб-698 |  |  | 698  в т.ч.:  мб-698 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.11 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.г.т.Волжский | 2020 | 1 093  в т.ч.:  мб-1 093 |  |  | 1 093  в т.ч.:  мб-1 093 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.12 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Белозерки | 2020 | 903  в т.ч.:  мб-903 |  |  | 903  в т.ч.:  мб-903 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.13 | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ пос. Коммунарский | 2021 | 363  в т.ч.:  мб-363 |  |  |  | 363  в т.ч.:  мб-363 |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 1 (одного) помещения спортивного зала |
| 2.14 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им.Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино | 2025 | 6 078  в т.ч.:  мб-6 078 |  |  |  |  |  |  |  | 6 078  в т.ч.:  мб-6 078 | Комитет | Ввод 20 ученических мест |
| 2.15 | Ремонт помещений с оснащением для реализации регионального проекта детского мини-технопарка "Кванториум" на базе ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба | 2021 | 2 555  в т.ч.:  мб-2 555 |  |  |  | 2 555  в т.ч.:  мб-2 555 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 4 кабинета |
| 2.16 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.Конезавод | 2021 | 3 879  в т.ч.:  мб-3 879 |  |  |  | 3 879  в т.ч.:  мб-3 879 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 3 лаборантские |
| 2.17 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Хилково | 2021 | 3 503  в т.ч.:  мб- 3 503 |  |  |  | 3 503  в т.ч.:  мб- 3 503 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 3 лаборантские |
| 2.18 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.Коммунарский | 2021 | 3 007  в т.ч.:  мб-3 007 |  |  |  | 3 007  в т.ч.:  мб-3 007 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 2 лаборантские, 1 коридор |
| 2.19 | Оснащение оборудованием пищеблоков зданий образовательных организаций м.р. Красноярский Самарской области (СП ДС 16 ГБОУ СОШ пгт Новосемйекино; ГБОУ СОШ пгт Волжский (1,2 корпуса); ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Светлопольский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Малокаменский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Кондурчинский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; ГБОУ СОШ с. Белозерки) | 2021 | 1180  в т.ч.:  об-767  мб -413 |  |  |  | 1180  в т.ч.:  об-767  мб -413 |  |  |  |  | Комитет | Оснащение оборудованием для пищеблоков в 8 (восьми) зданиях образовательных учреждений |
| 2.20 | Оснащение зданий образовательных учреждений м.р.Красноярский Самарской области техническими средствами комплексной безопасности (**ГБОУ СОШ с. Красный Яр; ГБОУ СОШ пгт Мирный**; ГБОУ СОШ пгт Волский; ГБОУ СОШ ОЦ им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино (1,2 корпуса)) | 2021 | 1176  в т.ч.:  об-1000  мб -176 |  |  |  | 1176  в т.ч.:  об-1000  мб -176 |  |  |  |  | Комитет | Оснащение техническими средствами комплексной безопасности в 5 (пяти) зданиях образовательных учреждений |
| **3. Разработка проектно-сметной документации** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2024 | 600  в т.ч.:  мб-600 |  |  |  |  |  |  | 600  в т.ч.:  мб-600 |  | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2024 | 600  в т.ч.:  мб-600 |  |  |  |  |  |  | 600  в т.ч.:  мб-600 |  | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба | 2025 | 600  в т.ч.:  мб- |  |  |  |  |  |  |  | 600  в т.ч.:  мб-600 | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.4. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им.Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино | 2021 | 600  в т.ч.:  мб-600 |  |  |  | 600  в т.ч.:  мб-600 |  |  |  |  | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| Итого по Муниципальной программе | | 2018-2025 | 679 665,1  в т.ч.:  фб,об-518621,3  мб- 161 043,8 | 3 493,9  в т.ч.:  мб-3 493,9 | 102 985,2  в т.ч.:  фб,об-87089,3  мб-15 895,9 | 165 785  в т.ч.:  фб,об-153 090  мб-12 695 | 316 783  в т.ч.:  фб,об-278442  мб-38 341 | 14 640  в т.ч.:  мб-14 640 | 2 000  в т.ч.:  мб-2 000 | 25 997  в т.ч.:  мб-25 997 | 47 981  в т.ч.:  мб-47 981 | Управление ЖКХ   Комитет | Ввод  2165 ученических и  748 дошкольных мест; 27 отремонтированных кабинетов, 8 лаборантских и 1 коридор; ремонт 1 (одного) помещения спортивного зала; получение 2 готовых к реализации проектов строительства и 4 готовых проектов на проведение капитального ремонта; оснащение 8 пищеблоков; оснащение комплексными средствами безопасности в 5 зданиях. |

».