**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2022 № 214

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального района Красноярский Самарской области
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
общеобразовательных учреждений муниципального района
Красноярский Самарской области»**

 **до 2025 года**

На основании пункта 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 44 Устава
муниципального района Красноярский Самарской области, принятого
решением Собрания представителей муниципального района
Красноярский Самарской области от 14.05.2015 № 20-СП, Администрация муниципального района Красноярский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Красноярский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года, утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.06.2018 № 166 (с изменениями от 22.10.2018 № 297; от 14.05.2019 № 160; от 06.11.2019 № 338; от 12.05.2020 № 128;
от 31.07.2020 № 216; от 24.11.2020 № 377; от 21.06.2021 № 163; от 26.08.2021 № 251; от 27.12.2021 № 387; от 14.04.2022 № 83; от 29.06.2022 № 159) (далее - программа), следующие изменения:

1.1 Абзац 2 раздела «Объемы бюджетных ассигнований
Муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составляет 902 957,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 719 902,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

в 2018 году – 3 493,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 102 985,2 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 87 089,3 тыс. рублей);

в 2020 году – 165 785 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 153 090 тыс. рублей);

в 2021 году – 346 997 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 308 656 тыс. рублей);

в 2022 году – 168 960 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 137 850 тыс. рублей);

в 2023 году – 38 940 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 31 399 тыс. рублей);

в 2024 году – 4118 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного бюджета – 1 818 тыс. рублей);

в 2025 году – 71 678 тыс. рублей»;

* 1. Таблицу 1 программы «Перечень мероприятий и объём
	финансирования Муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
	2. Абзац 2 раздела 7 программы «Информация о ресурсном
	обеспечении Муниципальной программы» изложить в следующей
	редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составляет 902 957,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 719 902,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

в 2018 году – 3 493,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 102 985,2 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 87 089,3 тыс. рублей);

в 2020 году – 165 785 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 153 090 тыс. рублей);

в 2021 году – 346 997 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 308 656 тыс. рублей);

в 2022 году – 168 960 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 137 850 тыс. рублей);

в 2023 году – 38 940 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 31 399 тыс. рублей);

в 2024 году – 4118 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного бюджета – 1 818 тыс. рублей);

в 2025 году – 71 678 тыс. рублей».

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Красноярский Самарской области Д.В. Домнина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава района М.В.Белоусов**

Кузьминых 2-21-41

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 02.09.2022 № 214

 «Таблица 1

 к Муниципальной программе

 «Строительство, реконструкция

 и капитальный ремонт

 общеобразовательных учреждений

 муниципального района Красноярский

 Самарской области» до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2025 ГОДА

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия (объекта) | Срок реализации, годы | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | Балансодержатель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1. Проектирование и строительство** |
| 1.1 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в п.г.т. Волжский Красноярского района | 2025 | 57 500 в т.ч.: мб-57 500 |   |   |   |   |   |   |  | 57 500 в т.ч.: мб-57 500 | Управление ЖКХ | Ввод 1200 ученических мест |
| 1.2 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 675 мест в пос. Новосемейкино Красноярского района | 2018 - 2025 | 3 993,9 в т.ч.: мб-3 993,9 | 3493,9в т.ч.: мб-3493,9 |   |  |   |   |   |   |  500в т.ч.: мб-500 | 2018 год - Комитет2020 год – Управление ЖКХ | Ввод 675 ученических мест |
| 1.3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 350 мест в пос. Кирилинский Красноярского района | 2025 | 3 500 в т.ч.: мб-3 500 |   |   |   |   |   |   |   |  3 500 в т.ч.: мб-3 500 | Управление ЖКХ | Готовый к реализации проект строительства школы на 350 ученических мест |
| 1.4 | Проектирование и строительство школы - детского сада на 80 школьных и 40 дошкольных мест в с. Молгачи Красноярского района | 2024-2025 |  200 в т.ч.: мб-200 |   |   |  |  |   |   |  100 в т.ч.: мб-100 | 100 в т.ч.: мб-100 | Управление ЖКХ | Ввод 80 ученических и 40 дошкольных мест |
| 1.5 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 дошкольных мест в пос. Кирилинский Красноярского района | 2025 |  2 000 в т.ч.: мб-2 000 |   |   |   |   |   |   |   | 2 000 в т.ч.: мб-2 000 | Управление ЖКХ | Готовый к реализации проект строительства детского сада на 200 дошкольных мест |
| 1.6 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 дошкольных мест в пос. Новосемейкино Красноярского района | 2023 | 2000 в т.ч.: мб-2 000 |   |   |   |   |   | 2000 в т.ч.: мб-2 000 |   |   | Управление ЖКХ | Ввод 140 дошкольных мест |
| 1.7 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 дошкольных мест в с. Белозёрки Красноярского района | 2019-2020 | 168 539в т.ч.: фб,об-166 658мб-1 881 |   | 45 001,00в т.ч.: фб-31185,00об-13365,00мб-451,00 | 123 538в т.ч.:фб,об-122 108мб-1 430 |  |   |   |   |   | Управление ЖКХ | Ввод 140 дошкольных мест |
| 1.8 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 дошкольных мест в квартале Звёздный пос. Новосемейкино Красноярского района | 2019-2025 | 3400 в т.ч.:мб-3400 |   | 3 000 в т.ч.: мб-3 000  |  |  |   |   |   | 400 в т.ч.: мб-400 | Управление ЖКХ | Ввод 150 дошкольных мест |
| 1.9 | Детский сад на 250 мест в с. Красный Яр Красноярского района Самарской области (проектирование и строительство с оснащение детского сада) | 2019-2022 | 363 138в т.ч.:фб,об-336 201мб-26 937 |   | 3 000в т.ч.: мб-3 000  | 10 420в т.ч.:об-6 574мб-3846  | 310 360в т.ч.:фб,об-292397мб-17963 | 39 358в т.ч.: фб,об-37230мб-2 128 |   |   |   | Управление ЖКХ | Ввод 250 дошкольных мест с оснащением |
| 1.10 | Оснащение здания Детского сада в с.Белозерки на 140 мест | 2020 | 1 852 в т.ч.: фб,об-1219мб- 633 |  |  | 1 852 в т.ч.: фб,об-1219мб- 633 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ | Открытие дошкольных групп Детского сада на 140 мест  |
| 1.11 | Оснащение здания Детского сада в с.Красный Яр на 250 мест | 2021 | 14 112в т.ч.: фб,об- 9 002мб- 5 110 |  |  |  | 14 112в т.ч.: фб,об- 9 002мб- 5 110 |  |  |  |  | Управление ЖКХ | Открытие дошкольных групп Детского сада на 250 мест  |
| **2. Капитальный ремонт** |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2019-2022 | 127657,91в т.ч.:об-117784,02мб-9873,89 |  | 42 445,91в т.ч.:об-36079,02мб-6366,89 | 15 516в т.ч.:об-13189мб-2327 |  | 69 696в т.ч.:фб,об-68 517мб-1180 |  |  |  | Комитет | Ввод 90 ученических мест |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Белозёрки | 2020-2023 | 72 614в т.ч.:фб,об-61 889мб-10725 |  |  | 11 765в т.ч.:об-10000мб-1765 | 6 262в т.ч.:фб,об -5490мб-772 | 17 647в т.ч.: фб,об-15 000 мб-2647 | 36 940в т.ч.:фб,об-31 399мб – 5 541 |  |  | Комитет | Ввод 50 ученических мест |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2024 | 1000в т.ч.: мб-1 000 |  |  |  |  |  |  | 1000в т.ч.: мб-1 000 |  | Комитет | Ввод 25 ученических мест |
| 2.4 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2025 | 1000в т.ч.: мб-1 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000в т.ч.: мб-1 000 | Комитет | Ввод 25 ученических мест |
| 2.5 | Капитальный ремонт групп № 4, 11 СП ДО ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный детского сада № 25 «Лесная Сказка»  | 2019 | 3 979,7в т.ч.:об-3489,09мб-490,6 |   | 3 979,7в т.ч.:об-3489,09мб-490,61 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ввод 14 дошкольных мест |
| 2.6 | Капитальный ремонт ясельной группы на 1 этаже и младшей группы на 2 этаже СП ДО ГБОУ СОШ пос. Коммунарский детского сада «Снежинка»  | 2019 | 3 390,16в т.ч.:об-2971,16мб-419,00 |   | 3 390,16в т.ч.:об-2971,16мб-419,00 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ввод 14 дошкольных мест |
| 2.7 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2019 | 803,97 в т.ч.: мб-803,97 |   | 803,97 в т.ч.: мб-803,97 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.8 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новый Буян | 2019 | 784,61 в т.ч.: мб-784,61 |   | 784,61 в т.ч.: мб-784,61 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.9 | Ремонт помещений для реализации регионального проекта «Детский мини-технопарк «Кванториум» на базе ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Новосемейкино | 2019 | 579,87 в т.ч.: мб-579,87 |   | 579,87 в т.ч.: мб-579,87 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ремонт 4 (четырех) кабинетов |
| 2.10 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.г.т.Мирный | 2020 | 698в т.ч.: мб-698 |  |  | 698в т.ч.: мб-698 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.11 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.г.т.Волжский | 2020 | 1 093в т.ч.: мб-1 093 |  |  | 1 093в т.ч.: мб-1 093 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.12 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Белозерки | 2020 | 903в т.ч.: мб-903 |  |  | 903в т.ч.: мб-903 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.13 | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ пос. Коммунарский | 2021-2024 | 2181в т.ч.: фб,об-1818мб-363 |  |  |  | 363в т.ч.: мб-363 |  |  | 1818в т.ч.: фб,об-1818 |  | Комитет | Ремонт 1 (одного) помещения спортивного зала |
| 2.14 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им.Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино | 2025 | 6 078в т.ч.: мб-6 078 |  |  |  |  |  |  |  | 6 078в т.ч.: мб-6 078 | Комитет | Ввод 20 ученических мест |
| 2.15 | Ремонт помещений с оснащением для реализации регионального проекта детского мини-технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба | 2021 | 2 555в т.ч.: мб-2 555 |  |  |  | 2 555в т.ч.: мб-2 555 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 4 кабинета |
| 2.16 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.Конезавод | 2021 | 3 879в т.ч.: мб-3 879 |  |  |  | 3 879в т.ч.: мб-3 879 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 3 лаборантские |
| 2.17 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Хилково | 2021 | 3 503в т.ч.: мб- 3 503 |  |  |  | 3 503в т.ч.: мб- 3 503 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 3 лаборантские |
| 2.18 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.Коммунарский | 2021 | 3 007в т.ч.: мб-3 007 |  |  |  | 3 007 в т.ч.: мб-3 007 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 2 лаборантские, 1 коридор |
| 2.19 | Оснащение оборудованием пищеблоков зданий образовательных организаций м.р. Красноярский Самарской области (СП ДС 16 ГБОУ СОШ пгт Новосемейкино; ГБОУ СОШ пгт Волжский (1,2 корпуса); ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Светлопольский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Малокаменский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Кондурчинский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; ГБОУ СОШ с. Белозерки) | 2021 | 1180в т.ч.:об-767мб -413 |  |  |  | 1180в т.ч.:об-767мб -413 |  |  |  |  | Комитет | Оснащение оборудованием для пищеблоков в 8 (восьми) зданиях образовательных учреждений |
| 2.20 | Оснащение зданий образовательных учреждений м.р.Красноярский Самарской области техническими средствами комплексной безопасности (ГБОУ СОШ с. Красный Яр; ГБОУ СОШ пгт Мирный; ГБОУ СОШ пгт Волжский; ГБОУ СОШ ОЦ им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино (1,2 корпуса)) | 2021 | 1176в т.ч.:об-1000мб -176 |  |  |  | 1176в т.ч.:об-1000мб -176 |  |  |  |  | Комитет | Оснащение техническими средствами комплексной безопасности в 5 (пяти) зданиях образовательных учреждений |
| 2.21 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Большая Каменка | 2022 | 6 275 в т.ч.: мб-6 275 |  |  |  |  | 6 275 в т.ч.: мб-6 275 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета |
| 2.22 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2022 | 2 917 в т.ч.: мб-2 917 |  |  |  |  | 2 917 в т.ч.: мб-2 917 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета |
| 2.23 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия кабинетов «Цифровой образовательной среды» на базе ГБОУ СОШ с.Шилан | 2022 | 2 141 в т.ч.: мб-2 141 |  |  |  |  | 2 141 в т.ч.: мб-2 141 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.24 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия кабинетов «Цифровой образовательной среды» на базе ГБОУ ООШ с.Колодинка | 2022 | 2 456 в т.ч.: мб-2 456 |  |  |  |  | 2 456 в т.ч.: мб-2 456 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.25 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Екатериновка | 2022 | 4 435 в т.ч.: мб-4 435 |  |  |  |  | 4 435 в т.ч.: мб-4 435 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.26 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия кабинетов «Цифровой образовательной среды» на базе ГБОУ ООШ с.Старосемейкино | 2022 | 2 080 в т.ч.: мб-2 080 |  |  |  |  | 2 080 в т.ч.: мб-2 080 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.27 | Оснащение зданий (объектов (территорий) государственных и муниципальных образовательных учреждений м.р.Красноярский Самарской области техническими средствами комплексной безопасности | 2022 | 1767 в т.ч.: об- 1502мб-265 |  |  |  |  | 1767 в т.ч.: об- 1502мб-265 |  |  |  | Комитет | Оснащение техническими средствами комплексной безопасности в 39 (тридцати девяти) зданиях образовательных учреждений |
| 2.28 | Оснащение здание ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2022 | 15 808 в т.ч.: об- 15 602мб-206 |  |  |  |  | 15 808 в т.ч.: об- 15 602мб-206 |  |  |  | Комитет | Оснащение 1 здания образовательного учреждения основными средствами и материальных запасов, необходимых для оснащения зданий (помещений)  |
| 2.29 | Благоустройство прилегающей территории ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2022 | 1 150в т.ч.: мб – 1 150 |  |  |  |  | 1 150в т.ч.: мб – 1 150 |  |  |  | Комитет | Благоустроена 1 территория |
| 2.30 | Антитеррористическая защищенность здания и прилегающей территории ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2022 | 1 200в т.ч.: мб – 1 200 |  |  |  |  | 1 200в т.ч.: мб – 1 200 |  |  |  | Комитет | Замена ограждения 1 территории |
| **3. Разработка проектно-сметной документации** |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2024 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 |  | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2022 | 2 030в т.ч.: мб-2 030 |  |  |  |  | 2 030в т.ч.: мб-2 030 |  |  |  | Управление ЖКХ | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба | 2025 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.4 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им.Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино | 2021 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания СП ДС №25 "Лесная сказка" ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный | 2024 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 |  | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| Итого по Муниципальной программе | 2018-2025 | 902 957,1в т.ч.:фб,об-719902,3мб- 183054,8 | 3 493,9в т.ч.:мб-3 493,9 | 102 985,2в т.ч.:фб,об-87089,3мб-15 895,9 | 165 785в т.ч.:фб,об-153 090мб-12 695 | 346 997 в т.ч.:фб,об-308656мб-38 341 | 168 960в т.ч.:фб,об-137 850мб-31 110 | 38 940в т.ч.:фб,об-31399мб-7 541 | 4118в т.ч.:фб,об – 1 818мб-2 300 | 71 678в т.ч.:мб-71 678 | Управление ЖКХ Комитет | Ввод 2165 ученических и748 дошкольных мест; 42 отремонтированных кабинета, 8 лаборантских и 1 коридор; ремонт 1 (одного) помещения спортивного зала; получение 2 готовых к реализации проектов строительства и 5 готовых проектов на проведение капитального ремонта; оснащение 8 пищеблоков; оснащение комплексными средствами безопасности в 44 зданиях; 1 оснащенное здание; благоустройство 1 территории; замена ограждения 1 территории |

».