**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2023 №182

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального района Красноярский Самарской области
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
общеобразовательных учреждений муниципального района
Красноярский Самарской области»**

 **до 2025 года**

На основании пункта 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 44 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 № 20-СП, Администрация муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Красноярский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года, утвержденную постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.06.2018 № 166 (с изменениями от 22.10.2018 № 297; от 14.05.2019 № 160; от 06.11.2019 № 338; от 12.05.2020 № 128; от 31.07.2020 № 216; от 24.11.2020 № 377; от 21.06.2021 № 163; от 26.08.2021 № 251; от 27.12.2021 № 387; от 14.04.2022 № 83; от 29.06.2022 № 159; от 02.09.2022 № 214; от 30.11.2022 № 316; от 30.03.2023 № 96; от 01.06.2023 № 148) (далее - программа), следующие изменения:

* 1. Абзац 2 раздела «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составляет 946 916,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 746 132 ,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

в 2018 году – 3 493,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 102 985,2 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 87 089,3 тыс. рублей);

в 2020 году – 165 785 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 153 090 тыс. рублей);

в 2021 году – 346 997 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 308 656 тыс. рублей);

в 2022 году – 140 197 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 110 513 тыс. рублей);

в 2023 году – 50 931 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного бюджета – 28 416 тыс. рублей);

в 2024 году – 47 320 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 38 368 тыс. рублей);

в 2025 году – 89 207 тыс. рублей» (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного бюджета – 20 000 тыс. рублей)»;

* 1. Таблицу «Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход и итоги реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года раздела 3 программы «Приоритеты, цели и задачи Муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 **«Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход и итоги реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципального района Красноярский Самарской области» до 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Значение целевого индикатора (показателя)** | **Примечание** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Число новых мест в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, введённых путём строительства и капитального ремонта объектов общего образования | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1895 |  |
| 2. | Количество ежегодно вводимых мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, введённых путём строительства и капитального ремонта объектов общего образования | 0 | 28 | 140 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество помещений в образовательных учреждениях, отремонтированных для реализации национальных и региональных проектов | 0 | 8 | 6 | 22 | 14 | 31 | 1 | 0 |  |
| 4. | Количество объектов общего образования, находящихся в собственности Красноярского района, для выполнения капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 5. | Количество зданий образовательных учреждений, оснащенных материально-технической базой школьного питания (оборудование пищеблоков) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество зданий образовательных учреждений, оснащенных техническими средствами комплексной безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией, турникеты) | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество зданий образовательных учреждений, оснащенных основными средствами и материальными запасами, необходимых для оснащения зданий (помещений)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Количество благоустроенных территорий образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Количество восстановленных ограждений образовательных учреждений  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

»;

* 1. Таблицу 1 программы «Перечень мероприятий и объём финансирования Муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
	2. Абзац 2 раздела 7 программы «Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы из бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составляет 946 916,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 746 132 ,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования по годам:

в 2018 году – 3 493,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 102 985,2 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 87 089,3 тыс. рублей);

в 2020 году – 165 785 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 153 090 тыс. рублей);

в 2021 году – 346 997 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 308 656 тыс. рублей);

в 2022 году – 140 197 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 110 513 тыс. рублей);

в 2023 году – 50 931 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного бюджета – 28 416 тыс. рублей);

в 2024 году – 47 320 тыс. рублей (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного и федерального бюджетов – 38 368 тыс. рублей);

в 2025 году – 89 207 тыс. рублей» (в том числе: за счёт средств, поступивших из областного бюджета – 20 000 тыс. рублей).».

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Красноярский Самарской области Д.В. Домнина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава района М.В.Белоусов**

Кияйкина Т.Г. 2-21-41

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 29.06.2023 №182

 «Таблица 1

 к Муниципальной программе

 «Строительство, реконструкция

 и капитальный ремонт

 общеобразовательных учреждений

 муниципального района Красноярский

 Самарской области» до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ДО 2025 ГОДА

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия (объекта) | Срок реализации, годы | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | Балансодержатель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1. Проектирование и строительство** |
| 1.1 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в п.г.т. Волжский Красноярского района | 2025 | 57 500 в т.ч.: мб-57 500 |   |   |   |   |   |   |  | 57 500 в т.ч.: мб-57 500 | Управление ЖКХ | Ввод 1200 ученических мест |
| 1.2 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 675 мест в пос. Новосемейкино Красноярского района | 2018 - 2025 | 3 993,9 в т.ч.: мб-3 993,9 | 3493,9в т.ч.: мб-3493,9 |   |  |   |   |   |   |  500в т.ч.: мб-500 | 2018 год - Комитет2025 год – Управление ЖКХ | Ввод 675 ученических мест |
| 1.3 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 дошкольных мест в с. Белозёрки Красноярского района | 2019-2020 | 168 539в т.ч.: фб,об-166 658мб-1 881 |   | 45 001,00в т.ч.: фб-31185,00об-13365,00мб-451,00 | 123 538в т.ч.:фб,об-122 108мб-1 430 |  |   |   |   |   | Управление ЖКХ | Ввод 140 дошкольных мест |
| 1.4 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 дошкольных мест в квартале Звёздный пос. Новосемейкино Красноярского района | 2019 | 3000 в т.ч.:мб-3000 |   | 3 000 в т.ч.: мб-3 000  |  |  |   |   |   |  | Управление ЖКХ | Ввод 150 дошкольных мест  |
| 1.5 | Детский сад на 250 мест в с. Красный Яр Красноярского района Самарской области (проектирование и строительство) | 2019-2022 | 341 471в т.ч.:фб,об-314 999мб-26 472 |   | 3 000в т.ч.: мб-3 000  | 10 420в т.ч.:об-6 574мб-3846  | 310 360в т.ч.:фб,об-292397мб-17963 | 17 691в т.ч.: фб,об-16 028мб-1 663 |   |   |   | Управление ЖКХ | Ввод 250 дошкольных мест с оснащением |
| 1.6 | Оснащение здания Детского сада в с.Белозерки на 140 мест | 2020 | 1 852 в т.ч.: фб,об-1219мб- 633 |  |  | 1 852 в т.ч.: фб,об-1219мб- 633 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ | Открытие дошкольных групп Детского сада на 140 мест  |
| 1.7 | Оснащение здания Детского сада в с.Красный Яр на 250 мест | 2021 | 14 112в т.ч.: фб,об- 9 002мб- 5 110 |  |  |  | 14 112в т.ч.: фб,об- 9 002мб- 5 110 |  |  |  |  | Управление ЖКХ | Открытие дошкольных групп Детского сада на 250 мест  |
| **2. Капитальный ремонт** |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2019-2022 | 123 779,91в т.ч.:об-114 335,02мб-9 444,89 |  | 42 445,91в т.ч.:об-36079,02мб-6366,89 | 15 516в т.ч.:об-13189мб-2327 |  | 65 818в т.ч.:фб,об-65 067мб-751 |  |  |  | Комитет | Ввод 90 ученических мест |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Белозёрки | 2020-2024 | 55 125в т.ч.:фб,об-46 983мб-8 142 |  |  | 11 765в т.ч.:об-10000мб-1 765 | 6 262в т.ч.:фб,об -5490мб-772 | 12 100в т.ч.: фб,об-10 285 мб-1 815 | 5658в т.ч.:об-4809мб – 849 | 19 340в т.ч.:об-16 399мб-2 941 |  | 2020-2022 гг Комитетс 2023 год Управление ЖКХ | Ввод 50 ученических мест |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2024 | 1000в т.ч.: мб-1 000 |  |  |  |  |  |  | 1000в т.ч.: мб-1 000 |  | Управление ЖКХ | Ввод 25 ученических мест |
| 2.4 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2023-2025 | 21 224в т.ч.:фб,об-17191мб – 4 033 |  |  |  |  |  | 20 224в т.ч.:об-17 191мб – 3033 |  | 1000в т.ч.: мб-1 000 | Управление ЖКХ | Ввод 25 ученических мест |
| 2.5 | Капитальный ремонт групп № 4, 11 СП ДО ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный детского сада № 25 «Лесная Сказка»  | 2019 | 3 979,7в т.ч.:об-3489,09мб-490,6 |   | 3 979,7в т.ч.:об-3489,09мб-490,61 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ввод 14 дошкольных мест |
| 2.6 | Капитальный ремонт ясельной группы на 1 этаже и младшей группы на 2 этаже СП ДО ГБОУ СОШ пос. Коммунарский детского сада «Снежинка»  | 2019 | 3 390,16в т.ч.:об-2971,16мб-419,00 |   | 3 390,16в т.ч.:об-2971,16мб-419,00 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ввод 14 дошкольных мест |
| 2.7 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2019 | 803,97 в т.ч.: мб-803,97 |   | 803,97 в т.ч.: мб-803,97 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.8 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новый Буян | 2019 | 784,61 в т.ч.: мб-784,61 |   | 784,61 в т.ч.: мб-784,61 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.9 | Ремонт помещений для реализации регионального проекта «Детский мини-технопарк «Кванториум» на базе ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Новосемейкино | 2019 | 579,87 в т.ч.: мб-579,87 |   | 579,87 в т.ч.: мб-579,87 |   |   |   |   |   |   | Комитет | Ремонт 4 (четырех) кабинетов |
| 2.10 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.г.т.Мирный | 2020 | 698в т.ч.: мб-698 |  |  | 698в т.ч.: мб-698 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.11 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.г.т.Волжский | 2020 | 1 093в т.ч.: мб-1 093 |  |  | 1 093в т.ч.: мб-1 093 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.12 | Ремонт помещений для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Белозерки | 2020 | 903в т.ч.: мб-903 |  |  | 903в т.ч.: мб-903 |  |  |  |  |  | Комитет | Ремонт 2 (двух) кабинетов |
| 2.13 | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ пос. Коммунарский | 2021-2024 | 2 661в т.ч.: фб,об-1 969мб-692 |  |  |  | 363в т.ч.: мб-363 |  |  | 2 298в т.ч.: фб,об-1 969мб-329 |  | КомитетУправление ЖКХ | Отремонтировано 1 (одного) помещение |
| 2.14 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им.Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино | 2025 | 6 078в т.ч.: мб-6 078 |  |  |  |  |  |  |  | 6 078в т.ч.: мб-6 078 | Управление ЖКХ | Ввод 20 ученических мест |
| 2.15 | Ремонт помещений с оснащением для реализации регионального проекта детского мини-технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба | 2021 | 2 555в т.ч.: мб-2 555 |  |  |  | 2 555в т.ч.: мб-2 555 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 4 кабинета |
| 2.16 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.Конезавод | 2021 | 3 879в т.ч.: мб-3 879 |  |  |  | 3 879в т.ч.: мб-3 879 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 3 лаборантские |
| 2.17 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Хилково | 2021 | 3 503в т.ч.: мб- 3 503 |  |  |  | 3 503в т.ч.: мб- 3 503 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 3 лаборантские |
| 2.18 | Ремонт помещений с оснащением для реализации национального проекта «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ п.Коммунарский | 2021 | 3 007в т.ч.: мб-3 007 |  |  |  | 3 007 в т.ч.: мб-3 007 |  |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета, 2 лаборантские, 1 коридор |
| 2.19 | Оснащение оборудованием пищеблоков зданий образовательных организаций м.р. Красноярский Самарской области (СП ДС 16 ГБОУ СОШ пгт Новосемейкино; ГБОУ СОШ пгт Волжский (1,2 корпуса); ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Светлопольский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Малокаменский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; Кондурчинский ф-л ГБОУ СОШ с. Екатериновка; ГБОУ СОШ с. Белозёрки) | 2021 | 1180в т.ч.:об-767мб -413 |  |  |  | 1180в т.ч.:об-767мб -413 |  |  |  |  | Комитет | Оснащение оборудованием для пищеблоков в 8 (восьми) зданиях образовательных учреждений |
| 2.20 | Оснащение зданий образовательных учреждений м.р.Красноярский Самарской области техническими средствами комплексной безопасности (ГБОУ СОШ с. Красный Яр; ГБОУ СОШ пгт Мирный; ГБОУ СОШ пгт Волжский; ГБОУ СОШ ОЦ им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино (1,2 корпуса)) | 2021 | 1176в т.ч.:об-1000мб -176 |  |  |  | 1176в т.ч.:об-1000мб -176 |  |  |  |  | Комитет | Оснащение техническими средствами комплексной безопасности в 5 (пяти) зданиях образовательных учреждений |
| 2.21 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Большая Каменка | 2022 | 5 839 в т.ч.: мб-5 839 |  |  |  |  | 5 839 в т.ч.: мб-5 839 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета |
| 2.22 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2022 | 2 951 в т.ч.: мб-2 951 |  |  |  |  | 2 951 в т.ч.: мб-2 951 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 3 кабинета |
| 2.23 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия кабинетов «Цифровой образовательной среды» на базе ГБОУ СОШ с.Шилан | 2022 | 2 228 в т.ч.: мб-2 228 |  |  |  |  | 2 228 в т.ч.: мб-2 228 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.24 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия кабинетов «Цифровой образовательной среды» на базе ГБОУ ООШ с.Колодинка | 2022 | 2 453 в т.ч.: мб-2 453 |  |  |  |  | 2 453 в т.ч.: мб-2 453 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.25 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Екатериновка | 2022 | 4 169 в т.ч.: мб-4 169 |  |  |  |  | 4 169 в т.ч.: мб-4 169 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.26 | Ремонт с оснащением отдельных помещений для открытия кабинетов «Цифровой образовательной среды» на базе ГБОУ ООШ с.Старосемейкино | 2022 | 2 156 в т.ч.: мб-2 156 |  |  |  |  | 2 156 в т.ч.: мб-2 156 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано и оснащено мебелью 2 кабинета |
| 2.27 | Оснащение зданий (объектов (территорий) государственных и муниципальных образовательных учреждений м.р.Красноярский Самарской области техническими средствами комплексной безопасности | 2022 | 1 767 в т.ч.: об- 1 502мб-265 |  |  |  |  | 1 767 в т.ч.: об- 1 502мб-265 |  |  |  | Комитет | Оснащение техническими средствами комплексной безопасности в 39 (тридцати девяти) зданиях образовательных учреждений |
| 2.28 | Оснащение здание ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2022 | 12 684 в т.ч.: об- 12 621мб-63 |  |  |  |  | 12 684 в т.ч.: об- 12 621мб-63 |  |  |  | Комитет | Оснащение 1 здания образовательного учреждения основными средствами и материальных запасов, необходимых для оснащения зданий (помещений)  |
| 2.29 | Благоустройство прилегающей территории ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2022 | 1 185в т.ч.: мб – 1 185 |  |  |  |  | 1 185в т.ч.: мб – 1 185 |  |  |  | Комитет | Благоустроена 1 территория |
| 2.30 | Антитеррористическая защищенность здания и прилегающей территории ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 2022 | 986в т.ч.: мб – 986 |  |  |  |  | 986в т.ч.: мб – 986 |  |  |  | Комитет | Замена ограждения 1 территории |
| 2.31 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус 2) | 2022 | 5 894 в т.ч.: об- 5 010мб-884 |  |  |  |  | 5 894 в т.ч.: об- 5 010мб-884 |  |  |  | Комитет | Отремонтировано 1 здание |
| 2.32 | Ремонт помещений с оснащением для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и открытия кабинетов «Цифровой образовательной среды" на базе образовательных учреждений (с.Хорошенкьое, с. Старый Буян, с. Русская Селитьба, пгт Новосемейкино корпус 2, пгт Мирный) | 2023 | 15 000в т.ч.: мб – 15000 |  |  |  |  |  | 15 000в т.ч.: мб – 15000 |  |  | Управление ЖКХ | Отремонтировано и оснащено мебелью 17 кабинета, 9 лаборантские |
| 2.33 | Капитальный ремонт пищеблоков (СП ДС 5 пгт Волжский, п.Конезавод, СП ДС 16 пгт Новосемейкино, СП ДС 17 пгт Новосемейкино, СП ДС 20 пгт Новосемейкино) | 2023 | 6 513 в т.ч.: об- 4 206мб-2 307 |  |  |  |  |  | 6 513 в т.ч.: об- 4 206мб-2 307 |  |  | Управление ЖКХ | Отремонтировано 5 помещений |
| 2.34 | Капитальный ремонт здания (помещений) СП ДС 16 ГБОУ СОШ "Образовательный центр" им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино | 2023-2024 | 25 018 в т.ч.:об- 21 310мб-3 708 |  |  |  |  |  | 1 536 в т.ч.:об- 1310мб-226 | 23 482 в т.ч.:об- 20 000мб-3 482 |  | Управление ЖКХ | Отремонтировано 1 здание |
| 2.35 | Капитальный ремонт СП ДС 25 ГБОУ СОШ пгт Мирный | 2025 | 23 529 в т.ч.:об- 20 000мб-3 529 |  |  |  |  |  |  |  | 23 529 в т.ч.:об- 20 000мб-3 529 | Управление ЖКХ | Отремонтировано 1 здание |
| 2.36 | Капитальный ремонт здания (помещений) СП ДС 17 ГБОУ СОШ "Образовательный центр" им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино | 2023 | 1064 в т.ч.:об- 900мб-164 |  |  |  |  |  | 1064 в т.ч.:об- 900мб-164 |  |  | Управление ЖКХ | Отремонтировано 1 здание |
| **3. Разработка проектно-сметной документации** |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Шилан | 2024 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 |  | Управление ЖКХ | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Большая Раковка | 2022 | 2 276в т.ч.: мб-2 276 |  |  |  |  | 2 276в т.ч.: мб-2 276 |  |  |  | Управление ЖКХ МКУ «ХЭС» | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба | 2025 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 | Управление ЖКХ | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.4 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им.Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино | 2021 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  | Комитет | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания СП ДС №25 "Лесная сказка" ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный | 2024 | 600в т.ч.: мб-600 |  |  |  |  |  |  | 600в т.ч.: мб-600 |  | Управление ЖКХ | 1 готовый к реализации пакет документов |
| 3.6 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания СП ДС 16 ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им.Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино | 2023 | 936в т.ч.: мб-936 |  |  |  |  |  | 936в т.ч.: мб-936 |  |  | Управление ЖКХ | 1 готовый к реализации пакет документов |
| Итого по Муниципальной программе | 2018-2025 | 946 916,1в т.ч.:фб,об-746 132,3мб- 200 783,8 | 3 493,9в т.ч.:мб-3 493,9 | 102 985,2в т.ч.:фб,об-87 089,3мб-15 895,9 | 165 785в т.ч.:фб,об-153 090мб-12 695 | 346 997 в т.ч.:фб,об-308 656мб-38 341 | 140 197в т.ч.:фб,об-110 513мб-29 684 | 50 931в т.ч.:об-28 416мб-22 515 | 47 320в т.ч.:фб,об – 38 368мб-8 952 | 89 207в т.ч.:об-20 000мб-69 207 | Управление ЖКХ Комитет МКУ «ХЭС» | Ввод 2085 ученических и418 дошкольных мест; 58 отремонтированных кабинета, 17 лаборантских и 1 коридор; ремонт 6 помещений; получение 6 готовых проектов на проведение капитального ремонта; оснащение 8 пищеблоков; оснащение комплексными средствами безопасности в 44 зданиях; 1 оснащенное здание; благоустройство 1 территории; замена ограждения 1 территории; отремонтировано 4 здания |

».