ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _______________  №_____

Об утверждении Плана мероприятий по разработке документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области

(дорожная карта «Муниципальная стратегия»)

# В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014       №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,                           частью 1 статьи 7 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления                               в Российской Федерации», пунктом  статьи 42.1 Устава муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением                   Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 14.05.2015 № 20-СП,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области (дорожная карта «Муниципальная стратегия»).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю                   за собой.

Врио заместителя Главы

муниципального района Красноярский

Самарской области по финансам,

экономике и  сельскому хозяйству			     А.Ю.Марьянов

Щитанова  21953

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации муниципального района Красноярский

Самарской области

от _____________  №_________

План мероприятий по разработке документов стратегического планирования

социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области

(дорожная карта «Муниципальная стратегия»)

| № п/п | Мероприятия | Результат | Срок исполнения (контрольные точки) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава ответственных исполнителей по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области (далее - Стратегия) и плана реализации стратегии (далее - План) - представителей органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области (далее – ОМСУ, МО) | Принят муниципальный нормативно-правовой акт, определяющий: 1) координатора разработки Стратегии и Плана; 2) порядок разработки, утверждения (одобрения) и состав разрабатываемых документов стратегического планирования; 3) состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии и Плана (далее - Рабочая группа) | 19.02.2018 | Марьянов А.Ю., Щитанова С.А. Марьянов А.Ю., Щитанова С.А. Марьянов А.Ю., Щитанова С.А. Марьянов А.Ю., Щитанова С.А. Марьянов А.Ю., Щитанова С.А. |
| 2. | Определение структуры проекта Стратегии | Рабочей группой одобрена структура проекта Стратегии | 19.02.2018 |  |
| 3. | Привлечение экспертного сообщества (представителей бизнес-структур, науки, общественности, отраслевых подразделений ОМСУ, учреждений социальной сферы и т.п.) к разработке проекта Стратегии и Плана | Рабочей группой утвержден перечень и состав экспертных групп (тематических комиссий) по разработке проекта Стратегии и Плана; по каждому направлению определены кураторы от ОМСУ и (или) экспертов (далее - Кураторы) | 19.02.2018 |  |
| 4. | Определение сроков исполнения мероприятий Плана («дорожной карты») по разработке Стратегии и Плана | Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии и Плана | 20.02.2018 |  |
| 5. | Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии: статистические данные, предложения населения, прогнозные и программные документы по развитию МО, наличие утвержденных и намеченных к реализации проектов, затрагивающих интересы МО; анализ стратегических и иных документов Самарской области | Сформирована информационно-аналитическая база | 13.04.2018 |  |
| 6. | Стратегический анализ (диагностика состояния МО, изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие МО, SWOT – анализ) | Результаты SWOT-анализа МО рассмотрены экспертными группами и одобрены (или подготовлены рекомендации по доработке) | 25.05.2018 |  |
|  |  | Проведена доработка SWOT-анализа по замечаниям экспертов (при необходимости) | в течение 10 рабочих дней |  |
|  |  | Утверждены результаты SWOT-анализа Рабочей группой | 08.06.2018 |  |
| 7. | Целеполагание: определение миссии, системы стратегических целей, задач и направлений развития МО, стратегический выбор (одного из нескольких сценариев развития); наполнение стратегического «дерева целей» программным содержанием; выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров; определение этапов и ожидаемых результатов реализации Стратегии; оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии | Подготовлены предложения экспертных групп в части целеполагания (определена миссия МО, «дерево» целей и задачи развития МО), а также предложения в План; | 02.07.2018 |  |
|  |  | Кураторами разработаны разделы проекта Стратегии | 20.07.2018 |  |
|  |  | Подготовлен сводный проект Стратегии | 01.08.2018 |  |
|  |  | Проект Стратегии одобрен Рабочей группой и рекомендован к общественному обсуждению | 10.08.2018 |  |
| 8. | Размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения | Проект Стратегии опубликован (размещен на официальном сайте ОМСУ) | 15.08.2018 |  |
| 9. | Формирование перечня проектов и мероприятий по реализации Стратегии (План): определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов | Подготовлен проект Плана | 24.08.2018 |  |
|  |  | Проект Плана одобрен Рабочей группой и рекомендован к утверждению | 30.08.2018 |  |
| 10. | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | Публичные слушания проведены, результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте ОМСУ) | 30.08.2018 |  |
| 11. | Доработка проекта Стратегии | Мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте ОМСУ); | 06.09.2018 |  |
|  |  | Доработанный проект Стратегии направлен на утверждение Собранием представителей муниципального района Красноярский Самарской области | 06.09.2018 |  |
| 12. | Утверждение Стратегии | решение Собрание представителей муниципального района Красноярский Самарской области об утверждении Стратегии | 10.09.2018 |  |
| 13. | Утверждение Плана | Принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План | 17.09.2018 |  |
| 14. | Государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и Плана | Направлено уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации Стратегии, Плана (внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования) | 20.09.2018 |  |
| 15. | Согласование проекта Стратегии со стратегическими документами Самарской области | Проект Стратегии направлен в Правительство Самарской области | 30.09.2018 |  |