|  |
| --- |
| Руководителю управления экономики и инвестиций администрации муниципального района Красноярский Самарской областиМ.О.Скороход |

**Отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы»**

за 2021-2023 годы

1. Наименование муниципальной программы: «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации м.р. Красноярский от 29.12.2020 № 435 (с изменениями от 22.07.2021 № 200, от 01.08.2022 №187, от 27.07.2023 № 205).

2. Цели и задачи муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Формирование и развитие в муниципальном районе Красноярский Самарской области благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных организаций (далее – СОНКО), действующих на территории муниципального района Красноярский Самарской области, привлечение СОНКО к совместной деятельности по решению социально-значимых проблем |
| Задачи программы | 1. Оказание финансовой поддержки СОНКО;
2. оказание содействия в разработке и реализации социальных проектов СОНКО;
3. оказание имущественной поддержки СОНКО;
4. оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО;
5. оказание содействия в проведении общественных акций с целью реализации гражданских инициатив, вовлечения жителей района в социально-полезную деятельность
 |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) (по форме, представленной в [таблице № 1](#Par12)).

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей муниципальной программы за 2021 – 2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  Отчетный год | Значения показателей муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджетов (источников) различных уровней, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета, на реализацию социальных проектов (программ), в том числе в рамках муниципального конкурса социальных проектов | ед. | 2021 | 2 | 2 | Распоряжение администрации м.р. Красноярский от 10.08.21 № 315-р «Об утверждении победителя и объема предоставления в 2021 году субсидии за счет средств бюджета м.р. Красноярский Самарской области победителюрайонного конкурса социальных проектов» |
| 2022 | 4 | 2 | 28.09.2022 протоколом № 1 конкурсной комиссией определены победители:1. АНО «Взрослые дети»2. Местная мусульманская религиозная организация махалля поселок Угловой Красноярского района Самарской области.Заключены соглашения от 11.10.2022 |
| 2023 | 4 | 3 | Распоряжение администрации м.р. Красноярский от 07.09.23 № 108-р «Об утверждении победителей и объема предоставления в 2023 году субсидии за счет средств бюджета м.р. Красноярский Самарской области победителям районного конкурса социальных проектов» |
| Количество благополучателей социальных проектов, реализуемых СОНКО в рамках муниципальных конкурсов социальных проектов СОНКО, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета | чел. | 2021 | 350 | 3672 | Благополучателями социального проекта «Медиаволонтер», реализуемого в рамках муниципальной программы стали: 80 участников, а также 3592 учащихся с 5 по 11 класс всех школ района, в которых размещены информационные стенды по проекту о вкладе района в годы ВОВ патриотической направленности, ставшие основой для проведения классных часов.Стоит отметить, что 132 благополучателя остаются благодаря длящемуся эффекту от реализации проекта «Движение- жизнь», т.к. продолжают занятия адаптивной физкультурой (по информации АНО «ЦСОН Северного округа») |
| 2022 | 500 | 2050 | Благополучателями социального проекта Местной мусульманской религиозной организации махалля поселок Угловой Красноярского района Самарской области, реализуемого в рамках муниципальной программы, стали: 30 прихожан мечети, а также 2000 эмигрантов района, ознакомившихся с изданными буклетами.Стоит отметить, что 100 благополучателей остаются, благодаря длящемуся эффекту от реализации проекта «Содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан среди исповедующих ислам махалля п. Угловой», т.к. продолжаются занятия с молодой категорией прихожан.Благополучателями проекта АНО «Взрослые дети» стали 20 человек, успешно прошедших обучение, в рамках проекта «Компетенция социального проектирования», обучение НКО по данной программе продолжается. |
| 2023 | 550 | 7903  | Благополучатели проекта ТОС «Развитие» задействуются в обучении: не менее 1 представителя от каждой организации и группы: Администрации поселения, Собрания представителей, Общественного совета, НКО, социальной сферы, бизнеса, инициативных жителей поселения, не менее 5 представителей молодёжи от 14 лет, итого 17 человек. Участники круглого стола в процессе выявления проблематик и точек развития поселения смогут выработать совместную стратегию развития, объединиться в группы по опыту и интересу (не менее 2х групп), выявить и пригласить к участию в дальнейшей реализации единомышленников.Благополучатели проекта АНО «Развивайка» стали 5320 человек. Участвют в обучающих и спортивных мероприятий для детей и взрослых, с участием опытных педагогов и тренеров, , которые получают дополнительное образование и мотивацию развития в спорте. Проводятся массовые спортивные мероприятия, с распространением буклетов, изготовлено 3000 шт.Благополучатели проекта Общественной организации «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» получат навыки и информацию для предупреждения негативных последствий чрезвычайной ситуации (ЧС), касающейся потерявшихся детей, пожилых людей в городской (сельской) и природной среде путем тренировочных сборов и распространения буклетов-памяток. Охвачено 2500 человек. |
| Количество социальных проектов, реализованных СОНКО при поддержке органов местного самоуправления | ед. | 2021 | 2 | 2 |  |
| 2022 | 2 | 2 |  |
| 2023 | 2 | 2 |  |
| Доля предоставленных СОНКО муниципальных помещений в безвозмездное пользование для их размещения от общего количества помещений, необходимых для размещения СОНКО | % | 2021 | 100% | - | Заявления о предоставлении помещений в настоящее время отсутствуют |
| 2022 | 100% | - | Заявления о предоставлении помещений в настоящее время отсутствуют |
| 2023 | 100% | - | Заявления о предоставлении помещений в настоящее время отсутствуют |
| Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам развития СОНКО, по подготовке и реализации социальных проектов | ед. | 2021 | 4 | 4 | Общественным структурам района при содействии администрации района предоставлена возможность повышения информированности о работе НКО, методах управления НКО путем участия в региональном проекте «Центр развития сельских НКО» - проведено 2 семинара;Для НКО проведены 2 обучающих семинара и оказана помощь в написании социального проекта для ФПГ «Игры надежды», в котором администрация района выступила партнером, в результате- районное общество инвалидов получило грант ФПГ в размере 448 тыс. руб., на который приобретены 15 комплектов настольных спортивных игр для пожилых, проведены 2 спартакиады, в которой приняли участие 100 человек, проведено занятий в период август-сентябрь- 6. |
| 2022 | 4 | 9 | Общественным структурам района при содействии администрации района предоставлена возможность повышения информированности о работе НКО, методах управления НКО путем участия в региональном проекте «Центр развития сельских НКО» - проведено 4 семинара «Креативное проектирование», "Территория взаимодействия - территория успеха", «Взаимодействие НКО и местных СМИ»; «Съезд сельских НКО»,АНО «Взрослые дети» провело для НКО 5 обучающих семинара по подготовке проектов для участия в грантах. |
| 2023 | 4 | 5  | Общественным структурам района при содействии администрации района предоставлена возможность повышения информированности о работе НКО, ТОС путем участия в региональном проекте «Центр развития сельских НКО» - проведено 2 семинара;Для НКО проведен обучающий семинар и оказана помощь в написании социального проекта для ФПГ «Доступный спорт – круглый год!»,в результате ТОС «Развитие» получило грант на сумму 280 200 рублей. Проведены 2 обучающих встречи с СОНКО (ТОС «Развитие», АНО «Развивайка», Союз пенсионеров, Общество инвалидов) по подготовке проектов для участия в грантах. |
| Количество размещенной информации, публикаций о деятельности СОНКО в СМИ | Ед. | 2021 | 24 | 26 | Информация размещалась в районной газете «Красноярские новости» и в сети ИнтернетСсылки: http://selo.songo63.ru/2021/12/17/v-krasnoyarskom-rajone-proshla-2-ya-spartakiada-po-nastolnym-igram/[НКО Красноярского района прокачали свои переговорные навыки. — Центр развития сельских НКО (songo63.ru)](http://selo.songo63.ru/2021/10/27/nko-krasnoyarskogo-rajona-prokachali-svoi-peregovornye-navyki/)[НКО и СМИ: зачем становиться друзьями? ::Новости::Портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ - РОССИЯ!» (samddn.ru)](https://www.samddn.ru/novosti/novosti/nko-i-smi-zachem-stanovitsya-druzyami-/)[Самара | НКО и СМИ: зачем становиться друзьями? - БезФормата (bezformata.com)](https://samara.bezformata.com/listnews/nko-i-smi-zachem-stanovitsya/98934793/)[Культурный центр «Лука» приглашает на мастер-класс по журналистике и PR! — Ресурсный центр гражданской активности НКО Самарской области (xn--63-1lclg.xn--p1ai)](http://xn--63-1lclg.xn--p1ai/kulturnyj-centr-luka-priglashaet-na-master-klass-po-zhurnalistike-i-pr/)<https://youtu.be/yoz62tbOS5M>[Культурный центр "ЛУКА" | ВКонтакте (vk.com)](https://vk.com/lukacenter?w=wall-195437051_107) |
|  | 2022 | 26 | 27 | Информация размещалась в районной газете «Красноярские новости» и в сети ИнтернетСсылки: НКО на сайте Администрации Красноярского районаhttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/tochnyj-i-praktichnyj-podkhod-k-obsluzhivaniyu-tyazhelobolnykh-lyudejhttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/s-dnem-sotsialnogo-rabotnikahttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/vostrebovannye-ideihttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/5-let-pomoshchi-i-zaboty-ot-tsentra-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya<https://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/ezhegodno-v-preddverii-novogo-goda-rebyata-vospitanniki-sotsialno-reabilitatsionnogo-tsentra-dlya-nesovershennoletnikh-feniks-pishut-pisma-so-svoim-sokrovennymi-mechtami-v-etom-godu-na-elke-poyavilis-pisma-ot-19-rebyat>Центр НКО в соцсети Красноярский районhttps://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_13260https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_12025https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_12871https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_13254https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_13973https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_15235НКО на сайте selo.songo63.ru:«Сервис бытовых услуг» для граждан, прибывших с территории Донбасса и Украины, начинает работу в Красноярском районе;[Красноярская районная общественная организация «Красноярский Союз Молодежи»](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/krasnoyarskaya-rajonnaya-obshhestvennaya-organizacziya-krasnoyarskij-soyuz-molodezhi/);[Местная казахская национально-культурная Автономия — общественная организация Красноярского района Самарской области «КАНАТ» («Крылья»)](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/mestnaya-kazahskaya-naczionalno-kulturnaya-avtonomiya-obshhestvennaya-organizacziya-krasnoyarskogo-rajona-samarskoj-oblasti-kanat-krylya/);[Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области»](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/obshhestvennaya-organizacziya-dobrovolnaya-narodnaya-druzhina-municzipalnogo-rajona-krasnoyarskij-samarskoj-oblasti/);[Фонд развития и благоустройства городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/fond-razvitiya-i-blagoustrojstva-gorodskogo-poseleniya-volzhskij-municzipalnogo-rajona-krasnoyarskij-samarskoj-oblasti/);[Общественная организация «Красноярская районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ»](http://selo.songo63.ru/2022/07/17/obshhestvennaya-organizacziya-krasnoyarskaya-rajonnaya-organizacziya-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-rf/);<http://selo.songo63.ru/2022/07/17/krasnoyarskaya-rajonnaya-organizacziya-samarskoj-oblastnoj-obshhestvennoj-organizaczii-vserossijskogo-obshhestva-invalidov-krasnyj-yar/><http://selo.songo63.ru/2022/07/17/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizacziya-mnogofunkczionalnyj-mezhposelencheskij-czentr-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-krasnoyarskogo-rajona-samarskoj-oblasti/>http://selo.songo63.ru/2022/07/17/stanichnoe-kazache-obshhestvo-krasnoyarskoe-volzhskogo-vojskovogo-kazachego-obshhestva/ |
| 2023 | 28 | 28 | https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_20522https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_20518https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_19984https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_19963https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_19732https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_18720https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_18494https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_17831https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_17610https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_19392https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_19016https://vk.com/kn\_news?w=wall-151631505\_16533Сайт Администрации Красноярского районаhttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/igry-nadezhdy-prodolzhayutsya-4https://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/zhit-i-pobezhdathttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/schaste-rybaka-2023https://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/dorogoe-serebrohttps://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/dvizhenie-eto-zhizn<https://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/zhenshchina-nko-1><https://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/podderzhka-fronta-ot-dushi>Телеграммhttps://t.me/yarnews63/6918https://t.me/yarnews63/6917?singlehttps://t.me/yarnews63/6912https://t.me/yarnews63/6877https://t.me/yarnews63/6435https://t.me/yarnews63/6414https://t.me/yarnews63/6217https://t.me/yarnews63/5387https://t.me/yarnews63/5386 |
| Количество проведенных общественных акций (реализованных гражданских инициатив) | Ед. | 2021 | 2 | 2 | Муниципальный этап общественной акции «Народное признание»Общественная районная акция «Признание» |
| 2022 | 2 | 2 | Муниципальный этап общественной акции «Народное признание»Общественная районная акция «Признание» |
| 2023 | 2 | 2 | Муниципальный этап общественной акции «Народное признание»Общественная районная акция «Признание» |
| Количество жителей, участвовавших в проведенных общественных акциях | Чел. | 2021 | 1200 | 5444 | Протоколы электронного голосования по районным акциям (430 и 5014 человек соответственно) |
| 2022 | 1300 | 7538 | Протоколы электронного голосования по районным акциям (2408 и 5130 человек соответственно) |
| 2023 | 1400 | 13710 | Протоколы электронного голосования и на бумажном носителе по районным акциям (7153 и 6557 человек соответственно) |
| Количество ТОС, действующих на территории Красноярского района | Ед. | 2021 | - | - |  |
| 2022 | 3 | 2 | Действующие ТОС - в г.п. Новосемейкино, г.п. Мирный не назначен председатель |
| 2023 | 5 | 2 | Действующие ТОС - в г.п. Новосемейкино, г.п. Мирный не назначен председатель |

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | Выполнено.  |
| 2 | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам развития СОНКО, по подготовке и реализации социальных проектов | Выполнено. |
| 3 | Публикации в СМИ информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО | Выполнено. |
| 4 | Размещение информации о деятельности СОНКО и ОО, информации о деятельности администрации муниципального района Красноярский Самарской области в вопросах поддержки СОНКО и ОО на официальном сайте администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | Выполнено. |
| 5 | Проведение консультаций по вопросам деятельности СОНКО | Выполнено. |
| 6 | Оказание имущественной поддержки СОНКО (предоставление муниципальных помещений на безвозмездной основе для их размещения) | За период 2021-2023 г.г. заявлений о предоставлении помещений не поступало. |
| 7 | Оказание содействия в проведении общественных акций | Выполнено. |
| 8 | Реализация проекта «Создание территориального общественного самоуправления» (далее - ТОС) | За период 2021-2023 г.г. создано 2 ТОС (ТОС «Развитие» п.г.т. Новосемейкино, ТОС «Мирный») |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы- таковые факторы отсутствуют.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы ( [таблица № 2](#Par72)).

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу: внесены изменения на основании постановлений администрации м.р. Красноярский (изменения от 22.07.2021 №200 от 01.08.2022 №187, от 27.07.2023 № 205) в части увеличения общего объема финансирования Программы на 334,88 тыс. руб. в 2021 году, 134,24 тыс. рублей в 2022 году, 229,77 тыс. рублей в 2023 году за счет предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ поддержки СОНКО.

Остальные мероприятия Программы не финансируются.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа впервые была принята и действовала в период с 2018 по 2020 годы. На период 2021 по 2023 год принята новая муниципальная программа.

Наличие в муниципальном районе Красноярский Самарской области муниципальной Наличие муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» позволила реализовать социально-значимые проекты СОНКО на конкурсной основе с общим объемом финансирования в 2021 году - 374,88 тыс. руб., в 2022 году - 174,26 тыс. руб., в 2023году - 289,77 тыс. руб.

Проведение среди некоммерческих организаций, в том числе национально-культурных автономий и организаций, религиозных организаций конкурса социально-значимых проектов, направленных, в том числе на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Самарской области, в рамках муниципальной программы посодействовали социальной и культурной адаптации иностранных граждан среди исповедующих ислам, а также повышению уровня компетенции СОНКО в области социального проектирования и привлечения грантовых средств для реализации проектов и развития проектных идей.

По итогам реализации муниципальной программы целесообразно разработать проект муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 2021 год |
| 1. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | 374,88, в т.ч. 334,88-субсидия областного бюджета | 374,88, в т.ч. 334,88-субсидия областного бюджета | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, финансовое управление администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Спигина Е.Е. |
| 2022 год |
| 2. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | 174,24, в том числе 134,24 - за счет средств, поступивших из областного бюджета | 174,24, в том числе 134,24 - за счет средств, поступивших из областного бюджета | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, финансовое управление администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Коломенцева Л.Н. |
| 2023 год |
| 3. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов | 289,77, в том числе 229,77 за счет средств, поступивших из областного бюджета | 289,77, в том числе 229,77 за счет средств, поступивших из областного бюджета | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, финансовое управление администрации муниципального района Красноярский Самарской области | Коломенцева Л.Н. |

Руководитель управления

по работе с общественными организациями

администрации муниципального района

Красноярский Самарской области Л.Н.Коломенцева