|  |
| --- |
| Приложение 5  к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области |

отчет о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы.

«Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы» ( с изм. от 27.05.2019 № 188, 04.12.2019 № 366, 15.05.2020 № 133)

1. Цели и задачи муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Программы | Цель Программы – формирование и развитие в муниципальном районе Красноярский Самарской области благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), действующих на территории муниципального района Красноярский Самарской области, привлечение СОНКО к совместной деятельности по решению социально-значимых проблем |
| Задачи Программы | 1. Оказание финансовой поддержки   СОНКО;   1. оказание содействия в разработке   и реализации социальных проектов СОНКО;   1. оказание имущественной   поддержки СОНКО;   1. оказание информационной и   консультационной поддержки СОНКО   1. оказание содействия в проведении   общественных акций с целью реализации гражданских инициатив, вовлечения жителей района в социально-полезную деятельность |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) (по форме, представленной в [таблице № 1](#Par12)).

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку в рамках муниципального конкурса социальных проектов СОНКО из бюджетов различных уровней на реализацию социальных проектов (программ), в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета | (ед.) | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество благополучателей социальных проектов, реализуемых СОНКО в рамках муниципальных конкурсов социальных проектов СОНКО, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета | (чел.) | 350 | 578 | Благополучателя-ми социальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы стали:  1 Проект «Движение-жизнь»-263 пожилых человека; 131 социальный работник, прошедшие обучение по основам адаптивной физкультуры для пожилых и инвалидов;  2. проект «Служу России»- участники патриотических и молодежных клубов, получившие форму -83;  3. проект «Трезвость-норма жизни» - 100 чел.  Причем 478 из общего количества благополучателей стали благодаря длящемуся эффекту от реализации проекта.- |
|  | Количество социальных проектов, реализованных СОНКО при поддержке органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области | (ед.) | 2 | 2 | 1 проект районного отделения региональной ОО Союз пенсионеров России «Быть здоровым- наш стиль жизни»- поставка спортинвентаря. Охват-150 человек на 3 площадках (администрация района является партнером проекта)  2.проект АНО ЦСОН Северного округа «Здоровый образ жизни» (администрация района является партнером проекта) |
|  | Доля предоставленных СОНКО  муниципальных помещений и имущества в безвозмездное пользование для их размещения от общего количества помещений, необходимых для размещения СОНКО | %  % | 100% | 100% | Запрос на предоставление помещений отсутствует |
|  | Количество проведенных семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам развития СОНКО, по подготовке и реализации социальных проектов | ед | 3 | 4 | Проведен дополнительный семинар для НКО района «От общественной инициативы- до успешной реализации проекта», в котором прияли участие 8 НКО |
|  | Количество размещенной информации, публикаций о деятельности СОНКО в СМИ | (ед) | 24 | 24 |  |
|  | Количество проведенных общественных акций (реализованных гражданских инициатив) (ед.) |  | 3 | 4 | проведение общественной акции совместно с Союзом женщин «Мужчина года»; Союз пенсионеров «Родные лица Победы»; Красноярский Союз молодежи «Навстречу друг другу»; реализована инициатива районного Совета ветеранов по установке памятника труженикам тыла и комсомольцам.) |
|  | Количество жителей района, участвовавших в проведении общественных акций | (ед. | 1200 | 1200 |  |

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов на основании проведения открытого конкурса социально-значимых проектов | Выполнено. На основании распоряжения адм. М.р. Красноярский от 01.10.2020 3 424-р победителю конкурса социальных проектов- православному Приходу храма в честь Рождества Христова г.п. Волжский предоставлена субсидия в размере 40,0 руб. на реализацию проекта «Трезвость-норма жизни». |
| 2 | Проведение на территории Красноярского района Самарской области информационной кампании с целью создания территориального общественного самоуправления | На сайте администрации района размещен информационный материал с характеристиками деятельности ТОС |
|  |  |  |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы- таковые факторы отсутствуют.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы ( [таблица № 2](#Par72)).

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу: внесены изменения на основании постановления администрации м.р. Красноярский от 15.05.2020 № 133 в части снижения общего объема финансирования Программы до 40,0 руб. в год- на предоставление субсидии на основании конкурса социальных проектов. Остальные мероприятия Программы не финансируются.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа впервые была принята и действовала в период с 2018 по 2020 годы. На период 2021 по 2023 год принята новая муниципальная программа.

Наличие в муниципальном районе Красноярский Самарской области муниципальной программы поддержки СОНКО позволило муниципалитету в 2019 году принять участие в областном конкурсе поддержки муниципальных программ и привлечь в виде субсидии на проведение конкурса социально-значимых проектов для СОНКО финансовые средства в размере 432,8 тыс. руб. Актуальность реализуемой Программы вызвана необходимостью продолжения совершенствования форм поддержки СОНКО и механизмов взаимодействия с исполнительными органами местного самоуправления.

Таблица № 2

Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный год (или за весь период реализации программы

с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | | | | | | |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Ответственный исполнитель | | | Исполнитель, участник |
| план | факт |
|  | Наименование подпрограммы | | | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным организациям на реализацию социально- значимых проектов на основании проведения открытого конкурса социально-значимых проектов | 40,0 40,0 | | | Администра-ция муниципаль-ного района Красноярский Самарской области, финансовое управление администра-ции муниципаль-ного района Красноярский Самарской области | Спигина Е.Е. | |

Руководитель управления по работе

с общественными организациями

администрации м.р. Красноярский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Спигина