**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»**

**за период 2022- 2024 годы.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 08.07.2022 № 173 (с изменениями от 15.09.2022 № 231, 21.11.2022 № 311, 20.01.2023 №9, 14.07.2023 № 195, 12.12.2023 № 321, 22.11.2024 № 356) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является совершенствование комплекса мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий их проявлений, на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2022-2024 годы

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Базовые знач.  2021 | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | Факт  2022 | План  2023 | Факт  2023 | План  2024 | Факт  2024 |
| 1.1. | Количество работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, повысивших квалификацию и участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | Ед. | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 2.1. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых восстановлена целостность ограждения по периметру образовательных учреждений (с нарастающим итогом) | % | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области (с нарастающим итогом) | % | 28 | 53 | 53 | 59 | 59 | 66 | 66 |
| 2.3. | Доля зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных средствами пропускного контроля (с нарастающим итогом) | % | 0 | 33 | 33 | 66 | 66 | 100 | 100 |
| 2.4. | Количество зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых обеспечено экстренное реагирование наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ на тревожные сообщения «Тревога» | % | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Количество выполненных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а | ед. | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 4.1. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, оказывающих позитивное воздействия на граждан, с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | ед. | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

В 2022 году значение фактического показателя «Количество работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, повысивших квалификацию и участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» составило 8 человек в связи дополнительным обучением 4 сотрудников МКУ Управление культуры за счет собственных средств.

В 2023 и 2024 отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений отсутствуют.

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В течение 2022-2024 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего  План/  Факт | 2022 г  План/  Факт | 2023 г  План/  Факт | 2024 г  План/  Факт | Основные результаты | |
| Задача 1. Повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности | | | | В течение 2022 – 2024 года оперативная обстановка на территории муниципального района Красноярский Самарской области (далее - м. р. Красноярский) в сфере противодействия терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Акций террористического и экстремистского характера на территории не зафиксировано. Информации о намерениях и подготовке к совершению террористических актов не поступало. Преступные группы и формирования по этническому признаку, в том числе нелегальные мигранты, возможно причастные к террористической и экстремистской деятельности, на территории м. р. Красноярский не выявлены.  В условиях проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции значительно возросла активность украинских спецслужб по подготовке и совершению на территории регионов России диверсионно-террористических актов.  Объектами устремлений террористов выступают объекты промышленности, транспорта, энергетики, военные объекты и места массового пребывания людей.  За истекший период 2022 года в О МВД России по Красноярскому району зарегистрировано 6 преступления, возбужденные по признакам преступлений террористического характера (АППГ - 0):  ст. 205.2 УК РФ – 2 (АППГ – 0);  ст. 207 ч.2 УК РФ – 4 (АППГ – 0).  За истекший период 2023 года в О МВД России по Красноярскому району преступления, возбужденные по признакам преступлений террористического характера не зарегистрированы (АППГ - 6).  За истекший период 2024 года в О МВД России по Красноярскому району преступления, возбужденные по признакам преступлений террористического характера не зарегистрированы (АППГ - 0). |
| 1.2. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном районе Красноярский Самарской области | ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности | | | | План работы антитеррористической комиссии муниципального района Красноярский Самарской области (далее – АТК) в 2022- 2024 годах в целом выполнен.  В 2022 году организовано и проведено 5 заседаний районного АТК, на которых рассмотрено 19 вопросов (АППГ 13), в 2023 проведено 5 заседаний АТК, на которых рассмотрено 18 вопросов (АППГ 19), в 2024 году проведено 4 заседания АТК, на которых рассмотрено 21 вопрос (АППГ 18)  Предметом обсуждения на заседании АТК были вопросы: о состоянии АТЗ и безопасности объектов транспорта, мест массового пребывания людей, образовательных организаций и учреждений культуры района, объектов жизнеобеспечения населения, обеспечении безопасности в ходе подготовки и проведении общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий и др. |
| 1.3. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | ежегод-но | 30,0/  30,0 | 10,0/  10,0 | 10,0/  10,0 | 10,0/  10,0 | Ежегодно с 2022 г. по 2024 г. на базе негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда» (далее - НОЧ УДПО «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда») по программе «Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием граждан» в объеме 24 часов проводилось повышение квалификации работников учреждений культуры, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма:  - в 2022 – 8 работников;  - в 2023 – 6 работников;  - в 2024 – 8 работников. |
| 1.4. | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской символики и надписей, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | еженедельно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями и администрациями городских и сельских поселений Красноярского района на постоянной основе проводится выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. За истекший период 2022-2024 г. фактов осквернения не выявлено; |
| 1.5. | Проведение опросов, анкетирования среди населения Красноярского района Самарской области на предмет исследования уровня национальной, религиозной напряженности в обществе, а также проведение оценки эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | ежегод-но | В рамках финансирования основной деятельности | | | | С целью исследования состояния межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Красноярского района Самарской области ежегодно с 2022 по 2024 годы в первую декаду ноября проводился онлайн-опрос среди жителей Красноярского района. Ежегодно в опросе принимает участие более 180 респондентов разных возрастов. В ходе анализа опросов установлено отсутствие среди опрошенных жителей дискриминации по национальному, конфессиональному признакам, а также социальной напряженности по отношению к лицам другой национальности. |
|  | Итого по Задаче 1. | | 30,0/  30,0 | 10,0/  10,0 | 10,0/  10,0 | 10,0/  10,0 |  |
| Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | | |
| 2.1. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | ежегод-но | 4872,91/  4872,91 | 800,0/ 800,0 | 3272,91/  3272,91 | 800,0/ 800,0 | В 2022 г. восстановлена целостность ограждения в ГБОУ СОШ п. Коммунарский 200 погонных метров.  В 2023 году восстановление 1830 п.м. целостности ограждения по периметру территории образовательных учреждений Красноярского района произведено в следующих образовательных учреждениях: ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный 6, Старобинарадский филиал (ДОУ) ГБОУ СО СОШ п.г.т. Волжский, ДОУ Новый Буян, ул. Центральная, ДОУ Новый Буян, ул.Полевая, 49, ДОУ Теремок с. Красный Яр.  В 2024 г. произведено восстановление целостности ограждения 200 м по периметру территории ГБОУ ООШ с. Старосемейкино. Кассовый расход составил 800,0 тыс. руб. |
| 2.2. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области:  2022 г.: -  2023 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12;  - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка, ул. Почтовая, д.31;  2024 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101;  - филиал МБУК «МКДЦ» №20 СДК  с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунарский,  ул. Центральная, д.13;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58 | ежегод-но | 493,99/  493,99 | 0/  0 | 144,9/  144,9 | 349,0/  349,0 | В 2022 году Избирательной комиссией Самарской области в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Самарской области переданы стационарные металлодетекторы для обеспечения требований безопасности при проведении избирательных кампаний. Металлодетекторы установлены в учреждениях, за-планированных к оснащению в 2022 г.:  - филиал МБУК «Межпоселенческий культурно - досуговый центр» (далее – МБУК «МКДЦ») №20 СДК с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунар-ский,  ул. Центральная, д. 13;  В связи с этим денежные средства убраны из бюджета Программы.  В 2023 году стационарные металлодетекторы установлены в учреждениях:  - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино;  - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка).  В 2024 г. стационарные металлодетекторы установлены в 5 учреждениях:  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101;  - филиал МБУК «МКДЦ» №20 СДК  с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунарский,  ул. Центральная, д.13;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58  Кассовый расход составил 349,0 тыс. руб.; |
| 2.3. | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | ежегод-но | 520,0/  520,0 | 120,0/  120,0 | 200,0/  200,0 | 200,0/  200,0 | В 2022 г. система контроля и управления доступом (далее - СКУД) установлена в МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств».  В 2023 г. СКУД установлена в МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.В.Черкасовой».  В 2024 г. СКУД установлена в МБУ ДО «Мирновская ДМШ». |
| 2.4. | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:  - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5;  - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1;  - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино,  ул. Мира, 2 | с 01.09.22 по 31.12.24 | 4467,63/  4467,63 | 774,56/  774,56 | 1784,36/  1784,36 | 1908,71/  1908,71 | На охрану зданий трех ОУ - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ «Образовательный центр»» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (Корпус №1) ежегодно заключаются контракты с частными охранными организациями:  - в 2022 г. заключен контракт с ООО ЧОО «РУБЕЖ ПЛЮС» на период с 1.09.2022 – 31.12.2022.  - в 2023 г. заключен контракт с ООО ЧОО «РУБЕЖ ПЛЮС»  - в 2024 г. заключен контракт с ЧОО «Контур Безопасности» |
| 2.5. | Оплата договоров о предоставлении услуг по экстренному реагированию наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по сигналу «Тревога» в образовательных учреждениях Красноярского района Самарской области | ежегод-но | 2262,25/  2262,25 | - | 0/  0 | 2262,25/  2262,25 | Данное мероприятие включено в Программу для реализации с 2023 года. В связи с тем, что мероприятие было запланировано ранее и реализовано за счет средств МКУ «ХЭС», деньги были убраны из бюджета Программы в 2023 году.  В 2024 г. заключен контракт на экстренное реагирование по сигналу «Тревога» от 9.01.2024 № 107 с ОВО по Красноярскому району – ФФГУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Самарской области» |
| 2.6. | Обеспечение антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а:  - оснащение системой видеонаблюдения;  - актуализация информационных стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций | ежегод-но | 132,6/  132,6 | - | 107,6/  107,6 | 25,0/  25,0 | Данное мероприятие включено в Программу для реализации с 2023 года  В целях обеспечения антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности:  - в 2023 г. приобретен комплект системы видеонаблюдения;  - в 2024 г. актуализированы информационные стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. |
|  | Итого по Задаче 2. | | 12749,38/  12749,38 | 1694,56/  1694,56 | 5509,86/  5509,86 | 5544,96/  5544,96 |  |
| Задача 3. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | По отдельному плану | В рамках финансирования основной деятельности | | | | Ежегодно проводится цикл мероприятий:  В 2022 г. проведено 7 мероприятий:  *Справочно:*  *1. Международный день родного языка (21 февраля): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий, которые посетили свыше 800 человек;*  *2. День славянской письменности и культуры (24 мая): в КДУ и библиотеках района было проведено 28 мероприятий, которые посе-тили 665 человек;*  *3. День России (12 июня);*  *4. Международный день коренных народов мира (9 августа): КДУ и библиотеки района провели цикл мероприятий: викторины, конкурсы рисунков;*  *5. В августе прошел традиционный открытый районный фито-фестиваль «Батюшка – чай!». Фито-фестиваль направлен на пропа-ганду экологической культуры, здорового образа жизни и сохране-нию национального народного творчества. Фестиваль посетили 700 человек;*  *6. День дружбы народов Самарского края (12 сентября): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий, которые посетили свыше 600 человек;*  *7. День народного единства (4 ноября): в учреждениях культуры прошли тематические мероприятия: концертные программы, викто-рины, конкурсы рисунков и стихотворений*  В 2023 г. проведено 8 мероприятий:  *Справочно:*  *1. Международный день родного языка (21 февраля): в КДУ и биб-лиотеках района прошел цикл мероприятий;*  *2. День славянской письменности и культуры (24 мая):;*  *3. День России (12 июня);*  *4. Международный день коренных народов мира (9 августа): КДУ и библиотеки района провели цикл мероприятий: викторины, конкурсы рисунков;*  *5. В августе прошел традиционный открытый районный фито-фестиваль «Батюшка – чай!». Фито-фестиваль направлен на пропаганду экологической культуры, здорового образа жизни и сохранению наци-онального народного творчества.;*  *6. День дружбы народов Самарского края (12 сентября): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий;*  *7. День народного единства (4 ноября): в учреждениях культуры прошли тематические мероприятия: концертные программы, виктори-ны, конкурсы рисунков и стихотворений;*  *8. Международный день толерантности (16 ноября): прошли меро-приятия, направленные на гармонизацию межнационального и этно-конфессионального согласия.*  В 2024 г. проведено 8 мероприятий:  *Справочно:*  *1. Международный день родного языка (21 февраля): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий;*  *2. День славянской письменности и культуры (24 мая):;*  *3. День России (12 июня);*  *4. Международный день коренных народов мира (9 августа): КДУ и библиотеки района провели цикл мероприятий: викторины, конкурсы рисунков;*  *5. В августе прошел традиционный открытый районный фито-фестиваль «Батюшка – чай!». Фито-фестиваль направлен на пропаганду экологической культуры, здорового образа жизни и сохранению национального народного творчества.;*  *6. День дружбы народов Самарского края (12 сентября): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий;*  *7. День народного единства (4 ноября): в учреждениях культуры прошли тематические мероприятия: концертные программы, викторины, конкурсы рисунков и стихотворений;*  *8. Международный день толерантности (16 ноября): прошли мероприятия, направленные на гармонизацию межнационального и этноконфессионального согласия.* |
| 3.2. | Размещение в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ежегод-но | В рамках финансирования основной деятельности | | | | В 2022 опубликовано 6 статей:  *1. Наше наследие// Красноярские новости №5 10.02.2022 с. 1, 4;*  *2. Масленичные гуляния 2022// Красноярские новости №8 3.03.2022 с. 11;*  *3. Родные корни// Красноярские новости №8 3.03.2022 с. 11;*  *4. «От чистого истока»// Красноярские новости № 14 14.04.2022 с. 1;*  *5. Нас объединила Троица!// Красноярские новости № 23 16.06.2022 с. 1;*  *6. «Выйду на улицу, гляну на село…»// Красноярские новости № 36 8.09.2022 с. 1*  В 2023 опубликовано 6 статей:  1. *К сокровищам родного языка // Красноярские новости (далее - КН) № 7 22.02.23 с. 11;*  *2. Колоритная Масленица // КН № 8 2.03.23 с. 4;*  *3. Мудрое слово отца Александра // КН № 14 13.04.23 с. 4;*  *4. У святого источника// КН № 14 13.04.23 с. 8;*  *5. Подарили частичку тепла// КН № 15 20.04.23 с. 2;*  *6. Символ дружбы и веры (Закладка камня)// КН № 34 24.08.23 с. 3*  В 2024 г. опубликовано 7 статей:  *1. С Крещением Господним! // Красноярские новости (далее - КН) № 2 18.01.24 с. 1;*  *2. 21 февраля — Международный день родного языка [Электрон-ный ресурс (далее - ЭР)]: https://vk.com/wall-223541546\_199;*  *3. Широкая красноярская Масленица // КН № 11 21.03.24 с. 2;*  *4. Куда течет «Река дружбы»?// КН № 17 02.05.24 с. 17;*  *5. «Советы для иностранных граждан, прибывших на территорию Самарской области» [ЭР]: https://clck.ru/3BpNdw;;*  *6. В Красноярском районе проводится работа по социальной и культурной адаптации иностранных граждан[ЭР] https://clck.ru/3GWsPu;*  *7. День дружбы народов Самарской области объединил коллективы Красноярского района в доме культуры п. Конезавод [ЭР] https://clck.ru/3GWsLX* |
|  | **Итого по Задаче 3.** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4. Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму | | | | | | | |
| 4.1. | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | ежегод-но | 35,0/  35,0 | 10,0/  10,0 | 10,0/  10,0 | 15,0/  15,0 | В целях проведения информационно-пропагандистских мероприятий среди населения ежегодно изготавливается, полиграфическая продукция, содержащая разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму:  - в 2022 г. изготовлено 120 листовок А4 «Памятка по действиям граждан при установлении ровней террористической опасности», 100 листовок по действиям населения при обнаружении подозрительных предметов, содержащие разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму. Ли-стовки переданы в администрации городских и сельских поселений Красноярского района и образовательные учреждения Красноярского района.  - в 2023 г. - 200 листовок (А4) «Фиктивная регистрация», 100 листовок (А3) «О действиях при обнаружении подозрительных предметов»;  - в 2024 г. – 1000 буклетов «Профилактика экстремизма», 100 листовок (А4) «Фиктивная регистрация». |
| 4.2. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в сети Интернет, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, с целью формирования у населения Красноярского района неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, в том числе с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | ежегод-но | В рамках финансирования основной деятельности | | | | Ежегодно проводится цикл мероприятий, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма:  В 2022 г. проведено 3 мероприятия:  *1. День борьбы с терроризмом (3 сентября) (комплекс мероприятий проведено более 95 мероприятий с общим охватом более 6040 участников)*  *2. Конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Красноярского района «Скажи терроризму – нет!»;*  *3. «Действия при угрозе террористического акта»- цикл публикаций в соц. сетях об опасности неправильного поведения в случае обнаружения подозрительных предметов, захвата в заложники и пр.;*  В 2023 г. проведено 4 мероприятия:  *День борьбы с терроризмом (3 сентября) (комплекс мероприятий про-ведено более 50 мероприятий с общим охватом более 3089 участников)*  *2. Конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Красноярского района «Скажи терроризму – нет!»;*  *3. «Действия при угрозе террористического акта»- цикл публикаций в соц. сетях об опасности неправильного поведения в случае обнаруже-ния подозрительных предметов, захвата в заложники и пр.;*  *4. Межведомственный план мероприятий «Нет ненависти и вражде». (с 1 по 10 ноября 2023 г.). Проведено более 31 мероприятий с охватом бо-лее 1236 участников. Опубликовано в районных СМИ более 35 матери-алов, количество просмотров которых составило более 21121.*  В 2024 г. проведено 4 мероприятия:  *1* *День борьбы с терроризмом (3 сентября) (комплекс мероприятий прове-дено более 96 мероприятий с общим охватом более 5781 участников)*  *2. Конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Красноярского района «Скажи терроризму – нет!»;*  *3. «Действия при угрозе террористического акта»- цикл публикаций в соц. сетях об опасности неправильного поведения в случае обнаруже-ния подозрительных предметов, захвата в заложники и пр.;*  *4. Акция «Мы против террора!»*  *5. «Действия при угрозе террористического акта с применением БПЛА»- цикл публикаций в СМИ и соц. сетях о порядке действий граждан в случае угрозы атаки с использованием БПЛА и обнаружения БПЛА.* |
| 4.3. | Проведение среди детей и молодежи Красноярского района Самарской области мероприятий, приуроченных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | ежегод-но | В рамках финансирования основной деятельности | | | | Ежегодно организовано проведение цикла мероприятий, приуроченных Дню борьбы с терроризмом (3 сентября) на период с 1 по 30 сентября (далее - Месячник).  Всего в 2022 г. проведено более 95 мероприятий с общим охватом более 6040 участников. Проводилась публикация в районных СМИ (сайт администрации Красноярского района, официальных сообществ социальных сетей образовательных учреждений района и учреждений культуры) информационных материалов, количество просмотров которых составило более 21801  В 2023 г. в рамках месячника проведено более 50 мероприятий с общим охватом более 3089 участников. Опубликовано в районных СМИ более 40 информационных материалов, количество просмотров которых составило более 10996.  В 2024 году проведено более 96 мероприятий с общим охватом более 5781 участников. Опубликовано в районных СМИ более 93 информационных материалов, количество просмотров которых составило более 24076. |
| 4.4. | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан | ежегод-но | В рамках финансирования основной деятельности | | | | В 2022 году опубликовано 10 статей:  *1. Ваша безопасность// Красноярские новости № 12 31.03.2022 с. 8;*  *2. Незаконная миграция - путь к терроризму// Красноярские но-вости № 17 5.05.2022 с. 12;*  *3. Безопасность - забота каждого// Красноярские новости № 17 5.05.2022 с. 12;*  *4. Будь бдителен всегда и везде// Красноярские новости № 36 8.09.2022 с. 2;*  *5. Будьте бдительны!// Красноярские новости № 50 15.12.2022 с. 8;*  *6. Незаконное хранение оружие – преступление!// Красноярские новости № 53 29.12.2022 с. 8;*  *7. Если ты обнаружил взрывоопасный предмет!// Красноярские новости № 51 22.12.2022 с. 11;*  *8. Памятка о необходимости повышения бдительности граждан и порядок действий при получении информации о возможных угрозах безопасности, [Электронный ресурс]: https://clck.ru/33KBkN;*  *9. Терроризм - угроза обществу [Электронный ресурс]: https://clck.ru/33VP5B;*  *10. Мы против террора! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/33VNp8*  В 2023 году опубликовано 11 статей:  *1. Ситуация под контролем // КН № 9 9.03.23 с. 5;*  *2. Фиктивная регистрация иностранных граждан - путь к террориз-му! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38ai7D ;*  *3. Будьте зорки и бдительны! Безопасность – забота каждого! // КН № 16 27.04.23 с. 11;*  *4. Инструкция руководителям объектов о порядке действий при обнаружении беспилотного воздушного судна в воздушном про-странстве над территорией административного здания или подведом-ственной территории [Электронный ресурс]: https://clck.ru/35qmrw ;*  *5. Безопасность – забота каждого! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/wn7Vn ;*  *6. Мы против террора [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akRV;*  *7. Нет ненависти и вражде// КН № 46 9.11.23 с. 2;*  *8. Будьте зорки и бдительны! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akP6;*  *9. НЕТ ТЕРРОРУ НА ЗЕМЛЕ! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akNE;*  *10. ТЕРРОРИЗМ! Будьте бдительны! [Электронный ресурс]: https://clck.ru/38akME;*  *11. Порядок действий в случае вооруженного нападения на школу [Электронный ресурс]: https://clck.ru/yzqPv*  В 2024 году опубликовано 11 статей.  *1. Безопасность - забота каждого! // КН № 1 11.01.24 с. 8;*  *2. Порядок действий в случае вооруженного нападения на школу [ЭР]: https://clck.ru/yzqPv*  *3. Будьте бдительны и осторожны! Безопасность – забота каждого! // КН № 8 29.02.24 с. 11;*  *4. О действиях при обнаружении в небе или на земле беспилотного летательного объекта // КН № 12 28.03.24 с. 12;*  *5. Фиктивная регистрация иностранных граждан - путь к террориз-му! [ЭР]: https://clck.ru/3GWtVv;*  *6. Незаконный митинг. Последствия для участников и почему штраф – не самое неприятное наказание [ЭР]: https://clck.ru/3GWtNN;*  *7. Будьте бдительны и осторожны! Безопасность – забота каждого! [ЭР]: https://clck.ru/3GWtHx;*  *8. Об уголовной ответственности за несообщение о преступлении террористической направленности [ЭР]: https://clck.ru/3GWtCu;*  *9. «Мобильное приложение РАДАР.НФ» [ЭР]: https://clck.ru/3GWt9Q;*  *10. Чистое небо // КН № 88 28.11.24 с. 8;*  *11. Рекомендации для организации работы школьных и студенче-ских медиацентров по вопросам публикации антитеррористиче-ского контента в сети Интернет [ЭР]: https://clck.ru/3GWt6r* |
|  | Итого по Задаче 4. | | 35,0/  35,0 | 10,0/  10,0 | 10,0/  10,0 | 15,0/  15,0 |  |
|  | Итого по Программе | | 12814,38/  12814,38 | 1714,56/  1714,56 | 5529,86/  5529,86 | 5569,96/  5569,96 |  |

Таблица 2

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (1714,56 тыс. рублей).

В 2023 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (5529,86 тыс. рублей).

В 2024 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (5569,96 тыс. рублей).

Основным фактором, положительно повлиявшим на успешную реализацию Программы является системный подход к реализации мероприятий направленных на обеспечение минимальных требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений культуры на территории Красноярского района.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[1]](#footnote-1), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 3.

Объем финансирования программы за счет всех источников   
за 2022- 2024 год (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам тыс. рублей | | | | | Исполнители и соисполнители программных мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | | Всего |  | |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области | |
| 1.2. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном районе Красноярский Самарской области | Ежеквартально | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области | |
| 1.3. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | Ежегодно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 30,0 | МКУ Управление культуры[[2]](#footnote-2), в том числе:  МБУК МКДЦ[[3]](#footnote-3) | |
| 1.4. | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской символики и надписей, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | Еженедельно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | |
| 1.5. | Проведение опросов, анкетирования среди населения Красноярского района Самарской области на предмет исследования уровня национальной, религиозной напряженности в обществе, а также проведение оценки эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | Ежегодно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | |
| **Итого по Задаче 1.** | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 30,0 |  | |
| 2.1. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, в том числе:  ГБОУ СОШ п. Коммунарский;  ГБОУ СОШ с. Екатериновка;  ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный;  ГБОУ ООШ с. Старосемейкино | Ежегодно | 800,0  (800,0) | 3272,91  (800,0)  (2472,91) | 800,0  (800,0) | | 4872,91 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | |
| 2.2. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе:  - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12;  - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка, ул. Почтовая, д.31;  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101;  - филиал МБУК «МКДЦ» №20 СДК с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунарский, ул. Центральная, д.13;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58 | Ежегодно | 0 | 144,99  (72,49)  (72,49) | 349,0  (65,0)  (65,0)  (73,0)  (73,0)  (73,0) | | 493,99 | МКУ - Управление культуры, в том числе:  МБУК МКДЦ;  МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального района Красноярский Самарской области;  МКУ «ХЭС» | |
| 2.3. | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | Ежегодно | 120,0 |  |  | | 520,0 | МБУ ДО «Красноярская ДШИ» | |
|  | 200,0 |  | | МБУ ДО «Новосемейкинская ДМШ им. О.В.Черкасовой» | |
|  |  | 200,0 | | МБУ ДО «Мирновская ДМШ» | |
| 2.4. | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:  - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5;  - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1;  - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино,  ул. Мира, 2 | с 01.09.2022 по 31.12.2024 | 774,56 | 1784,36 | 1908,71 | | 4467,63 | МКУ «ХЭС» | |
| 2.5. | Оплата договоров о предоставлении услуг по экстренному реагированию наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по сигналу «Тревога» в образовательных учреждениях Красноярского района Самарской области | Ежегодно | - | 0,0 | 2262,25 | | 2262,25 | МКУ «ХЭС» | |
| 2.6. | Обеспечение антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а:  - оснащение системой видеонаблюдения;  - актуализация информационных стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ежегодно | - | 107,6 | 25,0 | | 132,6 | МКУ «ХЭС» | |
| **Итого по Задаче 2.** | | | 1694,56 | 5509,86 | 5544,96 | | 12749,38 |  | |
| 3.1. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | По отдельному плану | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | МКУ - Управление культуры, Управление молодежной политики[[4]](#footnote-4), МБУ «Информационный центр Красноярского района» |
| 3.2. | Размещение в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | Ежегодно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |
| **Итого по Задаче 3.** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 4.1. | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | Ежегодно | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |
| 4.2. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в сети Интернет, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, с целью формирования у населения Красноярского района неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, в том числе с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | Ежегодно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | МКУ - Управление культуры, Управление молодежной политики, МБУ «Информационный центр Красноярского района» |
| 4.3. | Проведение среди детей и молодежи Красноярского района Самарской области мероприятий, приуроченных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | ежегодно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | МКУ Управление культуры, Управление молодежной политики |
| 4.4. | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан | Ежегодно | В рамках финансирования основной деятельности | | | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» |
| **Итого по Задаче 4.** | | | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |  |
| **Итого по Программе** | | | 1714,56 | 5529,86 | 5569,96 | 12814,38 | |  |

Таблица 3

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2022 г. утверждено 3 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

*- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 15.09.2022 № 231 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»;*

*- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 21.11.2022 № 311 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»;*

*- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.01.2023 № 9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы».*

В 2023 году утверждено 2 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

*- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.07.2023 № 195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы»;*

*- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.12.2023 № 321 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы».*

В 2024 году утвержден 1 НПА, вносящий изменения в муниципальную Программу:

*- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 22.11.2024 № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы».*

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации Программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2022-2023 году соответствуют ожидаемым. Сформированный на муниципальном уровне механизм осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы в целом позволяет выполнять поставленные задачи в области противодействия терроризму. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов[[5]](#footnote-5) необходимо вывести в отдельную программу или подпрограмму в сфере реализации государственной национальной политики.

Начальник отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-1)
2. МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области [↑](#footnote-ref-2)
3. МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Красноярский Самарской области [↑](#footnote-ref-3)
4. Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области [↑](#footnote-ref-4)
5. пункт 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-5)