**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы» в 2024 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 08.07.2022 № 173 (с изменениями от 15.09.2022 № 231, 21.11.2022 № 311, 20.01.2023 №9, 14.07.2023 № 195, 12.12.2023 № 321, 22.11.2024 № 356) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является совершенствование комплекса мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий их проявлений, на территории муниципального района Красноярский Самарской области.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2024 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1. | Количество работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, повысивших квалификацию и участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | Ед. | 8 | 8 | Информационная справка МКУ Управление культуры (4 человека обучились в рамках Программы) 4 человека обучились в Федеральном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова по программе «Профилактика терроризма» |
| 2.1. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых восстановлена целостность ограждения по периметру образовательных учреждений (с нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 2.2. | Доля зданий, оборудованных стационарными, переносными металлодетекторами, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области (с нарастающим итогом) | % | 66 | 66 | Информационная справка МКУ Управление культуры «О ходе реализации в 2024 году МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы». |
| 2.3. | Доля зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных средствами пропускного контроля (с нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | Информационная справка МКУ Управление культуры |
| 2.4. | Количество зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | ед. | 3 | 3 | Информационная справка МКУ ХЭС контракт с ЧОО «Контур Безопасности» на физическую охрану зданий трех ОУ - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ «Образовательный центр»» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (Корпус №1) |
| 2.5. | Доля государственных бюджетных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, в которых обеспечено экстренное реагирование наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ на тревожные сообщения «Тревога» | % | 100 | 100 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 2.6 | Количество выполненных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а | ед. | 1 | 1 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 8 | 8 | Информационная справка «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2024 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области» |
| 3.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед. | 7 | 7 | Информационная справка «О результатах реализации плана мероприятий по реализации в 2025 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района Красноярский Самарской области» |
| 4.1. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, оказывающих позитивное воздействия на граждан, с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | ед. | 5 | 5 | Отчет о реализации плана мероприятий месячника, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |
| 4.2. | Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | ед. | 11 | 11 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости» |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

Отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений отсутствуют.

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В течение 2024 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский Самарской области | | | |
| 1.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области (далее - АТК), секретарь | В течение 2024 года оперативная обстановка на территории муниципального района Красноярский Самарской области (далее - м. р. Красноярский) в сфере противодействия терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Акций террористического и экстремистского характера на территории не зафиксировано. Информации о намерениях и подготовке к совершению террористических актов не поступало. Преступные группы и формирования по этническому признаку, в том числе нелегальные мигранты, возможно причастные к террористической и экстремистской деятельности, на территории м. р. Красноярский не выявлены.  В условиях проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции значительно возросла активность украинских спецслужб по подготовке и совершению на территории регионов России диверсионно-террористических актов. Объектами устремлений террористов выступают объекты промышленности, транспорта, энергетики, военные объекты и места массового пребывания людей.  За истекший период 2024 года в О МВД России по Красноярскому району преступления, возбужденные по признакам преступлений террористического характера не зарегистрированы (АППГ - 0) |
| 1.2. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном районе Красноярский Самарской области | Антитеррористическая комиссия муниципального района Красноярский Самарской области | План работы антитеррористической комиссии муниципального района Красноярский Самарской области (далее – АТК) на 2024 год в целом выполнен. Организовано и проведено 4 заседаний АТК, на которых рассмотрено 21 вопрос (АППГ 18): о состоянии АТЗ и безопасности объектов транспорта, мест массового пребывания людей, образовательных организаций и учреждений культуры района, объектов жизнеобеспечения населения, обеспечении безопасности в ходе подготовки и проведении общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий и др. |
| 1.3. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ Управление культуры) | На базе негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда» «Центр Повышения Квалификации и Охраны Труда» по программе «Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием граждан» в объеме 24 часов проведено повышение квалификации 4 работников подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Кассовое исполнение составило 10 тыс. рублей; |
| 1.4. | Выявление фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской символики и надписей, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, лозунгов экстремистского характера, направление информации в случае выявления в правоохранительные органы | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области | МКУ - управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области во взаимодействии с управляющими компаниями и администрациями городских и сельских поселений Красноярского района на постоянной основе проводится выявление фактов осквернения зданий и сооружений посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера. За истекший период 2024 г. фактов осквернения не выявлено; |
| 1.5. | Проведение опросов, анкетирования среди населения Красноярского района Самарской области на предмет исследования уровня национальной, религиозной напряженности в обществе, а также проведение оценки эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | С целью исследования состояния межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Красноярского района Самарской области в период с 4 по 10 ноября 2024 проводился онлайн-опрос среди жителей Красноярского района. В опросе приняло участие более 181 респондентов разных возрастов. Опрос показал отсутствие среди опрошенных дискриминации по национальному, конфессиональному признакам, а также социальной напряженности по отношению к лицам другой национальности. |
| **Итого по Задаче 1.** | | | 10,0 тысяч рублей |
| Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования государственных бюджетных образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | |
| 2.1. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | Произведено восстановление целостности ограждения 200 м по периметру территории ГБОУ ООШ с. Старосемейкино. Кассовый расход составил 800,0 тыс. руб. |
| 2.2. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области:  2022 г.: -  2023 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №16 СДК с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12;  - филиал МБУК «МКДЦ» №12 СК с. Калиновка, ул. Почтовая, д.31;  2024 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101;  - филиал МБУК «МКДЦ» №20 СДК  с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунарский,  ул. Центральная, д.13;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58 | МКУ - Управление культуры | Стационарные металлодетекторы установлены в 5 учреждениях:  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101;  - филиал МБУК «МКДЦ» №20 СДК  с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунарский,  ул. Центральная, д.13;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58  Кассовый расход составил 349,0 тыс. руб.; |
| 2.3. | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | МБУ ДО «Мирновская ДМШ» | Система контроля и управления доступом (СКУД) установлена в МБУ ДО «Мирновская ДМШ».  Кассовое исполнение составило 200 тыс. руб. |
| 2.4. | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:  - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5;  - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1;  - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино,  ул. Мира, 2 | МКУ «ХЭС» | Заключены контракты с ЧОО «Контур Безопасности»" на охрану зданий трех ОУ - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, ГБОУ СОШ «Образовательный центр»» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (Корпус №1). Кассовое исполнение составило 1908,71 тыс. руб.; |
| 2.5. | Оплата договоров о предоставлении услуг по экстренному реагированию наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по сигналу «Тревога» в образовательных учреждениях Красноярского района Самарской области | МКУ «ХЭС» | Заключен контракт на экстренное реагирование по сигналу «Тревога» от 9.01.2024 № 107 с ОВО по Красноярскому району – ФФГУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Самарской области»  Кассовое исполнение составило 2262,25 тыс. руб.; |
| 2.6. | Обеспечение антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а:  - оснащение системой видеонаблюдения;  - актуализация информационных стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций | МКУ «ХЭС» | В целях обеспечения антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности  Актуализированы информационные стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.  Кассовое исполнение – 25,0 тыс. рублей |
| **Итого по Задаче 2.** | | | 5544,96 тысяч рублей |
| Задача 3. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области | | | |
| 3.1. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники) | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области;  управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Управление молодежной политики) | 1. Международный день родного языка (21 февраля): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий; 2. День славянской письменности и культуры (24 мая):; 3. День России (12 июня); 4. Международный день коренных народов мира (9 августа): КДУ и библиотеки района провели цикл мероприятий: викторины, конкурсы рисунков; 5. В августе прошел традиционный открытый районный фито-фестиваль «Батюшка – чай!». Фито-фестиваль направлен на пропаганду экологической культуры, здорового образа жизни и сохранению национального народного творчества.; 6. День дружбы народов Самарского края (12 сентября): в КДУ и библиотеках района прошел цикл мероприятий; 7. День народного единства (4 ноября): в учреждениях культуры прошли тематические мероприятия: концертные программы, викторины, конкурсы рисунков и стихотворений; 8. Международный день толерантности (16 ноября): прошли мероприятия, направленные на гармонизацию межнационального и этноконфессионального согласия. |
| 3.2. | Размещение в СМИ публикаций, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. С Крещением Господним! // Красноярские новости (далее - КН) № 2 18.01.24 с. 1; 2. 21 февраля — Международный день родного языка [Электронный ресурс (далее - ЭР)]: <https://vk.com/wall-223541546_199>; 3. Широкая красноярская Масленица // КН № 11 21.03.24 с. 2; 4. Куда течет «Река дружбы»?// КН № 17 02.05.24 с. 17; 5. «Советы для иностранных граждан, прибывших на территорию Самарской области» [ЭР]: https://clck.ru/3BpNdw;; 6. В Красноярском районе проводится работа по социальной и культурной адаптации иностранных граждан[ЭР] <https://clck.ru/3GWsPu>; 7. День дружбы народов Самарской области объединил коллективы Красноярского района в доме культуры п. Конезавод [ЭР] <https://clck.ru/3GWsLX> |
| **Итого по Задаче 3.** | | | 0 |
| Задача 4. Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействии терроризму и экстремизму | | | |
| 4.1. | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлена полиграфическая продукция, содержащая разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий:  - буклеты «Профилактика экстремизма» 1000 экз.;  - листовки (А4) «Фиктивная регистрация» 100 экз.;  Кассовое исполнение - 15 тыс. рублей. |
| 4.2. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в сети Интернет, направленных на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, с целью формирования у населения Красноярского района неприятия идеологии терроризма и экстремизма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, в том числе с использованием полиграфической продукции (буклеты, памятки, листовки) | МКУ - Управление культуры, Управление молодежной политики, МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. День борьбы с терроризмом (3 сентября) (комплекс мероприятий проведено более 96 мероприятий с общим охватом более 5781 участников)  2. Конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Красноярского района «Скажи терроризму – нет!»;  3. «Действия при угрозе террористического акта»- цикл публикаций в соц. сетях об опасности неправильного поведения в случае обнаружения подозрительных предметов, захвата в заложники и пр.;  4. Акция «Мы против террора!»  5. «Действия при угрозе террористического акта с применением БПЛА»- цикл публикаций в СМИ и соц. сетях о порядке действий граждан в случае угрозы атаки с использованием БПЛА и обнаружения БПЛА |
| 4.3. | Проведение среди детей и молодежи Красноярского района Самарской области мероприятий, приуроченных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | МКУ Управление культуры, Управление молодежной политики | День борьбы с терроризмом (3 сентября) на период с 1 по 30 сентября (далее - Месячник).  Всего в рамках месячника проведено более 96 мероприятий с общим охватом более 5781 участников. Опубликовано в районных СМИ (сайт администрации Красноярского района, официальных сообществ социальных сетей образовательных учреждений района и учреждений культуры) более 93 информационных материалов, количество просмотров которых составило более 24076. |
| 4.4. | Размещение в СМИ сведений, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительности граждан | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Безопасность - забота каждого! // КН № 1 11.01.24 с. 8; 2. Порядок действий в случае вооруженного нападения на школу [ЭР]: <https://clck.ru/yzqPv> 3. Будьте бдительны и осторожны! Безопасность – забота каждого! // КН № 8 29.02.24 с. 11; 4. О действиях при обнаружении в небе или на земле беспилотного летательного объекта // КН № 12 28.03.24 с. 12; 5. Фиктивная регистрация иностранных граждан - путь к терроризму! [ЭР]: <https://clck.ru/3GWtVv>; 6. Незаконный митинг. Последствия для участников и почему штраф – не самое неприятное наказание [ЭР]: <https://clck.ru/3GWtNN>; 7. Будьте бдительны и осторожны! Безопасность – забота каждого! [ЭР]: <https://clck.ru/3GWtHx>; 8. Об уголовной ответственности за несообщение о преступлении террористической направленности [ЭР]: <https://clck.ru/3GWtCu>; 9. «Мобильное приложение РАДАР.НФ» [ЭР]: <https://clck.ru/3GWt9Q>; 10. Чистое небо // КН № 88 28.11.24 с. 8; 11. Рекомендации для организации работы школьных и студенческих медиацентров по вопросам публикации антитеррористического контента в сети Интернет [ЭР]: https://clck.ru/3GWt6r |
| **Итого по Задаче 4.** | | | 15,0 |
| **Итого по Программе** | | | 5569,96 |

Таблица 2

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (5569,96 тыс. рублей).

Основным фактором, положительно повлиявшим на успешную реализацию Программы является системный подход к реализации мероприятий направленных на обеспечение минимальных требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений культуры на территории Красноярского района.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[1]](#footnote-1), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 3.

Объем финансирования программы за счет всех источников   
за 2024 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего | | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| 1. | Повышение квалификации работников администрации муниципального района Красноярский Самарской области и подведомственных учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | 10,0 | 10,0 | МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Красноярский Самарской области (далее – МБУК МКДЦ) | - |
| 2. | Восстановление целостности и ремонт по периметру ограждений образовательных учреждений Красноярского района Самарской области | 800,0 | 800,0 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») |  |
| 3. | Приобретение стационарных или переносных металлодетекторов для зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе в 2024 г.:  - филиал МБУК «МКДЦ» №21 СК с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д.26;  - МБУК «МЦБС» муниципального района Красноярский Самарской области Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 101;  - филиал МБУК «МКДЦ» №20 СДК  с. Старый Буян, ул. Центральная, д. 104;  - филиал МБУК «МКДЦ» №11 СДК «Юбилейный» п. Коммунарский,  ул. Центральная, д.13;  - филиал МБУК «МКДЦ» №14 СДК «Витязь» с. Шилан, ул. Мира, д. 58 | 349,0 | 349,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области  МКУ «ХЭС» |  |
| 4. | Оборудование системами контроля и управления доступом (СКУД) объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Красноярский Самарской области | 200,0 | 200,0 | МБУ ДО «Мирновская ДМШ» |  |
| 5. | Обеспечение физической охраны зданий образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, обеспеченных физической охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:  - ГБОУ СОШ с. Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Полевая, д.5;  - ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, п.г.т. Мирный, ул. Коммунистическая, д. 1;  - ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино (корпус №1), п.г.т. Новосемейкино,  ул. Мира, 2 | 1908,71 | 1908,71 | МКУ «ХЭС» |  |
| 6. | Оплата договоров о предоставлении услуг по экстренному реагированию наряда подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по сигналу «Тревога» в образовательных учреждениях Красноярского района Самарской области | 2262,25 | 2262,25 | МКУ «ХЭС» |  |
| 7. | Обеспечение антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта места массового пребывания людей, находящегося в муниципальной собственности с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92а:  2023 г. - оснащение системой видеонаблюдения;  2024 г. - актуализация информационных стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций | 25,0 | 25,0 | МКУ «ХЭС» |  |
| 8. | Изготовление и распространение буклетов, памяток, листовок, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму при проведении информационно-пропагандистских мероприятий | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Итого | | 5569,96 | 5569,96 |  |  |

Таблица 3

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2024 году в муниципальную Программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 22.11.2024 № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2024 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации Программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2024 году соответствуют ожидаемым. Сформированный на муниципальном уровне механизм осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы в целом позволяет выполнять поставленные задачи в области противодействия терроризму. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов[[2]](#footnote-2) необходимо вывести в отдельную программу или подпрограмму в сфере реализации государственной национальной политики.

Начальник отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-1)
2. пункт 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-2)