Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы»

за период 2019- 2025 годы.

- Наименование муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019
№ 94 (с изменениями от 20.12.2019 № 377, 28.05.2020 № 149, 8.11.2021 №325, 22.03.2022 №55, 17.10.2022 №262, 20.01.2023 №10, 14.07.2023 №196, 12.12.2023 № 322, 02.12.2024 № 369, 30.01.2026 №18) (далее – Программа).

- Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики правонарушений, наркомании, снижении дорожного транспортного травматизма и обеспечении общественного порядка путём:

- развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей – «спайсов» и т.п.);

- повышение результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области;

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области;

- информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону;

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Порядковые номера показателей Программы, указанные в Таблице №1 и в дальнейшем по тексту, соответствуют порядковому номеру показателей «Перечня показателей (индикаторов) Программы» Приложения 5 к Программе.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за 2019-2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовые знач. | Значение целевого показателя (индикатора) по годам (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | План2019 | Факт 2019 | План 2020 | Факт 2020 | План 2021 | Факт 2021 | План 2022 | Факт 2022 | План 2023 | Факт 2023 | План 2024 | Факт 2024 | План 2025 | Факт 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1.1.1. | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | чел. | 0 | 650 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1839 | 1500 | 1518 |
| 1.2.1. | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | шт. | 15 | 17 | 22 | 18 | 47 | 19 | 68 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 |
| 1.2.2. | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения (с нарастающим итогом) | % | 5 | 20 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3. | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами (с нарастающим итогом) | % | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.2.4. | Количество въездов/ выездов в населенных пунктах, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения (с нарастающим итогом) | ед. | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| 1.2.5. | Количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46 | 40 | 62 | 40 | 47 | 45 | 61 |
| 1.2.6. | Количество отработанных часов представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) при охране общественного порядка (не менее) | ч. | 9299* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 9353 |
| 1.3.1. | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.1.1. | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | чел. | 950 | 1000 | 2000 | 1100 | 4051 | 1200 | 1312 | 1300 | 1319 | 1400 | 1410 | 1500 | 1539 | 1600 | 1885 |
| 2.2.1. | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.1.1. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | % | 97 | 92 | 50 | 84 | 50 | 76 | 133,3 | 68 | 133,3 | 60 | 48,5 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 3.1.2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками), памятками, брошюрами, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма | ед. | 1 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 37 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 3.1.3. | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | чел. | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 | 1773 | 1700 | 1751 |
| 3.1.4. | Количество приобретенных световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, и установленных на объектах, участках автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |

Таблица № 1

3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

2019 г.

    - Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районной акции «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики).

В 2019 году с целью повышения правовой грамотности среди несовершеннолетних и повышении эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в рамках акции «Закладки на память. Без проблем с законом» субъектам профилактики правонарушений Красноярского района переданы наборы книжных закладок для распространения среди несовершеннолетних при проведении профилактических мероприятий, в рамках основной деятельности, а также при проведении новогодних праздников.

При реализации мероприятия по изготовлению наборов книжных закладок по предложенному техническому заданию на изготовление продукции и запланированную сумму поставщик смог изготовить и поставить большее количество экземпляров, чем запланировано. Таким образом фактическое достижение показателя «Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районной акции «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики)» в 2019 году составило 230%.

1.2.1	Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 22, согласно составленным протоколам ОМВД России по Красноярскому району.

На 29,4 % больше от запланированного количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) составлено административных протоколов.

1.2.2	Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения составила в 2019 г. 87%

Оборудовано видеонаблюдением 20 общеобразовательных учреждений района.

Изначально было запланировано оснащение 4 общеобразовательных учреждений района в рамках графика проведения мероприятий. Мероприятия по данному направлению выполнены, денежные средства освоены. Кроме того в конце 2019 года министерством образования и науки Самарской области из областного бюджета Северо-западному управлению министерства образования и науки Самарской области выделена субсидия на установку камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, за счет средств областного бюджета были дополнительно установлены камеры видеонаблюдения в 16 ОУ. Таким образом, показатель «Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения» превышен в сравнении с изначально запланированным в 4,5 раза и равен 87%.

1.2.4	Показатель «Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения» в 2019 г. не достигнут. В конце года закуплено оборудование систем видеонаблюдения, но сами монтажные работы будут произведены в 1 полугодии 2020 г. Основной причиной неполной реализации мероприятия послужили длительный сбор коммерческих предложений и формирование технического задания.

2.1.1	Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 2000 тыс. человек. Данные взяты по наибольшему количеству несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях района День защиты детей и День молодежи.

3.1.1	Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

В 2019 г. на аварийно-опасном участке дороги «Обводная дорога Урал - Ульяновск, 6 км» были произведены работы по установке шумовых полос, дорожного знака «Осторожно аварийный участок дороги», дорожные световозвращатели «Кошачий глаз». Данные мероприятия улучшили дорожную ситуацию на этом участке, что привело к его исключению из перечня мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по итогам 2019 года. Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 50% от базового количества мест концентрации ДТП 1 место концентрации ДТП в 2019 г против двух в 2018 г.

3.1.3	В 2019 году показатель количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков равен 0, это связано с приобретением автогородка в конце IV квартала 2019. Основной причиной такой реализации мероприятия послужили длительный сбор коммерческих предложений и формирование технического задания.

2020 г.

1.2.1	Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 47 протоколов по 20.6 КоАП, что на 161,7 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД). протоколов. Это связано с тем, что начиная с 1 апреля 2020 года дружинники задействованы в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района. В 2020 году проведено 34317 инструктажей о необходимости соблюдения масочного режима, проверено объектов 4116, выявлено нарушителей из числа фотофиксации 741 (сотрудники и посетители).

1.2.2	Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения составила в 2020 г. 100%

Оборудовано видеонаблюдением 20 общеобразовательных учреждений района.

В конце 2019 года министерством образования и науки Самарской области из областного бюджета Северо-западному управлению министерства образования и науки Самарской области выделена субсидия на установку камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, за счет средств областного бюджета были дополнительно установлены камеры видеонаблюдения в 16 ОУ. Таким образом, показатель «Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения» превышен.

2.1.1	Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 4051 тыс. человек, Отделом по делам молодежи муниципального района Красноярский проведено 34 мероприятия (учитывались мероприятия, проводимые в онлайн и оффлайн форматах: беседы с учащимися в школах, акции, флешмобы).

3.1.1	Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

По итогам 2020 г. на автодорогах местного значения и межмуниципального значения, находящихся в ведении Администрации муниципального района аварийно-опасные участки не зарегистрированы. В перечне аварийно-опасных участков Самарской области, расположенных на территории Красноярского района обозначен участок а/д Волжский-аэропорт «Курумоч», км 6+600м, относящийся на праве собственности к министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 50% от базового показателя количества мест концентрации ДТП в 2020 г в сравнении с 2018 годом.

2021 г.

1.2.1 Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 68 протоколов по 20.6 КоАП, что на 357,9 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД). Это связано с тем, что дружинники задействованы в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района. В 2021 году проверено 5130 объектов розничной торговли, аптек, общественных мест (кроме улиц), гос. учреждения на предмет использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлено 4070 нарушителей «масочного режима» (проводилась фотофиксация правонарушений).

1.2.3	Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами, составила в 2021 г. 55 %

Всего на территории района функционирует 34 ДОУ, как в отдельно стоящих зданиях (22 ДОУ), так и находящихся в одном здании учреждения общего образования (при наличии отдельного входа или совмещенного). В связи с закрытием в 2021 г., при поддержки Министерства образования науки и Самарской области (за счет субсидий из областного бюджета), потребности в оборудовании 11 ДОУ Красноярского района системами видеонаблюдения денежные средства на 2021 г были убраны из программы, количество оснащенных ДОУ при этом достигло 19 учреждений, что составляет не менее 55% от общего количества.

1.2.4	Показатель «Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения» в 2021 г. не достигнут. Оборудование закуплено, но сами монтажные работы будут произведены в 1 полугодии 2022 г. Основной причиной неполной реализации мероприятия послужили длительный сбор коммерческих предложений и формирование технического задания.

2.1.1	Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 1312 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведен комплекс мероприятий:

Справочно:

14 декабря в РДК Мечта показан спектакль «Под крылом самолета» театра «Мастерская» г. Самара для учащихся СПТУ и старшеклассников ГБОУ СОШ с. Красный Яр общий охват составил 150 человек; участие молодежи района в квиз-играх «Что ты знаешь о Дне молодежи», «Молодо-зелено», «Мы выбираем жизнь»» -53 чел.; Торжественное мероприятие ко Дню молодежи 175 чел»; Участие молодежи района в пеших экскурсии «10000 шагов по Маршруту здоровья» 50, Участие молодежи района в реализации регионального марафона «63 регион ЗОЖ» - 55; Профилактические мероприятия (беседы, раздача инф. листовок, проведение зарядки) с участниками турниров по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» - 562, с 5 по 14 апреля органы профилактики района приняли участие в первом этапе межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021». Всего проведено 7 мероприятий, среди которых были и спортивные (турнир по волейболу, футболу, шахматам, «Веселые старты»), беседы с подростками, публикации в СМИ). Общий охват составил 267 человек.

3.1.1	Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

По итогам 2021 года на территории Красноярского района на федеральной трассе образовались 3 участка мест концентрации ДТП. Балансодержателем данных участков является ФКУ «Поволжуправтодор», содержание осуществляет ООО «Cамаратрансстрой» и ООО «Облдорстрой». Все аварии произошли по причине несоблюдения очередности проезда:

1) км 1016 автодороги М-5 «Урал», 3 столкновения, noгибло-0, ранено-7, транспортная развязка;

2) км 1021 автодороги М-5 «Урал», 4 столкновения, 1 наезд на препятствие (погибло-3, ранено-5), транспортная развязка;

3) км 6 автодороги Обводная г. Самара, 3 столкновения, погибло-5, ранено-5, прямая в плане.

Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 133,3 % от базового показателя количества мест концентрации ДТП в 2021 г в сравнении с 2018 годом.

2022 г.

1.2.1. Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 21 протоколов по 20.6 КоАП, что на 4,76 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД).

1.2.5. При проведении закупочных процедур на поставку ограждений был выбран поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. В связи с этим показатель «количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий» достиг 46.

2.1.1	Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 1319 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведен комплекс мероприятий:

Справочно:

- Участие молодежи района в пеших экскурсиях «10000 шагов по Маршруту здоровья» (скандинавская ходьба)299 участников;

- Участие молодежи района в спортивных мероприятиях «На зарядку становись» - 185 участников;

- Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» по профилактике наркомании, в котором приняли участие 184 человека (количество просмотров составило 17 339). Победители конкурса видеороликов были награждены на торжественном мероприятии, посвященном Дню молодежи 24 июня 2022;

- Конкурс рисунков «Лето с футбольным мячом» - 30 участников;

21 молодой житель района принял участие в областном профилактическом марафоне «Шаг в будущее», реализуемом на территории Самарской области в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в молодежной среде;

- Участие молодежи района в реализации регионального марафона «63 регион ЗОЖ» 60 участников;

- Библиотеки района провели более 50 мероприятий, в которых приняли участие 540 человек.С подростками и старшеклассниками проведены:

- беседы «Горькие плоды «сладкой жизни», «Личность и алкоголь», «Просто скажи Нет», «Последствия пагубных привычек»,«Задумайся сейчас, потом будет поздно!», «Дорога, ведущая в пропасть»;

- информационные часы «Наркотики + ТЫ = разбитые мечты», «Урок особой важности», «Стиль жизни - здоровье»;

- урок здоровья «Что такое хорошо и что такое плохо», видеоурок«У черты, за которой мрак»

Библиотеки издавали   и распространяли информационные буклеты, памятки «У края бездны», «В плену зеленого змея», «Все начинается с победы над собой», «У черты за которой мрак», «Счастье без наркотиков», «Добрые советы для вашего здоровья»,«Скажи Жизни ДА!», «Не сломайсвою судьбу».

3.1.1	Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

По итогам 2021 года на территории Красноярского района на федеральной трассе образовались 3 участка мест концентрации ДТП. Балансодержателем данных участков является ФКУ «Поволжуправтодор», содержание осуществляет ООО «Cамаратрансстрой» и ООО «Облдорстрой». Все аварии произошли по причине несоблюдения очередности проезда:

1) км 1016 автодороги М-5 «Урал», 3 столкновения, noгибло-0, ранено-7, транспортная развязка;

2) км 1021 автодороги М-5 «Урал», 4 столкновения, 1 наезд на препятствие (погибло-3, ранено-5), транспортная развязка;

3) км 6 автодороги Обводная г. Самара, 3 столкновения, погибло-5, ранено-5, прямая в плане.

Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 133,3 % от базового показателя количества мест концентрации ДТП в 2021 г в сравнении с 2018 годом. Балансодержателем данных участков является ФКУ «Поволжуправтодор», содержание осуществляет ООО «Cамаратрансстрой» и ООО «Облдорстрой». По местам концентрации ДТП в 2022 году, силами собственника дороги, где это возможно, проведены мероприятия по снижению аварийности, установили дополнительные информационные щиты, знаки.

2023 г.

1.2.1. Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 23 протоколов по 20.6 КоАП, что на 8,6 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД).

1.2.5. При проведении закупочных процедур на поставку ограждений был выбран поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. В связи с этим показатель «количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий» достиг 62.

2.1.1	Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил более 1410 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведен комплекс мероприятий:

Справочно:

- обеспечено участие молодежи района в пеших экскурсиях «10000 шагов по Маршруту здоровья» (скандинавская ходьба) 430 участников;

- реализован кейс (Викторина) «Жизнь без наркотиков» - 236 участников;

- реализован кейс «Нет - курению!»  в рамках плана мероприятий акции «Территория без наркотиков» - 79 участников

- Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» по профилактике наркомании, в котором приняли участие 253 человека (количество просмотров составило 4674).;

Волонтеры ЗОЖ  ГБОУ СОШ с. Красный Яр приняли активное участие в акции «Мы против наркотиков» (охват 53 чел), а в ноябре 2023 года  была проведена беседа со студентами Красноярского техникума «Мы за здоровый образ жизни!» (32 чел.).

НАША ТАКТИКА – ПРОФИЛАКТИКА День профилактики «Безопасное лето» 57 участников;

Тематическая беседа в формате «равный обучает равного» Скажи нет наркотикам Красноярский государственный техникум 100 участников;

Муниципальный этап среди юношей и девушек «Лето с футбольным мячом». (11 команд в двух возрастных категориях 209-2011 и 2012-2014 гг.р.) Управление молодежной политики, 70 чел.;

«Наркотики- билет в один конец»- круглый стол	Филиал №11 СДК Юбилейный, 50 чел

Добровольческая акция «Свободное время» Красноярская центральная библиотека им. Пушкина, 20 чел

«Моя жизнь – мой выбор»-конкурс рисунков на асфальте	СДК с. Большая Раковка, 30 чел.

3.1.1 Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

По итогам 2022 года в областной перечень мест концентрации ДТП на 2023 год включен 1 участок федеральной трассы М-5 «Урал» 1050 км 700 м. Балансодержателем данных участков является ФКУ «Поволжуправтодор», содержание осуществляет ООО «Cамаратрансстрой» и ООО «Облдорстрой». Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 48,5 % от базового показателя количества мест концентрации ДТП в 2022 г в сравнении с 2018 годом.

3.1.2 Показатель количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) составило 37. Проведена районная акция «Добрая дорога», в рамках которой проведено 37 выездных мероприятий, с общим охватом более 1300 участников.

2024 г.

1.1.1 Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии «Без проблем с законом» в 2024 г. составило 1839, в это число вошли учащиеся с 5 по 11 класс 7 образовательных учреждений Красноярского района, в стенах которых проведены мероприятия с использованием стендов «Без проблем с законом».

1.2.5. При проведении закупочных процедур на поставку ограждений был выбран поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. В связи с этим показатель «количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий» достиг 47.

2.1.1	Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил более 1539 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведено более 114 мероприятий и акций (в т.ч. в формате онлайн - публикации профилактических постов в соцсетях.

3.1.3 Показатель «количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков» составил более 1773 участников. В рамках районной акции «Добрая дорога» проведено 30 выездных мероприятий, с общим охватом более 1322 участников. Дополнительно в образовательных учреждениях района проведены мероприятия с использованием мобильного автогородка или его элементов общий охват учащихся составил 451 человек.

2025 г.

1.1.1 Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии «Без проблем с законом» в 2025 г. составило 1518, в это число вошли учащиеся с 5 по 11 класс 7 образовательных учреждений Красноярского района, в стенах которых проведены мероприятия с использованием стендов «Без проблем с законом».

1.2.1 Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) по учетам О МВД России по Красноярскому району составило 17 протоколов. Данный показатель может свидетельствовать о снижении правонарушений, совершаемых в общественных местах.

1.2.5. При проведении закупочных процедур на поставку ограждений был выбран поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. В связи с этим показатель «количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий» достиг 61.

1.2.6.	Количество отработанных часов представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) при охране общественного порядка в 2025 г. составило 9353. Обеспечена охрана общественного порядка на 106 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях.

2.1.1	Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил более 1885 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведено более 132 мероприятий.

3.1.1 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области составило 0 %. По итогам 2024 года в областном перечне мест концентрации ДТП на 2025 год такие места отсутствуют, также места концентрации ДТП не зарегистрированы и не внесены в перечень на 2026 г.

3.1.3 Показатель «количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков» составил более 1751 участников. В рамках районной акции «Добрая дорога» проведено 32 выездных мероприятия, с общим охватом более 1100 участников. Дополнительно в образовательных учреждениях района проведены мероприятия с использованием мобильного автогородка или его элементов общий охват учащихся составил 651 человек.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В течение 2019-2025 годов отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Мероприятия | Сумма финансирования в тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. План/ Факт | 2020 г. План/ Факт | 2021 г. План/ Факт | 2022 г. План/ Факт | 2023 г. План/ Факт | 2024 г. План/ Факт | 2025 г. План/ Факт | Всего План/ Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы (далее - Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 15,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0 | 85,0/ 85,0 | Ежегодно печатается полиграфия: 2019 г. Буклеты «Памятка по профилактике правонарушений в отношении граждан пожилого возраста», «Памятка для родителей - Жестокое обращение с ребенком» общим тиражом 800 экз.; 2020 г. профилактике правонарушений в сети Интернет 1000 экз.; 2021 г. Два вида листовок А5 общий тираж составил 1000 экз. на тему: «Профилактика телефонного мошенничества» и «Профилактика мошенничества с банковскими картами»; 2022 г. 2 вида листовок формата А4 на тему: «Профилактика незаконного оборота оружия» (200 листовок) и «Профилактика фиктивной регистрации» 110 экз. 2023 г. вида листовок формата А4, общий тираж составил 1000 экз. на тему: «Безопасность в интернете» (500 экз.) и «Детская безопасность» (500 экз.), 32 листовки формата А5 «Профилактика телефонного мошенничества»; 2024 г. Изготовлено 1000 евробуклетов «Памятка пожилым» и 100 листовок «Добровольная сдача оружия»; 2025 г. Изготовлено 1000 листовок A4 «Детская безопасность», 1000 листовок А5 «Комендантский час»; 75 листовок А4 «Добровольная сдача оружия», 2 листовки А3 «Добровольная сдача оружия» |
| 1.1.2. | Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики и других наглядных материалов | 21,7/ 21,7 | 0/ 0 | 25,0/ 25,0 | 25,0/ 24,9 | 0/ 0 | 35,0/ 35,0 | 35,0/ 35,0 | 141,7/ 141,7 | 2019 г. Изготовлено 1500 комплектов книжных закладок правовой тематики, поясняющие нормы законодательства и ответственности за совершение правонарушений по ст. 115, 128.1, 167, 207, 213, 214, 228, 230, 245,272 УК РФ и ст.5.61 КоАП) 2020 г. В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. мероприятие не проводилось 2021 г. 2022 г. Изготовлено 1500 комплектов книжных закладок 2023 г. Не реализовывалось 2024 г. В 7 образовательных учреждениях Красноярского района проведены мероприятия среди учащихся с 5 по 11 класссов с использованием стендов «Без проблем с законом». Общий охват участников составил 1839 человек. 2025 г. В 7 образовательных учреждениях Красноярского района проведены мероприятия среди учащихся с 5 по 11 класссов с использованием стендов «Без проблем с законом». Общий охват участников составил 1518 человек. |
| 1.1.3 | Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | - | - | 19,98*/ 19,98 | - | - | - | - | 19,98/ 19,98 | 2021 г. Изготовлено 428 значков с нанесением логотипа «Волонтеры ЗОЖ». Значки распространены среди участников спортивных соревнований, проводимых в районе и 1 июня; Х-стенд «Спорт норма жизни» устанавливался при проведении проф. мероприятий |
| 1.1.4 | Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | - | - | 20,52**/ 20,52 | - | - | - | - | 20,52/ 20,52 | 2021 г. Изготовлено 537 значков «Спорт-норма жизни» |
| 1.1.5 | Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | - | - | 33,94***/ 33,94 | - | - | - | - | 33,94/ 33,94 | 2021 г. Приобретено 504 световозращающих значка |
| 1.1.6 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | - | - | 30,56****/ 30,56 | - | - | - | - | 30,56/ 30,56 | 2021 г. Приобретены призы для победителей районного конкурса детского рисунка «Безопасная дорога»: 18 призов (2 возрастные группы, 3 номинации: 6 фитнес-браслетов, 6 портативных колонок, 6 внешних аккумуляторов), а также грамоты победителям и участникам конкурса 56 шт. |
| Итого по задаче 1.1. |  | 31,7/ 31,7 | 10,0/ 10,0 | 140,0/ 140,0 | 35,0/ 34,9 | 15,0/ 15,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 331,7/ 331,7 |  |
| Задача 1.2. Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД) | 1300,0/ 1300,0 | 1600,0/ 1600,0 | 1400,0/ 1400,0 | 1600,0/ 1600,0 | 1600,0/ 1600,0 | 1600,0/ 1600,0 | 1800,0/ 1800,0 | 10900,0/ 10900,0 | Ежегодно денежные средства направлялись на материальное стимулирование дружинников и организационные нужды (ГСМ, связь, приобретение осветительных приборов (фонари), обновление жилетов, оформление страхования жизни и пр.) 2019 г. Осуществлено 1448 выходов, отработано 7279 часов. При проведении 64 культурно- массовых, спортивных, религиозных мероприятиях задействовано 515 дружинника 2020 г. Осуществлено 2189 выходов, отработано 11302 часов, на 27 культурно- массовых, спортивных, религиозных мероприятиях задействовано 261 дружинника. С 1 апреля 2020 года дружинники задействованы в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района. За данное время совместными нарядами дружины и полиции было проведено инструктажей по соблюдению масочного режима 34317 ед., проверено объектов 4116, выявлено нарушителей из числа фотофиксации 741 (сотрудники и посетители) 2021 г. 1933 выходов, отработано 9995 ч. На 61 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 417 чел. 2022 г. 1904 выходов, отработано 9714 ч. На 68 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях задействовано 512 чел. 2023 г. 1837 выходов, отработано 9195 ч. На 77 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 466 чел. 2024 г. 1729 выходов, отработано более 8926 ч. На 93 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях задействовано 629 дружинников 2025 г. 1804 выхода, отработано 9353 ч. На 106 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 571 чел. |
| 1.2.2. | Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | 30,0/ 30,0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30,0/ 30,0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30,0/ 30,0 | 90,0/ 90,0 | 2019 г. проведен конкурсе «Лучший народный дружинник» В 2020, 2021, 2023, 2024 гг. мероприятие не проводилось 2022 г. По ходатайству командира ОО «ДНД» проведено награждение Благодарственным письмом Главы района и сертификатами наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка 2025 г. По ходатайству командира ОО «ДНД» проведено награждение сертификатами наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка |
| 1.2.3.1. | Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области: 1. Учреждения общего и дополнительного образования, в том числе: - пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; - с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; - с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; - с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50 | 200,0/ 196,7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 200,0/ 200,0 | 2019 оборудовано 4 ОУ В связи с закрытием потребности оборудования ОУ и ДОУ Красноярского района системами видеонаблюдения за счет субсидий из областного бюджета денежные средства с 2020 г. были убраны из программы. |
| 1.2.3.2. | 2. Учреждения дошкольного образования, в том числе: - с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; - п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; - п.г.т. Новосемейкино, ул. Жигулевская, 13А | 150,0/ 150,0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 150,0/ 150,0 | 2019 г. оборудовано 3 ДОУ В связи с закрытием потребности оборудования ОУ и ДОУ Красноярского района системами видеонаблюдения за счет субсидий из областного бюджета денежные средства с 2020 г. были убраны из программы. |
| 1.2.3.3. | 3. Въезды/выезды из населенных пунктов, в том числе: - автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 1 + 200; - автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 3 + 300; - автомобильная дорога общего пользования местного значения «Урал – Новосемейкино» км 1 + 100; п.г.т. Новосемейкино, ул. Советская (напротив дома 38в); - п.г.т. Новосемейкино, ул. Солнечная, поворот на п. Звездный, ул. Центральная; - п.г.т. Новосемейкино – ул. Промышленное шоссе (напротив стр. 2); - с. Красный Яр, ул. Дорожная (напротив дома 40а); - автомобильная дорога общего пользования местного значения «Красный Яр-Малая Каменка», ул. Комсомольская (напротив дома 232 Д); - п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная (напротив д. 1); - с. Красный Яр, ул. Придорожная, перед съездом на парковку ДОУ Яркий; - с. Белозерки, пересечение улиц Никонова и Садовая; - с. Новый Буян, ул. Лесхоз (напротив д. 23 квартал 2); - с. Новый Буян, перекресток ул. Заводская/ ул. Кооперативная, (въезд со стороны г.Самара); - п. Киселёвка, перекресток автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Новый Буян – Новоурайкино» (км 1 + 200 м) и ул. Энергетиков | 165,0/ 164,9 | 0/ 0 | 165,0/ 165,0 | 275,0/ 273,0 | 275,0/ 275,0 | 210,4/ 210,4 | 250,0/ 250,0 | 1340,4/ 1340,4 | Камерами видеонаблюдения оснащено 14 въездов/выездов: 2019 г. – 2; 2020 г. – 0; секвестирован бюджет Программы 2021 г. – 2; 2022 г. – 3; 2023 г. – 3; 2024 г. – 2; 2025 г. - 2 |
| 1.2.3.4. | 4.Пешеходные переходы вблизи школ, в том числе: - с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 85); - п.г.т. Новосемейкино, ул. Радио (рядом с д. 20а); - с. Большая Каменка, ул. Центральная, 37; - с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 13); - п.г.т. Волжский (дет. сад + школа); - с. Красный Яр пересечение улиц Оренбургская и Промысловая; - п. Коммунарский, ул. Центральная, 20 - с. Новый Буян, ул. Школьная, д. 14. | 165,0/ 165,0 | 0/ 0 | 165,0/ 165,0 | 275,0/ 273,0 | 241,55/ 241,55 | 105,2/ 105,2 | 125,0/ 125,0 | 1076,75/ 1076,75 | Камерами видеонаблюдения оснащено 8 пешеходных переходов: 2019 г. – 1; 2020 г. – 0; секвестирован бюджет Программы 2021 г. – 1; 2022 г. – 2; 2023 г. – 2: 2024 г. – 1; 2025 г. - 1 |
| 1.2.4. | Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 50,0/ 50,0 | 67,2/ 67,2 | 50,0/ 50,0 | 167,2/ 167,2 | с 2019 г. по 2022 г. техническое обслуживание не требовалось |
| 1.2.5. | Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 20,0/ 20,0 | с 2019 г. по 2023 г. изготовление табличек не проводилось 2024 г. Приобретено 40 металлических табличек; 2025 г. 40 металлических табличек |
| 1.2.6. | Приобретение, изготовление металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | - | - | - | 182,7/ 182,7 | 199,15/ 199,15 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 781,85/ 781,85 | Приобретено барьерных ограждений (фан-барьеры) 216 ед., что позволит оцепить периметр места проведения массового мероприятия - 514,5 м. 2022 г. 46 (1,5х2,5 м.), оцепление периметра 115 м. 2023 г. 62 шт. (1,5х2,5 м.), оцепление периметра - 155 м.; 2024 г. 47 шт. (1,5х2,5 м. и 1х2,5 м.), оцепление периметра 117 м. 2025 г. 61 фан-барьер (в. 1,5 м - 40 шт, в. 1,2 м - 21 шт) оцепление периметра 127,5 м. |
| Итого по задаче 1.2. |  | 2010,0/ 2006,6 | 1600,0/ 1600,0 | 1730,0/ 1730,0 | 2362,7/ 2358,7 | 2365,7/ 2365,7 | 2192,8/ 2192,8 | 2465,0/ 2465,0 | 14726,2/ 14726,2 |  |
| Задача 1.3. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно на сайте администрации района и в газете «Красноярские новости» размещаются публикации, направленных на профилактику правонарушений и повышение бдительности граждан: 2019 г. – 10; 2020 г. – 11; 2021 г. – 12; 2022 г. – 13; 2023 г. – 14; 2024 г. – 15; 2025 г. - 15 |
| Итого по Подпрограмме 1 |  | 2041,7/ 2038,3 | 1610,0/ 1610,0 | 1870,0/ 1870,0 | 2397,7/ 2394,7 | 2380,7/ 2380,7 | 2242,8/ 2242,8 | 2515,0/ 2515,0 | 15057,9/ 15057,9 |  |
| 2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы (далее - Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей – «спайсов» и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи, формирование здорового образа жизни проведено более 775 мероприятий (в т.ч. в формате онлайн - публикации профилактических постов в соцсетях). Общее количество участников составило 13517 человек 2019 Проведено более 34 мероприятия, количество участников 2000 2020 г. Проведено более 57 мероприятия, количество участников 4051 2021 г. Проведено более 200 мероприятий, количество участников 1312 2022 г. Проведено 119 мероприятий, количество участников 1320 2023 г. Проведено 119 мероприятий, количество участников 1410 2024 г. Проведено 114 мероприятий, количество участников 1539 чел. 2025 г. Проведено 132 мероприятий, количество участников - 1885 чел. |
| 2.1.2. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 25,0/ 25,0 | 0,0/ 0,0 | 25,0/ 25,0 | 30,0/ 30,0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30,0/ 30,0 | 110,0/ 110,0 | 2019 г. «Бал олимпийцев» чествование спортсменов Красноярского района, занявшие призовые места в районных и областных соревнованиях, а также жителей района, выполнивших нормативы ГТО 2020 г. Мероприятия не проводилось 2021 г. В РДК Мечта показан спектакль «Под крылом самолета» театра «Мастерская» г. Самара для учащихся СПТУ и старшеклассников ГБОУ СОШ с. Красный Яр общий охват составил 150 человек 2022 г. Для организации досуга несовершеннолетних в ДК района приобретены настольные игры. В 2023 г., 2024 г. мероприятие не реализовывалось 2025 г. Проведен конкурс-акция «Библиотеки Красноярского района – за здоровый образ жизни!». В рамках конкурса на базе 13 библиотек МБУК «МЦБС» м.р. Красноярский проведено 16 массовых мероприятий, которые посетило 281 человек. Для проведения конкурсов и мастер-классов приобретены канцтовары, ламинаторы, пленки и 3 умных колонки. |
| Итого по Задаче 2.1. |  | 25,0/ 25,0 | 0/ 0 | 25,0/ 25,0 | 30,0/ 30,0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30,0/ 30,0 | 110,0/ 110,0 |  |
| Задача 2.2. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | 3,11/ 3,11 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3,11/ 3,11 | 2019 г. Оформлена подписка на журнал «Скажи нет наркотикам, алкоголю, курению, игромании». С 2020 мероприятие не проводится |
| 2.2.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 15,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0 | 85,0/ 85,0 | 2019 г. Изготовлено 50 листовок A4 «Где торгуют смертью», 500 буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма; 2020 г. Изготовлено 50 листовок A4 «Вместе против наркотиков», 1000 буклетов по профилактике наркомании, и употребления синтетических наркотиков. 2021 г. Изготовлено 500 буклетов (лефлетов) об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ и 50 шт. листовок А4 Вместе против наркотиков 2022 г. Изготовлено 150 буклетов (лефлетов), содержащие информацию об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ и 100 шт. листовок формата А4 и 10 шт. А3 «Вместе против наркотиков» 2023 г. Изготовлено 1000 буклетов, об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ, 200 экз. листовок формата А4 и 20 экз. А3 «Вместе против наркотиков» 2024 г. Изготовлено 1000 буклетов, содержащих информацию об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ, 50 экз. листовок формата А4 «Вместе против наркотиков 2025 г. Изготовлено 1000 буклетов, содержащих информацию об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ, 1000 листовок формата А4 и 20 плакатов А3 «Вместе против наркотиков» |
| 2.2.3. | Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 20,0/ 20,0 | 0,0/ 0,0 | -* | 25,0/ 25,0 | 25,0/ 25,0 | 25,0/ 25,0 | 25,0/ 25,0 | 120,0/ 120,0 | 2019 г. 29 июня проведено районное мероприятие «День молодежи»; 2020 г. Мероприятия не проводились 2021 г. * 2022 г. Проведен конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь». Для награждения участников и победителей приобретены призы: штатив для видео/фотосъемки, Экшн-камера, Bluethoooth стабилизатор 3х осевой 2023 г. Проведен конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь». В конкурсе участвовали 4 команды. Общее количество принявших участие - 253 учащихся, общее количество просмотров всех роликов составило более 4674. 2024 г. Проведен конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь». Участвовало 6 команд. Общее количество принявших участие - 70 учащихся, общее количество просмотров всех роликов составило более 2017. 2025 г. Для организации и проведения мероприятий среди молодежи района, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни приобретен спортивный инвентарь. Во взаимодействии с Движением первых проведено более 7 мероприятий с охватом больше 200 несовершеннолетних |
| 2.2.4. | Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 20,0/ 20,0 | 0,0/ 0,0 | -** | 25,0/ 25,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 135,0/ 135,0 | 2019 г. Изготовлено 800 шт. закатных значков «Спорт - норма жизни», которые были вручены участникам и гостям спортивных соревнований, при проведении мероприятий следующих мероприятий 2020 г. Секвестирован бюджет 2021 г. -** 2022 г. Изготовлено 688 значка «Спорт норма жизни» 2023 г. Изготовлено 856 значков с логотипом «Спорт норма жизни» 2024 г. Изготовлено 1003 значков с логотипом «Спорт норма жизни» 2025 г. Изготовлено 800 значков с логотипом «Спорт норма жизни» |
| 2.2.5. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | На сайте администрации района kryaradm.ru и в газете «Красноярсекие новости» опубликовано размещено более 90 публикаций. 2019 г. – 10; 2020 г. – 11; 2021 г. – 12; 2022 г. – 13; 2023 г. – 14; 2024 г. – 15; 2025 г. - 15 |
| Итого по Задаче 2.2. |  | 53,11/ 53,11 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 60,0/ 60,0 | 70,0/ 70,0 | 70,0/ 70,0 | 70,0/ 70,0 | 343,11/ 343,11 |  |
| Итого по Подпрограмме 2 |  | 78,11/ 78,11 | 10,0/ 10,0 | 35,0/ 35,0 | 90,0/ 90,0 | 70,0/ 70,0 | 70,0/ 70,0 | 100,0/ 100,0 | 453,11/ 453,11 |  |
| - Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы (далее - Подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | 35,8/ 35,8 | 0,0/ 0,0 | -*** | 35,0/ 35,0 | 45,0/ 45,0 | 45,0/ 45,0 | 45,0/ 45,0 | 205,8/ 205,8 | приобретены световозвращающие элементы (slap-браслеты, значки, брелоки) в количестве 1080 шт. 2019 г. – 1080; 2020 г. - Секвестирован бюджет 2021 г. -*** 2022 г. – 736; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 872; 2025 г. - 542 |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 15,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0 | 15,7/ 15,7 | 85,7/ 85,7 | 2019 г. Изготовлено и распространено при проведении профилактических мероприятий 2000 экземпляров буклетов, содержащих разъяснения о пользе применения световозвращающих элементов и рекомендации по правилам поведения на дороге велосипедистов, пешеходов. 2020 г. Изготовлено 2000 экземпляров буклетов, содержащих разъяснения о пользе применения световозвращающих элементов 2021 г. Изготовлено 2 вида листовок общим тиражом 1000 экземпляров, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения, побуждению населения к сообщению о данных фактах в правоохранительные органы (500 экз.), а также по правилам использования средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ) (500 экз) 2022 г. изготовлено 2 вида листовок общим тиражом 455 экземпляров, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения, побуждению населения к сообщению о данных фактах в правоохранительные органы (245 экз.), а также по правилам использования средств индивидуальной мобильности (210 экз.). 2023 г. изготовлено 1000 евробуклетов, содержание которых направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и профилактику ДТП в темное время суток, профилактику вождения в состоянии алкогольного опьянения. 2 вида листовок формата А5 общим тиражом 600 экз., содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения, побуждению населения к сообщению о данных фактах в правоохранительные органы (300 экз.), а также по правилам использования средств индивидуальной мобильности (300 экз). 2024 г. изготовлено 1000 евробуклетов, содержание которых направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и профилактику ДТП в темное время суток, и 90 листовок А5, направленных на профилактику вождения в состоянии алкогольного опьянения. 2025 г. Изготовлено 1000 листовок А5 по профилактике дорожного транспортного травматизма, связанного с средствами индивидуальной мобильности, 2000 листовок А5 «Скутер детям не игрушка», направленных на профилактику вождения несовершеннолетними мототранспорта, 2000 листовок А5 «Не выезжай на встречку». |
| 3.1.3. | Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 65,0/ 63,2 | 0,0/ 0,0 | 65,0/ 60,5 | 65,0/ 65,0 | 75,0/ 75,0 | 75,0/ 75,0 | 80,0/ 80,0 | 425,0/ 425,0 | Ежегодно, исключая 2020 г. приобретался мобильный автогородк (4 светофора, 10 знаков, дорожное полотно) |
| 3.1.4. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | 10,0/ 10,0 | 5,0/ 5,0 | -**** | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 135,0/ 135,0 | 2019 г. Приобретены два мобильных X-стенда 0,8х1х8 м с баннером, содержащих правила поведения велосипедистов на дорогах 2020 г. Приобретено 5 пластиковых табличек (тематических слоганов) для проведения акций, фотосессий обозначающих проблематику профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения ПДД; 2021 г. -**** 2022 г. приобретено 6 мобильных Х-стенда, содержимое которых направлено на профилактику дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних, а также демонстрирующих пользу от применения в темное время суток световозвращающих элементов 2023 г. проведена районная акция «Добрая дорога». Всего в летний период проведено 37 выездных мероприятий, с общим охватом более 1300 участников 2024 г. Проведена районная акция «Добрая дорога». Всего в летний период проведено 30 выездных мероприятий, с общим охватом 1322 2025 г. Проведена районная акция «Добрая дорога». Всего в летний период проведено 32 выездных мероприятий, с общим охватом более 1100 участников. |
| 3.1.5. | Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 60,0/ 60,0 | 0,0/ 0,0 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 60,0 | 59,9/ 59,9 | 50,0/ 50,0 | 80,0/ 80,0 | 370,0/ 370,0 | 2019 г. проведено 6 театрализованных обучающих спектаклей по БДД «Дорожная азбука» 2020 г. - Секвестирован бюджет 2021 г. проведено 5 театрализованных обучающих спектаклей по БДД «Дорожная азбука» Общее количество участников более 250 человек. 2022 г. Проведено 6 спектаклей по БДД «Дорожная азбука» Общее количество участников более 250 человек 2023 г. Проведена районная акция «Добрая дорога». Всего в летний период проведено 37 выездных мероприятий, с общим охватом более 1300 участников 2024 г. проведено 4 спектакля «Дорожная азбука» с общим охватом более 728 человек 2025 г. проведено 4 спектакля «Дорожная азбука» с общим охватом более 700 человек |
| 3.1.6. | Приобретение и установка световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, направленных на привлечения внимания водителей при подъезде к объектам, участкам автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | - | - | - | 110,0/ 110,0 | - | - | - | 110,0/ 110,0 | 2022 г. Приобретены 3 шериф-балки для установки |
| Итого по Задаче 3.1. |  | 180,8/ 179 | 15,0/ 15,0 | 135,0/ 135,0 | 310,0/ 310,0 | 225,0/ 225,0 | 215,0/ 215,0 | 250,7/ 250,7 | 1331,5/ 1331,5 |  |
| Задача 3.2. Формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | 50,0/ 50 | 0,0/ 0,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 48,1/ 48,1 | 298,1/ 298,1 | 2019 г. изготовлено 8 баннеров общей площадью 110,94 м2. 2020 г. - Секвестирован бюджет 2021 г. Изготовлено 9 баннеров общей площадью 85,25 м2 м2. 2022 г. Изготовлено 11 баннеров общей площадью 70 м2. 2023 г. Изготовлено 15 баннеров общей площадью 89,44 м2. 2024 г. изготовлено 9 баннеров общей площадью 88,95 м2. 2025 г. изготовлено 6 баннеров общей площадью 78.58 м2 |
| 3.2.2. | Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | На сайте администрации района kryaradm.ru актуализированы статьи, добавлены видеоролики, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Всего опубликовано размещено 99 публикаций. 2019 г. – 12; 2020 г. – 13; 2021 г. – 14; 2022 г. – 14; 2023 г. – 15; 2024 г. – 15; 2025 г. - 16 |
| Итого по Задаче 3.2. |  | 50,0/ 50,0 | 0,0/ 0,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 48,1/ 48,1 | 298,1 |  |
| Итого по Подпрограмме 3 |  | 230,8/ 229,0 | 15,0/ 15,0 | 185,0/ 180,0 | 275,0/ 275,0 | 275,0/ 275,0 | 265,0/ 265,0 | 298,8/ 298,8 | 1629,6/ 1629,6 |  |
| Итого по Программе |  | 2350,61/ 2345,4 | 1635,0/ 1635,0 | 2090,0/ 2085,5 | 2847,7/ 2847,7 | 2725,7/ 2725,7 | 2577,8/ 2577,8 | 2913,8/ 2913,8 | 17140,61/ 17140,61 |  |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

За 2019 год освоение бюджетных средств составило 2345,4 тыс. рублей от общей суммы 2350,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 %. Связано с экономией средств при проведении аукционов.

В процессе выполнения программных мероприятий исполнители мероприятий Программы столкнулись со следующими факторами, оказавшими влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- ограничение возможности осуществления закупок одноименных товаров, выполнения одноименных работ и оказания одноименных услуг на сумму более 100,0 тыс. рублей в связи с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- длительность согласования пакета документов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в различных инстанциях.

В 2020 году освоение бюджетных средств составило 1635 тыс. рублей от общей суммы 1635 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер многие мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет.

В 2021 году освоение бюджетных средств составило 2085,5 тыс. рублей от общей суммы 2090,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер многие мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет.

В 2022 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (2847,7 тыс. рублей), образовалась экономия при заключении контрактов на поставку товаров.

Проблем при реализации мероприятий Программы не возникало.

В 2023 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (2725,7 тыс. рублей).

Проблем при реализации мероприятий Программы не возникало.

В 2024 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (2577,8 тыс. рублей).

Проблем при реализации мероприятий Программы не возникало.

В 2025 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (2903,8 тыс. рублей).

Проблем при реализации мероприятий Программы не возникало.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы, согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 2.

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2019 г. утвержден 1 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 № 377
 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы» (далее «О внесении изменений в Программу»);

В 2020 г. утвержден 1 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 № 149
 «О внесении изменений в Программу»;

В 2021 г. утвержден 1 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 8.11.2021 № 325
 «О внесении изменений в Программу»;

В 2022 г. утверждены 2 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 22.03.2022 № 55
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 17.10.2022 № 262
 «О внесении изменений в Программу»;

В 2023 г. утверждены 3 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.01.2023 № 10
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.07.2023 №196
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.12.2023 № 322
 «О внесении изменений в Программу»;

В 2024 г. утвержден 1 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 02.12.2024 № 369
«О внесении изменений в Программу»;

В 2026 г. утвержден 1 НПА, вносящих изменения в муниципальную Программу:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 30.01.2026 № 18
«О внесении изменений в Программу».

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2019-2025 году соответствуют ожидаемым. Сформированный на муниципальном уровне механизм осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы в целом позволяет выполнять поставленные задачи в области профилактики правонарушений, наркомании и дорожного транспортного травматизма.

Начальник отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС»																 А.М.Шматков

Далее - ОУ

таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65