**Отчёт**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» в 2019 г.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019  
№ 94 (с изменениями от 20.12.2019 №377) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики правонарушений, наркомании, снижении дорожного транспортного травматизма и обеспечении общественного порядка путём:

- развития системы профилактики правонарушений и повышения уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирования негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей - "спайсов" и т.п.);

- повышения результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области;

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области;

- информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону;

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как средне арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы (Таблица № 1). Порядковые номера показателей Программы, указанные в Таблице №1 и в дальнейшем по тексту, соответствуют порядковому номеру показателей «Перечня показателей (индикаторов) Программы» Приложения 5 к Программе.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| --- | --- | --- |
| 2019 |
| 1.1.1 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии "Закладки на память. Без проблем с законом" (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | 230 |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | 129,4 |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | 435 |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | 100 |
| 1.2.4 | Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | 0 |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | 100 |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | 200 |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | 100 |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | 154,3 |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | 100 |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | 0 |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | 100 |

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par12)).

Таблица № 2

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2019 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1.1 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии "Закладки на память. Без проблем с законом" (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | чел. | 650 | 1500 | Передано субъектам профилактики: КДНиЗП, ОДН, отдел по делам молодежи, отдел семьи КСОН |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | шт | 17 | 22 | Доклад М.В.Кашкарева зам. начальника ОМВД России по Красноярскому району на заседании районной комиссии по профилактике правонарушений от 10.12.20190 «О результатах взаимодействия на территории муниципального района Красноярский О МВД по Красноярскому району и общественных объединений в охране общественного порядка за истекший период 2019 года» |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | % | 20 | 87 | Доклад специалиста СЗУ МОН Л.В.Рыбаковой на районной АТК от 27.02.20 «О принимаемых мерах по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории района по итогам 2019 г. и за истекший период 2020 г.» Улучшение значения индикатора обусловлено включением в конце 2019 г. министерства образования и науки Самарской области в мероприятия по оборудованию общеобразовательных учреждений видеонаблюдением |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | % | 16 | 16 | Доклад специалиста СЗУ МОН Л.В.Рыбаковой на районной АТК от 27.02.20 «О принимаемых мерах по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории района по итогам 2019 г. и за истекший период 2020 г.» |
| 1.2.4 | Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 3 | 1 | Контракт от 13.12.2019 №45 Приобретение оборудование + монтаж |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 10 | 10 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  **kryaradm.ru**  - 14.06.19 Схемы мошенничества разные - цель одна  - 29.07.19 Сдай оружие и получи вознаграждение  - 27.08.19 «Стартовал прием заявок для участия в Конкурсе «Лучший народный дружинник»»  - 03.09.2019 Знать закон и быть активным (конкурс ДНД);  **«Красноярские новости»**  14.11.2019 №44 Большая команда будущих лидеров  7.11.2019 №43 Полиция глазами ребенка (всероссийский конкурс)  31.10.2019 №42 Мы- граждане России!  5.09.2019 №34 Знать закон и быть активным  4.07.2019 №25. Показать пример кадетам  28.03.2019 №12 Обеспечить исправительными работами |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | чел. | 1000 | 2000 | Информационная справка ОДМ  Первенство района по футболу – 100 чел.,  Флеш-моб «Здоровая России», приуроченная «Дню молодежи» 500 ч, раздача буклетов антинаркотического содержания при проведении мероприятий «День молодежи», «День защиты детей» 2000 ч. , проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью», Мини-футбол среди городских и сельских поселений (пгт Мирный), «Бал олимпийцев» чествование спортсменов (с. Красный Яр) – 300 ч., Волейбольный турнир, посвященный майору милиции Якушеву ВА - 30, личные первенства по шахматам среди городских и сельских поселений муниципального района Красноярский Самарской области 30; |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 10 | 10 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  **kryaradm.ru**  18.12.2019 Информация о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков;  1.07.2019 Лечение вместо наказания  25.05.2019 В Красноярском районе стартовал антинаркотический месячник  **«Красноярские новости»**  24.10.2019 №41 За здоровую молодежь...  10.10.2019 №39 Спорт - норма жизни  22.08.2019 №32 Праздник здоровья, ловкости и силы  1.08.2019 №29 Лето с футбольным мячом  4.07.2019 №25. Лекциями против пагубных привычек  4.07.2019 №25. Молодежь вышла на площадь...  4.04.2019 №13 Эффективность профилактических мер |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | % | 92 | 50 | Доклад секретаря комиссии по БДД от 18.02.20 «О реализации в 2019 году мероприятий подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | ед. | 20 | 20 | Доклад ОДМ и МКУ Культура  Проведение спектаклей дорожная азбука:  - 11.10.2019 ДК «Кристалл» п.Новосемейкино;  - 4.10.2019 СДК «Россия» с.Новый Буян;  - 5.11.2019 ДК «Нефтяник» п.Мирный;  - 5.11.2019 «Волжанин» п.Волжский;  - 5.11.2019 РДК «Мечта» с.Красный Яр;  - 21.10.2019 СДК с.Старый Буян;  - 31.01.2019 Акция «Водитель - уступай дорогу пешеходам!»;  - 06.03.2019 Главное дети - безопасность на дороге! СОШ Екатериновка (ОДМ, ГИБДД)  - 23.03.2019 распространение в сообществах Вконтакте видеоролика «ТОП-6 смертельных ловушек для пешеходов. Как не погибнуть на наших дорогах»;  - 24.04.2019 Безопасное колесо 2019. (СОШ Красный Яр, ОДМ, секретарь комиссии БДД, ГИБДД);  - 10.05.2019 Акция Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения (ГИБДД, ОДМ);  - 30.05.2019 Внимание дети! Летние каникулы акция (КСК ГИБДД, ОДМ);  - 1.06.20 Днем защиты детей! (КСК, ОДМ, СЗУ, Культура, ГИБДД)  - 13.06.2019 Проведи лето безопасно! (СОШ Красный Яр, ОДМ, ГИБДД)  - 19.09.2019 №36 Обезопасить дороги (заседание комиссии БДД);  - 23.10.20 Конкурс-фестиваль ЮИД. СОШ Красный Яр (районный этап);  - 2.12.2019 Региональный этап ЮИД (ст. газета 12.12.2019 №48 Наши юнные инспектора - лучшие!);  10.12.2019 СОШ Хорошенькое День профилактики Беседа с учащимися  - 19.12.2019 №49 Соблюдайте ПДД, будьте примером  17.10.2019 №40 Чтобы не случилось ДТП  19.09.2019 №36 Обезопасить дороги (заседание комиссии БДД) |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | чел. | 350 | 0 | Контракт от 9.12.2019 №215 ООО Автогород. (поставка детских автогородков). Мероприятия в 2019 г. не проводились в связи с поздней доставкой |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 12 | 12 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  5.11.2019 Дорожная азбука в пгт Волжский  4.10.2019 Азбука Безопасности в с.Новый Буян.  13.06.2019 Проведи лето безопасно!  30.05.2019 Внимание дети! Летние каникулы  10.05.2019 Акция Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения  24.04.2019 Безопасное колесо 2019  06.03.2019 Главное дети - безопасность на дороге!  31.01.2019 Водитель - уступай дорогу пешеходам!  **«Красноярские новости»**  19.12.2019 №49 Соблюдайте ПДД, будьте примером  12.12.2019 №48 Наши юнные инспектора - лучшие!  17.10.2019 №40 Чтобы не случилось ДТП  19.09.2019 №36 Обезопасить дороги |

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

* + 1. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районной акции «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики).

В 2019 году с целью повышения правовой грамотности среди несовершеннолетних и повышении эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в рамках акции «Закладки на память. Без проблем с законом» субъектам профилактики правонарушений Красноярского района переданы наборы книжных закладок для распространения среди несовершеннолетних при проведении профилактических мероприятий, в рамках основной деятельности, а также при проведении новогодних праздников.

При реализации мероприятия по изготовлению наборов книжных закладок по предложенному техническому заданию на изготовление продукции и запланированную сумму поставщик смог изготовить и поставить большее количество экземпляров, чем запланировано. Таким образом фактическое достижение показателя «Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районной акции «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики)» в 2019 году составило 230%.

1.2.1 Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 22, согласно составленным протоколам ОМВД России по Красноярскому району.

На 29,4 % больше от запланированного количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) составлено административных протоколов.

1.2.2 Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения составила в 2019 г. 87%

Оборудовано видеонаблюдением 20 общеобразовательных учреждений района.

Изначально было запланировано оснащение 4 общеобразовательных учреждений[[1]](#footnote-1) района в рамках графика проведения мероприятий. Мероприятия по данному направлению выполнены, денежные средства освоены. Кроме того в конце 2019 года министерством образования и науки Самарской области из областного бюджета Северо-западному управлению министерства образования и науки Самарской области выделена субсидия на установку камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, за счет средств областного бюджета были дополнительно установлены камеры видеонаблюдения в 16 ОУ. Таким образом, показатель «Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения» превышен в сравнении с изначально запланированным в 4,5 раза и равен 87%.

1.2.4 Показатель «Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения» в 2019 г. не достигнут. В конце года закуплено оборудование систем видеонаблюдения, но сами монтажные работы будут произведены в 1 полугодии 2020 г. Основной причиной неполной реализации мероприятия послужили длительный сбор коммерческих предложений и формирование технического задания.

2.1.1 Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 2000 тыс. человек. Данные взяты по наибольшему количеству несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях района День защиты детей и День молодежи.

3.1.1 Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

В 2019 г. на аварийно-опасном участке дороги «Обводная дорога Урал - Ульяновск, 6 км» были произведены работы по установке шумовых полос, дорожного знака «Осторожно аварийный участок дороги», дорожные световозвращатели «Кошачий глаз». Данные мероприятия улучшили дорожную ситуацию на этом участке, что привело к его исключению из перечня мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по итогам 2019 года. Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 50% от базового количества мест концентрации ДТП 1 место концентрации ДТП в 2019 г против двух в 2018 г.

3.1.3 В 2019 году показатель количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков равен 0, это связано с приобретением автогородка в конце IV квартала 2019. Основной причиной такой реализации мероприятия послужили длительный сбор коммерческих предложений и формирование технического задания.

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки отражен в Таблице №3. Причины не выполнения мероприятий (показателей) указаны пункте 3.2. настоящей пояснительной записки.

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

За 2019 год освоение бюджетных средств составило 2345,4 тыс. рублей от общей суммы 2350,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 %. Связано с экономией средств при проведении аукционов.

В процессе выполнения программных мероприятий исполнители мероприятий Программы столкнулись со следующими факторами, оказавшими влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- ограничение возможности осуществления закупок одноименных товаров, выполнения одноименных работ и оказания одноименных услуг на сумму более 100,0 тыс. рублей в связи с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- длительность согласования пакета документов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в различных инстанциях.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 3](#Par72)).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы, согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области (по форме, представленной в таблице № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области) указаны Таблице 3.

Таблица 3

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2019 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы | | | | | |
| Наименование мероприятия, № подпункта | | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Освоение ДС[[2]](#footnote-2)  (%) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области** | | | | | | | |
| 1. | 1.1.1. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | | 10,0 | 10,0 | 100 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области[[3]](#footnote-3) | Изготовлены буклеты «Памятка по профилактике правонарушений в отношении граждан пожилого возраста», «Памятка для родителей - Жестокое обращение с ребенком» общим тиражом 800 экземпляров. Для последующего распространения среди населения и при проведении мероприятий, направленных на профилактику правонарушений листовки и буклеты переданы субъектам профилактики (ГКУ СО «КЦСОН Северного округа», ПДН О МВД России по Красноярскому району, ГБУ ЦППМСП «Доверие», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Красноярский[[4]](#footnote-4), администрации городских и сельских поселений муниципального района Красноярский Самарской области, Отдел по делам молодежи). |
| 2. | 1.1.2. Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики | | 21,7 | 21,7 | 100 | Отдел по делам молодежи | Для проведения мероприятий по правовому просвещению среди несовершеннолетних в рамках акции «Закладки на память. Без проблем с законом» было изготовлено 1500 комплектов книжных закладок правовой тематики, поясняющие нормы законодательства и ответственности за совершение правонарушений по ст. 115, 128.1, 167, 207, 213, 214, 228, 230, 245,272 УК РФ и ст.5.61 КоАП), передано органам профилактики для распространения при проведении мероприятий профилактической направленности. |
|  | Итого по задаче 1.1: | | 31,7 | 31,7 | 100 |  |  |
| **Задача 1.2. Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области** | | | | | | | |
| 3 | 1.2.1. Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД)) | | 1300,0 | 1300,0 | 100 | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области | Денежные средства направлены на материальное стимулирование дружинников 1163,4 тыс. руб., организационные нужды 136,6 тыс. руб (ГСМ, связь, приобретение осветительных приборов (фонари), обновление жилетов, оформление страхования жизни).  В 2019 проведена актуализация списка участников ДНД, сокращено 40 человек, принято 9. Количество участников составляет 79 ч.  За истекший период 2019 года всего было произведено 1448 выходов, отработано 7279 часов. При проведении 64 культурно- массовых, спортивных, религиозных мероприятиях задействовано 515 дружинника. На маршрутах патрулирования и при проведении массовых мероприятий нарушений общественного порядка и совершения преступлений не допущено. |
| 4 | 1.2.2. Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | | 30,0 | 30,0 | 100 | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области [[5]](#footnote-5) | С целью выявления и поощрения лучших народных дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области, постановлением Администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 27.08.2019 №272 утверждены положение о Конкурсе «Лучший народный дружинник». 30 августа на территории Красноярского спортивного комплекса участники конкурса прошли испытания по физической подготовке, знания основ оказания первой медицинской помощи и основных положений федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014 № 44-ФЗФЗ -44, КоАП, регламентирующих деятельность ДНД. Само награждение было проведено при проведении «Бала медалистов» Красноярского района. |
| 5 | 1.2.3.1. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2019 г.:   1. пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; 2. с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; 3. с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; 4. с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50; | | 200 | 196,7 | 98,3 | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области[[6]](#footnote-6) | В 2019 г системами видеонаблюдения оснащены общеобразовательные учреждения Красноярского района:  - пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; с. Большая Раковка, ул. Школьная,73; с. Русская Селитьба,  ул. Школьная,50 |
| 6 | 1.2.3.2. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  2. Учреждения дошкольного образования:  2019 г.:   1. с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; 2. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; 3. п.г.т. Новосемейкино,   ул. Жигулевская, 13А; | | 150 | 150 | 100 | МКУ «ХЭС» | В 2019 г системами видеонаблюдения оснащены  учреждения дошкольного образования:  - с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; п.г.т. Новосемейкино, ул. Жигулевская, 13А. |
| 7 | 1.2.3.3. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2019 г.:   1. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 1 + 200; 2. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал - Красный Яр – Городцовка» км 3 + 300; | | 165 | 164,9 | 99,9 | МКУ «ХЭС» | В 2019 г. закуплено оборудование для оснащения следующих въездов/выездов камерами видеонаблюдения:  - автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал- Красный Яр – Городцовка» км 1 + 200; автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Урал- Красный Яр – Городцовка»км 3 + 300». Монтажные работы будут произведены в 1 полугодии 2020 г. |
| 8 | 1.2.3.4. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  4.Пешеходные переходы вблизи школ:  2019 г.: с. Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с д. 85); | | 165 | 165 | 100 | МКУ «ХЭС» | В 2019 году закуплено оборудование для монтажа систем видеонаблюдения для оснащения камерами видеонаблюдения пешеходного перехода по адресу с.Красный Яр, ул. Промысловая (рядом с домом 85). Монтажные работы будут произведены в 1 полугодии 2020 г. |
| 9 | 1.2.4. Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В 2019 году техническое обслуживание систем видеонаблюдения требовалась, ДС были убраны из Программы в 2019 г. |
| 10 | 1.2.5. Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | Приобретение табличек отложено на 2021 г. период, в 2020 приняты компенсирующие меры. ДС были убраны из Программы в 2019 г. |
|  | Итого по **Задаче 1.2.:** | | 2010 | 2006,6 | 99,8 |  |  |
| **Задача 1.3. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону** | | | | | | | |
| 11 | 1.3.1. Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | На сайте администрации района kryaradm.ru был переработан раздел «Комиссия по профилактике правонарушений», актуализированы статьи, добавлены видеоролики, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. В связи с необходимостью доведения до граждан Красноярского района определенной, актуальной информации, направленной на улучшение эффективности профилактики правонарушений и повышение бдительности граждан на сайте администрации и в газете «Красноярские новости» опубликовано размещено 10 публикаций. |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | | 2041,7 | 2038,3 | 99,8 |  |  |
| **Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 2)** | | | | | | | |
| **Задача 2.1. Организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних** | | | | | | | |
| 12 | 2.1.1. Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | | В рамках финансирования основной деятельности | | | Отдел по делам молодежи | В рамках финансирования основной деятельности отделом по делам молодежи проведено 9 мероприятий: Первенство района по футболу,  Флеш-моб «Здоровая России», приуроченная «Дню молодежи», раздача буклетов антинаркотического содержания при проведении мероприятий «День молодежи», «День защиты детей», проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью», Мини-футбол среди городских и сельских поселений (пгт Мирный), «Бал олимпийцев» чествование спортсменов (с. Красный Яр), Волейбольный турнир, посвященный майору милиции Якушеву ВА, личные первенства по шахматам среди городских и сельских поселений муниципального района Красноярский Самарской области |
| 13 | 2.1.2. Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | | 25 | 25 | 100 | МКУ Управление культуры | МКУ Управление культуры во взаимодействии с Отделом по делам молодежи было организовано проведение районного мероприятия «Бал олимпийцев» чествование спортсменов Красноярского района, занявшие призовые места в районных и областных соревнованиях, а также жителей района, выполнивших нормативы ГТО |
|  | Итого по **Задаче 2.1.** | | 25 | 25 | 100 |  |  |
| **Задача 2.2. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни** | | | | | | | |
| 14 | 2.2.1. Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | | 3,1 | 3,1 | 100 | МКУ «ХЭС» | Для целей обеспечения методической деятельности антинаркотической комиссии муниципального района Красноярский и субъектов профилактики на II полугодие 2019 года оформлена подписка на журнал «Не будь зависим. Скажи нет наркотикам, алкоголю, курению, игромании». Кассовое исполнение мероприятия составило 3,11 тыс. руб. |
| 15 | 2.2.2. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | | 10 | 10 | 10 | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | Изготовлено 50 листовок A4 «Где торгуют смертью», с указанием номеров телефона для приема обращений по фактам употребления, распространения наркотиков, 500 буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма; Кассовое исполнение составило 10 тыс. руб. |
| 16 | 2.2.3. Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | 20 | 20 | 100 | МКУ Управление культуры | Во взаимодействии с Отделом по делам молодежи 29 июня 2019 г. проведено районное мероприятие «День молодежи», на проведение которого было выделено 20 тыс. руб.; |
| 17 | 2.2.4. Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | 20 | 20 | 100 | Отдел по делам молодежи | В рамках реализации мероприятия изготовлено 800 шт. закатных значков «Спорт - норма жизни», которые были вручены участникам и гостям спортивных соревнований, при проведении мероприятий следующих мероприятий: Мини-футбол среди городских и сельских поселений (пгт Мирный), «Бал олимпийцев» чествование спортсменов (с. Красный Яр), Волейбольный турнир, посвященный майору милиции Якушеву ВА, личные первенства по шахматам среди городских и сельских поселений муниципального района Красноярский Самарской области, а также при проведении дней профилактики употребления психоактивных веществ и пропаганда ЗОЖ в общеобразовательных учреждениях Красноярского района. |
| 18 | 2.2.5. Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | На сайте администрации района kryaradm.ru и в газете «Красноярсекие новости» опубликовано размещено 10 публикаций. |
|  | Итого по **Задаче 2.2.** | | 53,1 | 53,1 | 100 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | | 78,1 | 78,1 | 100 |  |  |
| **Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 3)** | | | | | | | |
| **Задача 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | |
| 19 | 3.1.1. Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | | 35,8 | 35,8 | 100 | Отдел по делам молодежи | Для проведения мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и повышения эффективности мероприятий по безопасности дорожного движения на территории муниципального района Красноярский Самарской области приобретены световозвращающие элементы (slap-браслеты, значки, брелоки) в количестве 1080 шт. приобретено для распространения среди несовершеннолетних светоотражающих элементов в количестве 800 штук. Кассовое исполнение мероприятия составило 35,8 тыс. руб. |
| 20 | 3.1.2. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | | 10 | 10 | 100 | Отдел по делам молодежи | Изготовлено и распространено при проведении профилактических мероприятий 2000 экземпляров буклетов, содержащих разъяснения о пользе применения световозвращающих элементов и рекомендации по правилам поведения на дороге велосипедистов, пешеходов. |
| 21 | 3.1.3. Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | | 65 | 63,2 | 97,2 | МКУ «ХЭС» | Приобретен комплект мобильного автогородка для проведения среди несовершеннолетних: воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений района мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов района. (4 светофора, 10 знаков, дорожное полотно) |
| 22 | 3.1.4. Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | | 10 | 10 | 10 | Отдел по делам молодежи | Приобретено два мобильных X-стенда 0,8х1х8 м с баннером, содержащих правила поведения велосипедистов на дорогах и рекомендации по применению световозвращающих элементов. Стенд выставлялся в административных зданиях и учреждениях культуры Красноярского района |
| 23 | 3.1.5. Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | | 60 | 60 | 100 | МКУ Управление культуры | В учреждениях культуры Красноярского района Самарской области проведено 6 театрализованных обучающих спектаклей по БДД «Дорожная азбука», направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | Итого по **Задаче 3.1.** | | 180,8 | 179 | 99 |  |  |
| **Задача 3.2. Формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения** | | | | | | | |
| 24 | 3.2.1. Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | | 50 | 50 | 100 | МБУ «Информационный центр | Всего в 2019 году изготовлено 8 баннеров общей площадью 110,94 м2. Баннеры размещены в крупных населенных пунктах, где в 2019 г. фиксировался дорожно-транспортный травматизм, в том числе с участием несовершеннолетних: с.Красный Яр, пгт.Мирный, пгт Новосемейкино, пгт Волжский, п.Светлое Поле, с.Шилан. Тематика баннеров направленна на пропаганду использования световозвращающих элементов, правила поведения велосипедистов на дорогах и пересечении пешеходных переходов, правила перехода по пешеходному переходу, обязательному использованию ремней безопасности |
| 25 | 3.2.2. Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | На сайте администрации района kryaradm.ru был переработан раздел «Комиссия по профилактике правонарушений», актуализированы статьи, добавлены видеоролики, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Всего опубликовано размещено 12 публикаций. |
|  | Итого по **Задаче 3.2.** | | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | | 230,8 | 229 | 99,2 |  |  |
| Итого по Программе: | | | 2350,6 | 2345,4 | 99,7 |  |  |

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019 № 94 (94 (с изменениями от 20.12.2019 №377), внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 23.09.2019 №287 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы». Последующим постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 №377 признано утратившим силу.

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 №377 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2019 году соответствуют ожидаемым.

Исполнителям Программы рекомендуется до конца 3 квартала выполнить запланированные в 2020 году мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Далее - ОУ [↑](#footnote-ref-1)
2. Денежные средства [↑](#footnote-ref-2)
3. далее – Отдел по делам молодежи [↑](#footnote-ref-3)
4. далее - КДНиЗП [↑](#footnote-ref-4)
5. далее - МКУ Управление культуры [↑](#footnote-ref-5)
6. далее - МКУ «ХЭС» [↑](#footnote-ref-6)