**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы» в 2024 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019  
№ 94 (с изменениями от 20.12.2019 № 377, 28.05.2020 № 149, 8.11.2021 №325, 22.03.2022 №55, 17.10.2022 №262, 20.01.2023 №10, 14.07.2023 №196, 12.12.2023 № 322, 02.12.2024 № 369) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики правонарушений, наркомании, снижении дорожного транспортного травматизма и обеспечении общественного порядка путём:

- развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей - "спайсов" и т.п.);

- повышение результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области;

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области;

- информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону;

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в таблице № 1).

Порядковые номера показателей Программы, указанные в Таблице №1 и в дальнейшем по тексту, соответствуют порядковому номеру показателей «Перечня показателей (индикаторов) Программы» Приложения 5 к Программе.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1.1. | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии «Закладки на память. Без проблем с законом» (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | чел. | 1500 | 1839 | Сведения Управления молодежной политики, МКУ Культура администрации муниципального района Красноярский |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | шт | 22 | 22 | Информационная справка А.А.Николаева командира ОО «ДНД Красноярского района»[[1]](#footnote-1) «Итоги взаимодействия ОМВД России по Красноярскому району, органов местного самоуправления и общественной организации «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» в обеспечении общественного порядка на территории района по итогам 2024 года» |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | % | 100 | 100 | Доклад СЗУ МОН «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению АТЗ объектов образовательных учреждений, об обеспечении безопасности в период проведения «Дня знаний 1 сентября 2022 года» |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | % | 55 | 55 | Мероприятие реализовывалось за счет участия министерства образования и науки Самарской области |
| 1.2.4. | Количество въездов/ выездов в населенных пунктах, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 20 | 20 | Информационная справка МКУ ХЭС |
| 1.2.5. | Количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | ед. | 40 | 47 | Информационная справка Управления культуры. При проведении закупочных процедур (аукцион) поставщик предложил более низкую стоимость приобретаемой продукции |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 15 | 15 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | чел. | 1500 | 1539 | Информационная справка Управления молодежной политики и МКУ Культура |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 15 | 15 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | % | 50 | 50 | Доклад ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району «Аналитическая справка о деятельности ОГИБДД за 12 мес. 2024»  По итогам 2023 года в областной перечень мест концентрации ДТП на 2024 год включен 1 участок  федеральной трассы M5 подъезд к г. Самара 2 км. На местной сети автомобильных дорог места концентрации ДТП отсутствуют |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | ед. | 30 | 30 | Информационная справка МКУ Культура |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | чел. | 1700 | 1773 | Информационная справка о результатах акции «Добрая Дорога» |
| 3.1.4. | Количество приобретенных световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, и установленных на объектах, участках автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | ед. | 0 | 0 |  |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 15 | 15 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  Информация указана в таблице 3 |

Таблица № 1

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

1.1.1 Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии «Без проблем с законом» в 2024 г. составило 1839, в это число вошли учащиеся с 5 по 11 класс 7 образовательных учреждений Красноярского района, в стенах которых проведены мероприятия с использованием стендов «Без проблем с законом».

1.2.5. При проведении закупочных процедур на поставку ограждений был выбран поставщик, предложивший более низкую стоимость товара. В связи с этим показатель «количество металлических ограждений, приобретенных или изготовленных для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий» достиг 47.

2.1.1 Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил более 1539 человек, Управлением культуры и управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский во взаимодействии с образовательными учреждениями Красноярского района проведен комплекс мероприяий (информация отражена в разделе 3.3 таблицы 2):

3.1.3 Показатель «количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков» составил более 1773 участников. В рамках районной акции «Добрая дорога» проведено 30 выездных мероприятий, с общим охватом более 1322 участников. Дополнительно в образовательных учреждениях района проведены мероприятия с использованием мобильного автогородка или его элементов общий охват учащихся составил 451 человек.

**3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В течение 2024 года отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Красноярский выполнены следующие мероприятия Программы (Таблица 2):

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников | | Исполнитель | Информация о реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | |
| 1.1.1. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | 15,0 | 15,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлено 1000 евробуклетов «Памятка пожилым», содержание которых направлено на профилактику виктимного поведения среди пожилых и 100 листовок «Добровольная сдача оружия». Буклеты переданы для распространения в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа» и АНО «Центр социального обслуживания населения  Северного округа» |
| 1.1.2. | Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики и других наглядных материалов | 35,0 | 35,0 | Управление молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - Управление молодежной политики) | В 7 образовательных учреждениях Красноярского района проведены мероприятия среди учащихся с 5 по 11 класссов с использованием стендов «Без проблем с законом». Общий охват участников составил 1839 человек.  Стенды поставили в следующие ОУ.  ГБОУ СОШ пос.Коммунарский  ГБОУ СОШ с.Новый Буян  ГБОУ СОШ д.Екатериновка  ГБОУ ООШ с.Колодинка  ГБОУ СОШ с.Белозерки  ГБОУ ООШ пгт Новосемейкино  ГБОУ СОШ пгт Волжский |
| 1.2.1. | Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД) | 1600,0 | 1600,0 | Администрация муниципального района Красноярский, администрации поселений | За 12 месяцев 2024 года в охране общественного порядка было задействовано 1729 человек (выхода), отработано более 8926 часов.  На 93 культурно-массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 629 дружинников. Выделено 1600 тыс. рублей, из них на материальные стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка израсходовано 1454,17 тыс. руб., 85,83 тыс. (питание, связь, приобретение 3 ручных металлодетектора, картридж для принтера), ~ 60 тыс. руб. на обслуживание счета в банке.  Численность дружины составляет 39 человек. |
| 1.2.2. | Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | 0,0 | 0,0 | МКУ - Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области  (далее - МКУ Управление культуры) | Денежные средства убраны из Программы, проведение конкурса «Лучший народный дружинник» перенесено на 2 квартал 2025 года. |
| 1.2.3.1. | Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2019 г.:   1. пос. Коммунарский, ул. Центральная, 20; 2. с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 38 б; 3. с. Большая Раковка, ул. Школьная, 73; 4. с. Русская Селитьба, ул. Школьная, 50;   2020 - 2025 г.: -. | 0,0 | 0,0 | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области (далее - МКУ «ХЭС») | Реализация мероприятия прекращена в 2020 году |
| 1.2.3.2. | 2. Учреждения дошкольного образования:  2019 г.:   1. с. Красный Яр, ул. Промысловая, 50; 2. п.г.т. Мирный, ул. Нагорная, 7; 3. п.г.т. Новосемейкино,   ул. Жигулевская, 13А;  2020 – 2025 гг: - | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» | Реализация мероприятия прекращена в 2020 году |
| 1.2.3.3. | 3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2024 г.:  - с. Белозерки, пересечение улиц Никонова и Садовая;  - с. Новый Буян, ул. Лесхоз (напротив д. 23 квартал 2); | 210,4 | 210,4 | МКУ «ХЭС» | Установлены камеры по следующим адресам  - с. Белозерки, пересечение улиц Никонова и Садовая;  - с. Новый Буян, ул. Лесхоз (напротив д. 23 квартал 2); |
| 1.2.3.4. | 4.Пешеходные переходы вблизи школ:  2024 г.:  - п. Коммунарский, ул. Центральная, 20 | 105,2 | 105,2 | МКУ «ХЭС» | На пешеходных переходах, в том числе вблизи школ установлены камеры по адресу п. Коммунарский, ул. Центральная, 20 |
| 1.2.4. | Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | 67,2 | 67,2 | МКУ «ХЭС» | Проведено техническое обслуживание системы видеонаблюдения |
| 1.2.5. | Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | 10,0 | 10,0 | МКУ «ХЭС» | Преобретены 40 металлических табличек «Ведется видеонаблюдение» |
| 1.2.6. | Приобретение, изготовление металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий | 200,0 | 200,0 | МКУ Управление культуры | Для обеспечения безопасности при проведении различных массовых мероприятий приобретено 47 барьерных ограждения с размерами 1,5х2,5 м. и 1х2,5, что позволит оцепить периметр места проведения массового мероприятия 117 м. |
| 1.3.1. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | 0,0 | 0,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. Красноярцы могут сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение [Электронный ресурс (далее – ЭР)]: <https://clck.ru/3GfZ49>; 2. Объявление о проведении отбора получателей субсидий некоммерческим организациям, в целях обеспечения расходов, связанных с участием граждан и их объединений в охране общественного порядка на территории Красноярского района Самарской области на 2025 год [ЭР] <https://clck.ru/3GfZaU>; 3. Незаконный митинг // Красноярские новости (далее - КН) № 7 22.02.2024 с. 6; 4. Ведется набор в Добровольную народную дружину Красноярского района // КН № 12 28.03.2024 с. 11; 5. Берегись телефонных мошенников // КН № 14 11.04.2024 с. 1; 6. Если звонит мошенник // КН № 15 18.04.2024 с. 1; 7. Под «телефонным прицелом» // КН № 16 25.04.2024 с. 1; 8. Лето – с пользой! // КН № 22 06.06.2024 с. 5; 9. Осторожно, телефонные мошенники // КН № 46 14.11.2024 с. 8; 10. В наряд заступить (ДНД) // КН № 47 21.11.2024 с. 8; 11. «В мире прав кто не прав?» Правовое воспитание // КН № 48 28.11.2024 с. 8; 12. Научись говорить «НЕТ» // КН № 51 19.12.2024 с. 8; 13. Что такое фишинг и как от него защититься? [ЭР] <https://clck.ru/3GhUoR> 14. Спокойная старость // КН № 51 19.12.2024 с. 11; 15. Видео о безопасности [ЭР] <https://clck.ru/3GhiCz> |
| **Итого по Подпрограмме 1** | | **2242,8** | **2242,8** |  | |
| 2. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы (далее - Подпрограмма 2) | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | - | - | Управление молодежной политики | В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи, формирование здорового образа жизни проведено более 114 мероприятий и акций (в т.ч. в формате онлайн - публикации профилактических постов в соцсетях), общее количество просмотров публикаций составило более 20535). Общее количество участников составило 1539 человек  *Справочно:*  *- обеспечено участие молодежи района в пеших экскурсиях «10000 шагов по Маршруту здоровья» (скандинавская ходьба), в том числе в рамках акции «В поход за здоровьем на лыжах» более 120 участников;*  *- ГБПОУ СО «Красноярский государственный техникум» во взаимодействии с управлением молодежной политики м.р. Красноярский реализован «Антинаркотический челлендж-2024», в рамках которого проведены: спортивный антинаркотический квест «Твой выбор», конкурс профилактических рисунков «Наркотикам - нет!», профилактические беседы с представителями различных структур, съёмка профилактического видеоролика «Я против наркотиков». Количество участников составило 179;*  *- «Вредные привычки нам не друзья» - информационно – просветительская программа с показом д/фильма в СДК «Россия» с.Новый Буян. Количество участников более 50;*  *- конкурсная программа «Спорту- ДА, наркотикам- НЕТ!» СДК Витязь с.п. Шилан - 59 чел;*  *- ДК «Кристалл» пгт. Новосемейкино. На территории площади ДК и сквера за ДК. проведено мероприятие «День дворовых игр» - мастер-классы по дворовым играм с целью популяризации здорового образа жизни для школьного лагеря. Общее количество участников составило более 300;*  *- Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» по профилактике наркомании, в котором приняли участие 6 команд с общим количеством учащихся 70 (количество просмотров составило 2017);*  *- «Мир без наркотиков» - тематическая программа СДК «Светлый» п. Светлое Поле 37 участников;*  *- «Ты сильнее, чем наркотики»- тематическая беседа в СДК с.Большая Раковка более 30 участников ;*  *Муниципальный этап среди юношей и девушек «Лето с футбольным мячом» (12 команд в двух возрастных категориях) 546 чел. .;*  *- информационно- ролевые тренинги «Жизнь-без риска» ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный 148 участников;* |
| 2.1.2. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | МКУ Управление культуры | Реализация мероприятия в 2024 не планировалось |
| 2.2.1. | Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | 0,0 | 0,0 | МКУ «ХЭС» | Оформление подписки прекращено с 2020 года, денежные средства убраны из бюджета Программы |
| 2.2.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | 15,0 | 15,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Изготовлено 1000 буклетов, содержащих информацию об ответственности за незаконное изготовление, хранение, употребление наркотических веществ, 50 экз. листовок формата А4 «Вместе против наркотиков», направленные на оказание содействия правоохранительным органам, содержащий телефонный номер для приема анонимных сообщений и звонков о фактах незаконного употребления, распространения, склонения к употреблению и распространению наркотиков. Листовки переданы в ОНК, ПДН и УУП О МВД России по Красноярскому району, в общеобразовательные учреждения Красноярского района. Листовки «Вместе наркотиков» использовались при проведении межведомственных акций «Где торгуют смертью». По информации ОНК, за текущий год поступал 1 звонок. |
| 2.2.3. | Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 25,0 | 25,0 | Управление молодежной политики | В целях реализации мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни проведен конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» , проведенный Управлением молодежной политики администрации муниципального района Красноярский Самарской области. Конкурс проводился с целью формирования установок на ведение здорового образа жизни, как устойчивой социальной нормы среди молодежи. В конкурсе участвовали 6 команды. Общее количество принявших участие в творческой работе по созданию видеороликов - 70 учащихся, общее количество просмотров всех роликов составило более 2017. Для награждения победителей и участников приобретены 3 беспроводные колонки и наградные рамки |
| 2.2.4. | Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | 30,0 | 30,0 | Управление молодежной политики | Для проведения акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа изготовлено и распространено среди участников спортивных мероприятий, акции, брелоков, браслетов закуплено 1003 значков с логотипом «Спорт норма жизни». |
| 2.2.5. | Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | - | - | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | На сайте администрации и соц. сетях:   1. Пока вы молчите, ничего не изменится! Сообщи, где торгуют смертью! [ЭР]: <https://vk.com/wall-151631505_21951>; 2. 10000 шагов к здоровью [ЭР]: https://vk.com/wall586083293\_1609; 3. «Ты сильнее, чем наркотики» [ЭР]: https://vk.com/wall-71765237\_5825; 4. Операция «Трафарет»: увидел рекламу наркотиков - сообщи в МВД! [ЭР]: https://vk.com/wall-151631505\_23444; 5. О проведении конкурса видеороликов «ЗОЖ и молодёжь -2024» [ЭР]: <https://clck.ru/3GhmmP> ; 6. Конкурс видеороликов «ЗОЖ и молодежь» [ЭР]: <https://vk.com/wall-219322249_124>; 7. «Вредные привычки нам не друзья» СДК «Россия» с.Новый Буян [ЭР]: <https://vk.com/wall-140573484_3901>; 8. «День дворовых игр» - мастер-классы по дворовым играм с целью популяризации здорового образа жизни [ЭР]: <https://vk.com/wall-64836964_4205>; 9. Лето – с пользой! Трудоустройство // КН 22 06.06.2024 с.5; 10. Скажи наркотикам: «Нет!» // КН 25 27.03.2024 с.6; 11. Футбольное лето // КН 25 27.03.2024 с.2; 12. «Лето с футбольным мячом» [ЭР]: <https://vk.com/wall-179703756_16017>; 13. Твоя жизнь – Твой выбор. Где торгуют смертью // КН 12 28.03.2024 с. 8; 14. С пользой для всех… // КН 36 12.09.2024 с. 4; 15. Социальные ролики по профилактике наркомании [ЭР]: <https://clck.ru/3Ghmz6> |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | **70,0** | **70,0** |  |  |
| 1. Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы (далее - Подпрограмма 3) | | | | | |
| 3.1.1. | Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | 45,0 | 45,0 | Управление молодежной политики | Для распространения среди несовершеннолетних и популяризации использования на одежде светоотражающих элементов приобретено 872 световозвращающих элементов (значки, брелоки, браслеты), которые распространены среди образовательных учреждений Красноярского района при проведении мероприятий по профилактике дорожно – транспортных происшествий.  Освоено 45 тыс. руб., остаток 0 руб.; |
| 3.1.2. | Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | 15,0 | 15,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | В рамках реализации мероприятия по изготовлению полиграфической продукции изготовлено 1000 евробуклетов, содержание которых направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и профилактику ДТП в темное время суток, и 90 листовок А5, направленных на профилактику вождения в состоянии алкогольного опьянения. Освоено 15 тыс. руб., остаток 0 руб.; |
| 3.1.3. | Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 75,0 | 75,0 | МКУ «ХЭС» | Приобретен комплект, состоящий из 3 магнитных настенные доски «Основы ПДД», 9 настольных учебных пособия «Правила дорожного движения» для детей 3-7 лет, 2 дорожных знака с переносной стойкой 1500 мм. и 1 Светофор учебный на магнитахдля проведения среди несовершеннолетних, воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений района мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов района. Всего в данных мероприятиях приняло участие более 1773 несовершеннолетних.  В рамках районной акции «Добрая дорога» проведено 30 выездных мероприятий, с общим охватом более 1322 участников. Дополнительно в образовательных учреждениях района проведены мероприятия с использованием мобильного автогородка или его элементов:  - в ГБОУ ООШ с. Старый Буян прошло профилактическое мероприятие «Единый день светлячка» 30 участников;  - мероприятие по правилам дорожного движения (далее - ПДД) для обучающихся 1- 4 классов в школе с. Екатериновка, а также воспитанников детского сада общий охват составил 69 участников;  - мероприятие по ПДД для обучающихся 1-3 классов с. Большая каменка - 24 человека;  - в рамках региональной акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Федеральная неделя безопасности проведено мероприятие по ПДД для обучающихся 1-3 классов в школе с. Белозерки. Более 130 участников;  - в рамках мероприятия «Внимание дети! Дорога в школу!» в школе с. Колодинка прошли обучающие занятия с учениками. 48 чел.;  - в с. Красный Яр провели мероприятия в Единый день безопасности. Учащиеся пятых классов проверили свои знания ПДД с использованием автогородка 150 чел. |
| 3.1.4. | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | 30,0 | 30,0 | Управление молодежной политики | Проведена районная акция «Добрая дорога». Всего в летний период проведено 30 выездных мероприятий, с общим охватом 1322 участников. Для вручения победителям и участникам акции изготовлено 600 стикер-паков (наклейки) со слоганами по пропаганде БДД).  Кассовое исполнение 30 тыс. руб |
| 3.1.5. | Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | 50,0 | 50,0 | МКУ Управление культуры | В учреждениях культуры Красноярского района Самарской области проведено 4 спектакля «Дорожная азбука» с общим охватом более 728. Человек:  - 13.09.2024 с. Красный Яр РДК Мечта (охват зрителей 300 чел);  – 16.09.2024 пгт Мирный ДК Нефтяник https://vk.com/wall-210735702\_3344 (проведено 2 спектакля, общий охват зрителей составил 320 человек);  - 23.09.2024 Старобуянский СДК МБУК "МКДЦ" Филиал №20 проведен спектакль для учеников 3 школ ГБОУ ООШ с. Старый Буян, ГБОУ Школа-интернат с. Старый Буян и ГБОУ СОШ с. Екатериновка (108 чел.); |
| 3.1.6. | Приобретение и установка световых балок «Шериф» с эффектом работы проблескового маячка красно-синего цвета, направленных на привлечения внимания водителей при подъезде к объектам, участкам автомобильных дорог в границах муниципального района Красноярский Самарской области, где требуется снизить скорость движения | - | - | МКУ «ХЭС» | - |
| 3.2.1. | Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | 50,0 | 50,0 | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | Разработано и изготовлено 9 баннеров общей площадью 88,95 м2. Тематика баннеров направлена на пропаганду применения световозвращающих элементов в элементах одежды, профилактики вождения несовершеннолетними мототранспорта , профилактика переходов пешеходами через дорогу в неустановленном месте.  Освоено: 50,0 руб., |
| 3.2.2. | Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | - | - | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | 1. ДТП на переезде! // КН 10 14.03.2024 с. 6; 2. Добрая дорога детства // КН 13 04.04.2024 с. 8; ; 3. Опасное развлечение (скутер, мопед и д.р.) // КН 17 02.05.2024 с. 8; ; 4. «Добрая дорога» продолжается // КН 23 13.06.2024 с. 83; 5. Пройтись по «Доброй дороге» // КН 24 20.06.2024 с. 2; 6. Наука быть пешеходом // КН 29 25.07.2024 с. 4; 7. Можно ли кататься на питбайке на дорогах общего пользования? // КН 31 08.08.2024 с. 7; 8. «Станьте заметнее в темноте!» // КН 47 21.11.2024 с. 4; 9. Правила поведения на железнодорожном транспорте [ЭР]: <https://clck.ru/35hqKA>; 10. Скутер детям не игрушка [ЭР]: <https://clck.ru/33D9Wf> 11. Время быть активным [ЭР]: <https://vk.com/wall586083293_1690>; 12. Акция «Внимание пешеход» [ЭР] <https://vk.com/wall586083293_1660>; 13. Открытые сердца" провели акцию по профилактике безопасности дорожного движения пешеходов [ЭР] https://vk.com/wall586083293\_1602; 14. Дорожная азбука в с. Красный Яр [ЭР]: <https://vk.com/wall573779056_3475>; 15. «Социальные ролики [ЭР]: <https://clck.ru/3GhvZ2> |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | **265,0** | **265,0** |  | |
| **Итого по Программе** | | **2577,8** | **2577,8** |  | |

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году освоение бюджетных средств в ходе реализации Программы составило 100 %. (2577,8 тыс. рублей).

Проблем при реализации мероприятий Программы не возникало.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы[[2]](#footnote-2), согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области указаны Таблице 2.

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019 № 94, внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 № 377  
 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы» (далее «О внесении изменений в Программу»);

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 № 149  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 8.11.2021 № 325  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 22.03.2022 № 55  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 17.10.2022 № 262  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.01.2023 № 10  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 14.07.2023 №196  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.12.2023 № 322  
 «О внесении изменений в Программу»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 02.12.2024 № 369  
«О внесении изменений в Программу».

.

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2024 году в целом соответствуют ожидаемым.

Исполнителям Программы рекомендуется до конца 3 квартала выполнить запланированные в 2025 году мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2025 годы».

В связи с завершением срока реализации Программы в 2025 году создать рабочую группу по разработке муниципальной программы в сфере профилактики правонарушений на новый плановый период 2026-2030 годы до конца первого квартала 2025 года и в срок до 1 августа 2025 года утвердить новую муниципальную программу в сфере профилактики правонарушений.

Начальник отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» [↑](#footnote-ref-1)
2. таблица № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65 [↑](#footnote-ref-2)