**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**446370, Самарская область, с.Красный Яр, Коммунистический переулок 4, 🕿 (8257) 2-14-64**

**E-mail: kryaradm@** **kryaradm.ru**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Руководителю

управления экономики и инвестиций администрации

муниципального района

Красноярский

Самарской области

М.О.Скороход

Уважаемая Мария Олеговна!

В соответствии с постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 12.03.2020 № 65  
«Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области», направляем информацию о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы» за 2020 год.

Приложение: пояснительная записка на 22 л.;

Первый заместитель Главы района Д.В.Домнин

Шматков 23474

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы»**

**в 2020 году.**

# Наименование муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019  
№ 94 (с изменениями от 20.12.2019 №377, 28.05.2020 №149) (далее – Программа).

# Цель и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются реализация на территории муниципального района Красноярский Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики правонарушений, наркомании, снижении дорожного транспортного травматизма и обеспечении общественного порядка путём:

- развития системы профилактики правонарушений и повышения уровня безопасности жителей муниципального района Красноярский Самарской области в общественных местах и при проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирования негативного отношения к потреблению наркотиков среди населения муниципального района Красноярский Самарской области и увеличение количества граждан, в том числе несовершеннолетних, задействованных в организации и проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психоактивных веществ (курительных смесей - «спайсов» и т.п.);

- повышения результативности проведения профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе с участием несовершеннолетних.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области;

- предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области;

- информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону;

- организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как средне арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы (Таблица № 1). Порядковые номера показателей Программы, указанные в Таблице №1 и в дальнейшем по тексту, соответствуют порядковому номеру показателей «Перечня показателей (индикаторов) Программы» Приложения 5 к Программе.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| --- | --- | --- |
| 2020 |
| 1.1.1 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии "Закладки на память. Без проблем с законом" (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | - |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | 161,7 |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | 100 |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | - |
| 1.2.4 | Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | - |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | 100 |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | 172,8 |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | 100 |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | 140,5 |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | 100 |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | 100 |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | 100 |

## 3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы (по форме, представленной в [таблице № 2](#Par12)).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы за 2020 год

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План. | Факт. достигнутые |
| 1.1.1 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, принявших участие в районном мероприятии "Закладки на память. Без проблем с законом" (обеспеченных наборами книжных закладок правовой тематики) | чел. | 0 | 0 | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 1.2.1 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД) | шт | 18 | 47 | Доклад А.А.Николаева командира ОО «ДНД Красноярского района»[[1]](#footnote-1) на заседании районной комиссии по профилактике правонарушений от 23.12.2020 «Об итогах взаимодействия ОО «ДНД Красноярского района», ОМВД России по Красноярскому району, органов местного самоуправления по итогам 2020 года» |
| 1.2.2 | Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения | % | 87 | 100 | Доклад специалиста СЗУ МОН Л.В.Рыбаковой на районной АТК от 21.08.20 «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению АТЗ объектов образовательных учреждений, об обеспечении безопасности в период проведения «Дня знаний 1 сентября 2020 года». Улучшение значения индикатора обусловлено включением в конце 2019 г. министерства образования и науки Самарской области в мероприятия по оборудованию общеобразовательных учреждений видеонаблюдением |
| 1.2.3 | Доля учреждений дошкольного образования Красноярского района, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, видеодомофонами | % | 16 | 16 | Мероприятие в 2020 г. не реализовывалось, в связи с секвестированием бюджета МП в 2020 г. |
| 1.2.4 | Количество въездов/выездов населенных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Красноярского района Самарской области, оборудованных системами видеонаблюдения | ед. | 4 | 4 | Мероприятие в 2020 г. не реализовывалось, в связи с секвестированием бюджета МП в 2020 г. |
| 1.3.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет, направленных на освещение программных мероприятий профилактической направленности и повышение правовой культуры населения муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 11 | 11 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  **kryaradm.ru**  - 23.12.20 Подвели итоги уходящего года…  - 4.03.20 О добровольной сдаче оружия за вознаграждение;  **«Красноярские новости»**  - № 5 от 13.02.20 «Внимание мошенники»;  - № 9 от 12.03.20 Информация для владельцев гражданского оружия;  - № 14 от 16.04.20»В особый период»;  - № 18 от 14.05.20 «Патруль предупредил»;  - № 47 от 3.12.20 «Реагировали оперативно»;  - № 49 от 17.12.20 «5 правил здоровья» Совместн. Акция ДНД и общ. палаты сп Мирный;  - № 49 от 17.12.20 «Главный документ»;  **Отдел по делам молодежи соц. сети.**  - 15 правил безопасного поведения в интернете 1.11.20 <https://vk.com/wall586083293_366>;  - Поведение в интернете 4.08.20 <https://vk.com/wall586083293_269> |
| 2.1.1 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании | чел. | 1100 | 4051 | Информационная справка ОДМ на комиссию  от 3.12.2020 |
| 2.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов антинаркотической тематики, размещенных в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 11 | 11 | Сайт администрации м.р. Красноярский kryaradm.ru, газета «Красноярские новости»,  **kryaradm.ru**  25.02.20 «Снюс под запретом. В Самарской области запретили продажу снюса и электронных сигарет детям»;  10.03.20 «Вместе против наркотиков»;  15.07.20 «В Красноярском районе уничтожили домашнюю нарколабораторию»;  26.10.20 Памятка об ответственности за приобретение с целью сбыта или через интернет-магазины из-за рубежа препаратов с содержанием сильнодействующих веществ, опасных для здоровья человека, под видом БАДов  11.11.20 Действовать ВМЕСТЕ  **«Красноярские новости»**  № 12 от 2.04.20 «Против пагубных привычек»;  № 40 от 15.10.20 «Трудовое лето позади»;  № 43 от 5.11.20 «Действовать вместе против наркомании»;  № 46 от 26.11.20 «Перекур отменяется»;  № 48 от 10.12.20 «Выбрать верный путь. Трезвость норма жизни»;  № 49 от 17.12.20 «Ресурс будущего» |
| 3.1.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области | % | 84 | 50 | Доклад ст. инспектора дор. надзора ОГИБДД ОМВД по Красноярскому району от 17.12.20 «Аналитическая справка о деятельности ОГИБДД за 11 мес. 2020»  - а/д Волжский-аэропорт «Курумоч», км 6+600м |
| 3.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области у учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений Красноярского района с обеспечением несовершеннолетних световозвращающими элементами (брелоками, браслетами, значками) | ед. | 22 | 22 | Доклад ОДМ и МКУ Культура  - 16.01.20 «Не дай своей звезде погаснуть»  - 23.01.20 «Засвети себя на дороге»;  - 15.02.20 РДК «Мечта» мероприятие молодежного клуба «ВечерОК»;  - 18.02.20 «Обсудили состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения в районе»;  - 20.02.20 «Молодежь за соблюдение ПДД»  - 1.03.20 Масленница и ПДД;  - 4.03.20 Уроки ПДД в детский сад «Теремок»;  - 19.03.20 Уроки ПДД в ГБОУ СОШ им. Кирюшина с. Большая Раковка;  - 28.07.20 «В преддверии летних каникул проведен урок ПДД для велосипедистов»;  - 14.07.20 ПДД для велосипедистов!»;  - 5.08.20 «Лето,солнце,каникулы и конечно же велосипеды..»;  - 23.08.20 «Мы гуляем во дворе – вспоминаем ПДД»;  - 2.09.20 «Внимание дети! Дорога в школу» ГБОУ СОШ села Белозерки;  16.09.20 «Внимание дети! Дорога в школу»;  23.09.20 «Внимание на дорогу!;  23.09.20 Единый день безопасности дорожного движения!!!;  20.10.20 Открытый урок с учащимися ГБОУ СОШ с. Шилан;  15.11.20 Всемирный день памяти жертв ДТП;  18.11.20 Открытый урок ГИБДД со студентами Техникума;  - 17.12.20 «Подвели итоги уходящего года по дорожному травматизму»;  20.12.20 «Внимание-зимние каникулы!»;  22.12.20 «Лаборатория безопасности» в школах |
| 3.1.3 | Количество несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области с использованием мобильных детских автогородков | чел. | 350 | 350 | Доклад специалиста Северо-Западного управления МОиН «Об итогах проведения профилактических мероприятий в период каникул на территории Красноярского района и истекший период 2020 г. на заседании комиссии по БДД от 25.08.20 |
| 3.2.1 | Количество ежегодно опубликованных материалов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет | ед. | 13 | 13 | Сайт администрации м.р. Красноярский **kryaradm.ru**:  - 18.02.20 «Обсудили состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения в районе»;  - 28.07.20 «В преддверии летних каникул проведен урок ПДД для велосипедистов»;  - 14.07.20 «Это не байки – всех спасают светоотражайки!»;  - 23.07.20 «Молодой водитель мопеда стал участником ДТП»  - 5.08.20 «Лето,солнце,каникулы и конечно же велосипеды..»  - 25.08.20 «В преддверии "Дня знаний" состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»;  - 20.10.20 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в с.Шилан»;  - 17.12.20 «Подвели итоги уходящего года по дорожному травматизму».  **«Красноярские новости»:**  - № 1 от 16.01.20 «Не дай своей звезде погаснуть»;  - № 2 от 23.01.20 «Засвети себя на дороге»;  - № 4 от 06.02.20 «Пусть дорога станет безопасной»;  - № 6 от 20.02.20 «Молодежь за соблюдение ПДД»  - № 34 от 3.09.20 «Безопасная дорога в школу» |

Таблица № 2

## 3.2. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

1.2.1 Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД), составило 47 протоколов по 20.6 КоАП, что на 161,7 % больше от запланированного показателя по количеству правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД). протоколов. Это связано с тем, что начиная с 1 апреля 2020 года дружинники задействованы в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района. В 2020 году проведено 34317 инструктажей о необходимости соблюдения масочного режима, проверено объектов 4116, выявлено нарушителей из числа фотофиксации 741 (сотрудники и посетители).

1.2.2 Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения составила в 2020 г. 100%

Оборудовано видеонаблюдением 20 общеобразовательных учреждений района.

В конце 2019 года министерством образования и науки Самарской области из областного бюджета Северо-западному управлению министерства образования и науки Самарской области выделена субсидия на установку камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях Красноярского района, за счет средств областного бюджета были дополнительно установлены камеры видеонаблюдения в 16 ОУ. Таким образом, показатель «Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования Красноярского района Самарской области, оснащенных системами наружного видеонаблюдения» превышен.

2.1.1 Показатель количество несовершеннолетних, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составил 4051 тыс. человек, Отделом по делам молодежи муниципального района Красноярский проведено 34 мероприятия (учитывались мероприятия, проводимые в онлайн и оффлайн форматах: беседы с учащимися в школах, акции, флешмобы).

3.1.1 Показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области».

По итогам 2020 г. на автодорогах местного значения и межмуниципального значения, находящихся в ведении Администрации муниципального района аварийно-опасные участки не зарегистрированы. В перечне аварийно-опасных участков Самарской области, расположенных на территории Красноярского района обозначен участок а/д Волжский-аэропорт «Курумоч», км 6+600м, относящийся на праве собственности к министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Таким образом, показатель «Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального района Красноярский Самарской области» достиг 50% от базового показателя количества мест концентрации ДТП в 2020 г в сравнении с 2018 годом.

## 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки отражен в Таблице №3. Причины не выполнения мероприятий (показателей) указаны пункте 3.2. настоящей пояснительной записки.

## 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году освоение бюджетных средств составило 1635 тыс. рублей от общей суммы 1635 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В процессе выполнения программных мероприятий можно выделить один существенный фактор, оказавший влияние на исполнение (неисполнение) Программы:

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдением ограничительных мер многие мероприятия проводились с использованием телекоммуникационной сети Интернет.

## 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (по форме, представленной в [таблице № 3](#Par72)).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной Программы, согласованные с финансовым управлением и управлением экономики и инвестиций Администрации муниципального района Красноярский Самарской области (по форме, представленной в таблице № 2 приложения 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Красноярский Самарской области) указаны Таблице 3.

Таблица 3

Объем финансирования программы за счет всех источников

за 2020 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы | | | | | |
| Наименование мероприятия, № подпункта | | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | Освоение ДС[[2]](#footnote-2)  (%) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
| Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 1) | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Профилактика правонарушений среди молодежи муниципального района Красноярский Самарской области** | | | | | | | |
| 1. | 1.1.1. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий граждан | | 10,0 | 10,0 | 100 | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | В рамках мероприятия по правовому просвещению изготовлены памятки, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике правонарушений и пресечению противоправных действий в сети Интернет 1000 шт. |
| 2. | 1.1.2. Проведение среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области районного мероприятия «Закладки на память. Без проблем с законом», изготовление и распространение набора закладок для книг правовой тематики | | 0 | 0 | - | Отдел по делам молодежи | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. мероприятие не проводилось |
|  | Итого по задаче 1.1: | | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
| **Задача 1.2. Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах в населенных пунктах муниципального района Красноярский Самарской области** | | | | | | | |
| 3 | 1.2.1. Содействие гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ДНД)) | | 1600,0 | 1600,0 | 100 | Администрация муниципального района Красноярский Самарской области | Денежные средства направлены на материальное стимулирование дружинников 1166 тыс. руб., остальная сумма была направлена на организационные нужды (ГСМ, связь, приобретение осветительных приборов (фонари), обновление жилетов, оформление страхования жизни).  В 2020 году в охране общественного порядка было задействовано 2189 человек (АППГ 1674), отработано 11302 часов (АППГ 8322), на 27( АППГ 78) культурно- массовых, спортивных, религиозных мероприятиях было задействовано 261 дружинника (АППГ 568)  Начиная с 1 апреля 2020 года дружинники задействованы в реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории района. За данное время совместными нарядами дружины и полиции было проведено инструктажей по соблюдению масочного режима 34317, проверено объектов 4116, выявлено нарушителей из числа фотофиксации 741 (сотрудники и посетители) |
| 4 | 1.2.2. Поощрение наиболее активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам | | 0 | 0 | - | МКУ Управление культуры муниципального района Красноярский Самарской области [[3]](#footnote-3) | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. мероприятие не проводилось |
| 5 | 1.2.3.1. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  1. Учреждения общего и дополнительного образования:  2020 г.: - | | 0 | 0 | - | МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района Красноярский Самарской области[[4]](#footnote-4) | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 6 | 1.2.3.2. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  2. Учреждения дошкольного образования:  2020 г.: | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 7 | 1.2.3.3. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  3. Въезды/выезды из населенных пунктов:  2020 г.: - | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 8 | 1.2.3.4. Создание и развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального района Красноярский Самарской области:  2020 г: - | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 9 | 1.2.4. Техническое обслуживание системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения муниципального района Красноярский Самарской области | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В 2020 году техническое обслуживание систем видеонаблюдения требовалась, ДС были убраны из Программы в 2020 г. |
| 10 | 1.2.5. Приобретение, изготовление и установка табличек «Ведется видеонаблюдение», «Видеонаблюдение ведётся для вашей безопасности» | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | Приобретение табличек не требовалось, ДС были убраны из Программы в 2019 г. |
|  | Итого по **Задаче 1.2.:** | | 1600,0 | 1600,0 | 100 |  |  |
| **Задача 1.3. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения муниципального района Красноярский Самарской области правового сознания, правовой культуры, уважения к закону** | | | | | | | |
| 11 | 1.3.1. Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | На сайте на сайте администрации и в газете «Красноярские новости» опубликовано размещено 11 публикаций, направленных на профилактику правонарушений и повышение бдительности граждан. |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | | 1610,0 | 1610,0 | 100 |  |  |
| **Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 2)** | | | | | | | |
| **Задача 2.1. Организация социально-значимых мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления и оборота наркотических средств среди несовершеннолетних** | | | | | | | |
| 12 | 2.1.1. Проведение тематических мероприятий, дней профилактики потребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся образовательных учреждений района | | В рамках финансирования основной деятельности | | | Отдел по делам молодежи | В рамках финансирования основной деятельности отделом по делам молодежи проведено 34 мероприятий, в том числе в сети Интернет: Флеш-моб «Здоровая России», приуроченная «Дню молодежи», раздача буклетов антинаркотического содержания при проведении мероприятий «День молодежи», проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью», Мини-футбол среди городских и сельских поселений (пгт Мирный), личные первенства по шахматам среди городских и сельских поселений муниципального района Красноярский Самарской области. |
| 13 | 2.1.2. Проведение в учреждениях культуры мероприятий по профилактике распространения наркотиков и других психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | | 0 | 0 | - | МКУ Управление культуры | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
|  | Итого по **Задаче 2.1.** | | 0 | 0 | - |  |  |
| **Задача 2.2. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков и привлечение к здоровому образу жизни** | | | | | | | |
| 14 | 2.2.1. Оформление подписки на периодические печатные издания по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 15 | 2.2.2. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних | | 10 | 10 | 100 | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | Изготовлено 50 листовок A4 «Вместе против наркотиков», с указанием номеров телефона для приема обращений по фактам употребления, распространения наркотиков, 1000 буклетов по профилактике наркомании, и употребления синтетических наркотиков. |
| 16 | 2.2.3. Организация и проведение мероприятий, акций среди молодежи муниципального района Красноярский, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | 0 | 0 | - | МКУ Управление культуры | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 17 | 2.2.4. Изготовление и распространение среди несовершеннолетних значков, брелоков, браслетов, с нанесенными на них слоганами или логотипами проводимых акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и ведение здорового образа жизни | | 0 | 0 | - | Отдел по делам молодежи | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 18 | 2.2.5. Освещение программных мероприятий и публикация материалов профилактической направленности в газете «Красноярские новости» и на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской области | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ "Информационный центр Красноярского района" | На сайте администрации района kryaradm.ru и в газете «Красноярсекие новости» опубликовано размещено 11 публикаций. |
|  | Итого по **Задаче 2.2.** | | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
| **Профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма 3)** | | | | | | | |
| **Задача 3.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | |
| 19 | 3.1.1. Приобретение, изготовление и распространение среди несовершеннолетних светоотражающих элементов | | 0 | 0 | - | Отдел по делам молодежи | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 20 | 3.1.2. Изготовление и распространение среди населения памяток, брошюр при проведении культурно- массовых мероприятий и при проведении «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях Красноярского района Самарской области, содержащих разъяснения и рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних | | 10 | 10 | 100 | МБУ «Информационный центр | Изготовлено и распространено при проведении профилактических мероприятий 2000 экземпляров буклетов, содержащих разъяснения о пользе применения световозвращающих элементов и рекомендации по правилам поведения на дороге велосипедистов, пешеходов. |
| 21 | 3.1.3. Приобретение мобильных детских автогородков, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возрастов навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | | 0 | 0 | - | МКУ «ХЭС» | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 22 | 3.1.4. Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского района Самарской области мероприятий, акций, конкурсов, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения всех его участников | | 5 | 5 | 100 | Отдел по делам молодежи | Приобретено 5 пластиковых табличек (тематических слоганов) для проведения акций, фотосессий обозначающих проблематику профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения ПДД |
| 23 | 3.1.5. Проведение в учреждениях культуры, школьного и дошкольного образования Красноярского района Самарской области театральных и иных, мероприятий, направленных на формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов муниципального района Красноярский Самарской области | | 0 | 0 | - | МКУ Управление культуры | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
|  | Итого по **Задаче 3.1.** | | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |
| **Задача 3.2. Формирование общественного мнения населения муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе несовершеннолетних, направленного на законопослушное поведение участников дорожного движения** | | | | | | | |
| 24 | 3.2.1. Разработка и размещение различных видов информационных стендов, баннеров и иных конструкций, направленных на формирование стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения | | 0 | 0 | - | МБУ «Информационный центр | В связи с секвестированием бюджета Программы на 2020 г. реализация мероприятия в 2020 г. также убрана из Программы |
| 25 | 3.2.2. Размещение материалов информационно-просветительского характера в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, для систематического освещения актуальных вопросов безопасности дорожного движения | | В рамках финансирования основной деятельности | | | МБУ «Информационный центр Красноярского района» | На сайте администрации района kryaradm.ru актуализированы статьи, добавлены видеоролики, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Всего опубликовано размещено 13 публикаций. |
|  | Итого по **Задаче 3.2.** | | 0 | 0 | - |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |
| Итого по Программе: | | | 1635,0 | 1635,0 | 100 |  |  |

## 3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 07.03.2019 № 94 (94 (с изменениями от 20.12.2019 №377, 28.05.2020 №149), внесены следующие изменения:

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 20.12.2019 №377 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы»;

- постановление администрации муниципального района Красноярский Самарской области от 28.05.2020 №149 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

## 3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам реализации муниципальной программы в 2020 году соответствуют ожидаемым.

Исполнителям Программы рекомендуется до конца 3 квартала выполнить запланированные в 2021 году мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании, дорожно-транспортного травматизма и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2024 годы».

Главный специалист отдела

по вопросам общественной безопасности

МКУ «ХЭС» А.М.Шматков

1. Общественная организация «Добровольная народная дружина муниципального района Красноярский Самарской области» [↑](#footnote-ref-1)
2. Денежные средства [↑](#footnote-ref-2)
3. далее - МКУ Управление культуры [↑](#footnote-ref-3)
4. далее - МКУ «ХЭС» [↑](#footnote-ref-4)