## Лист3
Утверждаю:
Глава администрации п.г.т. Новосемейкино _________Лопатин В.И.
|  |  |  | 22 мая 2018 года | 2018 | года
О внесении изменений в План мероприятий по благоустройству п.г.т. Новосемейкино на 2017 - 2021 год
| п.5 " дополнить подпунктом ж " и дополнить План пунктом 11 "Формирование комфортной городской среды" | Срок исполнения
№п/п | Наименование мероприятий |  | срок исполнения | Ответственный исполнитель | иточник финансирования | сумма в рублях (тыс. руб) |  |  |  |  | контроль исполнения
1 | Благоустройство и содержание улиц поселка |  |  |  |  | 2017г | 2018Г | 2019г | 2020г | 2021г
а | Уборка мусора , скашивание травы, помывка асфальтно-дорожного поктытия, побелка бордюров, вырубка сорного кустарника и деревьев, обпиловка высокорастущих деревьев- тополей, обрезка и спил аварийных деревьев, стрижка кустарников, озеленение клумб. |  | постоянно | МКУ "Благоустройство" |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
б | Изготовление и установка указателей с наименованием названий улиц и номерации домов. |  | 2017г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 350 | - | - | -
2 | Содержание и ремонт памятников:
а | -памятник «Алеше». |  | ежегодно |  | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
б | памятник погибшим летчикам |  | ежегодно |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
в | памятник погибшим летчика в п. РЦ |  | ежегодно |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
г | Памятник воинам интернационалистам |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
д | Ремонт площадки ДК. |  | ежегодно |  |  | 50 | 50 | 55 | 60 | 65
е | замена бордюров. |  | ежегодно |  |  | 120 | 125 | 130 | 135 | 140
ж | - установка урн и лавочек. |  | ежегодно |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3 | Содержание и ремонт автобусных остановок
а | Произвести реконструкцию автобусных остановок. |  | ежегодно |  |  | 50 | 60 | 60 | 65 | 70
б | Организовать строительство автостанции на ул.Мира. |  | 2019Г |  | бюджет района | - | - | 1500 | -
в | Строительство и установка остановки школьного автобуса и общественного транспорта в п. Звездный. |  | 2017Г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 35 | - | - | -
г | Ремонт остановок общественного транспорта с. Водино, ул. Мира, м-н "Юбилейный", ул. Советская, ул. Садовая, РЦ, село Водино. |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 65 | 70 | 80 | 90 | 100
д | установка урн и лавочек. |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
е | организация работы с жителями поселка с привлечением административной комиссии для наведения порядка около частных домов. |  | постоянно | Администрация, МКУ "Благоустройство"
ж | Разбить парк по улице Советской за переездом : построить пешеходные дорожки, высадить декоративные деревья,сделать освещение. |  | 2017-2020гг. | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, бюджет района | 500 | 300 | 200 | 200 | 250 | 250
з | Произвести реконструкцию площади ДК. |  | 2017г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, бюджет района | 500 | 300 | 400 | 300 | 300
4 | Содержание и благоустройство территории парка « У озера»: |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации
а | Высадка декоративных деревьев, кустарника, цветов на территории парка |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации, бюджет района. | 300 | 300 | 400 | 450 | 500
б | Очистка озера от тины, старых деревьев, обслуживание спортивной площадки, приобретение и установка детской игровой площадки, завершение благоустройства тнрритории, прилегающей к озеру (отсыпка территории, строительство дренажа) в п. Новосемейкино. |  | ежегодно |  |  | 800 | 1500 | 300 | 300 | 300
в | Благоустройство озера в с. Водино: обкос территории вокруг озера, сбор и вывоз мусора очистка озера от тины, отсыпка мест для купания песком, |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации | 800 | 200 | 200 | 250 | 250
| Восстановление запущенного сквера в РЦ: Вырубка старых деревьев, кустарника, опустройство пешеходных тропинок, разбивка клумб. |  | 2017-2021гг
|  |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 350 | 400 | 400 | 200 | 200
г | Очистка от сорных деревьев, кустарника, посев травы, орошение дренажной канавы в п. Новосемейкино, проходящей от ул. Новосадовой до улице Северной. |  | 2017-2021 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 400 | 300 | 300 | 300 | 300
д | очистка и благоустройство озера на ул. Садовой. |  | ежегодно |  |  | 800 | 150 | 150 | 150 | 200
5 | Содержание и благоустройство дорожно уличной сети
а | Зимнее обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения , расчистка от снега, обработка инертными материалами. |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500
|  |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации, бюджет района.
б | Восстановление и очистка дренажной системы в п. Новосемейкино по улице Советской, Строительной, Дачной, Мичурина, Рабочей, Новой, Садовой, Пристанционной |  | 2017-2019гг.. |  |  | 500 | 400 | 500 | 500 | 500
в | Обслуживание пешеходных дорожек, очистка от снега, посыпка песком. |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г. Новосемейкино | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
г | ремонт автодорог местного значения (капитальный ремонт) |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г. Новосемейкино | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800
д | улица Советская (за переездом). |  | 2017г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г. Новосемейкино | 1560 | 300 | 300 | 300 | 300
е | Ремонт пешеходных дорожек |  | 2017г |  |  | 564 | 250 | 250 | 250 | 250
ж | ремонт внутридворовых проездов МКД и создание парковочных карманов |  | 2018 | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" | областной бюджет, бюджет п.г. Новосемейкино |  | 128
Произвести земляные работы по устройству сточных канав для паводковых и дождевых вод
6
а | по улице Дачной в районе домов и со стороны леса углубить сточную канаву и почистить от растительности |  | 2017Г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
б | по улице Строительной почистить от растительности и углубить строчные канавы. |  | 2017 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 25 | 25 | 30 | 30 | 35
в | по улицам Мичурина , Подлесная почистить от растительности и углубить сточные канавы. |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
7 | Обустроить места для хранения снежных масс в районе улиц:
а | улица Советская ( у переезда) |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
б | улица Мира ( врайоне автобусной остановки) |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
в | улица Новосадовая (в конце улицы к гаражам) |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
г | на улице Лесной (напротив д/садика "Рябинка") |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
д | улица Школьная (за домом культуры.) |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
е | улица Северная (у озера) |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
ж | улица Попова ( в конце улицы) |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
з | улица Связистов (в конце улицы) |  | август-сентябрь | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
8 | Работы по озеленению
а | Благоустроить сельскую площадь в п. Новосемейкино: подготовить землю и посеють траву, высадить зеленые насождения, отремонтировать пешеходные дорожки, отремонтироварь детскую площадку. |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 350 | 200 | 200 | 200 | 200
б | Разработать схему расположения пешеходных дорожек, проложить их по лесопарковой зоне. |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
в | ул. Советская- посадить деревья между тротуаром и проезжей частью. |  | апрель-май | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 150 | 20 | 20 | 20 | 25
г | Расчистиь улицу Советскую для посадки деревьев |  | 2017г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т.Новосемейкино | 150 | 30 | 30 | 30 | 30
бюджет п.г.т.Новосемейкино
бюджет п.г.т.Новосемейкино
д | заменить не принявшиеся саженцы тополей на въезде в поселок Новоосемейкино |  | 2017 | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т. Новосемейкино | 100 | 15 | 20 | 25 | 30
|  |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации
| по улицам Рудничная, Новосадовая произвести работы по спиливанию старых деревьев и расчистить территорию для посадки новых насаждений |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет администрации
е |  |  |  | МКУ "Благоустройство" |  | 150 | 100 | 100 | 50 | 50
9 | Уличное освещение
а | текущее обслуживание и ремонт уличного освещения |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 226 | 250 | 250 | 250 | 250
б | Сделать уличное освещение от М-5 до ул.Советской |  | 2017г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 800 | 200 | 200 | 200 | 200
в | Установить предупреждающие светофоры в районе ж/д переезда РЦ, в районе автобусных остановой, переезда по ул. Советской,в районе школ №3, №2, РЦ. |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
г | текущее обслуживание и ремонт уличного освещения |  | ежегодно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 160 | 165 | 170 | 175 | 176
д | обустройство села Водино уличным освещением. |  | 2017г -2018г | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 230 | 250 | - | -
е | продолжить работы по обеспечению уличным освещением села Старосемейкино |  |  | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 55 | 65 | 50 | 55 | 60
10 | Содержание мест захоронения
а | Подготовить проект плана кладбища. |  | СЕНТЯБРЬ | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 120 | - | - | -
б | Произвести разбивку территории кладбищ |  | октябрь |  |  | 300
в | Строительство ограждения |  | МАЙ-СЕНТЯБРЬ | АДМИНИСТРАЦИЯ | бюджет п.г.т Новосемейкино, | - | 2500 | - | -
г | Содержание мест захоронения ( уборка и вывоз мусора, скашивание травы, спиливание деревьев, разбивка рядов) |  | постоянно | МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, | 320 | 320 | 340 | 350 | 360
11 | Формирование комфортной городской среды
а) | Дворовые территории МКД
1 | Самарская область, Красноярский район, ул. Жигулевская д.1,3,5, ул.Школьная д.4,6, ул.Рудничная,д. 17,18,19 |  | июнь-сентябрь | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, |  | 57
2 | Самарская область, Красноярский район, ул. Жигулевская д.11,13, ул.Школьная д.3,5, ул.Рудничная, д.23 Самарская область, Красноярский район, ул. Жигулевская д.11,13, ул.Школьная д.3,5, ул.Рудничная, д.23 |  | июнь-сентябрь | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" |  |  | 119.87
3 | Самарская область, Красноярский район, ул.Рудничная,д.12а, 14а,16а |  | июнь-сентябрь | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, |  | 107.8
б) | Территории общего пользования
1 | площадка около ГБОУ СО СОШ им. Е.М.Зеленова (в границах улиц Мира д.2,9,11 и Ново-Садовая,11 |  | июнь-август | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, |  | 444.713
2 | территория благоустройства за Домом Культуры |  | июнь-сентябрь | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" |  |  | 740.55
3 | территория благоустройства у памятника "Алеша" |  | июнь-сентябрь | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" | бюджет п.г.т Новосемейкино, |  | 609.65
4 | сельская площадь (в границах улиц Советская и Матюгина) |  | июнь-сентябрь | администрация поселения,соисполнители МКУ "Благоустройство" |  |  | 214.49
| итого: |  |  |  |  | 15193 | 17102 | 11792 | 10314 | 10842
250