

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ Е Н И Е

от 28 марта 2024 года № 32

**Отчет по реализации муниципальных программ за 2023 год**

**в сельском поселении Хилково**

**муниципального района Красноярский Самарской области**

  В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Хилково муниципального района  Красноярский, Постановления Администрации сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский от 06.08.2013 г. № 93 «О муниципальных программах» (с изменениями от 02.07.2018 № 35), администрация сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить **отчет о реализации муниципальной программы  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2023 год** согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2023 год согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального района Красноярский в сети «Интернет» в разделе/ Поселения/ Хилково /.

Глава сельского поселения Хилково

муниципального района Красноярский

Самарской области О.Ю. Долгов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Хилково

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 28 марта 2024 года № 32

**Отчет о реализации муниципальной программы  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы»   
за 2023 год**

Программные мероприятия: Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области от 26.11.2020 г. № 79. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях  
в муниципальную программу:

В течение 2023 года в муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» изменения не вносились.

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа рассчитана на 3 года с 2021-2023гг.

На реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» в 2023 году были потрачено 2 576 338, 00 рублей, из них средства местного бюджета 2 576 338, 00 рублей.

В 2023 году заключены контракты на сумму 2 576 338, 00 рублей.   
 Муниципальная программа включает следующее мероприятия:  
– Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (очистка дорог от снега в зимний период), ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, нанесение дорожной разметки, промывка сточной трубы под дорогой.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы сельского поселения «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется.  
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году отражены в Таблице к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год:

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.  
 На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023 году было запланировано – 2 996 356,11 рублей, фактическое исполнение составило – 2 576 338,00 рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 86 %. Остаток неиспользованных денежных средств в размере 420 018,11 рублей включен в муниципальный дорожный фонд сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области для исполнения мероприятий, запланированных на 2024 год.

Вывод: С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021- 2023 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Соглашение на отчетную дату, тыс. руб.  [31.12.20](#Par1414)23 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [2](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021- 2023 годы» | Администрация с.п. Хилково | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 09 января 2023 г | 29 декабря 2023 г. | 2 996,4 | 2 576,3 | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Хилково

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 28 марта 2024 года № 32

Отчет

об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» за 2023 год.

Программные мероприятия:муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области от 25.11.2020 № 78.

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа рассчитана на 3 года с 2021 года по 2023 год.

Исполнители: Администрация сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование: На 2023 год финансирование запланировано в размере 5 000,00 рублей.

Данная программа направлена на достижение основной цели:  
- оказание содействия развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Хилково и отражает участие органов местного самоуправления в становлении малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики сельского поселения Хилково.   
 В 2023 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:  
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, правовая, информационная аналитическая поддержка СМСП, пропаганда предпринимательства, повышение конкурентоспособности СМСП и продвижение продукции.   
 Муниципальная программа включает следующие мероприятия: приложение к отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год:

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 100%.

Вывод: С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 - 2023 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | | | | Источник  финансирования | Исполнитель |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 3 | Содействие развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
| 4 | Содействие развитию у молодежи высокой деловой активности и предпринимательской деятельности | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
| Итого по разделу 1 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| Раздел 2. Правовая, информационная и аналитическая поддержка СМСП | | | | | | | |
| 1 | Оказание информационной и консультационной поддержки СМСП | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
| 2 | Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов», форумов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности и обмену опытом в области поддержи предпринимательства | 0 | 0 | | 0 | Местный бюджет | администрация поселения |
| 3 | Поддержка раздела «Малый бизнес муниципального района Красноярский Самарской области» на сайте администрации муниципального района Красноярский в разделе «Поселения» | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
| 5 | Создание и ведение реестра СМСП, в том числе получивших муниципальную поддержку | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
|  | Итого по разделу 2 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Раздел 3. Пропаганда предпринимательства. Повышение конкурентоспособности СМСП, продвижение  продукции СМСП | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» и мероприятий, приуроченных к празднику | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | Местный бюджет | администрация поселения |
| 2. | Организация и проведение выставок-ярмарок, организация участия СМСП в межрайонных, региональных и межрегиональных выставках и ярмарках | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
| 3. | Организация и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
| Итого по разделу 3 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |  |  |
| Раздел 4. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение свободного доступа СМСП к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду СМСП, с обязательным размещением вышеуказанной информации в сети Интернет | 0 | 0 | | 0 | Финансирование  не требуется | администрация поселения |
| Итого по разделу 4 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| ИТОГО | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к постановлению администрации

сельского поселения Хилково

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 28 марта 2024 года № 32

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год.**

Программные мероприятия:муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области от 05.09.2023 г № 58.

Сроки и этапы выполнения программы: 2023-2027 годы.

Исполнители: Администрация сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.

Запланированное финансирование:

На 2023 год финансирование – не предусмотрено.   
 Данная программа направлена на достижение основной цели:

- реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;

- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения;

- противодействие терроризму и экстремизму и безопасность граждан, проживающих на территории сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.

В 2023 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:  
- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности;

- повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма;

- организационно-технические мероприятия;

- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан;

- проведение лекций и бесед в библиотеке поселения, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства;

- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»;

- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах.

- приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов;

- проведение обследования потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на территории поселения;

- обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан.

- контроль в едином информационном пространстве в режиме реального времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового пребывания людей (видеонаблюдение);

- организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

- проведение с молодежной аудиторией встреч, семинаров, круглых столов, тематических акций в рамках празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация документально-публицистических фильмов, направленных на разъяснение сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представителям других национальностей и конфессий.

Финансирование Программы в 2023 году не осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Хилково муниципального района Красноярский Самарской области.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

не осуществлялось финансирования программы.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной программы

Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Хилково муниципального района

Красноярский Самарской области на 2023-2027 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки  исполнения | Источники финансирования |
| 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | | | |
| Провели тематические мероприятий для детей и молодёжи | Работники Дома культуры, библиотекари, Собрание представителей, Общественный совет | Ежемесячно | Без финансирования |
| Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение наглядной агитацией в учреждениях социальной сферы | Администрация поселения, Собрание представителей, Общественный совет, волонтеры | 2 раза в год | Без финансирования |
| Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма | Заместитель главы поселения, председатель Собрания представителей | Ежегодно | Без финансирования |
| Сбор информации и принятие мер по факту выявления деятельности религиозных организаций, сект экстремистской направленности на территории поселения | Администрация поселения | Постоянно | Без финансирования |
| 2. Организационно-технические мероприятия | | | |
| Организация и проведение тренировок, учений по действиям работников учреждений при обнаружении подозрительных предметов | Глава поселения, Дом культуры (по согласованию) | Ежегодно | Без финансирования |
| Проведение комплексных обследований потенциально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих домов на территории поселения | Администрация поселения | Ежеквартально | Без финансирования |
| Организация осмотра административных зданий, производственных и складских помещений учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов | Глава поселения | Постоянно | Без финансирования |
| Проведение совещаний при Главе поселения по вопросам профилактики террористических угроз на территории поселения | Глава поселения | 2 раза в год | Без финансирования |
| 3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма | | | |
| Мониторинг деятельности религиозных, молодежных обществ и политических организаций | Администрация поселения | Ежегодно | Без финансирования |

Вывод: С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности.