# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Волжский МУНИЦИПАЛЬНОГО района Красноярский

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 года № 14

# О подготовке проекта решения Собрания представителей городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области»

Рассмотрев предложение Фонда развития и благоустройства городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области», утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области от 23.12.2013 № 33 (далее – Правил), в части внесения изменений в карту градостроительного зонирования городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил, Уставом городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области, главой V Правил, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Подготовить проект решения Собрания представителей городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области» в части указанных выше изменений (далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский вестник» в течение десяти дней со дня издания.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава городского

# поселения Волжский                                                        В.Ю. Фадин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения Волжский

муниципального района Красноярский      Самарской области

от 14.03.2019 № 14

Порядок и сроки проведения работ

По подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области

| № | Мероприятие | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района красноярский Самарской области ( далее также- проект о внесении изменений в правила) | Администрация городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области (далее- администрация городского поселения Волжский) | Не позднее 20 дней со дня опубликования настоящего постановления |
| 2 | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направления указанных предложений в администрацию городского поселения Волжский | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Волжский (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3 | Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию городского поселения Волжский. | Комиссия | В срок не позднее10 дней со дня получения проекта правил |
| 4 | Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация городского поселения Волжский | В срок не позднее10 дней со дня получения проекта правил |
| 5 | Принятие решения о поведении публичных слушаний | Глава городского поселения Волжский | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6 | Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решение о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Волжский | Глава городского поселения Волжский | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила | Комиссия | 25 дней |
| 8 | Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направлении изменений в правила Главе городского поселения Волжский | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня подписания заключения о публичных слушаниях по проекту о внесении изменений в правила |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила в Собрание представителей городского поселения Волжский или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава городского поселения Волжский | В течение 10 дней со дня предоставления проекта о внесении изменений в правила |
| 10 | Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утверждения Собранием представителей городского поселения Волжский в порядке, установленном для официального опубликования нормативно правовых актов городского поселения Волжский | Глава городского поселения Волжский | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

Приложение №2

к постановлению Администрации

городского поселения Волжский

муниципального района Красноярский

Самарской области

от 14.03.2019г  №  14

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской

1.Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области» (далее также - проект о внесении изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу 446394, Самарская область, Красноярский район, пос.г.т. Волжский, ул. Песочная 2а.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течении 5(пяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителей в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения дела по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.