**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОЕКТ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 - 2025 годы»**

# В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003

#  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.46 Устава сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания представителей сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от 13.07.2015 № 22, в целях оптимизации затрат и эффективного использования финансовых ресурсов, Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы».
2. Опубликовать программу в газете «Красноярский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения**

**Новый Буян муниципального**

**района Красноярский**

**Самарской области Е.Г. Тихонова**

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

сельского поселения Новый Буян

 муниципального района

 Красноярский Самарской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ** **ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ БУЯН**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ» (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 – 2025 годы» |
| Основание для разработки Программы |  Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2019 № 864. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области. |
| Исполнители Программы | Сельское поселение Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области  |
| Цели Программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Задачи Программы   | 1)удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности);2) повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры;3) реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы» на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области;4) формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Показатели (индикаторы) Программы с указанием задач и сроков реализации | Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности):1) количество семей, улучшивших жилищные условия путем приобретения (строительства) жилого помещения на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области;2) количество семей, проживающих на сельских территориях, получивших жилые помещения (жилые дома) на условиях найма.Задача 2. Повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Красный Я муниципального района Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры:1) протяженность введенных в эксплуатациюраспределительных газовых сетей;2) количество площадок, расположенных на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустроенных под компактную жилищную застройку, по которым разработана проектно-сметная документация;3) количество проектов комплексного развития территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы».Задача 3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы» на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области:1) количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.Задача 4. Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области:1) количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» |
| Этапы и сроки реализации Программы  |  2022 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, включая бюджетные ассигнования из федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального района Красноярский Самарской области составляет – 6 354 тыс. рублей, в том числе:в 2022 году – 6 354 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступающих из федерального и областного бюджетов – 4 747 тыс. рублей, бюджета поселения и района – 1 607 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | 1) улучшение жилищных условий семей, проживающих и работающих на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области;2) реализация общественно значимых проектов по благоустройству территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области;3) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельской территории, под компактную жилищную застройку в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области (п. Кириллинский);4) формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Система организации контроля за исполнением Программы  | Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области  |

### 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Сельская территория сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области обладает значительным природным, трудовым, экономическим и историко-культурным потенциалом, который используется не в полной мере.

Сельское поселение Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области расположено в Северо-западная часть муниципального района Красноярский Самарской области и занимает площадь 30 065 га.

На территории поселения расположены 8 населенных пунктов. Сельское поселение Новый Буян является частью муниципального района Красноярский Самарской области.

Среднегодовая численностьпостоянного населения в сельском поселении Новый Буян составляет 3 703 человек.

Всего в поселении 93 организаций разных форм собственности, 2 объекта бытового обслуживания, 2 лечебно-профилактических учреждений, 2 дома культуры, 2 библиотеки, 1 общеобразовательная школа, 2 учреждения дошкольного образования.

Сельскохозяйственные предприятия поселения специализируются на производстве подсолнечника, кормовой базы, выращивании крупного рогатого скота, форели и сельского туризма.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в поселении за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила частично снизить остроту этой жизненно важной проблемы.

В сельском поселении Новый Буян предоставляются земельные участки для многодетных семей, из которых свыше 80% - жители г. Самара.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Сооружения для занятий физкультурой и спортом также очень востребованы в муниципальном районе Красноярский Самарской области, но ввод таких сооружений в поселении невелик.

На сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность сельского населения в разработке и реализации общественно значимых проектов, направленных на развитие территорий. Вместе с тем мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества на цели местного развития могла бы существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого развития сельских территорий, а также для формирования и развития в сельской местности институтов гражданского общества.

Таким образом, для обеспечения комплексного и системного развития сельской территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой;

- развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг, в том числе за счет совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания);

- развитие инженерной инфраструктуры сельском поселении Новый Буян.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельском поселении Новый Буян будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики поселения, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы бюджета поселения.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельской территории и содействие улучшению жилищных условий населения сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Таким образом, реализация мер по социально – экономическому развитию сельских территорий, повышение доступности услуг отраслей социальной сферы, в том числе за счет развития современных способов оказания услуг, положительных изменений в территориальной организации оказания услуг социальной сферы будут способствовать сохранению и развитию человеческого капитала.

**2. Цели, задачи Программы, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации**

**2.1 Цели, задачи Программы**

Основной целью Программы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

Для достижения поставленной цели с учетом объективных потребностей сельских жителей сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности);

- повышение уровня комплексного благоустройства на сельской территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы» на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

**2.2 Планируемые конечные результаты реализации Программы**

 Решение поставленных Программой задач обеспечит достижение намеченных целей, будет способствовать росту экономической эффективности сельского хозяйства сельского поселения Новый Буян.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста сельской экономики в сельском поселении Новый Буян.

Реализация мероприятий Программы к 2025 году позволит обеспечить:

- улучшение жилищных условий семей, проживающих и работающих на сельской территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области;

- реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области;

- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельской территории, под компактную жилищную застройку в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области;

- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

**2.3 Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы 2022-2025 годы. Реализация настоящей Программы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных мероприятий будет осуществляться в один этап с 2022 по 2025 годы.

#### 3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленной цели и задач Программы» изложить согласно приложению 1 (таблица 1);

### 4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

4.1. Субсидирование на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (строительство, приобретение);

4.2. Организация учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

4.3. Организация содействия гражданам в предоставлении жилья по договору найма жилого помещения;

4.4. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

4.5. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по условиям участия в Программе для улучшения жилищных условий;

4.6. Разработка, подготовка проектов паспортов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2022-2025 годы»;

4.7. Реализация мероприятий по благоустройству сельской территории сельского поселения Новый Буян в муниципальном районе Красноярский Самарской области;

4.8. Информирование населения о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» путем публикаций в СМИ.

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы изложены в приложении № 2 (таблица 2) «Список населенных пунктов сельского поселения Новый Буян, участвующих в Программе по ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» на 2022-2025 годы, в приложении № 3 (таблица 3) указан перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022 – 2025 годы».

**5. Объемы и источники финансирования Программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» за счет средств бюджета сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, бюджета муниципального района Красноярский Самарской области, включая бюджетные ассигнования из федерального и областного бюджетов, составляет – 6 354 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году – 6 354 тыс. рублей, в том за счет средств, поступающих из федерального и областного бюджетов – 4 747 тыс. рублей, бюджета сельского поселения Новый Буян – 1 607 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0 тыс. рублей.

**6. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выбрать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации Программы на основании информации о ходе реализации Программы с пояснительной запиской, предоставляемой ответственным исполнителем Программы и согласованной с куратором Программы, в которой собрана вся необходимая информация от соисполнителей Программы.

 Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

где:

N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

 Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

7. Контроль и отчетность при реализации программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_ «Таблица 1» |

**Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленной цели и задач Программы**

| п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель - Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в муниципальном районе Красноярский Самарской области |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности) |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем приобретения (строительства) жилого помещения на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | семей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, получивших жилые помещения (жилые дома) на условиях найма | семей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня комплексного благоустройства на сельских территориях муниципального района Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры |
| 1 | Протяженность введенных в эксплуатациюраспределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество площадок, расположенных на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустроенных под компактную жилищную застройку по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество проектов комплексного развития сельской территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы»  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» на территории муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельской территории на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в муниципальном районе Красноярский Самарской области |
| 1 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы» | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение 2к постановлению администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_\_\_ «Таблица 2» |

 |

**Список населенных пунктов сельского поселения Новый Буян, участвующих в Программе по ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» на 2022 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельских поселении и поселков городского типа | Год | Наименование населенного пункта | Наименование объекта благоустройства | Адресный ориентир объекта благоустройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.п. Новый Буян | 2022 | с. Новый Буян | Строительство индивидуального жилого дома по договору найма жилого помещения (сельского дома) в с. Новый Буян на 72 м2 | С. Новый Буян, ул. Н.А. Некрасова, участок 7, кад. № 63:26:0101017:1221 |
| 2 | с.п. Новый Буян | 2022 | с. Новый Буян | Строительство индивидуального жилого дома по договору найма жилого помещения (сельского дома) в с. Новый Буян на 42 м2 | С. Новый Буян, ул. Н.А. Некрасова, участок 9, кад. № 63:26:0101017:1224 |

|  |
| --- |
| Приложение 3к постановлению администрации сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_ «Таблица 3» |

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян**

**муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Исполнитель | Источники финансирования |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| Цель - Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности) |
| 1.1 | Субсидирование на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (строительство, приобретение) | 2022-2025  | 4 747 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Средства, поступающие в бюджет с. п. Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области из федерального и областного бюджетов Самарской области  |
| 1 607 | 0 | 0 | 0 | Бюджет с. п. Новый Буян и средства муниципального района Красноярский Самарской области |
| 1.2 | Организация учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2022-2025  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Финансирование не требуется |
| 1.3 | Организация содействия гражданам в предоставлении жилья по договору найма жилого помещения | 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Финансирование не требуется |
| 1.4 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 2022-2025 | 6 354 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Средства, поступающие в бюджет с.п. Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области из федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального района Красноярский, собственные средства поселения |
| 1.5 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по условиям участия в Программе для улучшения жилищных условий  | 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Финансирование не требуется |
|  | Итого по задаче 1 |  | 6 354 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня комплексного благоустройства на сельской территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области объектами социальной, инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Разработка, подготовка проектов паспортов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» | 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Финансирование не требуется |
|  | Итого по задаче 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование не требуется |
| Задача 3.Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 3.1 | Реализация мероприятий по благоустройству сельской территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 2022-2022  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Средства, поступающие в бюджет сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области из федерального и областного бюджетов  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | Итого по задаче 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4.Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни в сельском поселении Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области |
| 4.1 | Информирование населения о мероприятиях, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области на 2022-2025 годы», путем публикаций в СМИ | 2022-2025  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с.п. Новый Буян | Финансирование не требуется |
|  | Итого по задаче 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 6 354 | 0 | 0 | 0 |  |  |