|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрациисельского поселения Новый Буянмуниципального района Красноярский Самарской областиот 07.04.2021г. № 20 |

План

подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению

и улучшению внешнего облика сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Информирование населения, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности (СМИ, сайт администрации, социальные сети) о проведении месячника на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 08.04.2021 | Администрация с.п. Новый Буян |
| 2 | Проведение совещаний с заинтересованными лицами, по вопросу организации и обеспечения проведения мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 12.04.2021 | Руководители предприятий и организацийСДК «Россия» |
| 3 | Проведение мероприятий по весенней очистке в единые дни экологических субботников: |  |  |
| 4 | - очистка от снега, уборка мусора на подведомственных и прилегающих территориях предприятий и организаций находящихся на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 12.04.2021-08.05.2021 | Руководители предприятий и организаций(СДК «Россия», МУП «Коммунальник», ГБОУ СОШ им В.С. ЮдинаПоликлиническое отд.№1 ЦРБ все юр.лица разной формы собственности) |
| 5 | - очистка от снега, уборка мусора на общественных территориях сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 12.04.2021-08.05.2021 | Администрация с.п. Новый Буян |
| 6 | - очистка от снега, уборка мусора на дворовых территориях МКД сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 12.04.2021-08.05.2021 | МУП «Коммунальник» старшие домов |
| 7 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий в единые дни экологических субботников: |  |  |
| 8 | - благоустройство на подведомственных и прилегающих территориях предприятий и организаций находящихся на территории сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 12.04.2021-08.05.2021 | Руководители предприятий и организаций |
| 9 | - благоустройство дворовых территорий | 20.04.2021-08.05.2021 | МУП «Коммунальник» старшие домов, Администрация с.п. Новый Буян  |
| 10 | - посадка деревьев на общественных территориях сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 20.04.2021-15.05.2021 | Администрация с.п. Новый Буян, ГУСО САМРАЛЕС |
| 11 | Проведение акции по очистке мест массового отдыха населения расположенных на сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области , посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 24.04.2021-06.05.2021 | Руководители предприятий и организаций(СДК «Россия», МУП «Коммунальник», ГБОУ СОШ им В.С. ЮдинаПоликлиническое отд.№1 ЦРБ все юр.лица разной формы собственности) |
| 13 | Освещение мероприятий месячника по очистке и благоустройству: |  |  |
| 14 | СМИ | 14.05.2021 | редакция газеты «Красноярские новости» |
| 15 | - сайт Администрации | 14.05.2021 | редакция газеты «Красноярские новости» |
| 16 | Подведение итогов месячника по очистке и благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области | 15.05.2021 | Глава с.п Новый Буян |